## 第一次到款
工程款支付证书
工程名称 |  | 秦皇岛市青乐线（S261）起点至董杖子段修复养护（大中修结合）工程施工二合同段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 秦皇岛市公路养护服务中心 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 13785 | 档案编号
合同金额 |  | 7836175 |  |  | 中标时间 | 2021.5.8 | 已提供工程资料 |  | 中标书、施工合同、投资协议、交工证书 |  |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位
决算金额 |  | 9270857 |  |  | 决算时间 | 2023.3.21 | 项目部印章 |  | 有（已寄回，夏联系销章） |  |  |  |  | 施工人 |  |  | 区域责任人 |  | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2021-05-25 |  | 783617.5 | [12 empty] | 秦皇岛市交通运输局（履约保证金） |  |  | 783617.5
2 | 2021-09-03 |  | 5000 | [6 empty] | 156723.5 | 2%企税 | 全扣完 |  |  |  | 太平财产保险有限公司秦皇岛中心支公司0404010229300014468 工行河北省奉皇岛市滨海支行 |  |  | 5000
3 | 2022-01-19 | 3500000 |  |  |  |  | 1.5% | 117542.63 | 全扣完 | 1926.61 | 水利基金 | 5338 | 出场费+差旅费 |  |  | 河北恒质路桥工程有限公司（ 沥青）5310120100000501201沧州银行股份有限公司黄骅支行 |  |  | 2030000
[8 empty] | -117542.63 | 现金交入 | -158650.11 | 现金交入 | -5338 | 现金交入 |  |  | 河北恒质路桥工程有限公司（ 挖掘机、装载机租赁）5310120100000501201沧州银行股份有限公司黄骅支行 |  |  | 1424200
4 | 2022-01-25 |  | 199854 | 戴立军 | [7 empty] | 900 | 财务手续费 |  |  | 德州市德城区康盛工程机械租赁服务部（维特根再生机、粉料撒布车租赁37050184320100000636沧州银行股份有限公司黄骅支行 |  |  | 199854
5 | 2022-07-06 | 3000000 | [7 empty] | 2551.38 | 水利基金印花税 | 15000 | 高翔二级2500*6个月 |  |  | 户名:辽宁锦鸿石油化工有限公司账号：21050173060800000146 开户行:建行盘锦新工支行 |  |  | 350400
[10 empty] | 5000 | 印章 | 500 | 外经证 |  |  | 户名:山海关琪则建材商店账号: 13050163530800000699开户行:建行秦皇岛迎宾路支行 |  |  | 400000
[10 empty] | -7551.38 | 现金交入 | -16400 | 现金交入 |  |  | 户名:海港区秀森五金经销处 账号: 13050163530800001875 开户行:建行秦皇岛迎宾路支行 |  |  | 106665
[16 empty] | 户名:海港区田泽建材经销处账号: 130501 63530800002165 开户行:建行秦皇岛迎宾路支行 |  |  | 170380
[16 empty] | 户名:山海关盟旗物资经销处 账号: 13050163530800000704 开户行:建行秦皇岛迎宾路支行 |  |  | 400000
[16 empty] | 户名:秦皇岛源魏商贸有限公司 账号: 50821001040006855 开户行:农行秦皇岛迎宾路秦北分理处 |  |  | 499380
[16 empty] | 户名:海港区帅安建材经销处 1305016353080000182 1 开户行:建行秦皇岛迎宾路支行 |  |  | 400000
| 2022-07-13 | [10 empty] | 3100 | 印章费+手续费 |  |  | 户名:秦皇岛惠农建筑劳务有限公司 账号: 612010120 109000154开户行:建行秦皇岛迎宾路支行 |  |  | 690000
6 | 2022-09-20 |  | -783617.5 | 秦皇岛市交通运输局退履约保证金 | [5 empty] | 2000 | 财务罚款 | -3100 | 现金交入 |  |  | 孙健（退履约保证金）账号： 621786600000714221开户行:中国银行总行 |  |  | -783617.5
7 | 2023-01-13 | 2526712 | [7 empty] | 2148.86 | 异地预缴 | 300 | 财务手续费 |  |  | 户名:昌黎县左鹏工程机械租赁处（挖掘机、装载机） 账号: 50824001040040612 开户行:农行秦皇岛昌黎县支行 | 210000 |  | 210000
[10 empty] | -2148.86 | 现金交入 | -300 | 财务手续费 |  |  | 户名:山海关区品秀建材经销部（砂、矿粉、碎石） 账号: 10121 1037468 开户行:中国银行秦皇岛市开发区支行 | 940065 |  | 940065
[13 empty] | 现金交入 |  |  | 户名:唐山振秋商贸有限公司（水泥） 账号: 50733401040010708 开户行:农行唐山古冶车站分理处 | 623086 |  | 623086
8 | 2023-01-16 | [8 empty] | 207.63 | 增值税及附加 | 150 | 财务手续费 |  |  | 户名:戴立军 账号:6217885000000059893 开户行：中行秦皇岛营业部 |  |  | 199803.29
9 | 2023-07-14 | 244145 | [7 empty] | 3213.72 | 增值税及附加 | 1000 | 王童销户
|  |  | -199854 |  |  |  | 1.5% | 21520.23 | 按审计补扣 | 28693.64 | 2%企税按审计补扣 | 51801.69 | 增值税及附加
合计 |  | 9270857 | 5000 |  |  |  | - | 21520.23 |  | 34114.99 |  | 52951.69 | - | 0 | - | - |  |  | 8648833.29 | 518436.8
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 199803.29 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 199803.29
|  | 已支付金额 | [10 empty] | 大写 | 199803.29
Note on N10: Administrator: 笪总去公证处办理公证2021年12月21日-12月24日王童工程开户、农民工账户开户+2021.12.22王童去秦皇岛开立项目专户，合肥-秦皇岛高铁550，,1.24秦皇岛-合肥高铁608，市内车费10，补助3天170
Note on L21: Administrator: 异地预缴和开票不在同一个月