## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | G312线K4224+600-K4242+102段隔离墩修复及防眩板完善工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 14065 | 档案编号
合同金额 |  | 4160215.35 |  |  | 中标时间 | 2021-06-29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 方德亮 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2021-08-05; 到款情况 周转金金额: 32122; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 新疆新纪元项目管理咨询有限公司-招标代理费 开户行：乌鲁木齐银行友好南路支行 账号：0000 0200 2011 0055 1547 15 | 32122
合计 | 到款情况 工程款金额: 0; 到款情况 周转金金额: 32122; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 32122 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 32122; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 32122
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 32122

## 1-2
工程款支付证书
工程名称 |  | G312线K4224+600-K4242+102段隔离墩修复及防眩板完善工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 14065 | 档案编号
合同金额 |  | 4160215.35 |  |  | 中标时间 | 2021-06-29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 方德亮 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2021-08-05; 到款情况 周转金金额: 32122; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 新疆新纪元项目管理咨询有限公司-招标代理费 开户行：乌鲁木齐银行友好南路支行 账号：0000 0200 2011 0055 1547 15 | 32122
2 | 2021-09-09 | 2080107.68 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 1% | 20801.0768 |  | 41602.16 | 企税 | 350 | 转账费 | 702633.86 | 暂扣企税 | 昌吉市融汇源商贸有限公司-矩形梁 开户行：新疆昌吉农村商业银行西外环南路支行 账号：8062 2001 2010 1009 7661 8 | 640008 |  | 640008
| 代缴税金 金额: 213549.57; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 外经证; 成本票 供货单位: 新疆陇海优金设备租赁有限公司-机械 开户行：工商银行新疆分行乌鲁木齐友好北路支行 账号：3002 0133 0920 0073 883; 成本票 合同额: 290000 | 290000
[10 empty] | 3538.09 | 水利基金 | 13000 | 建造师占用费6500*2
[12 empty] | 51 | 印章
合计 | 到款情况 工程款金额: 2080107.68; 到款情况 周转金金额: 32122; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 20801.0768; 代缴税金 金额: 258689.82; 其他扣款 金额: 13901; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 702633.86; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 962130 | 154073.9232
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 930008; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 930008
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 930008

## 1-3
工程款支付证书
工程名称 |  | G312线K4224+600-K4242+102段隔离墩修复及防眩板完善工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 14065 | 档案编号
合同金额 |  | 4160215.35 |  |  | 中标时间 | 2021-06-29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 方德亮 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2021-08-05; 到款情况 周转金金额: 32122; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 新疆新纪元项目管理咨询有限公司-招标代理费 开户行：乌鲁木齐银行友好南路支行 账号：0000 0200 2011 0055 1547 15 | 32122
2 | 2021-09-09 | 2080107.68 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 1% | 20801.0768 |  | 41602.16 | 企税 | 350 | 转账费 | 702633.86 | 暂扣企税 | 昌吉市融汇源商贸有限公司-矩形梁 开户行：新疆昌吉农村商业银行西外环南路支行 账号：8062 2001 2010 1009 7661 8 | 640008 |  | 640008
| 代缴税金 金额: 213549.57; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 外经证; 成本票 供货单位: 新疆陇海优金设备租赁有限公司-机械 开户行：工商银行新疆分行乌鲁木齐友好北路支行 账号：3002 0133 0920 0073 883; 成本票 合同额: 290000 | 290000
[10 empty] | 3538.09 | 水利基金 | 13000 | 建造师占用费6500*2
[12 empty] | 51 | 印章
3 | 到款情况 日期: 2021-10-08; 到款情况 工程款金额: -166408.61; 到款情况 到款银行: 昌吉公路管理局-中行昌吉市延安南路支行; 到款情况 到款账户: 1076 2374 1501; 到款情况 完成进度: 农民工工资; 代缴税金 金额: -19572.81; 代缴税金 备注: 退增值税及附加; 预留款 金额: -395631.07; 预留款 备注: 退暂扣企税
|  | -124806.46 |  | 昌吉公路管理局-中行昌吉市延安南路支行 | 1076 2374 1501 | 质保金
合计 | 到款情况 工程款金额: 1788892.61; 到款情况 周转金金额: 32122; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 20801.0768; 代缴税金 金额: 239117.01; 其他扣款 金额: 13901; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 307002.79; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 962130 | 278062.7332
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 291215.07; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 291215.07
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 291215.07

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | G312线K4224+600-K4242+102段隔离墩修复及防眩板完善工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 14065 | 档案编号
合同金额 |  | 4160215.35 |  |  | 中标时间 | 2021-06-29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 方德亮 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2021-08-05; 到款情况 周转金金额: 32122; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 新疆新纪元项目管理咨询有限公司-招标代理费 开户行：乌鲁木齐银行友好南路支行 账号：0000 0200 2011 0055 1547 15 | 32122
2 | 2021-09-09 | 2080107.68 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 1% | 20801.0768 |  | 41602.16 | 企税 | 350 | 转账费 | 702633.86 | 暂扣企税 | 昌吉市融汇源商贸有限公司-矩形梁 开户行：新疆昌吉农村商业银行西外环南路支行 账号：8062 2001 2010 1009 7661 8 | 640008 |  | 640008
| 代缴税金 金额: 213549.57; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 外经证; 成本票 供货单位: 新疆陇海优金设备租赁有限公司-机械 开户行：工商银行新疆分行乌鲁木齐友好北路支行 账号：3002 0133 0920 0073 883; 成本票 合同额: 290000 | 290000
[10 empty] | 3538.09 | 水利基金 | 13000 | 建造师占用费6500*2
[12 empty] | 51 | 印章
3 | 到款情况 日期: 2021-10-08; 到款情况 工程款金额: -166408.61; 到款情况 到款银行: 昌吉公路管理局-中行昌吉市延安南路支行; 到款情况 到款账户: 1076 2374 1501; 到款情况 完成进度: 农民工工资; 代缴税金 金额: -19572.81; 代缴税金 备注: 退增值税及附加; 预留款 金额: -395631.07; 预留款 备注: 退暂扣企税
|  | -124806.46 |  | 昌吉公路管理局-中行昌吉市延安南路支行 | 1076 2374 1501 | 质保金
4 | 2021-10-09 | 2080107.67 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 1% | 20801.08 |  | 0 |  | 400 | 转账费 |  |  | 石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司昌吉市分公司-劳务 开户行：新疆昌吉农村商业银行中山路南路支行 账号：8062 1001 2010 104 | 600006.15 |  | 600000
| 成本票 供货单位: 马忠政-砂浆、除锈剂等 开户行：中国农业银行吉木萨尔县支行 账号：6228 4830 1873 0261 970; 成本票 合同额: 1000000 | 1000000
合计 | 到款情况 工程款金额: 3869000.28; 到款情况 周转金金额: 32122; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 41602.1568; 代缴税金 金额: 239117.01; 其他扣款 金额: 14301; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 307002.79; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 2562130 | 736969.3232
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 1600000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 1600000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1600000

## 2-2
工程款支付证书
工程名称 |  | G312线K4224+600-K4242+102段隔离墩修复及防眩板完善工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 昌吉公路管理局 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 14065 | 档案编号
合同金额 |  | 4160215.35 |  |  | 中标时间 | 2021-06-29 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  | 4422692.24 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 方德亮 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 孙健
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2021-08-05; 到款情况 周转金金额: 32122; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 新疆新纪元项目管理咨询有限公司-招标代理费 开户行：乌鲁木齐银行友好南路支行 账号：0000 0200 2011 0055 1547 15 | 32122
2 | 2021-09-09 | 2080107.68 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 1% | 20801.0768 |  | 41602.16 | 企税 | 350 | 转账费 | 702633.86 | 暂扣企税 | 昌吉市融汇源商贸有限公司-矩形梁 开户行：新疆昌吉农村商业银行西外环南路支行 账号：8062 2001 2010 1009 7661 8 | 640008 |  | 640008
| 代缴税金 金额: 213549.57; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 外经证; 成本票 供货单位: 新疆陇海优金设备租赁有限公司-机械 开户行：工商银行新疆分行乌鲁木齐友好北路支行 账号：3002 0133 0920 0073 883; 成本票 合同额: 290000 | 290000
[10 empty] | 3538.09 | 水利基金 | 13000 | 建造师占用费6500*2
[12 empty] | 51 | 印章
3 | 到款情况 日期: 2021-10-08; 到款情况 工程款金额: -166408.61; 到款情况 到款银行: 昌吉公路管理局-中行昌吉市延安南路支行; 到款情况 到款账户: 1076 2374 1501; 到款情况 完成进度: 农民工工资; 代缴税金 金额: -19572.81; 代缴税金 备注: 退增值税及附加; 预留款 金额: -395631.07; 预留款 备注: 退暂扣企税
|  | -124806.46 |  | 昌吉公路管理局-中行昌吉市延安南路支行 | 1076 2374 1501 | 质保金
4 | 2021-10-09 | 2080107.67 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 1% | 20801.08 | 已扣完 | 0 |  | 400 | 转账费 |  |  | 石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司昌吉市分公司-劳务 开户行：新疆昌吉农村商业银行中山路南路支行 账号：8062 1001 2010 104 | 600006.15 |  | 600000
| 成本票 供货单位: 马忠政-砂浆、除锈剂等 开户行：中国农业银行吉木萨尔县支行 账号：6228 4830 1873 0261 970; 成本票 合同额: 1000000 | 1000000
5 | 到款情况 日期: 2021-10-29; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 转账费; 预留款 金额: -307002.79; 预留款 备注: 退暂扣企税; 成本票 供货单位: 石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司昌吉市分公司-劳务 开户行：新疆昌吉农村商业银行中山路南路支行 账号：8062 1001 2010 104; 成本票 合同额: 633626 | 633626
6 | 到款情况 日期: 2021-11-15; 到款情况 工程款金额: 262476.89; 其他扣款 金额: 223.22; 成本票 供货单位: 杨小民-安全设施 开户行：中国建设银行昌吉市建国西路支行 账号：6217 0045 5000 1651 219; 成本票 合同额: 160380 | 160380
7 | 到款情况 日期: 2022-10-27; 到款情况 工程款金额: 166408.61; 到款情况 到款银行: 返还农民工保证金; 到款情况 到款账户: 1752 5719 0682; 其他扣款 金额: 7100; 其他扣款 备注: 印章费+100手续费; 预留款 金额: 36643.35; 预留款 备注: 暂扣企税; 成本票 供货单位: 户名:王阳(钢板、螺栓) 账号: 6222033004003183743 开户行:工商银行奇台县支行; 成本票 合同额: 495457 | 370000
|  |  |  | 中国银行 | 1752 5719 0682
8 | 到款情况 日期: 2022-12-09; 到款情况 工程款金额: 124806.46; 到款情况 到款银行: 质保金; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:王阳(钢板、螺栓) 账号: 6222033004003183743 开户行:工商银行奇台县支行; 成本票 合同额: 495457 | 125457
9 | 到款情况 日期: 2023-09-26; 到款情况 工程款金额: -124959.83; 到款情况 到款银行: 审计核减
合计 | 到款情况 工程款金额: 4297732.41; 到款情况 周转金金额: 32122; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 41602.1568; 代缴税金 金额: 239117.01; 其他扣款 金额: 21924.22; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 36643.35; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 3851593 | 138974.6732
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 125457; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 125457
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 125457