## 旧表格
分、子公司 专户 工程款支付证书
工程名称 |  | S311线大寺至板利（新G210线）K45+200~K56+550段沥青路面大修工程 | [5 empty] | ERP编号 | 10722 | 档案编号 | CD2018-092
合同金额 |  | 18475383 |  | 中标日期 | 2018.11.20 | 已供 工程资料 | 中标通知书、合同、项目投资协议 |  | 庐江 | 责任单位 | 广西公司邓云琪13471032251
决算金额 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 欧石辉13878562666
序号 | 工程款到账 |  |  | 工程收费结算（应收） |  |  |  | 工程费用收取（已收） |  | 剩余可供分配金额
| 日期 | 账户 | 金额 | 管理费 | 项目费用 | 费用备注 | 合计 | 日期 | 金额 | 预留金额 | 可支付金额
1 | 工程款到账 日期: 2018-12-26; 工程款到账 账户: 专户; 工程款到账 金额: 3821510; 剩余可供分配金额 预留金额: 1628515.2; 剩余可供分配金额 可支付金额: 8549704.8
| 2018-12-26 | 专户 | 554261
| 2018-12-26 | 专户 | 2083960
| 2018-12-26 | 专户 | 1412488
| 2018-12-26 | 专户 | 369507
| 工程款到账 日期: 2018-12-26; 工程款到账 账户: 专户; 工程款到账 金额: 923769 | 10178220
| 工程款到账 日期: 2018-12-26; 工程款到账 账户: 专户; 工程款到账 金额: 1012725 | 10890695
1、未开票 ，暂扣16%为1628515.2元，余款支付。 | [11 empty] | 9669309
本次
2 | 2019-05-23 | 退业主 | -1017822 | 89570 | 250176 |  | 339746 | 2019-05-27 | 339746 | -1628515.2 | -1017822
| 2019-05-23 | 退业主 | -203564 | -89570 | -250176 |  | -339746 |  |  | 1281186 | -203564
347329.2
1、退业主1017822元作为质保金；退业主203564元作为民工保证金；这2笔费用从第一次可支付金额中退回；2、退第一次预留金1628515.2元；暂扣企税1281186元；3、应收管理费（进度款1%）89570元，应收企税（1.6%）158109元，应收异地少缴增值税及附加86137元，应收水利基金5930元；以上应收费用（339746元）由合作人转公司曹飞燕账户。
本次
3 | 工程款到账 日期: 2019-06-14; 工程款到账 账户: 专户; 工程款到账 金额: 212475; 工程收费结算（应收） 管理费: 7125; 剩余可供分配金额 预留金额: -1230850; 剩余可供分配金额 可支付金额: 1943325
| 2019-06-14 |  | 500000 | -7125
1、应收管理费（进度款1%）7125元。2、退之前暂扣企税1230850元；以上费用（7125元）由合作人转曹飞燕账户
本次
4 | 剩余可供分配金额 预留金额: -50336; 剩余可供分配金额 可支付金额: 50336
1、退之前暂扣企税50336元
合计 |  | - | 9669309 | 0 | 0 | - | 0 | - | 339746 | 0 | 9669309
本次结算 金额 | 工程款到账 账户: 大写; 工程款到账 金额: 伍万零叁佰叁拾陆元整; 工程费用收取（已收） 日期: 小写; 工程费用收取（已收） 金额: 50336
申请部门 意见 | 工程费用收取（已收） 日期: 项目管理 意见; 工程费用收取（已收） 金额: 孙总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 工程费用收取（已收） 日期: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 工程费用收取（已收） 日期: 质安稽查 意见
总经理审批 | 工程费用收取（已收） 日期: 董事长审批

## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 14939-兴隆镇2021年第一批“四好农村路”硬化公路建设工程第二次 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 重庆市 奉节县兴隆镇 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 14939 | 档案编号
合同金额 |  | 5464435 |  |  | 中标时间 | 2022.1.25 | 已提供工程资料 |  | 施工合同、中标通知书 |  |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [6 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2022-03-07; 到款情况 周转金金额: 109288.7; 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 外经证; 成本票 供货单位: 重庆市渝北区兴隆镇人民政府（农民工保证金） 中国银行股份有限公司泰安岱岳支行311125010492000190000914001 | 109288.7
2 | 到款情况 日期: 2022-04-07; 到款情况 周转金金额: 500000; 代缴税金 金额: 3166; 代缴税金 备注: 差旅交通费; 其他扣款 金额: 33000; 其他扣款 备注: 建造师; 成本票 供货单位: 户名:重庆中投稳盛建材有限公司（预拌混凝土） 账号: 346160100100183125 开户行：兴业银行股份有限公司重庆空港支行 | 500000
3 | 到款情况 日期: 2022-04-27; 到款情况 周转金金额: 500000; 代缴税金 金额: 1275.69; 代缴税金 备注: 水利基金; 其他扣款 金额: 2284; 其他扣款 备注: 差旅费; 成本票 供货单位: 户名:重庆中投稳盛建材有限公司（预拌混凝土） 账号: 346160100100183125 开户行：兴业银行股份有限公司重庆空港支行 | 500000
4 | 到款情况 日期: 2023-01-19; 到款情况 工程款金额: 1125000; 到款情况 周转金金额: -1000000; 暂列金 比例: 0.4%; 暂列金 金额: 21857.74; 代缴税金 金额: 54644.35; 代缴税金 备注: 企税2%; 其他扣款 金额: 2000; 其他扣款 备注: 出场费
合计 | 到款情况 工程款金额: 1125000; 到款情况 周转金金额: 109288.7; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 21857.74; 代缴税金 金额: 59086.04; 其他扣款 金额: 37784; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 1109288.7 | 6272.22
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 500000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 500000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 500000
Note on N8: Administrator:
Note on L9: Administrator: 1471+1695两次
Note on N9: Administrator: 2022.1.25-2022-12.31常艳茹二级公路3000/月*11个月 共计33000
Note on N10: Administrator: 2022/10/2-10/7日何总、吴总、高经理、黄总、韩鹏飞去项目巡查，使用车辆1142*2元每公里，共计2284元（三个项目均摊、）
Note on N11: Administrator: 2022年8月18日-8月21日,常艳茹项目经理去参加交通局项目会议，出场费2000元