## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | S260新合蚌路改建工程新站区段路灯照明土建部分 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15075 | 档案编号
合同金额 |  | 848761.34 |  |  | 中标时间 | 2022-03-23 | 已提供工程资料 | [6 empty] | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 詹克武 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2022-04-06; 到款情况 周转金金额: 10830; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽诚信项目管理有限公司-中标服务费 开户行：光大银行合肥阜南路支行 账号：7670 0188 0000 6919 2 | 10830
合计 | 到款情况 工程款金额: 0; 到款情况 周转金金额: 10830; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 10830 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 10830; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 10830
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 10830

## 1-2
工程款支付证书
工程名称 |  | S260新合蚌路改建工程新站区段路灯照明土建部分 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15075 | 档案编号
合同金额 |  | 848761.34 |  |  | 中标时间 | 2022-03-23 | 已提供工程资料 |  | 施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 詹克武 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2022-04-06; 到款情况 周转金金额: 10830; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽诚信项目管理有限公司-中标服务费 开户行：光大银行合肥阜南路支行 账号：7670 0188 0000 6919 2 | 10830
2 | 到款情况 日期: 2022-07-13; 到款情况 周转金金额: 60000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽永健机械配件有限公司-预埋件 开户行：徽商银行合肥裕溪路支行 账号：1080 5010 2100 0008 387; 成本票 合同额: 120800 | 60000
合计 | 到款情况 工程款金额: 0; 到款情况 周转金金额: 70830; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 70830 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 60000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 60000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 60000

## 1-3
工程款支付证书
工程名称 |  | S260新合蚌路改建工程新站区段路灯照明土建部分 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15075 | 档案编号
合同金额 |  | 848761.34 |  |  | 中标时间 | 2022-03-23 | 已提供工程资料 |  | 施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 詹克武 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2022-04-06; 到款情况 周转金金额: 10830; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽诚信项目管理有限公司-中标服务费 开户行：光大银行合肥阜南路支行 账号：7670 0188 0000 6919 2 | 10830
2 | 到款情况 日期: 2022-07-13; 到款情况 周转金金额: 60000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽永健机械配件有限公司-预埋件 开户行：徽商银行合肥裕溪路支行 账号：1080 5010 2100 0008 387; 成本票 合同额: 120800 | 60000
3 | 到款情况 日期: 2022-08-15; 到款情况 周转金金额: 216800; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012; 成本票 合同额: 216800 | 216800
合计 | 到款情况 工程款金额: 0; 到款情况 周转金金额: 287630; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 287630 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 216800; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 216800
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 216800
16975.2268

## 1-4
工程款支付证书
工程名称 |  | S260新合蚌路改建工程新站区段路灯照明土建部分 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15075 | 档案编号
合同金额 |  | 848761.34 |  |  | 中标时间 | 2022-03-23 | 已提供工程资料 |  | 施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 詹克武 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2022-04-06; 到款情况 周转金金额: 10830; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽诚信项目管理有限公司-中标服务费 开户行：光大银行合肥阜南路支行 账号：7670 0188 0000 6919 2 | 10830
2 | 到款情况 日期: 2022-07-13; 到款情况 周转金金额: 60000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽永健机械配件有限公司-预埋件 开户行：徽商银行合肥裕溪路支行 账号：1080 5010 2100 0008 387; 成本票 合同额: 120800 | 60000
3 | 到款情况 日期: 2022-08-15; 到款情况 周转金金额: 216800; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012; 成本票 合同额: 216800 | 216800
4 | 到款情况 日期: 2022-09-05; 到款情况 周转金金额: 100000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012 | 100000
合计 | 到款情况 工程款金额: 0; 到款情况 周转金金额: 387630; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 387630 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 100000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 100000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 100000
16975.2268

## 1-5
工程款支付证书
工程名称 |  | S260新合蚌路改建工程新站区段路灯照明土建部分 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15075 | 档案编号
合同金额 |  | 848761.34 |  |  | 中标时间 | 2022-03-23 | 已提供工程资料 |  | 施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 詹克武 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2022-04-06; 到款情况 周转金金额: 10830; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽诚信项目管理有限公司-中标服务费 开户行：光大银行合肥阜南路支行 账号：7670 0188 0000 6919 2 | 10830
2 | 到款情况 日期: 2022-07-13; 到款情况 周转金金额: 60000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽永健机械配件有限公司-预埋件 开户行：徽商银行合肥裕溪路支行 账号：1080 5010 2100 0008 387; 成本票 合同额: 120800 | 60000
3 | 到款情况 日期: 2022-08-15; 到款情况 周转金金额: 216800; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012; 成本票 合同额: 216800 | 216800
4 | 到款情况 日期: 2022-09-05; 到款情况 周转金金额: 100000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012 | 100000
5 | 到款情况 日期: 2022-10-09; 到款情况 周转金金额: 66900; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽永健机械配件有限公司-预埋件 开户行：徽商银行合肥裕溪路支行 账号：1080 5010 2100 0008 387; 成本票 合同额: 120800 | 66900
合计 | 到款情况 工程款金额: 0; 到款情况 周转金金额: 454530; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 454530 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 66900; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 66900
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 66900

## 1-6
工程款支付证书
工程名称 |  | S260新合蚌路改建工程新站区段路灯照明土建部分 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15075 | 档案编号
合同金额 |  | 848761.34 |  |  | 中标时间 | 2022-03-23 | 已提供工程资料 |  | 施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 詹克武 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2022-04-06; 到款情况 周转金金额: 10830; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽诚信项目管理有限公司-中标服务费 开户行：光大银行合肥阜南路支行 账号：7670 0188 0000 6919 2 | 10830
2 | 到款情况 日期: 2022-07-13; 到款情况 周转金金额: 60000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽永健机械配件有限公司-预埋件 开户行：徽商银行合肥裕溪路支行 账号：1080 5010 2100 0008 387; 成本票 合同额: 120800 | 60000
3 | 到款情况 日期: 2022-08-15; 到款情况 周转金金额: 216800; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012; 成本票 合同额: 216800 | 216800
4 | 到款情况 日期: 2022-09-05; 到款情况 周转金金额: 100000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012; 成本票 合同额: 100000 | 100000
5 | 到款情况 日期: 2022-10-09; 到款情况 周转金金额: 66900; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽永健机械配件有限公司-预埋件 开户行：徽商银行合肥裕溪路支行 账号：1080 5010 2100 0008 387; 成本票 合同额: 120800 | 66900
6 | 到款情况 日期: 2022-10-17; 到款情况 周转金金额: 13007; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012; 成本票 合同额: 216800 | 13007
合计 | 到款情况 工程款金额: 0; 到款情况 周转金金额: 467537; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 467537 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 13007; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 13007
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 13007

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | S260新合蚌路改建工程新站区段路灯照明土建部分 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15075 | 档案编号
合同金额 |  | 848761.34 |  |  | 中标时间 | 2022-03-23 | 已提供工程资料 |  | 施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 詹克武 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2022-04-06; 到款情况 周转金金额: 10830; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽诚信项目管理有限公司-中标服务费 开户行：光大银行合肥阜南路支行 账号：7670 0188 0000 6919 2 | 10830
2 | 到款情况 日期: 2022-07-13; 到款情况 周转金金额: 60000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽永健机械配件有限公司-预埋件 开户行：徽商银行合肥裕溪路支行 账号：1080 5010 2100 0008 387; 成本票 合同额: 120800 | 60000
3 | 到款情况 日期: 2022-08-15; 到款情况 周转金金额: 216800; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012; 成本票 合同额: 216800 | 216800
4 | 到款情况 日期: 2022-09-05; 到款情况 周转金金额: 100000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012; 成本票 合同额: 100000 | 100000
5 | 到款情况 日期: 2022-10-09; 到款情况 周转金金额: 66900; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽永健机械配件有限公司-预埋件 开户行：徽商银行合肥裕溪路支行 账号：1080 5010 2100 0008 387; 成本票 合同额: 120800 | 66900
6 | 到款情况 日期: 2022-10-17; 到款情况 周转金金额: 13007; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012; 成本票 合同额: 216800 | 13007
7 | 到款情况 日期: 2022-11-29; 到款情况 工程款金额: 300000; 到款情况 到款银行: 专户; 到款情况 到款账户: 3401 0401 6000 1212 241; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 8487.61; 代缴税金 金额: 10664.09; 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 转账费
|  |  | -300000 | 昌森 |  |  |  | -8487.61 |  | -10664.09 |  | -500
合计 | 到款情况 工程款金额: 300000; 到款情况 周转金金额: 167537; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 467537 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 300000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 300000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 300000

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | S260新合蚌路改建工程新站区段路灯照明土建部分 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15075 | 档案编号
合同金额 |  | 848761.34 |  |  | 中标时间 | 2022-03-23 | 已提供工程资料 |  | 施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 詹克武 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2022-04-06; 到款情况 周转金金额: 10830; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽诚信项目管理有限公司-中标服务费 开户行：光大银行合肥阜南路支行 账号：7670 0188 0000 6919 2 | 10830
2 | 到款情况 日期: 2022-07-13; 到款情况 周转金金额: 60000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽永健机械配件有限公司-预埋件 开户行：徽商银行合肥裕溪路支行 账号：1080 5010 2100 0008 387; 成本票 合同额: 120800 | 60000
3 | 到款情况 日期: 2022-08-15; 到款情况 周转金金额: 216800; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012; 成本票 合同额: 216800 | 216800
4 | 到款情况 日期: 2022-09-05; 到款情况 周转金金额: 100000; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012; 成本票 合同额: 100000 | 100000
5 | 到款情况 日期: 2022-10-09; 到款情况 周转金金额: 66900; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽永健机械配件有限公司-预埋件 开户行：徽商银行合肥裕溪路支行 账号：1080 5010 2100 0008 387; 成本票 合同额: 120800 | 66900
6 | 到款情况 日期: 2022-10-17; 到款情况 周转金金额: 13007; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 0000 02; 其他扣款 备注: 转账费下次扣; 成本票 供货单位: 安徽疃鑫新型建材有限公司-商品砼 开户行：合肥科技农村商业银行滨湖支行 账号：2001 0220 3848 6660 0000 012; 成本票 合同额: 216800 | 13007
7 | 到款情况 日期: 2022-11-29; 到款情况 工程款金额: 300000; 到款情况 到款银行: 专户; 到款情况 到款账户: 3401 0401 6000 1212 241; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 8487.61; 代缴税金 金额: 10664.09; 其他扣款 金额: 500; 其他扣款 备注: 转账费
|  |  | -300000 | 昌森 |  |  |  | -8487.61 |  | -10664.09 |  | -500
8 | 2023-01-06 | 324640.46 |  | 专户 | 3401 0401 6000 1212 241 |  | 2% | 8487.61 |  | 4243.81 | 企税 | 200 |  |  |  | 安徽昌森路桥工程有限公司-劳务 开户行：徽商银行庐江白山支行 账号：2250 0801 1841 0000 02 | 370000 |  | 167933.46
|  |  | -156707 | 昌森 |  |  |  | -8487.61 | 已转公司 | 6947.61 | 增值税 | -200 | 已转公司
[10 empty] | -11191.42 | 已转公司
合计 | 到款情况 工程款金额: 624640.46; 到款情况 周转金金额: 10830; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 635470.46 | 0
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 324640.46; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 324640.46
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 324640.46
16975.2268