## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 15121-西藏自治区S303线卫通至油扎段整治改建工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 西藏自治区重点公路建设项目管理中心 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 15121 | 档案编号
合同金额 |  | 272603048.25 |  |  | 中标时间 | 2022.3.31 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、项目投资协议、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  |  | 施工人 |  | 何小勇 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人 | 张云峰
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2022-04-27; 到款情况 周转金金额: 572467; 到款情况 到款银行: 四川华启建筑工程有限公司; 成本票 供货单位: 深圳市高新投融资担保有限公司 开户行：光大银行深圳海滨支行 账号：39060188000187620 | 363925.1
| 成本票 供货单位: 合肥栩翔建筑工程咨询有限公司 开户行：招商银行股份有限公司合肥经开区支行 账号： 6232625490401412 | 208541.9
2 | 到款情况 日期: 2022-05-07; 到款情况 周转金金额: 376192; 成本票 供货单位: 收款人：中国人民财产保险股份有限公司昌都分公司 开户行：中国农业银行股份有限公司昌都分行营业部 账 号：25480001040005487 | 237164.65
3 | 到款情况 日期: 2022-07-27; 到款情况 工程款金额: 21808243.2; 到款情况 周转金金额: 工程专户; 到款情况 到款账户: 01580 00139000 356 253; 暂列金 比例: 1%; 暂列金 金额: 2726030.4825; 其他扣款 金额: 5853; 其他扣款 备注: 差旅费; 成本票 供货单位: 收款人：合肥栩翔建筑工程咨询有限公司 开户行：招商银行股份有限公司合肥经开区支行账号： 6232625490401412 | 139027.35
| 到款情况 工程款金额: 5452060.8; 到款情况 周转金金额: 农民工专户; 到款情况 到款账户: 2540 000104 0010815; 暂列金 金额: -2726030.48; 暂列金 备注: 何总说暂不扣; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区德全立贸易有限公司 账号: 3201 0154 7000 0087 3（机砂、碎石、片石） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 17731000 | 4994400
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:仁布县富伟机械租赁有限公司 账号: 632102431（挖掘机、压路机、洒水车） 开户行:中国民生银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 16980000 | 5094000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:日喀则市仁布县汇普盛实业有限公司 账号:9540 02010000 410301（机砂、碎石、片石） 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市天海路支行; 成本票 合同额: 19190000 | 2020000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区艺锦贸易有限公司 账号: 3201 0154 700000881（水泥） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 26496000 | 1431000
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站(柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 2000000
| 其他扣款 金额: 28200; 其他扣款 备注: 手续费+驻地费; 成本票 供货单位: 户名:四川鑫得顺建设工程有限公司（劳务） 账号:1711 1300 0000 0228 开户行:长城华西银行股份有限公司成都高新支行; 成本票 合同额: 45317622.69 | 5342628 | 原5968266.14
4 | 到款情况 日期: 2022-08-02; 其他扣款 金额: 5000; 其他扣款 备注: 王童出场费5000; 成本票 供货单位: 户名：国家税务总局贡觉县税务局（预缴税款） 账号: 2540 0001 0100 46799 开户行:中国农业银行股份有限公司贡觉县支行 | 682007.78
5 | 到款情况 日期: 2022-08-19; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川百川四维信息技术有限公司 账号: 2281 0501 0400 13143 开户行:中国农业银行成都天回支行; 成本票 合同额: 280000 | 280000
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川百川四维信息技术有限公司 账号: 2281 0501 0400 13143 开户行:中国农业银行成都天回支行; 成本票 合同额: 180000 | 180000
| 到款情况 日期: 2022-09-01; 到款情况 周转金金额: 500000; 到款情况 到款银行: 四川华启建筑工程有限公司; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:堆龙新天地复合板生产销售有限公司(活动板房\围栏\钢筋棚) 账号: 5405 0102 3836 0000 0489 开户行:中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行; 成本票 合同额: 1268000 | 791726.3 |  | 500000
6 | 到款情况 日期: 2022-09-02; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 104520 |  | 1
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县厚斌图文广告贸易行（安全防护用品和标识采购） 账号: 2540 0001 0400 1059 1 开户行:中国农业银行贡觉县支行; 成本票 合同额: 500000 | 200000
| 到款情况 日期: 2022-09-02; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 51404.77 |  | 2
7 | 到款情况 日期: 2022-09-06; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 104520 |  | 3
8 | 到款情况 日期: 2022-09-13; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 145253 |  | 4
9 | 到款情况 日期: 2022-09-14; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 94302.23 | 已用完 | 5
10 | 到款情况 日期: 2022-10-09; 到款情况 周转金金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 四川华启建筑工程有限公司; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 207120 |  | 1
11 | 到款情况 日期: 2022-10-10; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:天府新区成都片区华阳啸霖建材经营部(安全防护用品) 账号: 8111 00101250 0655 592 开户行:中信银行股份有限公司成都光华支行; 成本票 合同额: 2000000 | 392785
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:温江宇广建材经营部(消防器材、安全标识标牌) 账号: 4402 2520 09100286957 开户行:中国工商银行股份有限公司成都温江支行; 成本票 合同额: 1800000 | 556349.2
12 | 到款情况 日期: 2022-10-11; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 103560 |  | 2
13 | 到款情况 日期: 2022-10-18; 其他扣款 金额: 24260; 其他扣款 备注: 王童出场费15000+9160; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 103560 |  | 3
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县自然资源局（临时用地使用补偿费款） 账号: 2540 00010400 0820 7 开户行:中国农业银行贡觉县支行 | 455753.36
14 | 到款情况 日期: 2022-10-20; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 103560 |  | 4
15 | 到款情况 日期: 2022-10-24; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 103560 |  | 5
16 | 到款情况 日期: 2022-10-27; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 106560 |  | 6
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 1000000 |  | 专户
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区艺锦贸易有限公司 账号: 3201 0154 700000881（水泥） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 26496000 | 1200000
17 | 到款情况 日期: 2022-10-28; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:阳光财产保险股份有限公司拉萨中心支公司 账号: 1388 2125 5026 开户行:中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行 | 1302438
18 | 到款情况 日期: 2022-10-31; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 222600 |  | 7
19 | 到款情况 日期: 2022-11-04; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 49480 |  | 100万付完
20 | 到款情况 日期: 2022-11-18; 到款情况 周转金金额: 350000; 其他扣款 金额: 70100; 其他扣款 备注: 建造师占用费+驻地费+手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 200000 |  | 1
21 | 到款情况 日期: 2022-11-28; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川省永贞安全科技有限公司（安全技术服务合同） 账号: 151432170 开户行:中国民生银行股份有限公司成都高新支行 | 50000 |  | 2
22 | 到款情况 日期: 2022-11-29; 到款情况 周转金金额: 1000000; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:成都传化石油销售有限公司 账号: 4402 2532 0910 0005 875 开户行:中国工商银行股份有限公司成都物流大道支行; 成本票 合同额: 1944000 | 1000000
23 | 到款情况 日期: 2022-12-08; 其他扣款 备注: 下次扣; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 10000 |  | 3
24 | 2022-12-12 | 51633648.8 |  | 专户 | 01580 00139000 356 253 |  | 1% | 2726030.48 | 按中标价1%扣，分三次扣完 |  |  | 200 | 手续费 |  |  | 户名:拉萨经济技术开发区艺锦贸易有限公司 账号: 3201 0154 700000881（水泥） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行 | 26496000 |  | 4553566.05
| 到款情况 工程款金额: 12908412.2; 到款情况 到款银行: 农民工专户; 到款情况 到款账户: 2540 00010 4 0010815; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区艺锦贸易有限公司 账号: 3201 0154 700000881（钢波纹管） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 2925345.5 | 2699472.5
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 补上次柴油的50元手续费; 成本票 供货单位: 户名:宁夏加华盈商贸有限公司（柴油） 账号: 9519 01187010301 开户行:招商银行股份有限公司银川金融街支行; 成本票 合同额: 179211.17 | 179211.17
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:恒远石油（大连）有限公司 账号: 3400 2034 0930 0195 393 开户行:中国工商银行股份有限公司大连友好广场支行; 成本票 合同额: 3400000 | 1406493.9
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区德全立贸易有限公司 账号: 3201 0154 7000 0087 3（机砂、碎石、片石） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 17731000 | 8239940
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:日喀则市仁布县汇普盛实业有限公司 账号:9540 02010000 410301（机砂、碎石、片石） 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市天海路支行; 成本票 合同额: 19190000 | 3840000
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川民卓机械设备租赁有限公司（混凝土搅拌设备） 账号: 8111 0010 1330 0672 654 开户行:中信银行股份有限公司成都世纪城支行; 成本票 合同额: 1800000 | 600000
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川南巴建筑工程有限公司（挖掘机、压路机、洒水车、油罐车） 账号: 1580 01100003 1063 7 开户行:四川泸县农村商业银行股份有限公司立石支行; 成本票 合同额: 4872000 | 4017800
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:泸县立石镇顺发建材租赁部（挖掘机、压路机、洒水车、油罐车、运输车） 账号: 9510 0601 0013 4969 65 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司泸县云锦镇支行; 成本票 合同额: 4830000 | 283400
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:蒲江县成佳镇欧亿机械设备租赁部（装载机、平地机、洒水车、吊车等） 账号: 4402 2790 0910 0148718 开户行:中国工商银行股份有限公司蒲江支行; 成本票 合同额: 4893000 | 2800000
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:蒲江县成佳镇倪红霞机械设备租赁部（挖掘机、压路机、洒水车、油罐车等） 账号: 4402 2272 0910 0118 362 开户行:中国工商银行股份有限公司蒲江朝阳大道支行; 成本票 合同额: 4851000 | 2270000
[12 empty] | 100 | 手续费
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县厚斌图文广告贸易行（安全防护用品和标识采购） 账号: 2540 0001 0400 1059 1 开户行:中国农业银行贡觉县支行; 成本票 合同额: 500000 | 462898.8
| 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川朝辉佳城新材料科技有限公司（减水剂） 账号: 5100 1458 2080 51554986 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行; 成本票 合同额: 1050000 | 63000
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川新高工程质量检测有限公司西藏分公司（外委检测） 账号: 0158 0002 0910 0116 968 开户行:中国工商银行股份有限公司林芝支行; 成本票 合同额: 400000 | 405366
| 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:重庆吉广行检测技术有限公司（仪器量具委托检测协议） 账号: 1126 0000 0011 9487 0 开户行:华夏银行重庆两江金渝支行; 成本票 合同额: 24500 | 24500
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名：四川鑫得顺建设工程有限公司（按工资表发）; 成本票 合同额: 45317622.69 | 12126562 | 原12156562
25 | 到款情况 日期: 2022-12-19
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 1073904.14
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:青羊区顺安长维机械设备经营部（挖掘机、装载机、运输车、砼罐车等） 账号: 4402 2493 0910 0148 020 开户行:中国工商银行股份有限公司成都龙灯山路支行; 成本票 合同额: 4963000 | 1500000
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:青羊区顺安鑫成机械设备经营部（挖掘机、装载机、平地机、砼罐车等 ） 账号: 4402 24930910 0144784 开户行:中国工商银行股份有限公司成都龙灯山路支行; 成本票 合同额: 4802000 | 1500000
25 | 到款情况 日期: 2023-01-09; 代缴税金 金额: 5624.53; 代缴税金 备注: 差旅费; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 南充嘉鼎石化有限公司（实际支付到中藏盟柴油）; 成本票 合同额: 841032.61 | 841032.61
| 代缴税金 金额: 35922.61; 代缴税金 备注: 异地预缴; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:日喀则市仁布县汇普盛实业有限公司 账号:9540 02010000 410301（机砂、碎石、片石） 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市天海路支行; 成本票 合同额: 19190000 | 1500000
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:成都传化石油销售有限公司 账号: 4402 25320910 0005875 开户行:中国工商银行股份有限公司成都物流大道支行; 成本票 合同额: 1944000 | 940000
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名：国家税务总局贡觉县税务局（预缴税款） 账号: 2540 0001 0100 46799 开户行:中国农业银行股份有限公司贡觉县支行 | 836677.67
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区兴益达贸易有限公司（高线、螺纹钢、盘螺） 账号: 0158 0004 0910 0010 346 开户行:中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行; 成本票 合同额: 3573765 | 1717891.24
26 | 到款情况 日期: 2023-03-28; 代缴税金 金额: 75000; 代缴税金 备注: 其他; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:蒲江县成佳镇倪红霞机械设备租赁部（挖掘机、压路机、洒水车、油罐车等） 账号: 4402 2272 0910 0118 362 开户行:中国工商银行股份有限公司蒲江朝阳大道支行; 成本票 合同额: 4851000 | 1130000
| 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:成都祥东机械租赁有限公司（挖掘机、装载机、压路机、油罐车等） 账号: 8111 0010 1160 0841 233 开户行:中信银行股份有限公司成都光华支行; 成本票 合同额: 7376000 | 3000000
| 代缴税金 金额: 15534; 代缴税金 备注: 出场+差旅; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川鑫得顺建设工程有限公司（劳务） 账号:1711 1300 0000 0228 开户行:长城华西银行股份有限公司成都高新支行; 成本票 合同额: 45317622.69 | 887694 |  | 农民工工资专户
27 | 到款情况 日期: 2023-05-25; 代缴税金 金额: 3400; 代缴税金 备注: 差旅+出场; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:温江宇广建材经营部(消防器材、安全标识标牌) 账号: 4402 2520 09100286957 开户行:中国工商银行股份有限公司成都温江支行; 成本票 合同额: 1800000 | 279600
| 代缴税金 金额: 1645; 代缴税金 备注: 王童出场费+差旅费; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:西藏自治区重点公路建设项目管理中心（违约金） 账号: 1388 0170 4597 开户行:中行拉萨市北京中路支行 | 150000
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名：国家税务总局贡觉县税务局（预缴税款） 账号: 2540 0001 0100 46799 开户行:中国农业银行股份有限公司贡觉县支行 | 804035.6
28 | 2023-06-12 | 6244044.2 |  | 西藏银行昌都分行 农民工工资专户 | 5.4001e+19 |  | 1% | 2726030.48 | 按中标价1%扣，分三次扣完（第二次，已转昌达 | 20100.89 | 水利基金 | 200 | 手续费 |  |  | 户名:拉萨经济技术开发区艺锦贸易有限公司 账号: 3201 0154 700000881（水泥） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行 | 26496000 |  | 1852890.6
| 到款情况 工程款金额: 24976176.8; 到款情况 到款银行: 工程专户; 到款情况 到款账户: 0158 00013 9000 356253; 代缴税金 金额: 3800; 代缴税金 备注: 差旅费+出场费; 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 1000000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:恒远石油（大连）有限公司 账号: 3400 2034 0930 0195 393 开户行:中国工商银行股份有限公司大连友好广场支行; 成本票 合同额: 14960000 | 5000893.52
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区德全立贸易有限公司 账号: 3201 0154 7000 0087 3（机砂、碎石、片石） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 17731000 | 2694665.55
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川民卓机械设备租赁有限公司（混凝土搅拌设备） 账号: 8111 0010 1330 0672 654 开户行:中信银行股份有限公司成都世纪城支行; 成本票 合同额: 1800000 | 480000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:成都祥东机械租赁有限公司（挖掘机、装载机、运输车、砼罐车等） 账号: 8111 0010 1160 0841 233 开户行:中信银行股份有限公司成都光华支行; 成本票 合同额: 15750000 | 3152000
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川南巴建筑工程有限公司（挖掘机、压路机、洒水车、油罐车） 账号: 1580 01100003 1063 7 开户行:四川泸县农村商业银行股份有限公司立石支行; 成本票 合同额: 4872000 | 648900
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:泸县立石镇顺发建材租赁部（挖掘机、压路机、洒水车、油罐车、运输车） 账号: 9510 0601 0013 4969 65 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司泸县云锦镇支行; 成本票 合同额: 4830000 | 1034466
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:天府新区成都片区华阳啸霖建材经营部(安全防护用品) 账号: 8111 00101250 0655 592 开户行:中信银行股份有限公司成都光华支行; 成本票 合同额: 2000000 | 566540
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川朝辉佳城新材料科技有限公司（减水剂） 账号: 5100 1458 2080 51554986 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行; 成本票 合同额: 1050000 | 168560
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县自然资源局（临时用地使用补偿费款） 账号: 2540 00010400 0820 7 开户行:中国农业银行贡觉县支行; 成本票 合同额: 455753.36 | 455753.36
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县自然资源局（新增用地） 账号: 2540 00010400 0820 7 开户行:中国农业银行贡觉县支行; 成本票 合同额: 106646.76 | 106646.76
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:黎博建设有限公司（35KV输变电） 账号: 7800 0104 0002 226 开户行:中国农业银行股份有限公司林芝厦门支行; 成本票 合同额: 520000 | 520000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名：四川鑫得顺建设工程有限公司（按工资表发）; 成本票 合同额: 45317622.69 | 2299441
29 | 到款情况 日期: 2023-07-13; 到款情况 周转金金额: 150000; 到款情况 到款银行: 徽商; 到款情况 到款账户: 其他; 其他扣款 金额: 2235.99; 其他扣款 备注: 差旅费+手续费100; 成本票 供货单位: 户名:安徽睿达工程试验检测有限公司 账号: 4991 3010 0100 0014 04 开户行:兴业银行股份有限公司合肥包河支行; 成本票 合同额: 250000 | 150000
30 | 到款情况 日期: 2023-07-17; 其他扣款 金额: 3200; 其他扣款 备注: 手续费200+出场费3000; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区艺锦贸易有限公司 账号: 3201 0154 700000881（水泥） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 264960000 | 4238506.52
31 | 到款情况 日期: 2023-08-07; 到款情况 周转金金额: 63538; 到款情况 到款银行: 徽商; 其他扣款 金额: 6100; 其他扣款 备注: 手续费100+出场费; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县林业和草原局（植被恢复费） 账号: 2540 00010400 0026 1 开户行:中国农业银行贡觉县支行 | 63538
32 | 到款情况 日期: 2023-08-18; 代缴税金 金额: 250; 代缴税金 备注: 油费; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川鑫得顺建设工程有限公司（劳务） 账号:1711 1300 0000 0228 开户行:长城华西银行股份有限公司成都高新支行; 成本票 合同额: 45317622.69 | 2074627 | 原2089627
| 代缴税金 金额: 150000; 代缴税金 备注: 驻地费; 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:四川裕庆建筑工程有限公司（劳务） 账号: 2290 0101 0400 55482 开户行:中国农业银行股份有限公司成都总府支行; 成本票 合同额: 11015650.42 | 1431000
| 代缴税金 金额: 1719.7; 代缴税金 备注: 差旅交通费; 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川创世源建设工程有限公司 账号: 5105 01458208 0000 8027 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行; 成本票 合同额: 15739887.38 | 420000 |  | 405000
| 代缴税金 金额: -40000; 代缴税金 备注: 驻地费; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站(柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 90000
33 | 到款情况 日期: 2023-08-24; 到款情况 工程款金额: 37987420; 到款情况 到款银行: 工程专户; 到款情况 到款账户: 0158 00013 9000 356253; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区兴益达贸易有限公司（高线、螺纹钢、盘螺） 账号: 0158 0004 0910 0010 346 开户行:中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行; 成本票 合同额: 3573765 | 1088615.41
| 到款情况 工程款金额: 9496855; 到款情况 到款银行: 西藏银行昌都分行 农民工工资专户; 到款情况 到款账户: 254000 010400 10815; 暂列金 比例: 1%; 暂列金 金额: 2726030.48; 暂列金 备注: 全部扣完; 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区艺锦贸易有限公司 账号: 3201 0154 700000881（水泥） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 26496000 | 2606840.6
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站（柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 1000000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:恒远石油（大连）有限公司（0#、-20#柴油） 账号: 3400 2034 0930 0195 393 开户行:中国工商银行股份有限公司大连友好广场支行; 成本票 合同额: 14960000 | 5609318.56
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:日喀则市仁布县汇普盛实业有限公司 账号:9540 02010000 410301（机砂、碎石、片石） 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市天海路支行; 成本票 合同额: 19190000 | 3509760
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:成都祥东机械租赁有限公司（挖掘机、装载机、压路机、油罐车等） 账号: 8111 0010 1160 0841 233 开户行:中信银行股份有限公司成都光华支行; 成本票 合同额: 7376000 | 2305000
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川民卓机械设备租赁有限公司（混凝土搅拌设备） 账号: 8111 0010 1330 0672 654 开户行:中信银行股份有限公司成都世纪城支行; 成本票 合同额: 1800000 | 600000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:成都祥东机械租赁有限公司（挖掘机、装载机、运输车、砼罐车等） 账号: 8111 0010 1160 0841 233 开户行:中信银行股份有限公司成都光华支行; 成本票 合同额: 15750000 | 3242000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:四川南巴建筑工程有限公司（挖掘机、压路机、洒水车、油罐车） 账号: 1580 01100003 1063 7 开户行:四川泸县农村商业银行股份有限公司立石支行; 成本票 合同额: 4872000 | 3990000
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:温江宇广建材经营部(消防器材、安全标识标牌) 账号: 4402 2520 09100286957 开户行:中国工商银行股份有限公司成都温江支行; 成本票 合同额: 1800000 | 528600
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:天府新区成都片区华阳啸霖建材经营部(安全防护用品) 账号: 8111 00101250 0655 592 开户行:中信银行股份有限公司成都光华支行; 成本票 合同额: 2000000 | 616210
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县厚斌图文广告贸易行（安全防护用品和标识采购） 账号: 2540 0001 0400 1059 1 开户行:中国农业银行贡觉县支行; 成本票 合同额: 1000000 | 953380
| 其他扣款 金额: 50; 成本票 供货单位: 户名:四川朝辉佳城新材料科技有限公司（减水剂） 账号: 5100 1458 2080 51554986 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行; 成本票 合同额: 1050000 | 81375
| 其他扣款 金额: 50; 成本票 供货单位: 户名:四川百川四维信息技术有限公司（临时用地勘测定界） 账号: 2281 0501 0400 13143 开户行:中国农业银行成都天回支行; 成本票 合同额: 84000 | 84000
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川百川四维信息技术有限公司（临时用地复垦方案编制及用地手续报批） 账号: 2281 0501 0400 13143 开户行:中国农业银行成都天回支行; 成本票 合同额: 180000 | 180000
| 其他扣款 金额: 50; 成本票 供货单位: 户名:重庆吉广行检测技术有限公司（仪器量具委托检测协议） 账号: 1126 0000 0011 9487 0 开户行:华夏银行重庆两江金渝支行; 成本票 合同额: 24500 | 24500
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:云南智绘蓝图林业规划设计研究院有限公司（林勘、草勘技术服务） 账号:2401 8301 0400 0745 4 开户行:中国农业银行昆明市下马村支行; 成本票 合同额: 150000 | 150000
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川飞纵电力设计有限公司（配电网工程） 账号:.5100 1416 1080 5155 4615 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第-支行; 成本票 合同额: 106498 | 106498
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:成都前智装饰工程有限公司（钢筋棚、围栏） 账号:4402 22730910 0081 964 开户行:中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行; 成本票 合同额: 493370 | 345829.93
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:四川鑫得顺建设工程有限公司（劳务） 账号:1711 1300 0000 0228 开户行:长城华西银行股份有限公司成都高新支行; 成本票 合同额: 45317622.69 | 2000000
| 其他扣款 金额: 50; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县自然资源局（临时用地使用补偿费款） 账号: 2540 00010400 0820 7 开户行:中国农业银行贡觉县支行 | 13855.6
| 代缴税金 金额: 2000; 代缴税金 备注: 项目金蝶站点服务费; 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名：国家税务总局贡觉县税务局（税款） 账号: 4000 0104 0003 703 开户行:中国农业银行贡觉县支行 | 1291838.95
34 | 到款情况 日期: 2023-09-15; 到款情况 周转金金额: 137778.59; 到款情况 到款银行: 徽商; 其他扣款 金额: 5200; 其他扣款 备注: 手续费+出场费; 成本票 供货单位: 户名:四川鑫得顺建设工程有限公司（劳务） 账号:1711 1300 0000 0228 开户行:长城华西银行股份有限公司成都高新支行; 成本票 合同额: 45317622.69 | 5034000
| 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:国网西藏电力有限公司 账号: 6228 4038 7701 6030 368 开户行:中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行 | 137778.59
35 | 到款情况 日期: 2023-09-22; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县振业投资有限公司 账号: 2540 0001 0400 1041 9 开户行:中国农业银行贡觉县支行; 成本票 合同额: 11990000 | 3369800
36 | 到款情况 日期: 2023-09-27; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川创世源建设工程有限公司（劳务） 按工资表发; 成本票 合同额: 15739887.38 | 325000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名：四川鑫得顺建设工程有限公司 （按工资表发）; 成本票 合同额: 45317622.69 | 2045595 |  | 2000595
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川裕庆建筑工程有限公司（劳务） 按工资表; 成本票 合同额: 11015650.42 | 840000 |  | 农民工工资专户
37 | 到款情况 日期: 2023-10-11; 到款情况 工程款金额: 28944641.6; 到款情况 到款银行: 工程专户; 到款情况 到款账户: 0158 0001390 0035 625; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:暂收款（税款） 账号: 2505 1400 0004 3710 02 开户行:国家金库贡觉县支库 | 1007288.37
38 | 到款情况 日期: 2023-10-12; 到款情况 工程款金额: 7236160.4; 到款情况 到款银行: 西藏银行昌都分行 农民工工资专户; 到款情况 到款账户: 200001 2583 000022; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:中藏盟石油销售有限公司贡觉县新世纪加油站(柴油） 账号: 0158 0005 0910 0006 187 开户行:中国工商银行股份有限公司昌都分行; 成本票 合同额: 24156000 | 1309183.38
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:恒远石油（大连）有限公司 账号: 3400 2034 0930 0195 393 开户行:中国工商银行股份有限公司大连友好广场支行; 成本票 合同额: 14960000 | 4864635.05
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区兴益达贸易有限公司（高线、螺纹钢、盘螺） 账号: 0158 0004 0910 0010 346 开户行:中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行; 成本票 合同额: 3573765 | 1041930
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区艺锦贸易有限公司 账号: 3201 0154 700000881（水泥） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 26496000 | 3889851.64
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:日喀则市仁布县汇普盛实业有限公司 账号:9540 02010000 410301（机砂、碎石、片石） 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市天海路支行; 成本票 合同额: 19190000 | 8230000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:成都祥东机械租赁有限公司（挖掘机、装载机、压路机、油罐车等） 账号: 8111 0010 1160 0841 233 开户行:中信银行股份有限公司成都光华支行; 成本票 合同额: 7376000 | 2000000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:成都祥东机械租赁有限公司（挖掘机、装载机、运输车、砼罐车等） 账号: 8111 0010 1160 0841 233 开户行:中信银行股份有限公司成都光华支行; 成本票 合同额: 15750000 | 6500000
| 代缴税金 备注: 招待费; 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:国网西藏电力有限公司 账号: 6228 4038 7701 6030 368 开户行:中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行 | 78573.98
39 | 到款情况 日期: 2023-10-20; 代缴税金 金额: 25182.21; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川创世源建设工程有限公司（劳务） 按工资表发; 成本票 合同额: 15739887.38 | 315000
| 代缴税金 金额: 32295.97; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名：四川鑫得顺建设工程有限公司（按工资表发）; 成本票 合同额: 45317622.69 | 1370781
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川裕庆建筑工程有限公司（劳务） 按工资表; 成本票 合同额: 11015650.42 | 802000 |  | 工资专户
40 | 到款情况 日期: 2023-11-02; 代缴税金 金额: 240; 代缴税金 备注: 油费; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川陆湘川建设工程有限公司（按工资表发） 账号:5105 0165 7586 00001864 开户行:中国建设银行股份有限公司三台支行; 成本票 合同额: 2102766 | 409420 |  | 工资专户
41 | 到款情况 日期: 2023-11-08; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川创世源建设工程有限公司（劳务） 按工资表发; 成本票 合同额: 15739887.38 | 420000 |  | 工资专户
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川陆湘川建设工程有限公司（按工资表发） 账号:5105 0165 7586 00001864 开户行:中国建设银行股份有限公司三台支行; 成本票 合同额: 2102766 | 165000 |  | 工资专户
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名：四川鑫得顺建设工程有限公司（按工资表发）; 成本票 合同额: 45317622.69 | 975313 |  | 工资专户
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川裕庆建筑工程有限公司（劳务） 按工资表; 成本票 合同额: 11015650.42 | 570000 |  | 工资专户
42 | 到款情况 日期: 2023-11-10; 到款情况 周转金金额: 73501.22; 到款情况 到款银行: 徽商; 成本票 供货单位: 户名:国网西藏电力有限公司 账号: 6228 4038 7701 6030 368 开户行:中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行 | 73501.22
43 | 到款情况 日期: 2023-12-01; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:暂收款（税款） 账号: 2505 1400 0004 3710 02 开户行:国家金库贡觉县支库 | 1458748.24
44 | 到款情况 日期: 2023-12-04; 到款情况 工程款金额: 10332287.8; 到款情况 到款银行: 农民工专户; 到款情况 到款账户: 200001 2583 000022; 代缴税金 金额: 3361.61; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川创世源建设工程有限公司（劳务） 按工资表发; 成本票 合同额: 15739887.38 | 45000 |  | 工资专户
| 代缴税金 金额: 33107.09; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川陆湘川建设工程有限公司（按工资表发） 账号:5105 0165 7586 00001864 开户行:中国建设银行股份有限公司三台支行; 成本票 合同额: 2102766 | 180000 |  | 工资专户
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名：四川鑫得顺建设工程有限公司（按工资表发）; 成本票 合同额: 45317622.69 | 609024 |  | 工资专户
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川裕庆建筑工程有限公司（劳务） 按工资表; 成本票 合同额: 11015650.42 | 120000 |  | 工资专户
45 | 到款情况 日期: 2023-12-07; 到款情况 工程款金额: 41329151.2; 到款情况 到款银行: 工程专户; 到款情况 到款账户: 0158 00013 9000 356253; 代缴税金 金额: 50; 代缴税金 备注: 银行手续; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:安徽睿达工程试验检测有限公司 账号: 4991 3010 0100 0014 04 开户行:兴业银行股份有限公司合肥包河支行; 成本票 合同额: 250000 | 100000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区艺锦贸易有限公司 账号: 3201 0154 700000881（水泥） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 29119500; 成本票 成本票额: 补充协议 2623500 | 8798668.45
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区艺锦贸易有限公司 账号: 3201 0154 700000881（钢波纹管） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 2925345.5 | 4690357
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区德全立贸易有限公司 账号: 3201 0154 7000 0087 3（重交沥青） 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 1050600 | 545608.08
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县厚斌图文广告贸易行（安全防护用品和标识采购） 账号: 2540 0001 0400 1059 1 开户行:中国农业银行贡觉县支行; 成本票 合同额: 1800000 | 105431.7
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:恒远石油（大连）有限公司 账号: 3400 2034 0930 0195 393 开户行:中国工商银行股份有限公司大连友好广场支行; 成本票 合同额: 25760000; 成本票 成本票额: 累计合同金额 | 5875391.88
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县振业投资有限公司（ 改性沥青） 账号: 2540 0001 0400 1041 9 开户行:中国农业银行贡觉县支行; 成本票 合同额: 11990000 | 7338900.35
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:贵州宸泽邦贸易有限公司（矿粉） 账号: 0107 4000 1300 0618 18 开户行:贵州银行股份有限公司贵阳浣纱路支行; 成本票 合同额: 630000 | 617721.3
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:西藏丝路畅达铁路工程材料有限公司（矿粉） 账号: 2541 00010400 0566 4 开户行：中国农业银行察雅县支行; 成本票 合同额: 336000 | 121102.4
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:昌都市金桥广告传媒有限公司 账号: 2540 00010400 10625 开户行:中国农业银行贡觉县支行; 成本票 合同额: 329800 | 329800
| 其他扣款 金额: 50; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县博尚文具店（办公用品） 账号: 2540 0001 0400 0763 9 开户行:中国农业银行贡觉县支行; 成本票 合同额: 100000 | 24857
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川朝辉佳城新材料科技有限公司（减水剂） 账号: 5100 1458 2080 51554986 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行; 成本票 合同额: 1050000 | 105315
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:成都祥东机械租赁有限公司（挖掘机、装载机、运输车、砼罐车等） 账号: 8111 0010 1160 0841 233 开户行:中信银行股份有限公司成都光华支行; 成本票 合同额: 15750000 | 2117000
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:堆龙新天地复合板生产销售有限公司(活动板房\围栏\钢筋棚) 账号: 5405 0102 3836 0000 0489 开户行:中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行; 成本票 合同额: 1268000 | 111389
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:国网西藏电力有限公司 账号: 6228 4038 7701 6030 368 开户行:中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行 | 130106.05
46 | 到款情况 日期: 2023-12-11; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川创世源建设工程有限公司 账号: 5105 01458208 0000 8027 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行; 成本票 合同额: 15739887.38 | 4500000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:四川鑫得顺建设工程有限公司（劳务） 账号:1711 1300 0000 0228 开户行:长城华西银行股份有限公司成都高新支行; 成本票 合同额: 45317622.69 | 3000000
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:四川裕庆建筑工程有限公司（劳务） 账号: 2290 0101 0400 55482 开户行:中国农业银行股份有限公司成都总府支行; 成本票 合同额: 11015650.42 | 3027000
47 | 到款情况 日期: 2023-12-13; 到款情况 工程款金额: 4738980; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川创世源建设工程有限公司（劳务） 按工资表发; 成本票 合同额: 15739887.38 | 1821600 |  | 1955000 | 提交申请金额
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川陆湘川建设工程有限公司（按工资表发） 账号:5105 0165 7586 00001864 开户行:中国建设银行股份有限公司三台支行; 成本票 合同额: 2102766 | 430000 |  | 475000 | 提交申请金额
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名：四川鑫得顺建设工程有限公司（按工资表发）; 成本票 合同额: 53647833; 成本票 成本票额: 补充协议 8330210.3 | 8928600 |  | 9062000 | 提交申请金额
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:四川裕庆建筑工程有限公司（劳务） 按工资表; 成本票 合同额: 11015650.42 | 980872
48 | 到款情况 日期: 2023-12-21; 到款情况 周转金金额: 100000; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川舜轩机械设备租赁有限公司（摊铺机、装载机、平地机、砼罐车等） 账号:1289 1494 6410 802 开户行:招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行; 成本票 合同额: 4378000 | 4176000
49 | 到款情况 日期: 2024-01-03; 到款情况 工程款金额: 1184745; 到款情况 到款银行: 农民工专户; 到款情况 到款账户: 200001 2583 000022; 代缴税金 金额: 150000; 代缴税金 备注: 驻地费; 其他扣款 金额: 119; 其他扣款 备注: 手续费+19快递费; 成本票 供货单位: 户名:四川鑫得顺建设工程有限公司 账号:1711 1300 0000 0228 开户行:长城华西银行股份有限公司成都高新支行; 成本票 合同额: 53647833 | 193947
50 | 到款情况 日期: 2024-04-15; 到款情况 工程款金额: 7922498.4; 到款情况 到款银行: 工程专户; 到款情况 到款账户: 0158 00013 9000 356253; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川鑫得顺建设工程有限公司 账号:1711 1300 0000 0228 开户行:长城华西银行股份有限公司成都高新支行; 成本票 合同额: 53647833 | 1000000
|  | 1980624.6 |  | 农民工专户 | 200001 2583 000022 |  |  |  |  | 6000 | 井俊娜出场费 | 550 | 手续费
51 | 到款情况 日期: 2024-05-31; 代缴税金 金额: 33311.1; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 400; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:恒远石油(大连)有限公司 账号:3400 203409300195 393 开户行:中国工商银行股份有限公司大连友好广场支行; 成本票 合同额: 25760000 | 1274774.03
| 代缴税金 备注: 增值税及附加; 成本票 供货单位: 户名:中国人民财产保险股份有限公司昌都分公司 账号:480001040005487 开户行:中国农业银行股份有限公司昌都聚盛支行 | 69513.78
| 成本票 供货单位: 国家税务总局贡觉县税务局 账号:2505 1400 0004278001 开户行:国家金库贡觉县支库 | 224794.24
| 成本票 供货单位: 户名:西藏科可岚工程项目管理有限公司 账号:138819015054 开户行:中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行 | 53100
52 | 到款情况 日期: 2024-06-03; 到款情况 周转金金额: -4000000; 到款情况 到款银行: 退周转金; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川创世源建设工程有限公司 账号:5105 0145 8208 0000 8027 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行 | 1310979
| 代缴税金 金额: 8682.68; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川创世源建设工程有限公司 账号:5105 0145 8208 0000 8027 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行 | 1800000
53 | 到款情况 日期: 2024-06-20; 代缴税金 金额: 549.5; 代缴税金 备注: 差旅交通费; 其他扣款 金额: 250; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川创世源建设工程有限公司（劳务） 按工资表发 | 87000
| 代缴税金 金额: 1200; 代缴税金 备注: 王童出场费; 成本票 供货单位: 户名:国网西藏电力有限公司 账号: 6228 4038 7701 6030 368 开户行:中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行 | 21397.43
| 成本票 供货单位: 户名:上海同丰工程咨询有限公司 账号:03303400040015017 开户行:中国农业银行股份有限公司上海定西路支行 | 61480
| 成本票 供货单位: 户名：四川鑫得顺建设工程有限公司 （按工资表发）; 成本票 合同额: 53647833 | 111085
| 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川交大工程检测咨询有限公司 账号:4402 2440 09100122868 开户行:中国工商银行股份有限公司成都二环路北一段支行 | 21850
54 | 到款情况 日期: 2024-07-03; 到款情况 周转金金额: -323476.81; 到款情况 到款银行: 退周转金; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名：四川鑫得顺建设工程有限公司 （按工资表发）; 成本票 合同额: 53647833 | 329796
55 | 到款情况 日期: 2024-08-08; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费+银行手续费; 成本票 供货单位: 户名：四川鑫得顺建设工程有限公司 （按工资表发）; 成本票 合同额: 53647833 | 81996 |  | 92796 | 提交申请金额
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川曌焱建筑工程有限公司（按工资表） 账号:4402 2493 09100135 408 开户行: 中国工商银行成都龙登山路支行; 成本票 合同额: 9117199.72 | 183000
56 | 到款情况 日期: 2024-08-27; 到款情况 周转金金额: 37229.36; 到款情况 到款账户: 徽商; 其他扣款 金额: 50; 成本票 供货单位: 户名:国网西藏电力有限公司 账号: 6228 4038 7701 6030 368 开户行:中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行 | 37229.36
57 | 到款情况 日期: 2024-09-04; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名：日喀则市仁布县汇普盛实业有限公司（砂石料款） 账号:9540 0201 0000 4103 01 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市天海路支行; 成本票 合同额: 19190000 | 511000
58 | 到款情况 日期: 2024-09-04; 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区至骏贸易有限公司（材料费款） 账号:5405 0102 3936 0000 2497 开户行:中国建设银行股份有限公司拉萨柳梧支行; 成本票 合同额: 618967.08 | 618967.08
59 | 到款情况 日期: 2024-09-04; 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:恒远石油(大连)有限公司（柴油款） 账号:3400 203409300195 393 开户行:中国工商银行股份有限公司大连友好广场支行; 成本票 合同额: 25760000 | 160156.8
60 | 到款情况 日期: 2024-09-04; 其他扣款 金额: 50; 成本票 供货单位: 户名:贡觉县厚斌图文广告贸易行（广告费） 账号: 2540 0001 0400 1059 1 开户行:中国农业银行贡觉县支行; 成本票 合同额: 1800000 | 15018
61 | 到款情况 日期: 2024-09-04; 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:中路高科交通检测检验认证有限公司（检测费） 账号:0200 0100 0920 0583 981 开户行:中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行; 成本票 合同额: 165000 | 165000
62 | 到款情况 日期: 2024-09-04; 其他扣款 金额: 50; 成本票 供货单位: 户名:国网西藏电力有限公司 账号:6228403877016030368 开户行:中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行 | 36877.07
63 | 到款情况 日期: 2024-09-04; 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:待报解预算收入（税费款） 账号:250514000004278001 开户行:国家金库贡觉县支库 | 335077.11
64 | 到款情况 日期: 2024-09-05; 到款情况 工程款金额: 13264231; 到款情况 到款账户: 0158 00013 9000 356253; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:拉萨经济技术开发区艺锦贸易有限公司（水泥款） 账号:32010154 7000 0088 1 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行; 成本票 合同额: 31796400 | 2307960.61
65 | 到款情况 日期: 2024-09-05; 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名: 四川曌焱建筑工程有限公司（劳务款） 账号:4402 2493 09100135 408 开户行: 中国工商银行成都龙灯山路支行; 成本票 合同额: 9117199.72 | 3317000
66 | 到款情况 日期: 2024-09-05; 代缴税金 金额: 150669.29; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川创世源建设工程有限公司（劳务） 账号:5105 0145 8208 0000 8027 开户行:中国建设银行股份有限公司成都第五支行; 成本票 合同额: 15739887.38 | 450000
67 | 到款情况 日期: 2024-09-05; 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:四川裕庆建筑工程（农民工工资） 账号:2290 0101 0400 5548 2 开户行:中国农业银行股份有限公司成都总府支行; 成本票 合同额: 11015650.42 | 875578.52
68 | 到款情况 日期: 2024-09-05; 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名: 四川鑫得顺建设工程有限公司（劳务款） 账号:1711 1300 0000 0228 开户行:长城华西银行股份有限公司成都高新支行; 成本票 合同额: 53647833 | 2240445.96
69 | 到款情况 日期: 2024-09-09; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名: 四川陆湘川建设工程有限公司（劳务款） 账号:5105 0165 758600001864 开户行: 中国建设银行股份有限公司三台支行; 成本票 合同额: 2102766 | 793089.8
70 | 到款情况 日期: 2024-09-11; 暂列金 比例: 3%; 暂列金 金额: 758119.68; 暂列金 备注: 按开票补扣3%管理费; 代缴税金 金额: 17507.78; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:成都祥东机械租赁有限公司（机械租赁） 账号:8111 0010 1160 0841 233 开户行:中信银行股份有限公司成都光华支行; 成本票 合同额: 16594000 | 1508000
| 代缴税金 金额: 2000; 代缴税金 备注: 出场费; 其他扣款 金额: 50; 成本票 供货单位: 户名:国网西藏电力有限公司 账号:6228403877016030368 开户行:中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行 | 7081.97
71 | 到款情况 日期: 2024-09-23; 代缴税金 金额: 1083.2; 代缴税金 备注: 差旅费; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川裕庆建筑工程有限公司（劳务） 账号:229001010400 5548 2 开户行:中国农业银行股份有限公司成都总府支行; 成本票 合同额: 11015650.42 | 768000
72 | 到款情况 日期: 2024-09-30; 到款情况 周转金金额: 1300000; 到款情况 到款银行: 徽商; 代缴税金 金额: -5000; 代缴税金 备注: 出场费; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:四川裕庆建筑工程有限公司（劳务） 账号:229001010400 5548 2 开户行:中国农业银行股份有限公司成都总府支行; 成本票 合同额: 11015650.42 | 1000000
| 到款情况 周转金金额: -37229.36; 到款情况 到款银行: 退周转金; 代缴税金 金额: -10000; 代缴税金 备注: 出场费; 其他扣款 金额: 50; 成本票 供货单位: 户名:四川曌焱建筑工程有限公司（劳务款） 账号:4402 2493 0910 0135 408 开户行: 中国工商银行成都龙灯山路支行; 成本票 合同额: 9117199.72 | 300000
73 | 到款情况 日期: 2024-10-22; 到款情况 周转金金额: -142418.79; 到款情况 到款银行: 退周转金; 代缴税金 金额: -150669.29; 代缴税金 备注: 增值税及附加
合计 | 到款情况 工程款金额: 287440181; 到款情况 周转金金额: 1157581.21; 暂列金 比例: -; 暂列金 金额: 8936211.1225; 代缴税金 金额: 574567.87; 其他扣款 金额: 175667.99; 其他扣款 备注: -; 预留款 金额: 0; 预留款 备注: -; 成本票 供货单位: - | 278875181.12 | 36134.1075
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 768000; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 768000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 768000
Note on N11: Administrator: 2022.5.8-6.1井俊娜、施迎东项目推动会、合同谈判。井俊娜补助25天*70=17502.2022.6.27吴泽敏去拉萨开户。6.27合肥-成都飞机1359.9元；6.28成都-昌都飞机1803.89元；退票费486元；市内车费133.36元，4餐*30=1202022.6.27吴泽敏去拉萨开户。行李托运费120，意外伤害险80.
Note on N17: Administrator: 井俊娜项目经理2022/6/13日去项目驻地-2022/8/13日 费用25000/月
Note on N18: Administrator: 王童2022年8月2日起-2022年8月12日（以实际时间为准）办理业务转账及U盾解锁。
Note on N32: Administrator: 王童财务助理2022年8月2日起-2022年10月10日（共计69天）办理业务转账及U盾解锁，出场费15000元 王童去西藏项目办理转账及农民工工资发代发。2022.8.3合肥-拉萨飞机1894元；10.10成都-合肥高铁508元；市内车费368元；住宿费1190元；退票费等370元；补助69天*70=4830元，；合计9160元。（因疫情原因，在西藏被管控57天+100手续费
Note on N42: Administrator: 2022.3.31-2022.12.31 井俊娜一级公路5000/月*9个月 共计45000元。+井俊娜项目经理2022/9月份驻地费用 25000/月。
Note on L67: Administrator: 井俊娜报销项目驻地费用（2022.8.13邦达-成都飞机2030+8.14成都-合肥飞机1081+住宿费153+隔离住宿190*1*9+出租车费200.48+200.95+199.10+餐费50=5624.53）
Note on L68: Administrator: 异地未预缴水利基金35922.61元、印花税按总合同额缴
Note on L72: Administrator: 井俊娜（项目经理）2023-02-06至2023-02-09去项目参加复工会、入藏前体检 按驻地费用收取②井俊娜项目经理2022.10月去项目驻地-2022.12月 费用25000/月*2月。
Note on L74: Administrator: 2023年4月11日至4月15日，厅党委书记达娃欧珠，西藏自治区执法大队检查，人员履约（何昌宝项目总工出场费2000元）、（王文伍、赵娟、胡文明 、吴倩如 、沙建、 陈雁雁、孙传伟、许家伟）各1000元出场费
Note on L75: Administrator: 2023年5月11日（下午）-5月17日（具体以实际天数为准），公司副总朱大金，去项目约谈出场费3000元。+23.4.11 高翔开公司车送赵娟、何总等机场参加项目履约。200公里*2元，合计400元
Note on L79: Administrator: 2023年6月11日-6月15日 施迎东（项目总工2000元）、王文伍（专职环保水保员1000元）去项目履约；王文武、施迎东2023.6.11-6.14 项目履约 2人四天补助 800元
Note on N92: Administrator: 赵娟、梁梦瑶2023.7.2-2023.7.9项目财务检查差旅费（市内打的费275.99+机场托运财务资料超重260+出差补助2人8天1600）
Note on N93: Administrator: 2023.07.02至2023.07.06 赵娟2000元、梁梦瑶1000元，去项目财务检查。
Note on N94: Administrator: ①2023年7月20日-7月24日，（何昌宝备选项目总工2000元）、（许家伟安全员1000元）去项目人员履约。 ②2023.08.03至2023.08.08 （赵娟2000元、梁梦瑶1000元）去项目财务检查
Note on L98: PC: 井俊娜项目经理2023年1月去项目驻地-2023年6月30日 费用25000/月*6个月，合计15000元，后经董事会商议核减4万元
Note on N121: Administrator: 2023年9月3日下午-（具体以实际时间为准）笪建伟（法人）项目约谈，出场费5000元
Note on L205: PC: 2024.09.10-09.14，合计5天，王童出场费2000元（其中，公司收费2000元）。经办事项：销户。
Note on L206: PC: 2024.9.10-2024.9.14王童去项目注销农民工专户，发生住宿费149元，餐饮补助1人4.5天共280元，出差补助1人4.5天共450元，市内交通费204.2元
Note on L207: PC: 与2022.10.17录入的5000元出场费重复，核减5000元（核减王童2022年8月2日起-2022年8月12日办理业务转账及U盾解锁5000元）
Note on L208: PC: 王童财务助理2022年8月2日起-2022年10月10日（共计69天）办理业务转账及U盾解锁，出场费15000元，经领导商议，核减10000元
Note on L209: PC: 2024年8月进项不够，9月补齐，领导同意抵减前期税款