## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 320国道杭州至富阳公路（余杭良渚至老余杭段）改建工程JA标段 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15316 | 档案编号
合同金额 |  | 16389161 |  |  | 中标时间 | 2022-05-11 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 周恒泉18857466661 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-08-22 |  | 51597 | 徽行 | 5206 8432 1310 0000 02 | [7 empty] | 转账费后期扣 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司-一切险 开户行：工行羊坝头支行 开户行：9558 8512 0203 7465 168 | 51597 |  | 51597
合计 |  | 0 | 51597 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 51597 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 51597 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 51597
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 51597

## 1-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 320国道杭州至富阳公路（余杭良渚至老余杭段）改建工程JA标段 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15316 | 档案编号
合同金额 |  | 16389161 |  |  | 中标时间 | 2022-05-11 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 周恒泉18857466661、红萌交通 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-08-22 |  | 51597 | 徽行 | 5206 8432 1310 0000 02 | [7 empty] | 转账费后期扣 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司-一切险 开户行：工行羊坝头支行 开户行：9558 8512 0203 7465 168 | 51597 |  | 51597
2 | 2022-12-05 | 1638916 |  | 专户 | 3305 0112 4869 0000 0127 |  | 2% | 98334.97 | 30%管理费 | 4685.92 | 水利基金、印花税 | 360 | 银行扣手续费 |  |  | 江苏国强交通集团有限公司-护栏 开户行：中国工商银行股份有限公司溧阳上兴支行 账号：1105 0671 0900 0002 088 | 4763830.1 |  | 1480000
[10 empty] | 1393.83 | 水利基金、印花税 | 200 | 手续费
[10 empty] | 49167.48 | 企税1% | 500 | 外经证
合计 |  | 1638916 | 51597 |  |  |  | - | 98334.97 |  | 55247.23 |  | 1060 | - | 0 | - | - |  |  | 1531597 | 4273.8
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1480000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1480000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1480000

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 320国道杭州至富阳公路（余杭良渚至老余杭段）改建工程JA标段 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15316 | 档案编号
合同金额 |  | 16389161 |  |  | 中标时间 | 2022-05-11 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 周恒泉18857466661、红萌交通 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-08-22 |  | 51597 | 徽行 | 5206 8432 1310 0000 02 | [7 empty] | 转账费后期扣 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司-一切险 开户行：工行羊坝头支行 开户行：9558 8512 0203 7465 168 | 51597 |  | 51597
2 | 2022-12-05 | 1638916 |  | 专户 | 3305 0112 4869 0000 0127 |  | 2% | 98334.97 | 30%管理费 | 4685.92 | 水利基金、印花税 | 360 | 银行扣手续费 |  |  | 江苏国强交通集团有限公司-护栏 开户行：中国工商银行股份有限公司溧阳上兴支行 账号：1105 0671 0900 0002 088 | 4763830.1 |  | 1480000
[10 empty] | 1393.83 | 水利基金、印花税 | 200 | 手续费
[10 empty] | 49167.48 | 企税1% | 500 | 外经证
3 | 2022-12-21 | 1131630 |  | 工资户 | 3305 0112 4869 0000 0126 |  | 2% | 98334.97 | 60%管理费 |  |  | 1020 | 银行手续费 |  |  | 杭州南方机电市场吴法连机电经营部-钢管 开户行：浙江三门农村商业银行珠岙支行 账号：2010 0024 1606 472 | 398017.8 |  | 398017.8
| 2022-12-20 | 4378239 |  | 专户 | 3305 0112 4869 0000 0127 | [6 empty] | 400 | 手续费 |  |  | 天台县科信五金机电经营部-安全物品 开户行：浙江天台农村商业银行股份有限公司洪畴支行 账号：2010 0023 9764 236 | 142650 |  | 142650
[16 empty] | 三门县瑾暄机电经营部-铝板 开户行：浙江三门农村商业银行股份有限公司珠岙支行 账号：2010 0024 1606 472 | 496720.84 |  | 496720.84
[16 empty] | 江苏国强交通集团有限公司-护栏 开户行：中国工商银行股份有限公司溧阳上兴支行 账号：1105 0671 0900 0002 088 | 4763830.1 |  | 305836
[16 empty] | 杭州红萌交通设施有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行杭州之江支行 账号：3300 1616 3350 5001 2322 | 3000000 |  | 2500000
合计 |  | 7148785 | 51597 |  |  |  | - | 196669.94 |  | 55247.23 |  | 2480 | - | 0 | - | - |  |  | 5374821.64 | 1571163.19
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1343224.64 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1343224.64
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1343224.64

## 2-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 320国道杭州至富阳公路（余杭良渚至老余杭段）改建工程JA标段 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15316 | 档案编号
合同金额 |  | 16389161 |  |  | 中标时间 | 2022-05-11 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 东部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 周恒泉18857466661、红萌交通 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-08-22 |  | 51597 | 徽行 | 5206 8432 1310 0000 02 | [7 empty] | 转账费后期扣 |  |  | 中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司-一切险 开户行：工行羊坝头支行 开户行：9558 8512 0203 7465 168 | 51597 |  | 51597
2 | 2022-12-05 | 1638916 |  | 专户 | 3305 0112 4869 0000 0127 |  | 2% | 98334.97 | 30%管理费 | 4685.92 | 水利基金、印花税 | 360 | 银行扣手续费 |  |  | 江苏国强交通集团有限公司-护栏 开户行：中国工商银行股份有限公司溧阳上兴支行 账号：1105 0671 0900 0002 088 | 4763830.1 |  | 1480000
[10 empty] | 1393.83 | 水利基金、印花税 | 200 | 手续费
[10 empty] | 49167.48 | 企税1% | 500 | 外经证
3 | 2022-12-21 | 1131630 |  | 工资户 | 3305 0112 4869 0000 0126 |  | 2% | 98334.97 | 60%管理费 |  |  | 1020 | 银行手续费 |  |  | 杭州南方机电市场吴法连机电经营部-钢管 开户行：浙江三门农村商业银行珠岙支行 账号：2010 0024 1606 472 | 398017.8 |  | 398017.8
| 2022-12-20 | 4378239 |  | 专户 | 3305 0112 4869 0000 0127 | [6 empty] | 400 | 手续费 |  |  | 天台县科信五金机电经营部-安全物品 开户行：浙江天台农村商业银行股份有限公司洪畴支行 账号：2010 0023 9764 236 | 142650 |  | 142650
[16 empty] | 三门县瑾暄机电经营部-铝板 开户行：浙江三门农村商业银行股份有限公司珠岙支行 账号：2010 0024 1606 472 | 496720.84 |  | 496720.84
[16 empty] | 江苏国强交通集团有限公司-护栏 开户行：中国工商银行股份有限公司溧阳上兴支行 账号：1105 0671 0900 0002 088 | 4763830.1 |  | 305836
[12 empty] | 3000 | 2023年4月12日-14日项目检查，人员履约总工、施工员邢卫华、高翔，出场费2000+1000 |  |  | 杭州红萌交通设施有限公司-专业分包 开户行：中国建设银行杭州之江支行 账号：3300 1616 3350 5001 2322 | 3000000 |  | 2500000
4 | 2023-03-09 | [10 empty] | 100 | 银行代扣手续费 |  |  | 浙江交科交通科技有限公司-技术服务 开户行：中信银行杭州分行 账号：7331010182600243741 | 45000 |  | 45000
5 | 2023-08-11 | [10 empty] | 2000 | 2023年7月26日-7月28日项目总工邢卫华邢卫华参加质量评定会议 |  |  | 河北金标建材科技股份有限公司-防抛网 开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司安平县支行 账号：913009010004809014 | 36360 |  | 36360
6 | 2023-12-18 | [10 empty] | 2345.91 | 增值税及附加 |  |  | 天台县科信五金机电经营部-安全物品 开户行：浙江天台农村商业银行股份有限公司洪畴支行 账号：2010 0023 9764 236 | 213900 |  | 213900
7 | 2024-02-05 | 2068804 |  | 专户 | 3305 0112 4869 0000 0127 |  | 2% | 98334.97 | 90%管理费 | 49167.48 | 60%企税1% | 1200 | 2023年12月14日财务人员王童网银证书及密码激活及修改，出场费1200 |  |  | 户名:杭州红萌交通设施有限公司（专业分包） 账号:33001616335050012322 开户行:中国建设银行杭州之江支行 | 3000000 |  | 720000
[12 empty] | 484 | 2023.12.14王童办理15316项目的网银激活事项。火车票374元，伙食补助30元，出差补助80元 |  |  | 户名:杭州南方机电市场戴显用机电经营部（安全用品） 账号: 201000227382287 开户行: 杭州联合银行上塘支行 | 197000 |  | 197000
[12 empty] | 300 | 三笔手续费 |  |  | 户名:浙江兄弟路标涂料有限公司（热熔反光涂料） 账号:800001632000173 开户行:湖州银行股份有限公司长兴支行 | 511675.24 |  | 511675.24
8 | 2024-11-22 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 账号:33001616335050012322(安装费款) 户名:杭州红萌交通设施有限公司 开户行: 中国建设银行杭州之江支行 | 2006500 |  | 600000
9 | 2025-02-18 | 689602 |  | 工资户 | 0-126
合计 |  | 9907191 | 51597 |  |  |  | - | 295004.91 |  | 104414.71 |  | 12009.91 | - | 0 | - | - |  |  | 7698756.88 | 1848601.59
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1428675.24 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1428675.24
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1428675.24