## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 15356-2022年锦州市丹东线（北小柳至哈达铺 段）修复养护工程施工项目 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 锦州市交通运输保障中心 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 15356 | 档案编号
合同金额 |  | 23447946 |  |  | 中标时间 | 2022.5.9 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、投资协议、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  |  | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-05-20 |  | 210000 | 徽行 | [9 empty] | 210000 | 履约保函押金
2 | 2022-06-14 |  | 9380 | 徽行 | [7 empty] | 1298 | 王童差旅费 |  |  | 户名:天安财产保险股份有限公司锦州中心支公司(农民工工资保函） 账号: 21001670801050006068 开户行:中国建设银行股份有限公司锦州凌河支行 |  |  | 9380
3 | 2022-07-07 |  | 30350 | 徽行 | [7 empty] | 500 | 外经证 |  |  | 户名：天安财产保险股份有限公司锦州中心支公司（工程一切险）21001670801050006068 中国建设银行股份有限公司锦州凌河支行 |  |  | 30350
4 | 2022-07-07 | 2344794.6 |  |  |  |  | 1.5% | 175859.6 | 合同额的50% |  |  | 4000 | 出场费
| 2022-07-15 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:盘锦宝利兴运输有限公司 账号:（沥青运输） 21050173093700000773 开户行:中国建设银行股份有限公司盘锦盘山支行 |  |  | 200000
5 | 2022-07-18 |  | -39730 | [8 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:辛集海特机械设备租赁部(铣刨机租赁） 账号: 1305 0161 6108 0000 1397 开户行:中国建设银行股份有限公司辛集支行 | 510000 |  | 190000
合计 |  | 2344794.6 | 210000 |  |  |  |  | 175859.6 |  | 0 |  | 5998 |  | 210000 |  |  |  |  | 429730 | 1733207
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 190000 | [6 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 190000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [9 empty] | 大写 | 壹拾玖万元整
Note on N11: Administrator: ①何昌宝022年5月18日-5月20日，出场费3000元②王童2022-7-10至2022-7-12去项目地开户出场费1000元