## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2022年农村公路养护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15392 | 档案编号
合同金额 |  | 17377150.28 |  |  | 中标时间 | 2022-05-30 | 已提供工程资料 | [6 empty] | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 张继雷 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-06-07 |  | 126279 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [7 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-清单编制费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 125300
|  |  | 125300 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [10 empty] | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-招标代理费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 126279
合计 |  | 0 | 251579 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 251579 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 251579 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 251579
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 251579

## 1-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2022年农村公路养护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15392 | 档案编号
合同金额 |  | 17377150.28 |  |  | 中标时间 | 2022-05-30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 张继雷 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-06-07 |  | 126279 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [7 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-清单编制费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 125300
|  |  | 125300 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [10 empty] | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-招标代理费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 126279
2 | 2022-09-05 | 1480000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 50%管理费 | 52000 | 企税 | 500 | 外经证 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1380000
|  | 520000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | -44208.14 | 已转公司 | 4422.39 | 水利印花 | 400 | 转账费 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 520000
合计 |  | 2000000 | 251579 |  |  |  | - | 42677.61 |  | 56422.39 |  | 900 | - | 0 | - |  |  |  | 2151579 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1900000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1900000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1900000
173771.5028
86885.7528

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2022年农村公路养护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15392 | 档案编号
合同金额 |  | 17377150.28 |  |  | 中标时间 | 2022-05-30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 张继雷 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-06-07 |  | 126279 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [7 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-清单编制费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 125300
|  |  | 125300 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [10 empty] | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-招标代理费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 126279
|  |  | 100000 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [8 empty] | 100000 | 履约担保押金
2 | 2022-09-05 | 1480000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 50%管理费 | 52000 | 企税 | 500 | 外经证 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1380000
|  | 520000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | -44208.14 | 已转公司 | 4422.39 | 水利印花 | 400 | 转账费 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 520000
3 | 2022-09-29 | 1500000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 全部管理费 | 0 |  | 300 | 转账费 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1246000
[8 empty] | -6885.75 | 已转公司 |  |  | -300 | 已转公司 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 174000
合计 |  | 3500000 | 351579 |  |  |  | - | 122677.61 |  | 56422.39 |  | 900 | - | 100000 | - |  |  |  | 3571579 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1420000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1420000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1420000

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2022年农村公路养护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15392 | 档案编号
合同金额 |  | 17377150.28 |  |  | 中标时间 | 2022-05-30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 张继雷 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-06-07 |  | 126279 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [7 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-清单编制费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 125300
|  |  | 125300 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [10 empty] | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-招标代理费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 126279
|  |  | 100000 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [8 empty] | 100000 | 履约担保押金
2 | 2022-09-05 | 1480000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 50%管理费 | 52000 | 企税 | 500 | 外经证 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1380000
|  | 520000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | -44208.14 | 已转公司 | 4422.39 | 水利印花 | 400 | 转账费 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 520000
3 | 2022-09-29 | 1500000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 全部管理费 | 0 |  | 300 | 转账费 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1246000
[8 empty] | -6885.75 | 已转公司 |  |  | -300 | 已转公司 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 174000
4 | 2022-10-21 | 985000 | [5 empty] | 0 |  | 51500 | 企税 | 200 | 转账费 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 852000
|  | 1700000 | [7 empty] | 4379.86 | 水利基金、印花税 | 100 | 转账费 |  |  | 临泉县继雷建材门市部-石灰 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1887 6675 7518 | 724350 |  | 724350
[16 empty] | 临泉县李后锋建材销售有限公司-水泥 开户行：安徽临泉农村商业银行金城支行 账号：2001 0275 9361 6660 0000 014 | 2087100 |  | 903600
[13 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 148800
合计 |  | 6185000 | 351579 |  |  |  | - | 122677.61 |  | 112302.25 |  | 1200 | - | 100000 | - |  |  |  | 6200329 | 70.14
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 2628750 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 2628750
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 2628750

## 3-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2022年农村公路养护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15392- | 档案编号
合同金额 |  | 17377150.28 |  |  | 中标时间 | 2022-05-30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 张继雷 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-06-07 |  | 126279 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [7 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-清单编制费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 125300
|  |  | 125300 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [10 empty] | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-招标代理费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 126279
|  |  | 100000 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [8 empty] | 100000 | 履约担保押金
2 | 2022-09-05 | 1480000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 50%管理费 | 52000 | 企税 | 500 | 外经证 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1380000
|  | 520000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | -44208.14 | 已转公司 | 4422.39 | 水利印花 | 400 | 转账费 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 520000
3 | 2022-09-29 | 1500000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 全部管理费 | 0 |  | 300 | 转账费 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1246000
[8 empty] | -6885.75 | 已转公司 |  |  | -300 | 已转公司 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 174000
4 | 2022-10-21 | 985000 | [5 empty] | 0 |  | 51500 | 企税 | 200 | 转账费 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 852000
|  | 1700000 | [7 empty] | 4379.86 | 水利基金、印花税 | 100 | 转账费 |  |  | 临泉县继雷建材门市部-石灰 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1887 6675 7518 | 724350 |  | 724350
[16 empty] | 临泉县李后锋建材销售有限公司-水泥 开户行：安徽临泉农村商业银行金城支行 账号：2001 0275 9361 6660 0000 014 | 2087100 |  | 903600
[13 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 148800
5 | 2022-10-26 | 515000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 515000
合计 |  | 6700000 | 351579 |  |  |  | - | 122677.61 |  | 112302.25 |  | 1200 | - | 100000 | - |  |  |  | 6715329 | 70.14
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 515000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 515000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 515000

## 4-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2022年农村公路养护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15392- | 档案编号
合同金额 |  | 17377150.28 |  |  | 中标时间 | 2022-05-30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 张继雷 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-06-07 |  | 126279 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [7 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-清单编制费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 125300
|  |  | 125300 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [10 empty] | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-招标代理费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 126279
|  |  | 100000 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [8 empty] | 100000 | 履约担保押金
2 | 2022-09-05 | 1480000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 50%管理费 | 52000 | 企税 | 500 | 外经证 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1380000
|  | 520000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | -44208.14 | 已转公司 | 4422.39 | 水利印花 | 400 | 转账费 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 520000
3 | 2022-09-29 | 1500000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 全部管理费 | 0 |  | 300 | 转账费 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1246000
[8 empty] | -6885.75 | 已转公司 |  |  | -300 | 已转公司 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 174000
4 | 2022-10-21 | 985000 | [5 empty] | 0 |  | 51500 | 企税 | 200 | 转账费 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 852000
|  | 1700000 | [7 empty] | 4379.86 | 水利基金、印花税 | 100 | 转账费 |  |  | 临泉县继雷建材门市部-石灰 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1887 6675 7518 | 724350 |  | 724350
[16 empty] | 临泉县李后锋建材销售有限公司-水泥 开户行：安徽临泉农村商业银行金城支行 账号：2001 0275 9361 6660 0000 014 | 2087100 |  | 903600
[13 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 148800
5 | 2022-10-26 | 515000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 515000
6 | 2022-11-17 | 3195000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  |  | 0 |  | 70271.5 | 全部企税 | 300 | 转账费 |  |  | 临泉县李后锋建材销售有限公司-水泥 开户行：安徽临泉农村商业银行金城支行 账号：2001 0275 9361 6660 0000 014 | 2087100 |  | 564750
[10 empty] | 1954.13 | 水利基金 |  |  |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 960000
[10 empty] | 1065 | 印花税 |  |  |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 880380
合计 |  | 9895000 | 351579 |  |  |  | - | 122677.61 |  | 185592.88 |  | 1500 | - | 100000 | - |  |  |  | 9120459 | 716349.51
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 2405130 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 2405130
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 2405130

## 4-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2022年农村公路养护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15392- | 档案编号
合同金额 |  | 17377150.28 |  |  | 中标时间 | 2022-05-30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 张继雷 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-06-07 |  | 126279 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [7 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-清单编制费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 125300
|  |  | 125300 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [10 empty] | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-招标代理费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 126279
|  |  | 100000 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [8 empty] | 100000 | 履约担保押金
2 | 2022-09-05 | 1480000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 50%管理费 | 52000 | 企税 | 500 | 外经证 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1380000
|  | 520000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | -44208.14 | 已转公司 | 4422.39 | 水利印花 | 400 | 转账费 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 520000
3 | 2022-09-29 | 1500000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 全部管理费 | 0 |  | 300 | 转账费 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1246000
[8 empty] | -6885.75 | 已转公司 |  |  | -300 | 已转公司 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 174000
4 | 2022-10-21 | 985000 | [5 empty] | 0 |  | 51500 | 企税 | 200 | 转账费 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 852000
|  | 1700000 | [7 empty] | 4379.86 | 水利基金、印花税 | 100 | 转账费 |  |  | 临泉县继雷建材门市部-石灰 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1887 6675 7518 | 724350 |  | 724350
[16 empty] | 临泉县李后锋建材销售有限公司-水泥 开户行：安徽临泉农村商业银行金城支行 账号：2001 0275 9361 6660 0000 014 | 2087100 |  | 903600
[13 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 148800
5 | 2022-10-26 | 515000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 515000
6 | 2022-11-17 | 3195000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  |  | 0 |  | 70271.5 | 全部企税 | 300 | 转账费 |  |  | 临泉县李后锋建材销售有限公司-水泥 开户行：安徽临泉农村商业银行金城支行 账号：2001 0275 9361 6660 0000 014 | 2087100 |  | 564750
[10 empty] | 1954.13 | 水利基金 |  |  |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 960000
[10 empty] | 1065 | 印花税 |  |  |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 880380
7 | 2022-11-21 | [11 empty] | 200转账费下次扣 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：中国建设银行临泉支行 账号：3405 0171 1208 0000 1502 | 2431366.26 |  | 381000
[16 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-标线 开户行：中国建设银行临泉支行 账号：3405 0171 1208 0000 1502 | 1510100.21 |  | 335270
合计 |  | 9895000 | 351579 |  |  |  | - | 122677.61 |  | 185592.88 |  | 1500 | - | 100000 | - |  |  |  | 9836729 | 79.51
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 716270 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 716270
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 716270

## 4-3
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2022年农村公路养护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15392- | 档案编号
合同金额 |  | 17377150.28 |  |  | 中标时间 | 2022-05-30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 张继雷 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-06-07 |  | 126279 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [7 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-清单编制费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 125300
|  |  | 125300 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [10 empty] | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-招标代理费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 126279
|  |  | 100000 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [8 empty] | 100000 | 履约担保押金
2 | 2022-09-05 | 1480000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 50%管理费 | 52000 | 企税 | 500 | 外经证 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1380000
|  | 520000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | -44208.14 | 已转公司 | 4422.39 | 水利印花 | 400 | 转账费 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 520000
3 | 2022-09-29 | 1500000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 全部管理费 | 0 |  | 300 | 转账费 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1246000
[8 empty] | -6885.75 | 已转公司 |  |  | -300 | 已转公司 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 174000
4 | 2022-10-21 | 985000 | [5 empty] | 0 |  | 51500 | 企税 | 200 | 转账费 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 852000
|  | 1700000 | [7 empty] | 4379.86 | 水利基金、印花税 | 100 | 转账费 |  |  | 临泉县继雷建材门市部-石灰 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1887 6675 7518 | 724350 |  | 724350
[16 empty] | 临泉县李后锋建材销售有限公司-水泥 开户行：安徽临泉农村商业银行金城支行 账号：2001 0275 9361 6660 0000 014 | 2087100 |  | 903600
[13 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 148800
5 | 2022-10-26 | 515000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 515000
6 | 2022-11-17 | 3195000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  |  | 0 |  | 70271.5 | 全部企税 | 300 | 转账费 |  |  | 临泉县李后锋建材销售有限公司-水泥 开户行：安徽临泉农村商业银行金城支行 账号：2001 0275 9361 6660 0000 014 | 2087100 |  | 564750
[10 empty] | 1954.13 | 水利基金 |  |  |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 960000
[10 empty] | 1065 | 印花税 |  |  |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 880380
7 | 2022-11-21 | [11 empty] | 200转账费下次扣 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：中国建设银行临泉支行 账号：3405 0171 1208 0000 1502 | 2431366.26 |  | 381000
[16 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-标线 开户行：中国建设银行临泉支行 账号：3405 0171 1208 0000 1502 | 1510100.21 |  | 335270
7 | 2022-11-21 | 355000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 355000
合计 |  | 10250000 | 351579 |  |  |  | - | 122677.61 |  | 185592.88 |  | 1500 | - | 100000 | - |  |  |  | 10191729 | 79.51
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 355000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 355000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 355000

## 5-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2022年农村公路养护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15392- | 档案编号
合同金额 |  | 17377150.28 |  |  | 中标时间 | 2022-05-30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  | 17312744.22 |  |  | 决算时间 | 2022-12-30 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 张继雷 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-06-07 |  | 126279 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [7 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-清单编制费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 125300
|  |  | 125300 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [10 empty] | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-招标代理费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 126279
|  |  | 100000 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [8 empty] | 100000 | 履约担保押金
2 | 2022-09-05 | 1480000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 50%管理费 | 52000 | 企税 | 500 | 外经证 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1380000
|  | 520000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | -44208.14 | 已转公司 | 4422.39 | 水利印花 | 400 | 转账费 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 520000
3 | 2022-09-29 | 1500000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 全部管理费 | 0 |  | 300 | 转账费 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1246000
[8 empty] | -6885.75 | 已转公司 |  |  | -300 | 已转公司 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 174000
4 | 2022-10-21 | 985000 | [5 empty] | 0 |  | 51500 | 企税 | 200 | 转账费 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 852000
|  | 1700000 | [7 empty] | 4379.86 | 水利基金、印花税 | 100 | 转账费 |  |  | 临泉县继雷建材门市部-石灰 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1887 6675 7518 | 724350 |  | 724350
[16 empty] | 临泉县李后锋建材销售有限公司-水泥 开户行：安徽临泉农村商业银行金城支行 账号：2001 0275 9361 6660 0000 014 | 2087100 |  | 903600
[13 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 148800
5 | 2022-10-26 | 515000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 515000
6 | 2022-11-17 | 3195000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  |  | 0 |  | 70271.5 | 全部企税 | 300 | 转账费 |  |  | 临泉县李后锋建材销售有限公司-水泥 开户行：安徽临泉农村商业银行金城支行 账号：2001 0275 9361 6660 0000 014 | 2087100 |  | 564750
[10 empty] | 1954.13 | 水利基金 |  |  |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 960000
[10 empty] | 1065 | 印花税 |  |  |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 880380
7 | 2022-11-21 | [11 empty] | 200转账费下次扣 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：中国建设银行临泉支行 账号：3405 0171 1208 0000 1502 | 2431366.26 |  | 381000
[16 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-标线 开户行：中国建设银行临泉支行 账号：3405 0171 1208 0000 1502 | 1510100.21 |  | 335270
7 | 2022-11-21 | 355000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 355000
8 | 2022-12-16 | 2640000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  |  | 0 |  | 0 |  | 500 | 转账费 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：中国建设银行临泉支行 账号：3405 0171 1208 0000 1502 | 2431366.26 |  | 2086000
|  | 1010000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 | [10 empty] | 临泉县恒信交通工程试验检测有限公司-检测 开户行：临泉农村商业银行营业部 账号：2000 0333 4262 1030 0000 018 | 121640 |  | 121640
|  |  | -100000 | [10 empty] | -100000 | 退履约担保押金 | 临泉县嘉硕建筑工程有限公司-机械 开户行：中国银行临泉支行 账号：1857 5021 4326 | 2254000 |  | 514950
[16 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-标线 开户行：中国建设银行临泉支行 账号：3405 0171 1208 0000 1502 | 1510100.21 |  | 926800
合计 |  | 13900000 | 251579 |  |  |  | - | 122677.61 |  | 185592.88 |  | 2000 | - | 0 | - |  |  |  | 13841119 | 189.51
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 3649390 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 3649390
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 3649390

## 6-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 临泉县2022年农村公路养护工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 15392- | 档案编号
合同金额 |  | 17377150.28 |  |  | 中标时间 | 2022-05-30 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  | 17312744.22 |  |  | 决算时间 | 2022-12-30 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 张继雷 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-06-07 |  | 126279 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [7 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-清单编制费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 125300
|  |  | 125300 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [10 empty] | 安徽临泉农村商业银行股份有限公司-招标代理费 开户行：安徽临泉农村商业银行股份有限公司 账号：20010278839066600000026 |  |  | 126279
|  |  | 100000 | 徽行 | 5206 8432 3131 0000 02 | [8 empty] | 100000 | 履约担保押金
2 | 2022-09-05 | 1480000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 50%管理费 | 52000 | 企税 | 500 | 外经证 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1380000
|  | 520000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | -44208.14 | 已转公司 | 4422.39 | 水利印花 | 400 | 转账费 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 520000
3 | 2022-09-29 | 1500000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  | 1% | 86885.75 | 全部管理费 | 0 |  | 300 | 转账费 |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 1246000
[8 empty] | -6885.75 | 已转公司 |  |  | -300 | 已转公司 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 174000
4 | 2022-10-21 | 985000 | [5 empty] | 0 |  | 51500 | 企税 | 200 | 转账费 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 852000
|  | 1700000 | [7 empty] | 4379.86 | 水利基金、印花税 | 100 | 转账费 |  |  | 临泉县继雷建材门市部-石灰 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1887 6675 7518 | 724350 |  | 724350
[16 empty] | 临泉县李后锋建材销售有限公司-水泥 开户行：安徽临泉农村商业银行金城支行 账号：2001 0275 9361 6660 0000 014 | 2087100 |  | 903600
[13 empty] | 转账费下次扣 |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 148800
5 | 2022-10-26 | 515000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 515000
6 | 2022-11-17 | 3195000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  |  | 0 |  | 70271.5 | 全部企税 | 300 | 转账费 |  |  | 临泉县李后锋建材销售有限公司-水泥 开户行：安徽临泉农村商业银行金城支行 账号：2001 0275 9361 6660 0000 014 | 2087100 |  | 564750
[10 empty] | 1954.13 | 水利基金 |  |  |  |  | 山东万州交通设施有限公司-护栏 开户行：中国农业银行冠县红旗北路支行 账号：1582 1201 0400 0791 7 | 3592439.6 |  | 960000
[10 empty] | 1065 | 印花税 |  |  |  |  | 临泉县腾启建材门市部-沙石 开户行：中国银行临泉城南支行 账号：1752 6748 2585 | 2284715 |  | 880380
7 | 2022-11-21 | [11 empty] | 200转账费下次扣 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：中国建设银行临泉支行 账号：3405 0171 1208 0000 1502 | 2431366.26 |  | 381000
[16 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-标线 开户行：中国建设银行临泉支行 账号：3405 0171 1208 0000 1502 | 1510100.21 |  | 335270
7 | 2022-11-21 | 355000 |  | 工资户 | 1782 6784 8539 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：按工资表发 账号：按工资表发 | 2431366.26 |  | 355000
8 | 2022-12-16 | 2640000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  |  | 0 |  | 0 |  | 500 | 转账费 |  |  | 安徽隆瀛水利工程有限公司-劳务 开户行：中国建设银行临泉支行 账号：3405 0171 1208 0000 1502 | 2431366.26 |  | 2086000
|  | 1010000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 | [10 empty] | 临泉县恒信交通工程试验检测有限公司-检测 开户行：临泉农村商业银行营业部 账号：2000 0333 4262 1030 0000 018 | 121640 |  | 121640
|  |  | -100000 | [10 empty] | -100000 | 退履约担保押金 | 临泉县嘉硕建筑工程有限公司-机械 开户行：中国银行临泉支行 账号：1857 5021 4326 | 2254000 |  | 514950
[16 empty] | 安徽隆瀛水利工程有限公司-标线 开户行：中国建设银行临泉支行 账号：3405 0171 1208 0000 1502 | 1510100.21 |  | 926800
9 | 2023-01-12 | 2601000 |  | 中行 | 1752 5716 0682 |  |  | 0 |  |  |  |  | 转账费
合计 |  | 16501000 | 251579 |  |  |  | - | 122677.61 |  | 185592.88 |  | 2000 | - | 0 | - |  |  |  | 13841119 | 2601189.51
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 3649390 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 3649390
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 3649390