## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 西一线382km+300m处新建应急通道项目工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 国家管网集团联合管道有限责任公司西部塔里木输油气分公司 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 15853 | 档案编号
合同金额 |  | 4333893.61 |  |  | 中标时间 | 2022.7.25 | 已提供工程资料 |  | 施工合同、投资协议、交工证书、审计报告 |  |  |  |  | 保存地址 |  |  | 项目经理 |  | 宁小丽工期90天
决算金额 |  | 4020000 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 已核销 |  |  |  |  | 施工人（投资协议） |  | 新疆乾景宏泰建设工程有限公司 | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2023-02-15; 到款情况 周转金金额: 33337.26; 到款情况 到款银行: 徽商银行; 到款情况 到款账户: 5206 8432 3131 000002; 代缴税金 金额: 500; 代缴税金 备注: 外经证; 其他扣款 金额: 1825; 其他扣款 备注: 差旅交通费; 成本票 供货单位: 户名:中经信非融资担保有限公 司（中标服务费） 账号: 632400386 开户行:民生银行北京朝阳北路支行 | 33337.26
2 | 2024-01-02 | 3899400 |  |  |  |  | 2.5% | 108347.34 | 全部扣完 | 36000 | 宁小丽90天3000/月*12 | 400 | 三笔手续费 |  |  | 户名:新疆灵凯电力工程有限公司（旋挖钻、起重机、挖掘机、装载机） 账号:88812100667540000016开户行:昆仑银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 | 780000 |  | 780000
| 代缴税金 金额: 8000; 代缴税金 备注: 印章; 其他扣款 金额: 15000; 其他扣款 备注: 驻地费; 成本票 供货单位: 户名:新疆灵凯电力工程有限公司（钢筋） 账号:88812100667540000016开户行:昆仑银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行; 成本票 合同额: 534916.4 | 534916.4
| 代缴税金 金额: 3418.84; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 5000; 其他扣款 备注: 出场费; 成本票 供货单位: 户名:新疆顺百建筑工程有限公司（劳务） 账号:3010024709200432764 开户行:中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行; 成本票 合同额: 1108900 | 1100000
[10 empty] | 5000 | 出场费 | 10801.66 | 增值税及附加
3 | 到款情况 日期: 2024-01-30; 代缴税金 金额: 3418.84; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:新疆灵凯电力工程有限公司（钢模板） 账号:88812100667540000016开户行:昆仑银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行; 成本票 合同额: 132204.53 | 132204.53
4 | 到款情况 日期: 2024-02-05; 代缴税金 金额: -3418.84; 代缴税金 备注: 重复录入 平账; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:新疆灵凯电力工程有限公司 账号: 88812100667540000016 开户行:昆仑银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行; 成本票 合同额: 605150 | 605150
5 | 到款情况 日期: 2024-02-05; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:新疆灵凯电力工程有限公司 账号：88812100667540000016 开户行:昆仑银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行; 成本票 合同额: 120000 | 120000
6 | 到款情况 日期: 2024-05-13; 暂列金 金额: -21669.47; 暂列金 备注: 按投资协议2%扣除，核减多扣部分; 代缴税金 金额: 1206; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 200; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:新疆顺百建筑工程有限公司 账号:3010024709200432764 开户行:中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 | 271312
| 成本票 供货单位: 户名:巴州禾财商贸有限公司 账号:30316301040010523 开户行:中国农业银行库尔勒团结北路支行 | 160340
7 | 到款情况 日期: 2024-10-29; 到款情况 工程款金额: 120600; 到款情况 周转金金额: -33337.26; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 0-682; 其他扣款 金额: 150; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名：李玉富（退预缴税款） 开户行：中国建设银行股份有限公司轮台县支行 账号：6217 0045 6000 6295 714 | 108260.44
合计 | 到款情况 工程款金额: 4020000; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 金额: 86677.87; 代缴税金 金额: 54124.84; 其他扣款 金额: 33676.66; 预留款 金额: 0 | 3845520.63 | 0
本次结算 支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 108260.44; 其他扣款 金额: 本次支付金额; 预留款 备注: 小写; 成本票 供货单位: 108260.44
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [9 empty] | 大写 | 壹拾万捌仟贰佰陆拾元整
Note on N8: PC: 餐饮费（机场）490元；来回到机场车费共735元（其中吴倩如、马金叶2人公司到机场来回，马兰辉到寿县项目来回，施迎东单独，库尔勒机场打车）；出差补助（吴倩如、马兰辉2人3天）600元
Note on N11: PC: 2023年4月9日至4月12日，（施迎东项目总工出场费2000元、马金叶安全员出场费1000元）项目检查，人员履约
Note on L16: PC: 补扣印花税0.0003% 1206元