## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 15862-3座桥梁建设总承包项目(EPC） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 中国人民解放军新疆和田军分区 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 15862 | 档案编号
合同金额 |  | 9788800 |  |  | 中标时间 | 2022.8.8 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 不领章承诺书 |  |  |  |  | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-12-27 |  | 978880 | 徽商 | 5206 8432 31310 00002 | [10 empty] | 户名:中国人民解放军和田军分区保障部（履约保证金） 账号: 30153810090267001 19 开户行:中国工商银行和田分行营业部 |  |  | 978880
2 | 2023-05-23 |  | 200000 | 徽商 | 5206 8432 31310 00002 | [10 empty] | 户名:仪征市飞虹特种钢桥有限公司 账号: 3210811101201000007926 开户行:江苏仪征农村商业银行股份有限公司新城支行 | 1281150 |  | 200000
3 | 2023-06-19 |  | 60171.45 | 徽商 | 5206 8432 31310 00002 | [10 empty] | 户名:叶城县丰百庆商贸有限公司（带肋钢筋、钢板、焊管、模板等） 账号:30550801040001914 开户行:中国农业银行叶城县依提木孔支行 | 105443.45 |  | 60171.45
4 | 2023-07-10 |  | 500000 | 徽商 | 5206 8432 31310 00002 | [10 empty] | 户名:仪征市飞虹特种钢桥有限公司 账号: 3210811101201000007926 开户行:江苏仪征农村商业银行股份有限公司新城支行 | 1281150 |  | 500000
5 | 2023-07-13 |  | 83000 | 徽商 | 5206 8432 31310 00002 | [10 empty] | 户名:扬州金科物流有限公司 账号:32050174705000000276开户行:中国建设银行股份有限公司仪征新集支行 | 249000 |  | 83000
6 | 2023-07-24 |  | 75600 | 徽商 | 5206 8432 31310 00002 | [10 empty] | 户名:叶城县富万德商贸有限公司（高抗硫水泥） 账号: 30550201040015008 开户行:中国农业银行叶城县支行营业部 | 264600 |  | 75600
7 | 2023-08-21 |  | 36000 | 徽商 | 5206 8432 31310 00002 | [6 empty] | 500 | 外经证 |  |  | 户名:叶城县诗瑞货物运输有限公司 账号: 30550201040013631 开户行:中国农业银行叶城县支行营业部 | 126000 |  | 36000
8 | 2023-09-01 |  | 383000 | 徽商 | 5206 8432 31310 00002 | [6 empty] | 1597 | 王童出场费+差旅 |  |  | 户名:仪征市飞虹特种钢桥有限公司 账号: 3210811101201000007926 开户行:江苏仪征农村商业银行股份有限公司新城支行 | 1281150 |  | 300000
[16 empty] | 户名:扬州金科物流有限公司 账号:32050174705000000276开户行:中国建设银行股份有限公司仪征新集支行 | 249000 |  | 83000
9 | 2023-10-12 |  | 281150 | 徽商 | 5206 8432 31310 00002 | [10 empty] | 户名:仪征市飞虹特种钢桥有限公司 账号: 3210811101201000007926 开户行:江苏仪征农村商业银行股份有限公司新城支行 | 1281150 |  | 281150
10 | 2023-10-26 | 856350 |  | 农民工专户 | 65050 17286 8600005992 |  | 2% | 97888 | 年度内*50% |  |  | 2427.63 | 异地未预交水利基金1571.28元、印花税856.35元 |  |  | 户名:扬州金科物流有限公司 账号:32050174705000000276开户行:中国建设银行股份有限公司仪征新集支行 | 249000 |  | 83000
|  | 1998150 |  | 工程专户 | 65050 17286 8600005995 | [6 empty] | 2427.63 | 增值税及附加
11 | 2023-10-31 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:叶城县昆源工程机械设备租赁部（链轨式挖掘机） 账号: 30551101040010109 开户行:中国农业银行股份有限公司叶城金果镇支行 | 201763 |  | 201763
12 | 2023-11-03 | [8 empty] | 753 | 差旅 | 100 | 手续费 |  |  | 户名:叶城县小活机械租赁部（轮式挖掘机) 账号: 30551101040008400 开户行:中国农业银行股份有限公司叶城文化路支行 | 228000 |  | 228000
13 | 2023-11-10 | [8 empty] | 1200 | 王童出场费 | 100 | 手续费 |  |  | 户名：新疆住达建筑劳务服务有限责任公司 (按工资表） | 1792500 |  | 846350 |  | 农民工工资专户
14 | 2023-11-28 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:叶城县宏泰机械租赁服务部（双桥车) 账号:868250012010103847379开户行:叶城县农村信用合作联社雪域大道信用社 | 126000 |  | 126000
[12 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名:叶城县小活机械租赁部（轮式挖掘机) 账号: 30551101040008400 开户行:中国农业银行股份有限公司叶城文化路支行 | 228000 |  | 28500
15 | 2023-12-12 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名：新疆住达建筑劳务服务有限责任公司 (按工资表） | 1792500 |  | 833594 |  | 农民工工资专户
16 | 2023-12-20 | 1998150 | -1000000 | 工程专户 | 65050 17286 8600005995 | [6 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:叶城县宏泰机械租赁服务部（装载机) 账号:868250012010103847379开户行:叶城县农村信用合作联社雪域大道信用社 | 129000 |  | 129000
|  | 856350 |  | 农民工专户 | 65050 17286 8600005992 |  | 2% | 97888 | 全部扣完 |  |  | 100 | 手续费 |  |  | 退周转金
17 | 2024-01-30 | [8 empty] | 1618.42 | 增值税及附加 | 400 | 手续费 |  |  | 户名:新疆正诺建设工程有限公司 账号: 3002087809100028883 开户行:中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐龙盛街支行 | 3694141 |  | 2000000 |  | 多扣了200手续费
18 | 2024-08-21 | [14 empty] | 户名:中国人民解放军和田军分区保障部（履约保证金） 账号: 30153810090267001 19 开户行:中国工商银行和田分行营业部 |  |  | -978880
19 | 2024-11-01 | 1332100 |  | 工程专户 | 65050 172868 600005995 | [6 empty] | 200 | 手续费 |  |  | 户名:新疆正诺建设工程有限公司 账号: 3002087809100028883 开户行:中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐龙盛街支行 | 3694141 |  | 1123241
|  | 570900 |  | 农民工专户 | 65050 17286 8600005992
20 | 2024-12-24 | [8 empty] | 10000 | 建造师费 | 100 | 手续费 |  |  | 户名：新疆住达建筑劳务服务有限责任公司 (按工资表） | 1792500 |  | 112556 |  | 农民工工资专户
21 | 2024-12-25 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名：新疆天创瑞驰工程服务有限公司 按工资表 | 489000 |  | 489000 |  | 农民工工资专户
合计 |  | 7612000 | 1597801.45 |  |  |  |  | 195776 |  | 13571.42 |  | 8502.26 |  | 0 |  |  |  |  | 7819925.45 | 1172026.32
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 489000 | [6 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 489000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [9 empty] | 大写 | 肆拾捌万玖仟元整
Note on L21: Administrator: 2023.11.7-2023.11.9王童去3座桥梁建设总承包项目(epc）办理网银提限及农民工工资银行代发事项，出差补助3天300元，餐饮补助3天210元，市内交通243元
Note on N27: PC: 财务代扣银行账户管理转账手续费50元
Note on K28: PC: 异地未预缴水利基金1047.52元、印花税570.9元