## 1-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 歙县2022年农村公路安防设施提升工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 16216 | 档案编号
合同金额 |  | 4237179.64 |  |  | 中标时间 | 2022-10-28 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2023-01-17 | 1694871.86 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 42371.8 | 50%管理费 | 21185.9 | 1%企税 | 40 | 转账费（差360下次扣） |  |  | 歙县大杰工程机械租赁行-机械 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0071 753 | 255410.4 |  | 255410.4
[10 empty] | 1441.42 | 水利基金、印花税 | 500 | 外经证 |  |  | 黄山广建市政工程服务有限公司-护栏 开户行：歙县农商银行 账号：2000 0632 4216 1030 0000 075 | 1016928 |  | 1016928
[10 empty] | 80400.97 | 增值税 |  |  |  |  | 黄山韶川建设工程有限公司-劳务 开户行：中国银行歙县支行营业部 账号：1857 5798 6352 | 1050000 |  | 276593.37
合计 |  | 1694871.86 | 0 |  |  |  | - | 42371.8 |  | 103028.29 |  | 540 | - | 0 | - | - |  |  | 1548931.77 | 8.7311e-11
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1548931.77 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1548931.77
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1548931.77

## 2-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 歙县2022年农村公路安防设施提升工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 16216 | 档案编号
合同金额 |  | 4237179.64 |  |  | 中标时间 | 2022-10-28 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2023-01-17 | 1694871.86 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 42371.8 | 50%管理费 | 21185.9 | 1%企税 | 40 | 转账费（差360下次扣） |  |  | 歙县大杰工程机械租赁行-机械 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0071 753 | 255410.4 |  | 255410.4
[10 empty] | 1441.42 | 水利基金、印花税 | 500 | 外经证 |  |  | 黄山广建市政工程服务有限公司-护栏 开户行：歙县农商银行 账号：2000 0632 4216 1030 0000 075 | 1016928 |  | 1016928
[10 empty] | 80400.97 | 增值税 |  |  |  |  | 黄山韶川建设工程有限公司-劳务 开户行：中国银行歙县支行营业部 账号：1857 5798 6352 | 1050000 |  | 276593.37
2 | 2023-04-26 | 723944.25 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 42371.8 | 50%管理费 | 21185.9 | 1%企税 | 360 | 上次转账费 |  |  | 黄山韶川建设工程有限公司-劳务 开户行：中国银行歙县支行营业部 账号：1857 5798 6352 | 1050000 |  | 550406.63
|  | 1177047.82 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  |  |  |  | 314.94 | 滞纳金 | 200 | 转账费 |  |  | 黄山广建市政工程服务有限公司-护栏 开户行：歙县农商银行 账号：2000 0632 4216 1030 0000 075 | 913220 |  | 913250
[10 empty] | 20995.67 | 增值税
[10 empty] | 1616.72 | 水利印花
合计 |  | 3595863.93 | 0 |  |  |  | - | 84743.6 |  | 147141.52 |  | 1100 | - | 0 | - | - |  |  | 3012588.4 | 350290.41
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1463656.63 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 1463656.63
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 1463656.63

## 2-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 歙县2022年农村公路安防设施提升工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 16216 | 档案编号
合同金额 |  | 4237179.64 |  |  | 中标时间 | 2022-10-28 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2023-01-17 | 1694871.86 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 42371.8 | 50%管理费 | 21185.9 | 1%企税 | 40 | 转账费（差360下次扣） |  |  | 歙县大杰工程机械租赁行-机械 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0071 753 | 255410.4 |  | 255410.4
[10 empty] | 1441.42 | 水利基金、印花税 | 500 | 外经证 |  |  | 黄山广建市政工程服务有限公司-护栏 开户行：歙县农商银行 账号：2000 0632 4216 1030 0000 075 | 1016928 |  | 1016928
[10 empty] | 80400.97 | 增值税 |  |  |  |  | 黄山韶川建设工程有限公司-劳务 开户行：中国银行歙县支行营业部 账号：1857 5798 6352 | 1050000 |  | 276593.37
2 | 2023-04-26 | 723944.25 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 42371.8 | 50%管理费 | 21185.9 | 1%企税 | 360 | 上次转账费 |  |  | 黄山韶川建设工程有限公司-劳务 开户行：中国银行歙县支行营业部 账号：1857 5798 6352 | 1050000 |  | 550406.63
|  | 1177047.82 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 | [6 empty] | 200 | 转账费 |  |  | 黄山广建市政工程服务有限公司-护栏 开户行：歙县农商银行 账号：2000 0632 4216 1030 0000 075 | 913220 |  | 913250
[10 empty] | 20995.67 | 增值税
[10 empty] | 1616.72 | 水利印花
3 | 2023-05-22 | [10 empty] | 140 | 转账费（转账费少10元下次扣） |  |  | 歙县老罗建材店（罗旅平）-标志牌、水泥钢筋 开户行：歙县农商银行 账号：6229 5381 0340 0602 506 | 144670.94 |  | 97663.28
[16 empty] | 歙县大杰工程机械租赁行-机械 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0071 753 | 380162.4 |  | 252800
4 | 2023-06-21 |  | 234130 | 徽行 | [11 empty] | 山东盛合交通设施有限公司-护栏 开户行：中国建设银行股份有限公司冠县支行 账号：3705 0185 8008 0000 0997 | 234130 |  | 234130
合计 |  | 3595863.93 | 234130 |  |  |  | - | 84743.6 |  | 146826.58 |  | 1240 | - | 0 | - | - |  |  | 3597181.68 | 2.07
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 234130 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 234130
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 234130
0.84896

## 3-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 歙县2022年农村公路安防设施提升工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 16216 | 档案编号
合同金额 |  | 4237179.64 |  |  | 中标时间 | 2022-10-28 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、交工证书 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 安徽大区
决算金额 |  | 4233736.18 |  |  | 决算时间 | 2023-06-09 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  | 汪桂君 | 区域责任人 | 周宏 | 省办负责人 | 周宏
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2023-01-17 | 1694871.86 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 42371.8 | 50%管理费 | 21185.9 | 1%企税 | 40 | 转账费（差360下次扣） |  |  | 歙县大杰工程机械租赁行-机械 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0071 753 | 255410.4 |  | 255410.4
[10 empty] | 1441.42 | 水利基金、印花税 | 500 | 外经证 |  |  | 黄山广建市政工程服务有限公司-护栏 开户行：歙县农商银行 账号：2000 0632 4216 1030 0000 075 | 1016928 |  | 1016928
[10 empty] | 80400.97 | 增值税 |  |  |  |  | 黄山韶川建设工程有限公司-劳务 开户行：中国银行歙县支行营业部 账号：1857 5798 6352 | 1050000 |  | 276593.37
2 | 2023-04-26 | 723944.25 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  | 2% | 42371.8 | 50%管理费 | 21185.9 | 1%企税 | 360 | 上次转账费 |  |  | 黄山韶川建设工程有限公司-劳务 开户行：中国银行歙县支行营业部 账号：1857 5798 6352 | 1050000 |  | 550406.63
|  | 1177047.82 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 | [6 empty] | 200 | 转账费 |  |  | 黄山广建市政工程服务有限公司-护栏 开户行：歙县农商银行 账号：2000 0632 4216 1030 0000 075 | 913220 |  | 913250
[10 empty] | 20995.67 | 增值税
[10 empty] | 1616.72 | 水利印花
3 | 2023-05-22 | [10 empty] | 140 | 转账费（转账费少10元下次扣） |  |  | 歙县老罗建材店（罗旅平）-标志牌、水泥钢筋 开户行：歙县农商银行 账号：6229 5381 0340 0602 506 | 144670.94 |  | 97663.28
[16 empty] | 歙县大杰工程机械租赁行-机械 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0071 753 | 380162.4 |  | 252800
4 | 2023-06-21 |  | 234130 | 徽行 | [11 empty] | 山东盛合交通设施有限公司-护栏 开户行：中国建设银行股份有限公司冠县支行 账号：3705 0185 8008 0000 0997 | 234130 |  | 234130
5 | 2023-07-20 | 505120.49 |  | 中行蜀山支行 | 1752 5719 0682 |  |  |  |  | 537.6 | 水利基金、印花税 | 10 | 转账费（上次） |  |  | 歙县大杰工程机械租赁行-机械 开户行：中国工商银行歙县支行 账号：1310 0940 0920 0071 753 | 380162.4 |  | 128000
|  |  | -109217.3 | 汪桂君 | [7 empty] | 350 | 转账费 |  |  | 歙县老罗建材店（罗旅平）-标志牌、水泥钢筋 开户行：歙县农商银行 账号：6229 5381 0340 0602 506 | 144670.94 |  | 47007.66
[16 empty] | 黄山韶川建设工程有限公司-劳务 开户行：中国银行歙县支行营业部 账号：1857 5798 6352 | 1050000 |  | 220000
合计 |  | 4100984.42 | 124912.7 |  |  |  | - | 84743.6 |  | 147364.18 |  | 1600 | - | 0 | - | - |  |  | 3992189.34 | 2.6193e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 504224.96 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 504224.96
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 504224.96
504224.96
0.94218