## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 16440- 哈密市伊吾县棚户区改造项目 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 伊吾县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 16440 | 档案编号
合同金额 |  | 18332530.41 |  |  | 中标时间 | 2022.12.12 | 已提供工程资料 |  | 投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  |  | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 何昌宝 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2022-12-26 | 550000 |  | 中国银行 | 1752 571 906 82 | [6 empty] | 467.75 | 异地预缴 |  |  | 户名:新疆铭跃项且管理有限公司（招标代理费） 账号: 30287201040007617 开户行:中国农业银行哈密丽园支行 |  |  | 94000
1-2 | [6 empty] | 1% | 54998 | 中标价*30%*1% | 54998 | 1%企税 | 600 | 外经证+手续费 |  |  | 户名:新疆中游建工投资有限公司（胶合板） 账号:0000020080110008198512 开户行:乌鲁木齐银行城北支行 | 429000 |  | 340000
2 | 2023-03-13 |  | 49170 | 徽行 | 52068 43231 31000002 | [6 empty] | 4167.25 | 异地预缴 |  |  | 户名:中华联合财产保险股份有限公司哈密分公司（团体意外险） 账号:30287301040003093 开户行:中国农业银行股份有限公司哈蜜伊州支行 |  |  | 49170
3 | 2023-03-27 |  | 16819.2 | 徽行 | 52068 43231 31000002 | [6 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名:伊吾县泽源水务有限责任公司（施工用水） 账号: 30290001040009794 开户行:中国农业银行股份有限公司伊吾县支行 |  |  | 16819.2
贰 | 2023-04-04 | 4900000 |  | 中国银行 | 1752 571 906 82 |  | 1% | 54998 | 中标价*30%*1% | 54998 | 1%企税 | 54189.36 | 增值税附加 | 563843.74 | 暂扣企税25% | 户名:新疆中游建工投资有限公司（胶合板） 账号:0000020080110008198512 开户行:乌鲁木齐银行城北支行 | 429000 |  | 89000
[12 empty] | 250 | 手续费 |  |  | 户名:新疆中游建工投资有限公司（螺纹钢、高线、盘螺） 账号:0000020080110008198512 开户行:乌鲁木齐银行城北支行 | 1177728 |  | 1177728
[12 empty] | 100 |  |  |  | 户名:新疆中游建工投资有限公司（电缆线） 账号:0000020080110008198512 开户行:乌鲁木齐银行城北支行 | 844300 |  | 844300
[12 empty] | 100 |  |  |  | 户名:新疆中游建工投资有限公司（镀锌方管） 账号:0000020080110008198512 开户行:乌鲁木齐银行城北支行 | 112328.5 |  | 112328.5
2-1 | 2023-04-19 | [8 empty] | 2000 | 出场费 | 200 | 手续费 |  |  | 户名:新疆中游建工投资有限公司（实心砖、烧结砖） 账号:0000020080110008198512 开户行:乌鲁木齐银行城北支行 | 1086500 |  | 1086500
2-2 | 2023-04-28 | [10 empty] | 100 | 手续费 | -563843.74 | 退暂扣企税25% | 户名:伊吾众联合创商品混凝土有限公司 账号:9650 0401 0002 9359 95 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司伊吾县支行 | 1786000 |  | 550000
[12 empty] | 100 |  |  |  | 户名:新疆蓝领职汇技术服务有限公司 账号:8020 2001 2010 1080 41468 开户行:新疆天山农村商业银行高新区支行 | 5081031 |  | 314179
2-3 | 2023-05-06 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:新疆中游建工投资有限公司（水泥） 账号:0000020080110008198512 开户行:乌鲁木齐银行城北支行 | 552480 |  | 552480
3 | 2023-05-23 |  | 36000 | 徽行 | 52068 43231 31000002 | [6 empty] | 3000 | 出场费 |  |  | 户名:哈密伊州区明龙起重设备服务中心（塔机租赁） 账号: 908020100100085489 开户行:哈密市商业银行天山北路支行 | 270000 |  | 36000
4 | 2023-07-03 |  | 33000 | 徽行 | 52068 43231 31000002 | [6 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:哈密伊州区明龙起重设备服务中心（塔机租赁） 账号: 908020100100085489 开户行:哈密市商业银行天山北路支行 | 270000 |  | 33000
5 | 2023-07-19 | 3900000 |  | 中行 | 1752 571 906 82 |  | 1% | 73330.2 | 剩余40%全部扣完 | 73330.2 | 1%企税全部扣完 | 847 | 差旅费 |  |  | 户名:新疆中游建工投资有限公司（螺纹钢、高线、盘螺） 账号: 0000020080110008198512 开户行:乌鲁木齐银行城北支行 | 754623.2 |  | 754623.2
[12 empty] | 3316.79 | 增值税附加 |  |  | 户名:伊吾县淖毛湖镇冠吉五金建材店（水洗沙） 账号:841130012010108071502开户行:伊吾县农村信用合作社淖毛湖镇信用社 | 220000 |  | 100000
[12 empty] | 300 | 三笔手续费 |  |  | 户名:新疆中游建工投资有限公司（塑钢窗） 账号: 0000020080110008198512 开户行:乌鲁木齐银行城北支行 | 682650 |  | 682650
6 | 2023-08-01 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:法布电梯(新疆)有限公司（电梯） 账号: 6603 0101 302025809 开户行:哈密红星国民村镇银行有限责任公司八一路支行 | 1950000 |  | 975000
7 | 2023-08-03 | [10 empty] | 200 | 手续费 |  |  | 户名:新疆蓝领职汇技术服务有限公司 账号:8020 2001 2010 1080 41468 开户行:新疆天山农村商业银行高新区支行 | 5081031 |  | 1223933.6
8 | 2023-08-21 |  | 17000 | 徽行 | 52068 43231 31000002 |  |  |  |  | 2976.61 | 增值税及附加 | 50 | 手续费 |  |  | 户名:哈密伊州区明龙起重设备服务中心（塔机租赁） 账号: 908020100100085489 开户行:哈密市商业银行天山北路支行 | 270000 |  | 33000
| 2023-08-28 |  | 16000 | 徽行 | 52068 43231 31000002 | [6 empty] | 200 | 手续费 |  |  | 户名:新疆蓝领职汇技术服务有限公司 账号:8020 2001 2010 1080 41468 开户行:新疆天山农村商业银行高新区支行 | 5081031 |  | 969683
9 | 2023-09-04 | 3500000 |  | 中行 | 1752 571 906 82 | [6 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:法布电梯(新疆)有限公司（电梯） 账号: 6603 0101 302025809 开户行:哈密红星国民村镇银行有限责任公司八一路支行 | 1950000 |  | 585000
10 | 2023-09-14 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:新疆蓝领职汇技术服务有限公司 账号:8020 2001 2010 1080 41468 开户行:新疆天山农村商业银行高新区支行 | 5081031 |  | 700724
[12 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:伊吾众联合创商品混凝土有限公司（混凝土） 账号:9650 0401 0002 9359 95 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司伊吾县支行 | 1786000 |  | 450000
[12 empty] | 100 |  |  |  | 户名:新疆蓝领职汇技术服务有限公司 账号:8020 2001 2010 1080 41468 开户行:新疆天山农村商业银行高新区支行 | 5081031 |  | 350000
11 | 2023-09-22 | [10 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名:哈密伊州区明龙起重设备服务中心（塔机租赁） 账号:.908020100100085489 开户行:哈密市商业银行天山北路支行 | 270000 |  | 66000
[12 empty] | 100 |  |  |  | 户名:乌鲁木齐市米东区正品茂建材经营部 账（窗口护栏、空调安装架、铁制钢防盗窗 )户:802081212010102156065开户行:新疆天山农村商业银行股份有限公司华凌北区支行 | 284000 |  | 184000
[12 empty] | 100 |  |  |  | 户名:哈密市鑫辉机械租赁部（挖掘机、装载机、自卸车、搅拌机等) 账号:30285701040006263 开户行:中国农业银行哈密爱国北路支行 | 1459000 |  | 207000
12 | 2023-10-11 |  | 366650.6 | 徽商 | 52068 43231 31000002 | [6 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:安徽昌达路桥工程集团有限公司哈密伊吾县棚户区改造项目农民工工资保证金专用账户 账号: 965005010006398934 开户行:中国邮政储蓄银行伊吾县支行 |  |  | 366650.6
13 | 2023-10-23 |  | 157400 | 徽商 | 52068 43231 31000002 |  |  |  |  | 1700.92 | 增值税及附加 | 100 |  |  |  | 户名:伊吾县淖毛湖镇高丽建材店（SBS材料（防水材料）、玻纤油毡瓦、丙纶布） 账号:908080100100020327 开户行:哈密市商业银行股份有限公司田园路支行 | 157400 |  | 157400
14 | 2023-11-01 | 2000000 | [7 empty] | 4394.6 | 差旅费 | 100 |  |  |  | 户名:新疆蓝领职汇技术服务有限公司 账号:8020 2001 2010 1080 41468 开户行:新疆天山农村商业银行高新区支行 | 5081031 |  | 645301
[10 empty] | 1200 | 王童出场费 | 100 |  |  |  | 户名:哈密市鑫辉机械租赁部（挖掘机、装载机、自卸车、搅拌机等) 账号:30285701040006263 开户行:中国农业银行哈密爱国北路支行 | 1459000 |  | 960200
15 | 2023-11-16 | [8 empty] | 9297.6 | 差旅费 | 340 | 手续费+240油费 |  |  | 户名:乌鲁木齐市米东区正品茂建材经营部（窗口护栏、空调安装架、铁制钢防盗窗 账户:802081212010102156065开户行:新疆天山农村商业银行股份有限公司华凌北区支行 | 284000 |  | 100000
16 | 2023-11-29 | 1500000 | [7 empty] | 1275.69 | 增值税及附加 | 200 | 手续费+银行手续费 |  |  | 户名:新疆中游恒通工程机械有限公司（钢管租赁） 账号:65050167868600001772开户行:中国建设银行股份有限公司哈密市分行营业部 | 502740 |  | 275000
17 | 2023-12-04 |  | -325389.2 |  | 退刘超周转金 | [6 empty] | 100 | 三笔手续费+退周转金 |  |  | 户名:哈密市鑫辉机械租赁部（挖掘机、装载机、自卸车、搅拌机等) 账号:30285701040006263 开户行:中国农业银行哈密爱国北路支行 | 1459000 |  | 291800
[12 empty] | 200 |  |  |  | 户名:新疆蓝领职汇技术服务有限公司 账号:8020 2001 2010 1080 41468 开户行:新疆天山农村商业银行高新区支行 | 5081031 |  | 535548
[12 empty] | 100 |  |  |  | 户名:新疆中游恒通工程机械有限公司（钢管租赁） 账号:65050167868600001772开户行:中国建设银行股份有限公司哈密市分行营业部 | 502740 |  | 227740
合计 |  | 16350000 | 366650.6 |  |  |  |  | 183326.2 |  | 206171.62 |  | 70528.15 |  | 0 |  |  |  |  | 16136758.1 | 119866.53
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1055088 | [6 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 1055088
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [9 empty] | 大写 | 壹佰零伍万伍仟零捌拾捌元整
Note on J9: Administrator: 工期327天，A类项目*30%*1%
Note on N10: Administrator: 异地未预缴水利基金2697.25元、印花税1470元
Note on L12: Administrator: A类项目按中标价*1%*30%，本次扣企税54998元.累计扣除到60%
Note on N12: Administrator: 2023.3月开票扣税
Note on L16: Administrator: 2023年4月11日至4月13日，马宁项目总工去项目基地验槽，出场费2000元
Note on N20: Administrator: 2023年5月14日-5月16日，齐亮亮去项目履约，出场费1000元2023年5月7日-5月12日，马宁(项目副经理)人员履约，出场费2000元。
Note on N22: Administrator: 陈雁雁报销订杨玉龙机票产生的退票费
Note on N23: Administrator: 异地未预缴水利基金2146.79元、印花税1170元
Note on L38: Administrator: 2023年10月10日11点一10月12日10点 王童去项目开立监管账户、农民工专户，飞机+火车3692.5+伙食补助1人2天140+出差补助1人3天300+市内车费262.1=4394.6
Note on L40: Administrator: 2023.10.10-2023.10.12陈雁雁陪同笪总办理哈密市伊吾县棚户区改造项目视察事项，机票8260元，住宿费88元，餐饮112元，市内交通费167.6元，出差3天2人补贴600元，餐饮1人1天补助70元