## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 16774-营口市庄西线（清河村至梁屯段）修复 养护工程施工 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 营口市交通运输局 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 16774 | 档案编号
合同金额 |  | 8302581 |  |  | 中标时间 |  | 已提供工程资料 |  | 中标书、投资协议、施工合同、验收报告、结算补充协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位
决算金额 |  | 8522030.14 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 已销毁 |  |  |  |  | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2023-04-24; 到款情况 周转金金额: 75000; 预留款 金额: 75000; 预留款 备注: 履约保函费249078元,30%反担保押金75000元。
2 | 到款情况 日期: 2023-04-26; 到款情况 周转金金额: 9000; 预留款 金额: -75000; 预留款 备注: 2024.2.23申请退还履约保证金; 成本票 供货单位: 户名:苏州市聚元铭一建筑工程服务有限公司（保函手续费） 账号: 3225 0198 6436 0000 2797 开户行:中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部 | 9000
3 | 到款情况 日期: 2023-05-17; 到款情况 周转金金额: 18458.76; 成本票 供货单位: 户名:永安财产保险股份有限公司铁岭中心支公司 账号: 0712002829201001215 开户行:中国工商银行股份有限公司铁岭县支行 | 18458.76
4 | 到款情况 日期: 2023-05-25; 到款情况 周转金金额: 1950; 成本票 供货单位: 户名:辽宁日报传媒集团有限公司（封路登报费） 账号: 240183300310001 开户行:招商银行沈阳分行营业部 | 1950
5 | 2023-06-13 | 830258 |  | 中行 | 175 2571 90682 |  | 2% | 83025.81 | 年度内B类*50% | 41512.91 | 1%企税*50% | 200 | 两笔手续费 |  |  | 户名:营口晓盛建材销售有限公司（碎石、石粉、水泥） 账号:420240000000000031 开户行:辽宁盖州农村商业银行股份有限公司城关支行 | 548800 |  | 400000
| 其他扣款 金额: 6900; 其他扣款 备注: 出场费+王童差旅; 成本票 供货单位: 户名:盖州市太阳升办事处弘宇机械设备租赁处（挖掘机、铲车、压路机胶轮、摊铺机) 账号: 1200100010105481 开户行:阜新银行营口盖州支行; 成本票 合同额: 1253500 | 295000
6 | 到款情况 日期: 2023-06-19; 到款情况 周转金金额: 249077.43; 到款情况 到款银行: 徽商; 成本票 供货单位: 户名:安徽昌达路桥工程集团有限公司正西线清河梁屯工程农民工工资保证金专户 账号: 921000010056758910 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市支行 | 249077.43
7 | 到款情况 日期: 2023-06-29; 到款情况 周转金金额: 38230; 到款情况 到款银行: 徽商; 其他扣款 金额: 2050; 其他扣款 备注: 出场费+手续费; 成本票 供货单位: 户名:辽宁广科试验检测有限责任公司 账号: 0709006009200003820 开户行:中国工商银行股份有限公司营口经济技术开发区熊岳支行 | 38230
8 | 2023-08-15 | 200000 |  | 农民工工资专用账户 | 921 0080100 56778894 |  | 2% | 83025.81 | 年度内B类*50% 按中标价 | 41512.91 | 1%企税*50% 全部扣完 | 550 | 外经证+银行手续费
| 到款情况 日期: 2023-08-21; 到款情况 工程款金额: 1198101; 到款情况 到款银行: 中行; 到款情况 到款账户: 175 2571 90682; 代缴税金 金额: 1895.13; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:盖州市太阳升办事处弘宇机械设备租赁处（挖掘机、铲车、压路机胶轮、摊铺机) 账号: 1200100010105481 开户行:阜新银行营口盖州支行; 成本票 合同额: 1253500 | 842400
| 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名：辽宁百集劳务有限公司（劳务） 按工资表发; 成本票 合同额: 947612 | 69600 |  | 农民工工资专户
9 | 到款情况 日期: 2023-08-30; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:沈阳市沈北新区昊铭交通设施制造（禁令标志） 账号: 06120101040015290 开户行:中国农业银行股份有限公司沈阳虎石台支行; 成本票 合同额: 25956 | 25956
10 | 到款情况 日期: 2023-09-01; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:辽宁百集劳务有限公司 账号: 5001032400015 开户行:辽宁辰州汇通村镇银行股份有限公司金湾支行; 成本票 合同额: 947612 | 93000
11 | 到款情况 日期: 2023-09-07; 代缴税金 金额: 1271.8; 代缴税金 备注: 增值税及附加; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:辽宁百集劳务有限公司 账号: 5001032400015 开户行:辽宁辰州汇通村镇银行股份有限公司金湾支行; 成本票 合同额: 947612 | 50250
12 | 到款情况 日期: 2023-09-11; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:辽宁百集劳务有限公司 账号: 5001032400015 开户行:辽宁辰州汇通村镇银行股份有限公司金湾支行; 成本票 合同额: 947612 | 65000
13 | 到款情况 日期: 2023-09-25; 到款情况 工程款金额: 1441098; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:盖州市太阳升办事处弘宇机械设备租赁处（挖掘机、铲车、压路机胶轮、摊铺机) 账号: 1200100010105481 开户行:阜新银行营口盖州支行; 成本票 合同额: 1253500 | 116100
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:营口晓盛建材销售有限公司（碎石、石粉、水泥） 账号:4202400000000000031 开户行:辽宁盖州农村商业银行股份有限公司城关支行; 成本票 合同额: 548800 | 148800
| 其他扣款 金额: 100; 成本票 供货单位: 户名:辽宁百集劳务有限公司 账号: 5001032400015 开户行:辽宁辰州汇通村镇银行股份有限公司金湾支行; 成本票 合同额: 947612 | 233850
| 其他扣款 金额: 200; 成本票 供货单位: 户名:盖州市公路管理段（ 沥青砼、改性沥青砼、乳化沥青) 账号: 424112010109542078 开户行:辽宁盖州农村商业银行股份有限公司营业部; 成本票 合同额: 2215900 | 1000000
14 | 到款情况 日期: 2023-10-08; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 户名:辽宁百集劳务有限公司 按工资表; 成本票 合同额: 947612 | 65400 |  | 农民工工资专户
15 | 到款情况 日期: 2024-02-01; 到款情况 周转金金额: 61723.2; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 000002; 其他扣款 金额: 50; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 营口金盛汇源物流有限公司（沥青运输）；营口银行股份有限公司站前支行；518801000185098; 成本票 合同额: 61723.2 | 61723.2
16 | 到款情况 日期: 2024-02-23; 到款情况 周转金金额: -75000; 到款情况 到款银行: 退履约保证金; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 财务代扣银行账户管理转账手续费100元
17 | 到款情况 日期: 2024-02-29; 到款情况 周转金金额: 170441; 到款情况 到款银行: 徽行; 到款情况 到款账户: 000002; 代缴税金 金额: 1380.24; 代缴税金 备注: 异地未预交水利基金911.05元、印花税469.19元; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 营口市交通事务中心（工程质保金）营口银行惠安支行；500003965300010 | 170441
18 | 2024-03-15 | 1563962 | -50390 |  |  |  | 2% | 4388.9828 | 按审计价2%扣剩余部分管理费 | 2194.4814 | 按审计价1%扣剩余部分企税 | 21000 | 按工期扣7个月建造师费 |  |  | 盖州市东城办事处程达文化广告服务中心（安全防护）；中国农业银行股份有限公司盖州城关支行；0660 5601 04000 5567 | 125200 |  | 125200
| 代缴税金 金额: 71.45; 代缴税金 备注: 财务要求补录水利基金; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 2024.3.18提交程达手续费; 成本票 供货单位: 户名:盖州市公路管理段（ 沥青砼、改性沥青砼、乳化沥青) 账号: 424112010109542078 开户行:辽宁盖州农村商业银行股份有限公司营业部 | 1215082.5
| 其他扣款 金额: 300; 其他扣款 备注: 2024.3.18提交盖州、立德手续费; 成本票 供货单位: 老边区立德交通工程处（标线款）；营口银行蓝天支行；5188 0100 1564 832; 成本票 合同额: 144851 | 144851
19 | 到款情况 日期: 2024-06-04; 到款情况 周转金金额: -249077.43; 其他扣款 金额: 1200; 其他扣款 备注: 2024年6月3日-5日，王童销户出场费; 成本票 供货单位: 户名:安徽昌达路桥工程集团有限公司正西线清河梁屯工程农民工工资保证金专户-销户退民工工资保证金 账号: 921000010056758910 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司盖州市支行 | -249077.43
[12 empty] | 100 | 申请退周转金249077.43元手续费
[12 empty] | -1300 | 转王童现金转入邢卫平卡
合计 | 到款情况 工程款金额: 5233419; 到款情况 周转金金额: 249412.96; 暂列金 金额: 170440.6028; 代缴税金 金额: 89838.9214; 其他扣款 金额: 32250; 预留款 金额: 0 | 5190292.46 | 9.9758
本次结算 支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: -249077.43; 其他扣款 金额: 本次支付金额; 预留款 备注: 小写; 成本票 供货单位: -249077.43
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [9 empty] | 大写 | 负贰拾肆万玖仟零柒拾捌元整
1536004.93
Note on N13: Administrator: 王童去两次2000元，常艳茹去 2023年4月17日-2023年4月19日/2023年5月23日-5月25日两次4000元
Note on N15: Administrator: 2023年6月29日-7月1日 常艳茹（项目经理2000元，返还1000元），参加项目开工前工程调度会
Note on D30: lenovo: 工程质保金