## 1773-1
|  | 合作工程款支付证书 |  |  |  |  | CD201532
工程名称 |  | X308鳌花线水毁修复工程 |  |  |  | 合作单位 |  | 黄少发 | 1773 | X308鳌花线水毁修复工程 | 广东分公司杨佰恩 | 1812795412 | 公路工程 | 6508968
合同金额 |  | 6508968 | （2015-6-29中标） |  |  | ERP编号 |  | 1773
投保金说明、履保金说明、招投标费用说明
次数 | 工程款到账时间 | 到账金额（元） | 扣管理费（3%） | 代扣税金（2%） |  | 代扣其它款 |  | 实际支付金额(元)
1 | 2015-01-29 | 903758 |  | 企 | 18075.16 | 印 | 1952.7 | 883730.14 |  | 个1%
2 | 2016-02-22 | 1552061 |  | 企 | 112104.2 |  |  | 1439956.8 |  | 外经证
按合同总金额—第1次到帐金额：（6508968--903758）=5605210；按2%扣税
本 次
3 | 2016-05-09 | 391914.5
|  | 435636.5 | [5 empty] | 827551
本 次
1.中标通知书、合同、税票、借条原件提供否？
2、有无项目章？
3、有无以公司名义签定的材料采购合同及收据？
[9 empty] | 注意四舍五入。 | 4、有无外经证？。
合计 |  | 3283370 |  |  | 130179.36 |  | 1952.7 | 3151237.94 |  | 退还提前收取的管理费（NO.8）115107.38元
本次支付 金额 |  | 827551 | 支付账号 | 黄少发 建行长沙市德政园支行
|  |  | 信 息： | 6227 0757 0137 6846 | [5 empty] | 1、中标通知书、合同原件已提供； 2 、本次借条原件、工程款税票、成本发票已提供。
申请部门 意见 |  | 1.合同、中标通知书原件已提供。 2.税票、借条在张居田处。 | [6 empty] | 合同、中标通知书和借条的原件都在庐江。(安文件志、钱会计) | 1.中标通知书、合同原件已提供（安文志）；2.借条、税票原件已提供（钱玉荣）；3、无项目章 4、无以公司名义签定的材料采购合同及收据。5、有外经证？。（此项目外经证已交***）
项目管理 意见 | [8 empty] | 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | 材料齐全（见第11次付款证书）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批

## 1773- (2)
|  | 工程款支付证书 |  |  |  |  | CD201532
工程名称 |  | X308鳌花线水毁修复工程 |  |  |  | 合作单位 |  | 黄少发 | X308鳌花线水毁修复工程 | 广东分公司杨佰恩 | 1812795412 | 公路工程 | 6508968
合同金额 |  | 6508968 | （2015-6-29中标） |  |  | ERP编号 |  | 1773
投保金说明、履保金说明、招投标费用说明
次数 | 工程款到账时间 | 到账金额（元） | 扣管理费（3%） | 代扣税金（2%） |  | 代扣其它款 |  | 实际支付金额(元)
1 | 2015-01-29 | 903758 |  | 企 | 18075.16 | 印 | 1952.7 | 883730.14
2 | 2016-02-22 | 1552061 |  | 企 | 112104.2 |  |  | 1439956.8
按合同总金额—第1次到帐金额：（6508968--903758）=5605210；按2%扣税
3 | 2016-05-09 | 391914.5
|  | 435636.5 | [5 empty] | 827551
本 次
4 | 2017-02-16 | 1763091 |  | 水利基金 | 1027.04 |  | 1100 | 1760963.96
2017.1.13办理外经证费用500+2017.1.16办理保函齐亮亮车费300出差费300
合计 |  | 5046461 |  |  | 131206.4 |  | 3052.7 | 4912201.9
本次支付 金额 |  | 1760963.96 | 支付账号 | 黄少发 建行长沙市德政园支行 ？
|  |  | 信 息： | 6227 0757 0137 6846 ？ |  |  |  |  | 1、中标通知书、合同原件已提供； 2 、本次借条原件、工程款税票、成本发票已提供。
申请部门 意见 |  | 1.合同、中标通知书原件已提供。 2.此次借条已提供 ？。 | [6 empty] | 1.中标通知书、合同原件已提供（安文志）；2.借条、税票原件已提供（钱玉荣）；3、无项目章 4、无以公司名义签定的材料采购合同及收据。5、有外经证？。（此项目外经证已交***）
项目管理 意见 |  | 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 | [7 empty] | 材料齐全（见第11次付款证书）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批

## 10.15
工程款支付证书
工程名称 |  | 鳌花线水毁修复工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 广州市花都区地方公路管理局 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 1773 | 档案编号
合同金额 |  | 6508968 |  |  | 中标时间 | 2015.5.20 | 已提供工程资料 | [6 empty] | 保存地址 |  |  | 责任单位
决算金额 |  | 6110772 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [6 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 |  | 省办负责人 | 杨学良
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 进项
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 到款情况 日期: 2015-12-26; 到款情况 工程款金额: 903758; 到款情况 到款账户: 专户; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 18075.16; 代缴税金 金额: 1952.7; 代缴税金 备注: 印花税及水利基本补扣差额部分
2 | 到款情况 日期: 2016-02-04; 到款情况 工程款金额: 1552061; 到款情况 到款账户: 专户; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 112104.2; 暂列金 备注: 按中标价已扣完
3 | 到款情况 日期: 2016-05-05; 到款情况 工程款金额: 435636.5; 到款情况 到款账户: 专户
4 | 到款情况 日期: 2016-05-05; 到款情况 工程款金额: 391914.5; 到款情况 到款账户: 专户
5 | 到款情况 日期: 2017-02-16; 到款情况 工程款金额: 1763091; 到款情况 到款账户: 专户
6 | 到款情况 日期: 2021-09-06; 到款情况 工程款金额: 400000; 到款情况 到款账户: 中行
7 | 进项 供货单位: 广州市花都区花东东盛水泥制品厂; 进项 成本票额: 538542.24 | 538542.24
8 | 进项 供货单位: 广州市花都区新华德宇装饰工程部; 进项 成本票额: 345187.9 | 345187.9
9 | 进项 供货单位: 广州市花都区新华德宇装饰工程部; 进项 成本票额: 77603 | 77603
10 | 进项 供货单位: 广州市花都区花东东盛水泥制品厂; 进项 成本票额: 1362353.8 | 1362353.8
11 | 进项 供货单位: 广州市花都区新华德宇装饰工程部; 进项 成本票额: 41377.55 | 41377.55
12 | 进项 供货单位: 广州市花都区花东东盛水泥制品厂; 进项 成本票额: 786173.45 | 786173.45
13 | 进项 供货单位: 广州市花都区新华德宇装饰工程部; 进项 成本票额: 88154.55 | 88154.55
| 进项 供货单位: 广州市花都区花东东盛水泥制品厂; 进项 成本票额: 1674936.45 | 1674936.45
合计 |  | 5446461 | 0 | - | - | - | - | 130179.36 | - | 1952.7 |  | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 4914328.94 | 4914328.94 | 400000
本次结算、支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 4914328.94; 暂列金 比例: 本次支付金额; 其他扣款 备注: 小写; 预留款 金额: 4914328.94
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 4914328.94