## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 17938-G321东兴区椑木镇牛棚子社区至南瓜桥中修工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 内江市公路机械化养护中心 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 17938 | 档案编号
合同金额 |  | 6486823.5 |  |  | 中标时间 | 2023.7.24 | 已提供工程资料 |  | 施工合同、中标通知书、审计报告 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  | 6373989.78 |  |  | 决算时间 | 2024.12.6 | 项目部印章 |  | 有（已核销） |  |  |  |  | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 王敏 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2023-08-04 |  | 36942.02 | 徽商银行 | 5206 843231 31000002 | [6 empty] | 2915.3 | 差旅交通费 | 129736 | 保函押金 | 户名:河北筑城工程招标咨询有限公司四川分公司账号: 698661681 开户行:中国民生银行股份有限公司成都分行 |  |  | 36942.02
2 | 2023-10-13 | 194604.71 | 129736 | 农民工工资 | 5105 0168004 3000023 98 | [6 empty] | 3200 | 出场费
|  | 454077.65 |  | 中行 | 17525 7190682 |  | 1% | 32434.1175 | 1%*50% | 32434.12 | 1%企税*50% | 600 | 外经证+手续费 |  |  | 户名:山东冠县鑫泰交通设施有限公司（波形护栏） 账号: 37050185805600000288 开户行:中国建设银行股份有限公司冠县支行冠宜春路分理处 | 270852.6 |  | 293342.4
3 | 2023-11-01 | [8 empty] | 3170.06 | 增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 户名：四川世船建筑劳务有限公司 按工资表发 | 1320038.94 |  | 194000 |  | 农民工专户
4 | 2023-11-28 | 3727468.14 |  | 中行 | 17525 7190682 |  | 1% | 32434.12 | 1*50%全部扣完 | 32434.12 | 1%企税*全部扣完 | 200 | 手续费 |  |  | 户名:四川昱达道路工程有限公司（改性沥青砼、改性沥青混凝土） 账号:951003010015758969 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司内江市东兴区支行 | 3038400 |  | 2800000
5 | 2023-12-04 | -50000 | [9 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名:道愚石化(江苏)有限公司（ 柴油） 账号: 3205 01104 7280000 1594 开户行:中国建设银行股份有限公司连云港徐圩支行 | 90000 |  | 90000
[12 empty] | 150 |  |  |  | 户名:四川昶达建设工程检测咨询有限公司（试验检测） 账号: 5105011092000000808 开户行:中国建设银行股份有限公司成都慧谷支行 | 40000 |  | 40000
6 | 2023-12-15 | [10 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名:道愚石化(江苏)有限公司（ 柴油） 账号: 3205 01104 7280000 1594 开户行:中国建设银行股份有限公司连云港徐圩支行 | 90000 |  | 4800
7 | 2023-12-19 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名：内江众祥建材有限公司（混凝土） 账号: 2307483309124907873 开户行:中国工商银行股份有限公司内江分行牌木支行 | 400000 |  | 342650
8 | 2023-12-21 | 500000 |  | 中行 | 17525 7190682 | [6 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名：四川熙路工程材料有限公司（热熔型标线涂料） 账号: 123961629538 开户行:中国银行股份有限公司眉山眉州大道支行 | 123800 |  | 123800
[12 empty] | 100 |  |  |  | 户名:四川昱达道路工程有限公司（改性沥青砼、改性沥青混凝土） 账号:951003010015758969 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司内江市东兴区支行 | 3038400 |  | 238400
9 | 2024-02-08 | [8 empty] | 510.28 | 增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 户名: 四川世船建筑劳务有限公司 账号: 4402489109100205460 开户行:中国工商银行股份有限公司简阳支行 | 1320038.94 |  | 500000
10 | 2024-06-26 | [10 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名: 内江创裕道路工程有限公司（道口桩、交通标志、锥形桶、防撞桶等） 账号:2307005409100074612 开户行:中国工商银行股份有限公司内江分行江华街支行 | 156300 |  | 50000
11 | 2024-11-21 | 50000 |  | 中行 | 17525 7190682 |  |  |  |  | 13500 | 建造师 | 50 | 手续费 |  |  | 户名: 内江创裕道路工程有限公司（道口桩、交通标志、锥形桶、防撞桶等） 账号:2307005409100074612 开户行:中国工商银行股份有限公司内江分行江华街支行 | 156300 |  | 50000
12 | 2024-12-18 |  | 763134 | 徽商银行 | 5206 843231 31000002 | [6 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:内江市公路机械化养护中心（质量保证金） 账号:2307484109126422289 开户行:中国工商银行股份有限公司内江分行营业室 |  |  | 763134
13 | 2025-01-16 | 986175 |  | 中行 | 17525 7190682 | [6 empty] | 150 | 手续费 |  |  | 户名: 四川世船建筑劳务有限公司 账号: 4402489109100205460 开户行:中国工商银行股份有限公司简阳支行 | 1320038.94 |  | 692160
14 | 2025-02-20 |  | -129736 | 退周转金 | [9 empty] | -129736 | 退保函押金 | 户名:内江市公路机械化养护中心（退质量保证金） 账号:2307484109126422289 开户行:中国工商银行股份有限公司内江分行营业室 |  |  | -763134
合计 |  | 5862325.5 | 800076.02 |  |  |  | - | 64868.2375 |  | 82048.58 |  | 8015.3 | - | 0 | - | - |  |  | 5456094.42 | 1051374.9825
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | -763134 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | -763134
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | -763134
Note on N8: Administrator: 一“8.6-8.10项目履约差旅费，其中吴倩如1人出差补助及餐补共计750元+吴倩如、曹飞燕2人市内车费648.8元（不同时间回来的） 王童2023.9.24-9.25去项目开立农民工专户（9.24-9.25合肥-太原高铁1216.5+市内车费10+伙食补助130+出差补助160=1516.5）
Note on L21: PC: 2023年7月26日中标，工期90天，曹飞燕二级建造师3000元*3个月9000元，项目总工吴倩茹1500元*3个月4500元，共计13500元