## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 18036-岳池县新场镇大石坝村、踏水桥村道路硬化项目等项目三标段 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 岳池县重点水利工程建设管理站 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 18036 | 档案编号
合同金额 |  | 5732204.26 |  |  | 中标时间 | 2023.7.31 | 已提供工程资料 | [6 empty] | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [6 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 王敏 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2023-08-22 |  | 33621.7 | 徽商 | 52068 4323131 000002 | [10 empty] | 户名:四川宏建工程造价咨询服务有限公司 账号: 51001677108050559678 开户行:建行射洪市支行 |  |  | 33621.7
2 | 2023-11-23 |  | 114466 | 徽商 | 52068 4323131 000002 | [10 empty] | 户名:中国人民财产保险股份有限公司广安市分公司 账号:2316552329123101093 开户行:中国工商银行广安市城南支行 | 114466 |  | 114466
3 | 2024-01-08 | [8 empty] | 500 | 外经证代扣
4 | 2024-01-11 | [8 empty] | 1625 | 增值税及附加
|  | 1910734.75 |  |  |  |  | 1.5% | 42991.5319 | 管理费 扣除50% | 28661.0213 | 1%企税扣除50%
5 | 2024-01-17 |  | 57322 | [10 empty] | 57322 | 20%履约保函押金
6 | 2024-01-19 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:岳池县芯之晨商贸有限责任公司 账号:65560120000010758 开户行:四川岳池农村商业银行股份有限公司坪滩支行 | 800000 |  | 412000
7 | 2024-01-30 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:岳池县坪滩镇惠成机械租赁部 账号: 951006010018518896 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司岳池县支行 | 661760 |  | 661760
8 | 2024-01-31 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:广安联友建筑工程有限公司 账号:2316001609201032677 开户行:中国工商银行广安分行西溪分理处 | 150000 |  | 150000
9 | 2024-01-31 | [10 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名:武胜县凯祥商贸有限公司 账号:51050174733600000379 开户行:中国建设银行股份有限公司武胜支行 | 77100 |  | 77100
10 | 2024-02-01 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:岳池县坪滩镇长安建材经营部 账号: 951002010018548905 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司岳池县支行 | 507000 |  | 408000
11 | 2024-02-05 |  | -45085.4 | 退周转金 | [7 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名: 何胜梅 账号: 6214591491003221493 开户行:广安农村商业银行枣山支行 |  |  | 9005.25
合计 |  | 1910734.75 | 160324.3 |  |  |  | - | 42991.5319 |  | 30786.0213 |  | 500 | - | 57322 | - | - |  |  | 1865952.95 | 73506.5468
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 412000 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 412000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 412000