## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 18138-2023年内江市管国省道桥梁病害整治工程（第三次） |  |  |  |  | 建设单位 |  | 内江市公路建设服务中心内江段 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 18138 | 档案编号
合同金额 |  | 716585.5 |  |  | 中标时间 | 2023.10.8 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同、投资协议 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  | 689779.96 |  |  | 决算时间 | 2024.8.20 | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 王敏 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2023-10-13 |  | 10000 | 徽商 | [11 empty] | 户名:中国人民人寿保险股份有限公司内江中心支公司 账号: 2307483129123102371 开户行:工行内江市中兴支行 |  |  | 5000
[16 empty] | 户名:中国人民财产保险有限公司内江市分公司 账号: 2307484109123101423 开户行:工行内江分行营业室 |  |  | 5000
2 | 2023-12-27 |  | 142224.43 | 徽商 | [11 empty] | 户名:内江市公路建设服务中心内江段 账号: 51001687908050367252 开户行:中国建设银行股份有限公司内江东兴支行 |  |  | 142224.43
3 | 2024-01-08 | [8 empty] | 1104.78 | 增值税及附加+外经证
4 | 2024-01-30 | 711122.17 | [9 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名:四川蓉诚高达机械设备有限公司 账号: 51050146830800008591 开户行:中国建设银行成都东风第六支行 | 95000 |  | 95000
5 | 2024-01-30 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名:成都中路特种材料有限公司 账号: 128906782810601 开户行:招商银行股份有限公司成都光华东三路支行 | 210000 |  | 180000
6 | 2024-02-01 | [5 empty] | 1% | 7165.855 | 管理费 全部扣完 | 7165.855 | 1%企税 全部扣完 | 100 | 手续费 |  |  | 户名:四川世船建筑劳务有限公司 账号: 4402489109100205460 开户行:中国工商银行股份有限公司简阳支行 | 222341.86 |  | 210000
7 | 2024-02-05 | [10 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名:内江创裕道路工程有限公司 账号: 2307 0054 0910 0074 612 开户行:中国工商银行股 份有限公司内江分行江华街支行 | 21500 |  | 30000 |  | 暂未支付
8 | 2024-02-06 | [10 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名:成都恒新创机械设备有限公司 账号: 122617971696 开户行:中国银行股份有限公司新都马超西路支行 | 60000 |  | 60000 |  | 暂未支付
9 | 2024-02-06 | [8 empty] | 216.61 | 增值税及附加 | 50 | 手续费 |  |  | 户名:内江创裕道路工程有限公司 账号: 2307 0054 0910 0074 612 开户行:中国工商银行股份有限公司内江分行江华街支行 | 65000 |  | 65000
10 | 2024-03-19 | [8 empty] | 6000 | 李冷二级3000/月*2个月 | 50 | 手续费 |  |  | 户名: 内江报业广告有限公司 账号: 2307482409022301207 开户行:中国工商银行内江市分行玉溪路支行 |  |  | 1800
11 | 2024-10-17 | -21342.21 |  |  | 从质保金里 少退21342.21 | [6 empty] | 200 | 补扣手续费 |  |  | 户名:内江市公路建设服务中心内江段 账号: 51001687908050367252 开户行:中国建设银行股份有限公司内江东兴支行 |  |  | -142224.43
12 | 2024-10-28 |  | -139350 | [8 empty] | 50 | 手续费 |  |  | 户名：四川昱达道路工程有限公司（SBS改性沥青砼 中粒式沥青混凝土） 账号:951003010015758969 开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司内江市东兴区支行 | 27900 |  | 27900
[10 empty] | 200 | 手续费 | 401 | 登报费
合计 |  | 689779.96 | 12874.43 |  |  |  | - | 7165.855 |  | 14687.245 |  | 1101 | - | 0 | - | - |  |  | 679700 | 0.29
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 27900 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 27900
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 27900
Note on L17: PC: 按中标价*万分之三*2-已扣印花税，应补扣印花税216.61元