## 1-4
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD201306
合同金额 |  | 10083933 |  |  |  | 中标日期 | 2013.9.22 |  |  |  | 合作单位 |  | 经营中心 |  | CD201306 | 33 | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | 2013.9.22 | 10083933 | 刘向东15256522099 | 中标通知书、施工合 同和初验证书原件
决算金额 |  | 7903798.73 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 刘向东15256522099
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付 |  | CD201306 | 33 | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | 2013.9.22 | 10083933 | 刘向东15256522099 | 中标通知书、施工合 同和初验证书原件
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2014-01-22 | 中 | 2016786.6 |  |  |  | 2% | 40336 | 企2% | 40336 | 124763 |  |  | 1791182.9
[9 empty] | 个1% | 20168
2 | 2014-04-28 | 中 | 3025179.9 |  |  |  | 2% | 60504 | 企2% | 60504 | 12550 |  |  | 2891621.9
3 | 2015-02-10 | 中 | 1008393 |  |  |  | 2% | 20167.86 | 企2% | 20167.86 | 44900 |  |  | 923157.28
本次
4 | 2018-01-12 | 中 | 795000 |  |  |  | 2% | 15900 |  | 26172.48 | 272600 | 借款 本息 | 刘向东 | 336654.52
[9 empty] | 暂扣10万 扣借款本金20万 利息72600 刘向东社保43673元 |  | 43673 | 刘向东社保43673元
[11 empty] | 100000 | 暂扣 10万
合计 |  | - | 6845359.5 | - | 0 | 0 | - | 136907.86 | - | 167348.34 | 598486 | - |  | 5942616.6
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 336654.52; 比例: 支付账号; 税率: 刘向东 工商银行庐江四牌楼支行
|  | 大写 | 336654.52 | [5 empty] | 6222 0813 0200 4853 848
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 其中标通知书、施工合同、初验报告、审计报告原件均在庐江
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批 | 比例: 董事长审批

## 5
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD201306
合同金额 |  | 10083933 |  |  |  | 中标日期 | 2013.9.22 |  |  |  | 合作单位 |  | 经营中心 |  | CD201306 | 33 | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | 2013.9.22 | 10083933 | 刘向东15256522099 | 中标通知书、施工合 同和初验证书原件
决算金额 |  | 7903798.73 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 刘向东15256522099
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2014-01-22 | 中 | 2016786.6 |  |  |  | 2% | 40336 | 企2% | 40336 | 124763 |  |  | 1791182.9
[9 empty] | 个1% | 20168
2 | 2014-04-28 | 中 | 3025179.9 |  |  |  | 2% | 60504 | 企2% | 60504 | 12550 |  |  | 2891621.9
3 | 2015-02-10 | 中 | 1008393 |  |  |  | 2% | 20167.86 | 企2% | 20167.86 | 44900 |  |  | 923157.28
4 | 2018-01-12 | 中 | 795000 |  |  |  | 2% | 15900 |  | 26172.48 | 272600 | 借款 本息 | 刘向东 | 336654.52
[9 empty] | 暂扣10万 扣借款本金20万 利息72600 刘向东社保43673元 |  | 43673 | 刘向东社保43673元
[11 empty] | 100000 | 暂扣 10万
本次
5 | 日期: 申请退还第1次所扣的1%的个人所得税：20168元; 金额: 0; 税率: 个1%; 金额: -20168; 金额: 0; 户名: 刘向东; 金额: 20168
合计 |  | - | 6845359.5 | - | 0 | 0 | - | 136907.86 | - | 147180.34 | 598486 | - |  | 5962784.6
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 20168; 比例: 支付账号; 税率: 刘向东 工商银行庐江四牌楼支行
|  | 大写 | 20168 | [5 empty] | 6222 0813 0200 4853 848
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 其中标通知书、施工合同、初验报告、审计报告原件均在庐江
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批 | 比例: 董事长审批

## 6
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD201306
合同金额 |  | 10083933 |  |  |  | 中标日期 | 2013.9.22 |  |  |  | 合作单位 |  | 经营中心 |  | CD201306 | 33 | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | 2013.9.22 | 10083933 | 刘向东15256522099 | 中标通知书、施工合 同和初验证书原件
决算金额 |  | 7903798.73 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 刘向东15256522099
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2014-01-22 | 中 | 2016786.6 |  |  |  | 2% | 40336 | 企2% | 40336 | 124763 |  |  | 1791182.9
[9 empty] | 个1% | 20168
2 | 2014-04-28 | 中 | 3025179.9 |  |  |  | 2% | 60504 | 企2% | 60504 | 12550 |  |  | 2891621.9
3 | 2015-02-10 | 中 | 1008393 |  |  |  | 2% | 20167.86 | 企2% | 20167.86 | 44900 |  |  | 923157.28
4 | 2018-01-12 | 中 | 795000 |  |  |  | 2% | 15900 |  | 26172.48 | 272600 | 借款 本息 | 刘向东 | 336654.52
[9 empty] | 暂扣10万 扣借款本金20万 利息72600 刘向东社保43673元 |  | 43673 | 刘向东社保43673元
[11 empty] | 100000 | 暂扣 10万
5 | 日期: 申请退还第1次所扣的1%的个人所得税：20168元; 金额: 0; 税率: 个1%; 金额: -20168; 金额: 0; 户名: 刘向东; 金额: 20168
本次
6 | 日期: 成本票已供，申请退还第4次暂扣的10万元；; 金额: -100000; 备注: 退; 户名: 刘向东; 金额: 100000
合计 |  | - | 6845359.5 | - | 0 | 0 | - | 136907.86 | - | 147180.34 | 498486 | - |  | 6062784.6
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 100000; 比例: 支付账号; 税率: 刘向东 工商银行庐江四牌楼支行
|  | 大写 | 100000 | [5 empty] | 6222 0813 0200 4853 848
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 其中标通知书、施工合同、初验报告、审计报告原件均在庐江
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批 | 比例: 董事长审批

## 7
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD201306
合同金额 |  | 10083933 |  |  |  | 中标日期 | 2013.9.22 |  |  |  | 合作单位 |  | 经营中心 |  | CD201306 | 33 | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | 2013.9.22 | 10083933 | 刘向东15256522099 | 中标通知书、施工合 同和初验证书原件
决算金额 |  | 7903798.73 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 刘向东15256522099
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2014-01-22 | 中 | 2016786.6 |  |  |  | 2% | 40336 | 企2% | 40336 | 124763 |  |  | 1791182.9
[9 empty] | 个1% | 20168 | 0.7
2 | 2014-04-28 | 中 | 3025179.9 |  |  |  | 2% | 60504 | 企2% | 60504 | 12550 |  |  | 2891621.9
3 | 2015-02-10 | 中 | 1008393 |  |  |  | 2% | 20167.86 | 企2% | 20167.86 | 44900 |  |  | 923157.28
4 | 2018-01-12 | 中 | 795000 |  |  |  | 2% | 15900 |  | 26172.48 | 272600 | 借款 本息 | 刘向东 | 336654.52
[9 empty] | 暂扣10万 扣借款本金20万 利息72600 刘向东社保43673元 |  | 43673 | 刘向东社保43673元
[11 empty] | 100000 | 暂扣 10万
5 | 日期: 申请退还第1次所扣的1%的个人所得税：20168元; 金额: 0; 税率: 个1%; 金额: -20168; 金额: 0; 户名: 刘向东; 金额: 20168
6 | 日期: 成本票已供，申请退还第4次暂扣的10万元；; 金额: -100000; 备注: 退; 户名: 刘向东; 金额: 100000
本次
7 | 2019-02-01 | 中 | 50045 |  |  |  | 2% | 1001 | 税 | 1649 | 2000 | 预留损失准备金 |  | 43395
[9 empty] | 诉讼费2000 |  | 2000
合计 |  | - | 6895404.5 | - | 0 | 0 | - | 137908.86 | - | 148829.34 | 502486.7 | - |  | 6106179.6
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 43395; 比例: 支付账号; 税率: 详见报销单
|  | 大写 | 43395
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 其中标通知书、施工合同、初验报告、审计报告原件均在庐江
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | [14 empty] | 0.87242
总经理审批 | 比例: 董事长审批

## 8
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD201306
合同金额 |  | 10083933 |  |  |  | 中标日期 | 2013.9.22 |  |  |  | 合作单位 |  | 经营中心 |  | CD201306 | 33 | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | 庐江县汤池镇农村土地整治项目二期工程2标段 | 2013.9.22 | 10083933 | 刘向东15256522099 | 中标通知书、施工合 同和初验证书原件
决算金额 |  | 7903798.73 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 刘向东15256522099
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2014-01-22 | 中 | 2016786.6 |  |  |  | 2% | 40336 | 企2% | 40336 | 124763 |  |  | 1791182.9
[9 empty] | 个1% | 20168 | 0.7
2 | 2014-04-28 | 中 | 3025179.9 |  |  |  | 2% | 60504 | 企2% | 60504 | 12550 |  |  | 2891621.9
3 | 2015-02-10 | 中 | 1008393 |  |  |  | 2% | 20167.86 | 企2% | 20167.86 | 44900 |  |  | 923157.28
4 | 2018-01-12 | 中 | 795000 |  |  |  | 2% | 15900 |  | 26172.48 | 272600 | 借款 本息 | 刘向东 | 336654.52
[9 empty] | 暂扣10万 扣借款本金20万 利息72600 刘向东社保43673元 |  | 43673 | 刘向东社保43673元
[11 empty] | 100000 | 暂扣 10万
5 | 日期: 申请退还第1次所扣的1%的个人所得税：20168元; 金额: 0; 税率: 个1%; 金额: -20168; 金额: 0; 户名: 刘向东; 金额: 20168
6 | 日期: 成本票已供，申请退还第4次暂扣的10万元；; 金额: -100000; 备注: 退; 户名: 刘向东; 金额: 100000
7 | 2019-02-01 | 中 | 50045 |  |  |  | 2% | 1001 | 税 | 1649 | 2000 | 预留损失准备金 |  | 43395
[9 empty] | 诉讼费2000 |  | 2000
8 | 日期: 2022-02-21; 账户: 中; 金额: -2000; 备注: 退损失准备金; 金额: 2000
合计 |  | - | 6895404.5 | - | 0 | 0 | - | 137908.86 | - | 148829.34 | 500486.7 | - |  | 6108179.6
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 2000; 比例: 支付账号; 税率: 详见报销单
|  | 大写 | 2000
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 其中标通知书、施工合同、初验报告、审计报告原件均在庐江
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | [14 empty] | 0.87242
总经理审批 | 比例: 董事长审批