## 1909 G318南青线路大中修工程
合作工程款支付证书 | [13 empty] | 未办理原因：
工程名称 |  | 2015年芜湖市G318南青线路面大中修工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD201529
合同金额 |  | 9120343 |  |  |  | 中标日期 | 2015-7-9中标 |  |  |  | 合作单位 |  | 王冬汉 王冲13855369629
决算金额 |  | 9002482.96 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 1909
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 |  | 资料、借条
1 | 2015-11-18 |  | 3000000 | 2015-11-04 | 850000 |  | 年费 | 50000 | 企2% | 170000 |  |  | 2777263.9 | 成本票
[9 empty] | 印 | 2736.1
2 | 日期: 2016-02-01; 金额: 1352482.96; 金额: 352482.96; 备注: 先支付100万，其它暂扣 | 1000000
3 | 备注: 申请支付暂扣的352482.96元。 | 352482.96
此次
4 | 日期: 2016-09-14; 账户: 徽; 金额: 200000; 日期: 2016-04-14; 金额: 502482.96; 税率: 企2%; 金额: 10049.6592 | 189950.3408
合计 |  | - | 4552482.96 | - | 1352482.96 | 0 | - | 50000 | - | 182785.7592 |  | - | 4319697.2008
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 189950.3408; 比例: 支付账号; 税率: 王 冲 中国工商银行芜湖县支行
| 账户: 大写; 金额: 189950.3408; 税率: 6215 5813 0700 0563 175 |  | CD201529 | 10 | 2015年芜湖市G318南青线路面大中修工程02合同段挖补及基层施工（议标） | 2015.7.6 | 9120000 | 王冬汉13855369629 | 中标通知书、施工合 同及竣工验收证书 原件均在合肥
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书、合同原件、竣工验收证书已提供（庐江施总） ；审计报告已供； 2、此次借条已提供 。 | [6 empty] | 2016-05-21 | 中标通知书、施工合同及竣工验收证书 | 施迎东
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批

## 1909 G318南青线路大中修工程 (2)
合作工程款支付证书 | [13 empty] | 未办理原因：
工程名称 |  | 2015年芜湖市G318南青线路面大中修工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD201529
合同金额 |  | 9120343 |  |  |  | 中标日期 | 2015-7-9中标 |  |  |  | 合作单位 |  | 王冬汉 王冲13855369629
决算金额 |  | 9002482.96 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 1909
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 |  | 资料、借条
1 | 2015-11-18 |  | 3000000 | 2015-11-04 | 8500000 |  | 年费 | 50000 | 企2% | 170000 |  |  | 2777263.9 | 成本票
[9 empty] | 印 | 2736.1
2 | 日期: 2016-02-01; 金额: 1352482.96; 金额: 352482.96; 备注: 先支付100万，其它暂扣 | 1000000 | 龙
3 | 备注: 申请支付暂扣的352482.96元。 | 352482.96
4 | 日期: 2016-09-14; 账户: 徽; 金额: 200000; 日期: 2016-04-14; 金额: 502482.96; 税率: 企2%; 金额: 10049.6592 | 189950.3408
此次
5 | 日期: 2017-01-09; 账户: 中; 金额: 250000; 金额: 0; 金额: 0 | 250000 | 0.02
合计 |  | - | 4802482.96 | - | 9002482.96 | 0 | - | 50000 | - | 182785.7592 |  | - | 4569697.2008
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 250000; 比例: 支付账号; 税率: 王 冲 中国工商银行芜湖县支行
|  | 大写 | 250000 | [5 empty] | 6215 5813 0700 0563 175
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书、合同原件、竣工验收证书已提供（庐江） ；审计报告已供（合肥）； 2、此次借条已提供 。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批