## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 19781-拉萨市林周县江热夏乡卡日村村委会至江夏村杰冲组公路工程项目 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 林周县交通运输局 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 19781 | 档案编号
合同金额 |  | 10400000 |  |  | 中标时间 | 2024-04-12 | 已提供工程资料 |  | 施工合同、投资协议、中标书、 |  |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 西部大区
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  |  | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 王敏 | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2024-05-07 |  | 110000 | 徽商 | 5.2068e+17 |  |  | 451.1 | 王童差旅交通费 | 500 | 外经证 | 50 | 手续费下次扣 | 140000 | 保函押金 | 户名:刘旭 账号: 6214 83230632 9439 开户行：重庆总部城支行 |  |  | 68401.92
2 | 2024-05-23 |  | 140000 | 徽商 | 5.2068e+17 |  |  | 1200 | 王童出场费 | 2798.26 | 增值税及附加 | 50 | 手续费下次扣 |  |  | 户名:刘旭 账号: 6214 83230632 9439 开户行：重庆总部城支行 |  |  | 31200
3 | 2024-06-27 | 2072785.38 |  | 基本户 | 1752 571 90682 |  | 2% | 62400 | 管理费30% | 62400 | 2%企税*30% | 200 | 手续费 |  |  | 户名：西藏创霖建设有限公司 按工资表 | 2564638.41 |  | 454770
|  | 1036392.69 |  | 工资户 | 2000 01258 3000040
4 | 2024-08-13 | [8 empty] | 10200 | 出场费 | 50 | 手续费 |  |  | 户名:四川国诚检测有限公司西藏分公司（检测费） 账号:54050110205500000916 开户行:中国建设银行股份有限公司拉萨东城区支行 | 156662 |  | 30000
[12 empty] | 100 |  |  |  | 户名:徐州苏协建设工程有限公司（路面专业分包） 账号:1106021209210272879 开户行:中国工商银行徐州市贾汪支行 | 5371005.7 |  | 1611301.71
5 | 2024-08-16 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名：西藏创霖建设有限公司 7月份工资按工资表 | 2564638.41 |  | 279879
6 | 2024-08-28 | [10 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 户名：西藏畅航建筑材料有限公司（混凝土） 账号:138812800459 开户行: 中国银行股份有限公司拉萨市江苏大道支行 | 500000 |  | 100000
7 | 2024-09-27 | [8 empty] | 45 | 快递费 | 100 | 手续费 | 130000 | 保函押金 | 户名：西藏创霖建设有限公司 8月份工资按工资表 | 2564638.41 |  | 223869 |  | 223869实际支付219789元， 4080元一人未发放成功。
8 | 2024-10-24 | [8 empty] | 3576.98 | 增值税及附加 | 100 | 手续费 |  |  | 户名:刘旭（报销预缴税） 账号: 6214 83230632 9439 开户行：重庆总部城支行 |  |  | 68458.97
9 | 2024-11-22 | 829114.15 |  | 农民工专户 | 2000 01258 3000048 |  | 2% | 62400 | 管理费30% | 62400 | 2%企税*30% | 200 | 手续费 |  |  | 户名:徐州苏协建设工程有限公司（路面专业分包） 账号:1106021209210272879 开户行:中国工商银行徐州市贾汪支行 | 5371005.7 |  | 1074201.14
10 | 2024-11-25 | 2280063.92 |  | 中国银行 | 1752 571 90682 |  | 2% | 83200 | 剩余管理费40%，唐兴跟投资人说好，这次全部扣完。 |  |  | 21100 | 建造师费21000元+100 |  |  | 户名：西藏创霖建设有限公司 9月份工资按工资表 | 2564638.41 |  | 430284
11 | 2024-12-30 | [10 empty] | 600 | 外经证+手续费 |  |  | 户名：西藏创霖建设有限公司 10月-11月份工资按工资表 | 2564638.41 |  | 477000
12 | 2025-01-09 | [14 empty] | 户名：国家税务总局林周县税务局（预缴税） |  |  | 57049.14
合计 |  | 6218356.14 | 250000 |  |  |  | - | 209651.1 |  | 141920.24 |  | 22750 | - | 270000 | - | - |  |  | 4906414.88 | 917619.92
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 57049.14 |  | 本次支付金额 | [5 empty] | 小写 | 57049.14
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [7 empty] | 大写 | 57049.14
Note on L12: PC: 沙建、马兰辉：2024/07/28-08/02，合计6天；孙传伟：2024/07/29-08/02，合计5天。2、出场费10200元（其中，公司收费6320元，个人返合计3880元：沙建返50%合计2050元，马兰辉返30%合计1230元
Note on P16: PC: 办理1036392.69元履约保函、310917.81元农民工工资20%保函押金（补交押金）
Note on N19: PC: 2024年4月中标-工期210天， 沙建二级建造师3000*7个月，合计21000元