## NEW
合作工程款支付证书
工程名称 |  | 店忠路（新合马路至环湖大道）改建工程交通工程 | [6 empty] | 否 | 营改增 项目 | 档案编号
合同金额 |  | 10060985 |  |  |  | 签订日期 | 2016.2.29 |  |  |  | 合作单位 |  | 孙容
决算金额 |  | 8537906 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 2488
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 16.9.9 | 中 | 2000000 | 16.9.3 | 2000000 | 累计核减 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  | 2000000
2 | 16.10.28 | 中 | 3000000 | 16.10.21 | 3000000 | 累计核减 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  | 3000000
3 | 16.11.26 | 中 | 2240000 | 16.11.23 | 2240000 | 累计核减 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  | 2240000
4 | 16.12.22 | 中 | 910000 | 16.12.14 | 910000 | 累计核减 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  | 910000
5 | 17.2.18 | 中 | 35000 | 17.2.13 | 35000 | 累计核减 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  | 35000
本次
6 | 20.12.1 | 中 | 387906 | 20.11.17 | 387906 | 明细件附表 | 0% | 0 | 0% | 14042.13 | 350 | 手续费 | 373513.87
7
8
9
10
合计 |  | - | 8572906 | - | 8572906 | 0 | - | 0 | - | 14042.13 | 350 | - | 8558513.87
本次支付 金额 | 账户: 小写; 金额: 373513.87; 比例: 支付账号; 税率: 详见付款委托书
|  | 大写 | 叁拾柒万叁仟伍佰壹拾叁元捌角柒分
申请部门 意见 | 账户: 中标通知书，合同，竣工验收、审计报告资料齐全（35000元为2017年参加防洪抗汛业主给予的补助）
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批
董事长审批
Note on F11: xbany: 抗洪