## 成本表
S343会同翁江至鲁冲公路改建工程05标
中标日期 | 2015-12-01 | 中标价 | 33330642.25 | 负责人 | 明更生 | 建设单位 | 会同县公路建设有限责任公司
决算日期 |  | 决算价
销售开票：
开票日期 | 收入金额 | 工程地缴税 |  | 企业本地缴税 |  | 价税合计 | 到款情况 |  |  | 业主需要提供附件
|  | 税率 | 增值税额 | 税率 | 增值税额 |  | 日期 | 金额 | 银行 | 标注 | 备注
[7 empty] | 16.9.30-11.10 | 192933.65 | 业主垫付保险 | 4 | 没附件金蝶未入账 | 据业主付款明细账补录，没附件金蝶未入账
[7 empty] | 2017.1 | 114682 | 质保金 | 5 | 没附件金蝶未入账 | 工程款扣留做质保金
[7 empty] | 2018-10-15 | 50000 | 业主代付检测费 | 1 | 没附件金蝶未入账
[7 empty] | 2019.2-2 | 76000 | 业主代付检测费 | 2 | 没附件金蝶未入账 | 据业主付款明细账补录，没附件金蝶未入账
[7 empty] | 16.9-17.12 | 1695800 | 业主代付税金 | 3 | 没附件金蝶未入账 | 据业主付款明细账补录，没附件金蝶未入账
2017-12-19 | 2095552.4272 | 3% | 62866.5728 |  | 0 | 2158419 | 2017-08-14 | 802776.1 | 中行 |  |  | 17.8.31.5#
2018-03-23 | 1113420.3883 | 3% | 33402.6117 |  | 0 | 1146823 | 2017-01-01 | 1650000 | 分公司
2018-03-23 | 1594293.2039 | 3% | 47828.7961 |  | 0 | 1642122 | 2018-01-01 | 994881 | 分公司
2018-09-11 | 1478847.5728 | 3% | 44365.4272 |  | 0 | 1523213 | 2018-02-01 | 1262434 | 分公司
2019-05-17 | 1188516.5049 | 3% | 35655.4951 |  | 0 | 1224172 | 2018-01-29 | 1510000 | 专户
2019-11-28 | 3487753.3981 | 3% | 104632.6019 |  | 0 | 3592386 | 2018-07-02 | 2900000 | 专户
2019-11-28 | 3703269.9029 | 3% | 111098.0971 |  | 0 | 3814368 | 2018-07-02 | -4410000 | 专户 |  |  | 退业主
[7 empty] | 2018-09-30 | 500000 | 中行
[7 empty] | 2018-10-15 | 340000 | 中行 |  |  | 业主付390000代付50000检测费
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2018-11-20 | 1370000 | 专户
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2018-12-28 | -1370000 | 专户 |  |  | 退业主贷款 | -1534184.35
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019-02-02 | 924000 | 中行 |  |  | 业主记付1000000代付76000检测费
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019-04-08 | 500000 | 中行
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019-06-28 | 3000000 | 中行
[7 empty] | 2019-08-01 | 1101755 | 专户
[7 empty] | 2019-08-01 | -1101755 | 专户 |  |  | 退业主
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019-08-19 | 2000000 | 中行
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019-09-04 | 400000 | 中行
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019-09-06 | 2800000 | 中行
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019-10-11 | 2000000 | 中行
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2020-01-10 | 6666000 | 专户
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2020-01-10 | -6666000 | 专户
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2020-01-17 | 880000 | 专户
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2020-01-17 | 20000 | 中行
[7 empty] | 2020-01-19 | 2000000
[7 empty] | 2020-01-17 | 2400000 | 专户
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2020-01-27 | 400000 | 专户
[7 empty] | 2020-11-23 | 1000000 | 中行
[7 empty] | 2020-12-25 | 50000 | 中行
[7 empty] | 2021-02-10 | 1770000 | 中行
[7 empty] | 2021-07-30 | 1000000 | 中行 | 业主对账到此一致
[7 empty] | 2022-01-25 | 2000000 | 中行
[7 empty] | 2022-01-29 | 2000000 | 中行
[7 empty] | 2023-09-12 | 200000 | 中行
[7 empty] | 2024-02-08 | 300000 | 中行
合计 | 14661653.3981 |  | 439849.6019 |  | 0 | 15101503 |  | 33323506.75
材料发票：
日期 | 成本金额 | 份数 | 类型 | 税率 | 进项税额 | 价税合计 | 付款日期 | 付款金额 | 银行 |  |  | 销货单位 |  | 货物 | 合同 | 发货单 | 备注
材料发票： 付款日期: 第一次; 材料发票： 付款金额: 1695800 |  |  | 交税 |  | 2021.7姚明与业主对账补录
材料发票： 付款日期: 第一次; 材料发票： 付款金额: 126000 |  |  | 业主代付检测费 |  | 2021.7姚明与业主对账补录
材料发票： 付款日期: 第一次; 材料发票： 付款金额: 192933.65 |  |  | 业主代付保险费
材料发票： 付款日期: 第一次; 材料发票： 付款金额: 114682 |  |  | 业主代付质保金
材料发票： 付款日期: 第二次; 材料发票： 付款金额: 8787 |  |  | 业主代扣风险评估
材料发票： 付款日期: 第二次; 材料发票： 付款金额: 100000 |  |  | 业主代扣检测费
材料发票： 付款日期: 第二次; 材料发票： 付款金额: 1541213; 材料发票： 银行: 分公司 |  |  | 明更生
材料发票： 付款日期: 第二次; 材料发票： 付款金额: 2257315; 材料发票： 银行: 分公司 |  |  | 明更生
材料发票： 付款日期: 第一次; 材料发票： 付款金额: 794776.1; 材料发票： 银行: 徽行 |  |  | 明更生（2017.8付）
材料发票： 付款金额: 14366; 材料发票： 银行: 徽行 |  |  | 甘晟轩
材料发票： 日期: 2017-03-01; 材料发票： 成本金额: 3090000; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 3090000 |  |  | 明更生（金蝶入账个人分包款） |  | 碎沙/河沙
材料发票： 日期: 2018-09-01; 材料发票： 成本金额: 209829.6; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 209829.6 |  |  | 会同县中速达运输有限公司 |  | 水泥
材料发票： 日期: 2018-09-01; 材料发票： 成本金额: 2280000; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 2280000 |  |  | 会同铭海劳务派遣有限公司 |  | 劳务派遣
材料发票： 日期: 2018-10-01; 材料发票： 成本金额: 1000000; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 1000000 |  |  | 会同铭海劳务派遣有限公司 |  | 工程施工劳务费
材料发票： 付款日期: 2018-09-30; 材料发票： 付款金额: 268267.75; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同铭海劳务派遣有限公司 |  | 劳务费
材料发票： 付款日期: 2018-10-12; 材料发票： 付款金额: 144134; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同铭海劳务派遣有限公司 |  | 劳务费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2018-10-16; 材料发票： 付款金额: 272520; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同铭海劳务派遣有限公司 |  | 劳务费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2019-02-02; 材料发票： 付款金额: 903672; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同铭海劳务派遣有限公司 |  | 劳务
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2019-04-10; 材料发票： 付款金额: 489000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同铭海劳务派遣有限公司 |  | 材料款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2019-07-03; 材料发票： 付款金额: 50000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同县中速达运输有限公司 |  | 材料款 |  |  | 第九次
材料发票： 日期: 2019-08-01; 材料发票： 成本金额: 2950000; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 2950000 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司 |  | 道路施工工程 |  |  | 第九次
材料发票： 日期: 2019-09-01; 材料发票： 成本金额: 2000000; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 2000000 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司 |  | 道路施工工程
材料发票： 付款日期: 2019-07-04; 材料发票： 付款金额: 2950000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司 |  | 沥青路面分包款
材料发票： 付款日期: 2019-08-21; 材料发票： 付款金额: 2000000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司 |  | 材料款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2019-09-10; 材料发票： 付款金额: 400000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同铭海劳务派遣有限公司 |  | 工程施工劳务费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2019-09-10; 材料发票： 付款金额: 2000000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司 |  | 沥青路面分包款
材料发票： 日期: 2019-09-01; 材料发票： 成本金额: 1163005.17; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 1163005.17 |  |  | 会同县通达建材有限公司 |  | 水泥 |  | 有
材料发票： 日期: 2019-09-01; 材料发票： 成本金额: 80332; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 80332 |  |  | 会同县中速达运输有限公司 |  | 水泥229.52吨 |  | 有
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2019-09-18; 材料发票： 付款金额: 290000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同铭海劳务派遣有限公司 |  | 劳务
材料发票： 付款日期: 2019-10-15; 材料发票： 付款金额: 2000000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司 |  | 借款
材料发票： 日期: 2019-10-01; 材料发票： 成本金额: 2000000; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 2000000 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司 |  | 沥青路面分包款
材料发票： 日期: 2019-11-01; 材料发票： 成本金额: 212064.5; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 212064.5 |  |  | 天柱县盛源交通有限责任公司、贵州锦屏泰创贸易有限公司 |  | 水泥 |  |  | 有结清证明
材料发票： 日期: 2019-11-01; 材料发票： 成本金额: 100000; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 100000 |  |  | 新晃县祥裕建材有限责任公司 |  | 水泥 |  |  | 有结清证明
材料发票： 日期: 2020-01-01; 材料发票： 成本金额: 2000000; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 2000000 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司 |  | 沥青路面分包款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2019-12-03; 材料发票： 付款金额: 190000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同铭海劳务派遣有限公司（宏奇劳务） |  | 劳务
材料发票： 付款日期: 2019-12-26; 材料发票： 付款金额: -680000; 材料发票： 银行: 工行 |  |  | 明更生（退回税金） |  | 明更生交的税金退回公司工行基本户
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-01-13; 材料发票： 付款金额: 322406.25; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同铭海劳务派遣有限公司（宏奇劳务） |  | 劳务
材料发票： 日期: 2020-01-01; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 0 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 机械租赁 | 有 | 有 | 发票退回重开
材料发票： 付款日期: 2020-01-19; 材料发票： 付款金额: 201272.4; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 材料款
材料发票： 付款日期: 2020-01-19; 材料发票： 付款金额: 20000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 材料款
材料发票： 日期: 2020-01-01; 材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 0 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 钢材169.01吨 |  |  | 发票退回重开
材料发票： 日期: 2020-01-01; 材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 0 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 三波普板1705片 |  |  | 发票退回重开
材料发票： 付款日期: 2020-01-20; 材料发票： 付款金额: 350638; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 材料款
材料发票： 日期: 2020-01-01; 材料发票： 成本金额: 97200; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 97200 |  |  | 彭永琳 |  | 玻纤格栅
材料发票： 付款日期: 2020-01-23; 材料发票： 付款金额: 50800; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 彭永琳 |  | 玻纤格栅
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-01-23; 材料发票： 付款金额: 2962181.3; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 材料款、租赁费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-01-23; 材料发票： 付款金额: 190163; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 会同县中速达运输有限公司 |  | 水泥款 |  |  | 合同290161.60
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-01-23; 材料发票： 付款金额: 606973; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 会同县通达建材有限公司 |  | 水泥款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-01-19; 材料发票： 付款金额: 400000; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司 |  | 沥青路面工资
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-01-23; 材料发票： 付款金额: 189882.7; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 材料款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-01-26; 材料发票： 付款金额: 135690; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 材料款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-01-26; 材料发票： 付款金额: 213021; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 材料款
材料发票： 日期: 2020-03-01; 材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 类型: 普; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 0 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 立柱6000、三波强板2480片 |  |  | 发票退回重开
| 0 |  |  |  | 0
材料发票： 付款日期: 2020-03-05; 材料发票： 付款金额: 209925; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 材料款
材料发票： 付款日期: 2020-03-19; 材料发票： 付款金额: 170000; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 材料款
2020.3.30 | 400000 | 4 | 普 |  | 0 | 400000 | [5 empty] | 湖南巨业公路工程建设有限公司 |  | 工程施工劳务费
2020.5.7 | 737250 | 9 | 普 |  | 0 | 737250 | [5 empty] | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 螺纹钢及圆钢 |  |  | 重开发票
材料发票： 付款日期: 2020-05-15; 材料发票： 付款金额: 67700; 材料发票： 银行: 工行 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 材料款
2020.5.8 | 2306000 | 31 | 普 |  | 0 | 2306000 | [5 empty] | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 机械费
2020.5.8 | 4397986 | 49 | 普 |  | 0 | 4397986 | [5 empty] | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 护栏 | 有 | 缺货单
2020.5.8 | 189882.7 | 2 | 普 |  | 0 | 189882.7 | [5 empty] | 会同县瑞达运输有限公司 |  | 水泥765.5吨 | 有 | 有
2020.5.8 | 146487.69 | 1 | 代开 |  | 0 | 146487.69 | [5 empty] | 何昕（代开苗木发票） |  |  | 有
2020.5.8 | 200000 | 2 | 普 |  | 0 | 200000 | [5 empty] | 怀化西南交通工程安装有限公司 |  | 标线施工 | 有 | 缺结算单
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-08-20; 材料发票： 付款金额: 1500; 材料发票： 银行: 专户 |  |  | 专户支取差旅费
材料发票： 付款日期: 2020-09-24; 材料发票： 付款金额: -3000000; 材料发票： 银行: 公司 |  |  | 公司借款
材料发票： 付款日期: 2020-09-24; 材料发票： 付款金额: 267360; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 护栏
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-09-27; 材料发票： 付款金额: 217170.6; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同县华中建材物资经营运输部 |  | 护栏款 | 有 | 有
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-10-19; 材料发票： 付款金额: 215900; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | 护栏款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-10-22; 材料发票： 付款金额: 230426; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | 护栏款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-10-23; 材料发票： 付款金额: 234850; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | 护栏款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-10-26; 材料发票： 付款金额: 219198; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | 护栏款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-10-27; 材料发票： 付款金额: 215900; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | 护栏款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-02; 材料发票： 付款金额: 209550; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | 护栏款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-02; 材料发票： 付款金额: 244597; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | (波形护栏)
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-05; 材料发票： 付款金额: 220624; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | (波形护栏)
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-06; 材料发票： 付款金额: 226590; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | (波形护栏)
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-17; 材料发票： 付款金额: 244875; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | (波形护栏)
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-18; 材料发票： 付款金额: 247698; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | (波形护栏)
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-27; 材料发票： 付款金额: 262932; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | (波形护栏)
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-12-07; 材料发票： 付款金额: 264040; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | (波形护栏)
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-12-08; 材料发票： 付款金额: 100000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 何昕(小桂花树)
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-12-08; 材料发票： 付款金额: 50000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 怀化西南交通工程安装有限公司
2020-12-01 | 1200000 | 12 | 普 |  | 0 | 1200000 |  |  | 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | (沙石)
2021年元月 | 358000 | 1 | 普代 |  | 0 | 358000 | 2021-01-08 | 358000 | 中行 |  |  | 唐正安 |  | 工程服务
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-03-29; 材料发票： 付款金额: 40000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部(碎石)
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-03-29; 材料发票： 付款金额: 30000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 彭永琳（土工格栅）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-03-29; 材料发票： 付款金额: 46487.7; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 何昕（苗木）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-03-29; 材料发票： 付款金额: 100000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同瑞达运输有限公司 （水泥款）
2021-03-01 | 200000 | 2 | 普 |  | 0 | 200000 | 2021-03-29 | 200000 | 中行 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司
材料发票： 付款日期: 2021-03-29; 材料发票： 付款金额: 276795; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 农民工工资
材料发票： 成本金额: #VALUE!; 材料发票： 价税合计: 要扣利息; 材料发票： 付款日期: 2021-03-25; 材料发票： 付款金额: 500000; 材料发票： 银行: 公司 |  |  | 还公司借款
2021-03-01 | 121000 | 2 | 普 |  |  | 121000 | 2021-04-09 | 121000 | 中行 |  |  | 清州县华安公路设施工程队（谢荣华）
2021-03-01 | 466200 |  | 普代 |  | 0 | 466200 | 2021-04-09 | 66200 | 中行 |  |  | 田易阳
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-04-12; 材料发票： 付款金额: 5250; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 黄支良（小工）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-04-30; 材料发票： 付款金额: 120000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部
2021-05-01 | 290000 |  |  |  |  | 290000 | 2021-08-11 | 100000 | 中行 |  |  | 姜维康 |  | 水稳包工
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-08-11; 材料发票： 付款金额: 51800; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 明红20000、梁玉明10000、周洪春3000、明优良1200、陈端友7300、杨秀成7300、明优华1000、明远谱2000、 |  | 工资
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-10-15; 材料发票： 付款金额: 30000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 怀化市湖天湘怀机电加工厂（收款人：向纯钦） |  | 立柱定金
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-10-15; 材料发票： 付款金额: 5000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 经济开发区怀欣德广告材料经部（收款人：王湘平） |  | 牌面定金
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-10-22; 材料发票： 付款金额: 59750; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 怀化市湖天湘怀机电加工厂（收款人：向纯钦）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-10-22; 材料发票： 付款金额: 16840; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 经济开发区怀欣德广告材料经部（收款人：王湘平）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-11-25; 材料发票： 付款金额: 54260; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 工资表
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-12-07; 材料发票： 付款金额: 35039.5; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 马兰辉 |  | 有票零星支出
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-12-07; 材料发票： 付款金额: 41031.2; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 马兰辉 |  | 无票零星支出
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-01-14; 材料发票： 付款金额: 11608; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 马兰辉 |  | 有票零星支出
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-01-14; 材料发票： 付款金额: 48392; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 马兰辉 |  | 无票零星支出
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 2500000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 昌达公司 |  | 还借款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 15500; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 明红 |  | 工资
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 11985; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 粟斌文 |  | 工资
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 10000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 粟四海 |  | 工资
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 10000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 谭小赵 |  | 工资
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 59739; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 高文静 |  | 工资
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 40000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部(碎石) |  | 工资
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-01-30; 材料发票： 付款金额: 14365; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 马兰辉 |  | 无票零星支出
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-01-30; 材料发票： 付款金额: 3635; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 马兰辉 |  | 有票零星支出
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-02-17; 材料发票： 付款金额: 90000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 姜维康 |  | 水稳款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-02-17; 材料发票： 付款金额: 200000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 田易阳 |  | 路肩水沟款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-02-17; 材料发票： 付款金额: 30000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 李显友 |  | 水泥款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-02-17; 材料发票： 付款金额: 100000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同县通达建材有限公司 |  | 水泥款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-02-17; 材料发票： 付款金额: 50000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 怀化西南交通工程安装有限公司 |  | 路面标线未支
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-02-17; 材料发票： 付款金额: 50000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | 鲁蛮（混合砂）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-02-17; 材料发票： 付款金额: 12000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  |  |  | 杨桂娥（广告牌）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-02-17; 材料发票： 付款金额: 10000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  |  |  | 肖体跃（挖机）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-02-17; 材料发票： 付款金额: 30000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  |  |  | 饶合军（挖机）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-02-17; 材料发票： 付款金额: 100000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  |  |  | 文家跳（沙石诉讼）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-02-17; 材料发票： 付款金额: 3600; 材料发票： 银行: 中行 |  |  |  |  | 黄铁明（运费）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-04-11; 材料发票： 付款金额: 18000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 安徽安泰达律师事务所 |  | 律师费
2022-04-13 | 1310258.79 | 3 | 普 |  | 0 | 1310258.79 | 2022-04-14 | 510258.79 | 中行 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司 |  | 诉讼沥清款
材料发票： 付款日期: 2022-04-15; 材料发票： 付款金额: 15000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部 |  | 怀化天地人律师费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-04-21; 材料发票： 付款金额: 800000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司 |  | 诉讼沥清款
材料发票： 付款日期: 2022-05-26; 材料发票： 付款金额: 7160; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同县精诚亮化工程有限公司 |  | 标牌
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-07-12; 材料发票： 付款金额: 30000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同华中建材物资经营运输部
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-07-06; 材料发票： 付款金额: -800000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 智宏公司 |  | 借款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-07-06; 材料发票： 付款金额: -30000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 智宏公司 |  | 借款
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2022-07-16; 材料发票： 付款金额: 40000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 马兰辉（其中22276元无票费用）
2022-11-07 | 515000 | 3 | 普 |  | 0 | 515000 | 2022-10-18 | 515000 | 中行 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司
材料发票： 付款日期: 2023-06-09; 材料发票： 付款金额: 100000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司
材料发票： 付款日期: 2023-06-15; 材料发票： 付款金额: -2000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 昌达公司 |  | 借款
材料发票： 付款日期: 2023-06-15; 材料发票： 付款金额: 2000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 明更生
材料发票： 付款日期: 2023-07-12; 材料发票： 付款金额: 250000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 明更生
材料发票： 付款日期: 2023-08-17; 材料发票： 付款金额: 65000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 会同县广业建材有限公司
材料发票： 付款日期: 2023-09-18; 材料发票： 付款金额: 10000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 怀化市公路桥梁试验检测有限公司
材料发票： 付款日期: 2023-09-21; 材料发票： 付款金额: -20000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 昌达公司 |  | 借款
材料发票： 付款日期: 2023-09-21; 材料发票： 付款金额: 20000; 材料发票： 银行: 徽行 |  |  | 杨芳凯
材料发票： 付款日期: 2023-09-26; 材料发票： 付款金额: 6000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 明红
材料发票： 付款日期: 2023-10-17; 材料发票： 付款金额: 125969; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 邹序掌、向九花
材料发票： 付款日期: 2024-01-17; 材料发票： 付款金额: 28760; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 湖南巨业公路工程建设有限公司
材料发票： 付款日期: 审核中; 材料发票： 付款金额: 5000; 材料发票： 银行: 中行 |  |  | 明红
材料发票： 付款金额: 2400000; 材料发票： 银行: 暂扣 |  |  | 法务诉讼赔偿货款240万，2022.12.29转邮储宁德蕉城户
材料发票： 付款金额: 3050; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 行政部车辆费：皖A29759车辆 2024年7月20日 -7月24日 姚明、李良去会同项目办理业务
材料发票： 付款金额: 1144.13; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 魏梦雨报销案件受理费（怀化西南交通建设工程施工合同纠纷一案）
[8 empty] | 1350 | 代垫
材料发票： 付款金额: 1532; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 2024.5.10-2024.5.11马宁去项目办理竣工验收事项，发生火车票787元，加油费300元，过路费123元，餐饮补助1人2天共140元
材料发票： 付款金额: 3000; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 2024.4.28-2024.5.1马宁去项目办理交工事项，发生火车票966元，住宿1人2天共236元，餐补1人3天共210元，打的费120元
材料发票： 付款金额: 1678.17; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 2024.3.8因为S343会同翁江至鲁冲公路改建工程第五合同段交竣工检测费用支出3000元。
材料发票： 付款金额: 4537.39; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 2024.1.29-2024.1.31姚明去会同县参加庭审，处理王名杰协助执行扣划事宜，往返高铁票906元，住宿费278元，餐补2天共140元，出差补助3天共240元，市内交通费114.17元。
材料发票： 付款金额: 935; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 2024.1.21-2024.1.31胡文明和明更生办理计量、交工资料盖章事项，发生高铁票906元；餐费1180元，因用车发生的加油费1111元，过路费148元，市内交通费56.39元；住宿费1人10天共1136元。
材料发票： 付款金额: 2331; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 2024年1月29日请梁主席吃饭240元，2024年1月23日请业主张家新吃饭275元，2024年1月25日请监理吃饭220元，买烟200元。
材料发票： 付款金额: 14345; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 沙建2023.12.13去项目办理交工验收准备工作项目零星支出（ 标线维修 7650+波形护栏维修 3500+加油3195）
材料发票： 付款金额: 4135.5; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 沙建去项目办理交工验收准备工作差旅费（2023.12.13淮南-合肥 自驾来回150KM*1=150+12.14合肥-怀化 高铁455+2023.12.25怀化-合肥高铁 452.5+住宿1188+市内交通 90+餐补12*70+出差补助12*80=4135.5）
材料发票： 付款金额: 1823.55; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 姚明去项目办理交工和被扣划240w事宜（2023.10.9-2023.10.11合肥-怀化往返车票 950+住宿278+市内车费145.55+出差补助240+餐补210=1823.55）
材料发票： 付款金额: 4276.12; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 2023.10.8/2023.10.21项目催交工及拨付款项 高铁905+住宿1300+餐费1015（2人13天）+加油费 780+过路费123+市内通行132.42+快递费20.7=4276.12
材料发票： 付款金额: 1700; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | S343会同翁江至鲁冲公路改建工程A5标段招待费如下：1、2023年9月19日车坪桥检测招待质检站及业主送礼1500+加油费200
材料发票： 付款金额: 4510; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | S343会同翁江至鲁冲公路改建工程A5标段招待费如下：1、2023年9月19日车坪桥检测招待质检站及业主2300 2、2023年10月9日项目上招待业主及养护股领导请吃便饭360 3、2023年10月10日与姚明一起招待业主及指挥部人员，催交工及车坪桥尾款1200 4、2023年10月18日招待局领导及指挥部人员上项目检查吃便饭650
材料发票： 付款金额: 71478.62; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 按中标价1.2%扣除全部管理费
材料发票： 付款金额: 4869.29; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 项目签订收尾工程合同（7.13合肥-怀化 高铁490.5+8.8怀化-合肥 高铁 737+8.20合肥-怀化 高铁452.5+住宿300+市内车费 169.29+餐费 2720）
材料发票： 付款金额: 1971; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 2023.7.20 业主，监理 ，设计到现场确定桥面铺装方案招待费用
材料发票： 付款金额: 11378.12; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 胡文明报销项目差旅费（6.8-7.7合肥-怀化往来车费 高铁 2096+住宿 2703+换电瓶 300+6.8-7.7餐费2人 3000+加油费 2877+过路费 264+市内车费138.12）
材料发票： 付款金额: 2665; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 胡文明报销项目招待费（6.10请监理吃饭，6.19请设计业主吃饭，6.29请财评、业主吃饭费用）
材料发票： 付款金额: 1912; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 刘海潮报销去项目办理合同盖章A3,A4差旅费(6.7-6.10 合肥-会同 往返高铁 908+餐补 250+ 出差补助 320+A4彩色复印 29+市内车费 7+住宿 398）
材料发票： 付款金额: 3953.15; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 胡文明报销与明更生出差项目签订收尾工程合同 5.22-5.27怀化-合肥往返高铁 905+住宿费 400+车辆维修费 730（明更生车）+餐费800+加油费 797（明更生车）+ 过路费 244（明更生车）+市内通行费 77.15
材料发票： 付款金额: 1493; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 高翔报销去会同办理路面维修谈判差旅费（5.6合肥-怀化 高铁 453+5.7怀化-合肥 高铁 906+市内车费 20+餐费 84+补助30）
材料发票： 付款金额: 1373.36; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 姚明报销陪同马宁去项目处理交工工作（3.20-3.22合肥-怀化高铁 958.5+市内打车费 204.86+餐补 1*3*70）
材料发票： 付款金额: 2033.12; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 姚明报销陪同王总去会同项目处理交工工作差旅费（5.5合肥-长沙 高铁 300.5+5.5长沙-怀化 高铁 152.5+5.7怀化-长沙 高铁 152.5+5.7长沙-合肥 高铁 480.5+市内打车费 152.12+法院快递费 42+油费477+餐饮费招待1天166+餐补2天1人110）
材料发票： 付款金额: 3426; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 马宁报销2023.3.20-2023.3.25去S343会同翁江至鲁冲公路改建工程第五标段办理扫尾队伍选择（3.20合肥-怀化 高铁451.5+3.25怀化-合肥 高铁452.5+住宿费1016+市内交通20+会同-怀化往返加油费420+餐饮1066）
材料发票： 付款金额: 7687.5; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 马宁报销去项目办理竣工验收事宜差旅费（2023.3.14合肥南-怀化 高铁 1359+2023.3.16怀化-合肥 高铁1375.5+市内出租车 23+餐饮费556+1745+378+120+加油费500+240（合作人私人车加油）+住宿费4人2天 1391）
材料发票： 付款金额: 3000; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 2023.01.01~2023.03.31日印章费
材料发票： 付款金额: 1000; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 项目招待费（现金红包）
材料发票： 付款金额: 5094; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 2022.11.20~2022.11.24姚明送朱总一行三人去会同项目办事，车费2547公里*2元
材料发票： 付款金额: 2832; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 2022.11.20姚明、朱大金、张明辉、吴泽敏去项目处理、协商问题 市内车费50.29+住宿费1532+其他570+出差补助2*4*70+4*30=2832.29实报2832元
材料发票： 银行: 2500 |  |  | 湖南鼎晟公司注销税务罚款
材料发票： 付款日期: 2022-10-18; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 付款日期: 2022-07-26; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 付款日期: 2022-07-19; 材料发票： 付款金额: 1334.54; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 姚明去会同参加开庭。2022.2.24合肥-武汉高铁1335.5元；2.24武汉-怀化高铁318.5元；2.25怀化-邵阳高铁120元；2.25邵阳-长沙高铁81.5元；2.25长沙-合肥高铁300元；市内车费82.04元；住宿费159元；补助2天*70=140元
材料发票： 付款日期: 2022-07-26; 材料发票： 付款金额: 1113.8; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 无票费用按5% 扣税
材料发票： 付款日期: 2022-05-26; 材料发票： 付款金额: 50; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 付款日期: 2022-04-21; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 付款日期: 2022-04-15; 材料发票： 付款金额: 150; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 付款日期: 2022-04-07; 材料发票： 付款金额: 1000; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 2022.03.17-2022.03.18 一般户销户 |  | 2笔付款
材料发票： 付款日期: 2022-03-21; 材料发票： 付款金额: 882; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 王童去会同项目销户。2022.3.17怀化-会同大巴60，3.18怀化-合肥高铁452，补助70*2天，市内车费40，住宿费190.
材料发票： 付款日期: 2022-03-21; 材料发票： 付款金额: 550; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费 |  | 8笔付款
材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 718.25; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 马兰辉经手零星费用无票5%税金
材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 24000; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 2021.01.01~2022.12.31日印章费，1000元/月
材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 2022.01.29日支付会同华中建材物资经营运输部手续费
材料发票： 付款日期: 2021-12-31; 材料发票： 付款金额: 1153; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 2021.12.3马兰辉回公司高铁车费907，核酸检测40，车费206
材料发票： 付款日期: 2021-12-31; 材料发票： 付款金额: 1365.44; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 2021.10.24姚明参加法院开庭合肥-武汉高铁133.5，武汉-怀化高铁318.5,10.25怀化-合肥高铁452.5，市内车费158，住宿费462.94，补助70*2天
材料发票： 付款日期: 2021-12-31; 材料发票： 付款金额: 36000; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 2021.09.23~2021.12.23日三个月驻地费，一个月12000元
材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 5361.2; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 无票费用按5% 扣税
材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 425202.83; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 300万借款利息720241.84元减去3月25日预收295039.01元，本次再扣425202.83元。
材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 2419.6; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 无票费用按5% 扣税
材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 1348.27; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 2021.11.7姚明参加洪江市法院开庭，合肥-长沙高铁302，,1.8长沙-怀化高铁152.5，怀化-长沙高铁152.5，长沙-武汉高铁107.5,11.9武汉-合肥高铁133.5，市内车费92.27，住宿费131，核酸检测67，补助3天*70
材料发票： 付款日期: 2022-01-29; 材料发票： 付款金额: 1734.72; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 2021.9.23姚明、朱大金、马兰辉去项目处理遗留问题。合肥-怀化高铁452.5*2人；9.25怀化-武汉高铁318.5；武汉-合肥高铁133.5,；市内车费97.72，补助70元*3人*1天+70*1天
材料发票： 付款日期: 2021-11-25; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 付款日期: 2021-11-25; 材料发票： 付款金额: 21456.81; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 无票费用按5% 扣税
材料发票： 付款日期: 2021-10-15; 材料发票： 付款金额: 200; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 付款日期: 2021-08-11; 材料发票： 付款金额: 300; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-08-11; 材料发票： 付款金额: 8971.5; 材料发票： 银行: 代垫 |  |  | 差旅费+100手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-08-11; 材料发票： 付款金额: 12000; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 管理费1.2%
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-04-30; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 付款日期: 2021-04-12; 材料发票： 付款金额: 50; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-04-09; 材料发票： 付款金额: 150; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-03-29; 材料发票： 付款金额: 550; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 21240; 材料发票： 价税合计: 21240; 材料发票： 付款日期: 2021-03-29; 材料发票： 付款金额: 21240; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 管理费1.2%
材料发票： 付款日期: 2021-03-25; 材料发票： 付款金额: 295039.01; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 300万借款截止21.3.25日利息 |  | 附计算截图
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2021-01-08; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 600; 材料发票： 价税合计: 600; 材料发票： 付款日期: 2021-01-08; 材料发票： 付款金额: 600; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 管理费1.2%
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-12-08; 材料发票： 付款金额: 5000; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 项目印章费2020.7.31-2020.12.31
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-12-08; 材料发票： 付款金额: 150; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-12-07; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-27; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 12000; 材料发票： 价税合计: 12000; 材料发票： 付款日期: 2020-11-27; 材料发票： 付款金额: 12000; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 管理费1.2%
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-18; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-17; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-06; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-05; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-02; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-11-02; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-10-27; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-10-26; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-10-23; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-10-22; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-10-19; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-09-27; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-09-24; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 付款日期: 2020-05-15; 材料发票： 付款金额: 50; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 2020-05-15; 材料发票： 付款金额: 12000; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 印章费（2019.08-2020.07）
| 4799.3 |  |  |  | 0 | 4799.3 | 2020-05-15 | 4799.3 | 扣 |  |  | 管理费（20-1-27及以前，已扣齐）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 14次; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 13次; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 12次; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
| 4800 |  |  |  | 0 | 4800 | 10次 | 4800 | 扣 |  |  | 管理费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 9次; 材料发票： 付款金额: -330000; 材料发票： 银行: 退 |  |  | 之前暂扣企税
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 9次; 材料发票： 付款金额: 180000; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 沙建驻地费
| 63600 |  |  |  | 0 | 63600 | 9次 | 63600 | 扣 |  |  | 管理费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 9次; 材料发票： 付款金额: 330000; 材料发票： 银行: 暂扣 |  |  | 企税（视同开票，成本不够）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 8/9次; 材料发票： 付款金额: 250; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 6次; 材料发票： 付款金额: 100; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 手续费
| 32160 |  |  |  | 0 | 32160 | 6次 | 32160 | 扣 |  |  | 管理费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 6次; 材料发票： 付款金额: 6537; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 印花税及水利基金（2019.11月开票）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款金额: -197059; 材料发票： 银行: 退 |  |  | 企税(成本不够暂扣）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第十次; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 其他
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第十次; 材料发票： 银行: 退 |  |  | 其他 |  | 代扣沙健工资（19.年1-6月份）
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第十次; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 管理费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第十次; 材料发票： 付款金额: 197059; 材料发票： 银行: 暂扣 |  |  | 企税(成本不够暂扣） |  | 暂不扣
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第十次; 材料发票： 付款金额: 30000; 材料发票： 银行: 预留 |  |  | 损失准备金1%
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第十次; 材料发票： 付款金额: 1081; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 印花税及水利基金
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第十次; 材料发票： 付款金额: 180000; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 沙建驻地费
| 33600 |  |  |  | 0 | 33600 | 第十次 | 33600 | 扣 |  |  | 管理费 |  | 代扣沙健工资（18.年1-12月份）
| 60000 |  |  |  | 0 | 60000 | 第九次 | 60000 | 扣 |  |  | 管理费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第八次; 材料发票： 付款金额: 5000; 材料发票： 银行: 预留 |  |  | 损失准备金1%
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第七次; 材料发票： 付款金额: 9240; 材料发票： 银行: 预留 |  |  | 损失准备金1%
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第六次; 材料发票： 付款金额: 3400; 材料发票： 银行: 预留 |  |  | 损失准备金1% |  | 专户
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第六次; 材料发票： 付款金额: 60000; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 代办费
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第四次; 材料发票： 付款金额: 5000; 材料发票： 银行: 预留 |  |  | 损失准备金1%
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第四次; 材料发票： 付款金额: 5711; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 印花税及水利基金
材料发票： 成本金额: 0; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款日期: 第一次; 材料发票： 付款金额: 8000; 材料发票： 银行: 扣 |  |  | 代办费
材料发票： 成本金额: 83689.79; 材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 价税合计: 83689.79; 材料发票： 付款金额: 83689.79 |  |  | 管理费
材料发票： 进项税额: 0; 材料发票： 付款金额: 36491878.02 |  |  |  |  | 前8次总计
合计 | #VALUE! |  |  |  | 0 | 30336985.54 | 可支付金额 | -3168371.27
| #VALUE! | [6 empty] | -3148097.73
公司代缴税金： | [7 empty] | -20273.54
税种 | 税额 |  | 税种 | 税率 | 税额 | 17.12月-18.9月开票扣税 | 19年5月开票扣税 | 19年11月开票扣税 | 备注：①补录到款，②-③补录付款
企业所得税 | #VALUE! |  | 增值税 | 差额 | 0 | 0 | 0 | 0
印花税 | 4530.4509 |  | 城市维护建设税 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
水利基金 | 8796.992 |  | 教育费附加 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 地方教育费附加 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 | #VALUE! |  | 小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 印花税 | 0.0003 | 4530.4509 | 1941.1731 | 367.2516 | 2222.0262
|  |  | 水利基金 | 0.0006 | 8796.992 | 3769.2682 | 713.1099 | 4314.614
|  |  | 合计 |  | 13327.4429 | 5710.4413 | 1080.3615 | 6536.6402
Note on I8: Administrator: 业主从工程中扣质保金 ERP补录到款1146823*0.1
Note on G12: cw05: 填写开票数字
Note on I12: Administrator: 1146823*0.7
Note on I55: Administrator: 业主从工程款中扣质保金 补录付款
Note on E56: cw05: 填写专票税率
Note on G56: cw05: 填写成本发票含税金额
Note on E62: cw05: 填写专票税率
Note on G62: cw05: 填写成本发票含税金额
Note on B80: cw01: 有合同 视同到票 吴总
Note on I196: Administrator: 借款付款ERP到款已录 现补录付款
Note on M267: Administrator: 2021.4.25姚明（唐春生案子开庭）高铁301.5；2021.4.27怀化-合肥452.5；市内车费42.4；住宿费473；补助70*3天。2021.6.21合肥-怀化高铁姚明（去洪江法院开庭）452.5；2021.6.22怀化-长沙152.5；2021.6.23长沙-武汉164.5；武汉-合肥214；市内车费26.5；住宿费477；补助70*3天2021.7.6朱大金、吴泽敏合肥-会同高铁1113； 2021.7.9朱大金、吴泽敏会同-合肥高铁1113； 市内车费51；住宿费1605；伙食费200
Note on A334: cw05: 当地未缴，本地代扣代缴，含税价*0.0003。
Note on A335: cw05: 当地未缴，本地代扣代缴，不含税销售额*0.0006