## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 新站区东方大道（淮南路-怀远路）交通监控工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 2667 | 档案编号
合同金额 |  | 3559900 |  |  | 中标时间 | 2016.2.15 | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 分包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 17.5.26 | 1003585 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 60% | 0% | 0 | 开票106万 | 34896.65 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 968688.35 | 0
本次
2 | 19.11.28 | 992695 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 100% | 0% | 0 | 开票106万 | 34896.65 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 957798.35 | 0
3
4
合计 |  | 1996280 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 69793.3 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 1926486.7 | 4.3656e-11
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 957798.35 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 957798.35
|  | 已支付金额 |  |  | 968688.35 | [6 empty] | 大写 | 玖拾伍万柒仟柒佰玖拾捌元叁角伍分

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 新站区东方大道（淮南路-怀远路）交通监控工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 2667 | 档案编号
合同金额 |  | 3559900 |  |  | 中标时间 | 2016.2.15 | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 分包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 17.5.26 | 1003585 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 60% | 0% | 0 | 开票106万 | 34896.65 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 968688.35 | 0
2 | 19.11.28 | 992695 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 100% | 0% | 0 | 开票106万 | 34896.65 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 957798.35 | 0
本次
3 | 20.7.28 | 1039642.21 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% | 0% | 0 |  | 43852 | 300 | 转账手续费 | 0 |  | 谈长才（高清一体化DSP抓拍摄像机） |  | 275000 | 275000 | 65440.21
[15 empty] | 马秀英（磁盘阵列雷达存储主机） |  | 311700 | 311700
4 | [14 empty] | 孙业顺（摄像机 管理服务器） |  | 343350 | 343350
合计 |  | 3035922.21 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 113645.3 | 300 | - | 0 | - | - |  |  | 2856536.7 | 65440.21
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 995490.21 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 930050
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 玖拾叁万零伍拾元整

## 第三次
工程款支付证书
工程名称 |  | 新站区东方大道（淮南路-怀远路）交通监控工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 2667 | 档案编号
合同金额 |  | 3559900 |  |  | 中标时间 | 2016.2.15 | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 分包协议 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 无 |  |  |  | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 17.5.26 | 1003585 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 60% | 0% | 0 | 开票106万 | 34896.65 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 968688.35 | 0
2 | 19.11.28 | 992695 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 100% | 0% | 0 | 开票106万 | 34896.65 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 957798.35 | 0
3 | 20.7.28 | 1039642.21 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% | 0% | 0 |  | 43852 | 300 | 转账手续费 | 0 |  | 谈长才（高清一体化DSP抓拍摄像机） |  | 275000 | 275000 | 65440.21
[15 empty] | 马秀英（磁盘阵列雷达存储主机） |  | 311700 | 311700
4 | [14 empty] | 孙业顺（摄像机 管理服务器） |  | 343350 | 343350
本次
| 20.8.27 | [9 empty] | 50 | 转账手续费 | 0 |  | 陈延正（工程款） |  | 254000 | 65390.21 | -65440.21
合计 |  | 3035922.21 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 113645.3 | 350 | - | 0 | - | - |  |  | 2921926.91 | -1.8917e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 65390.21 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 65390.21
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 陆万伍仟叁佰玖拾元贰角壹分