## 第3次
工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥南站综合交通枢纽配套北广场路网交通监控工程采购及安装 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥市重点工程建设管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 2857 | 档案编号
合同金额 |  | 2946000 |  |  | 中标时间 | 2016.1.6 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 2483723 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.1.31 | 611567.96 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 |  |  |  | 开票65万 | 21398.89 | [7 empty] | 590169.07 | 0
2 | 19.7.17 | 145500 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 |  |  |  | 开票14.55万 | 4790.06 | [7 empty] | 140709.94 | 0
3 | 19.9.16 | 799742 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 |  |  |  | 开票85万 | 27983.16 | [7 empty] | 771758.84 | 0
4 | 20.12.10 | 763251.46 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100 |  |  | 开票81.5万 | 27305.67 | 400 | 转账手续费 |  |  | 孙业顺 |  |  | 200000 | 0
5 | [14 empty] | 孙凌金 |  |  | 200000
6 | [14 empty] | 孙晓玲 |  |  | 200000
7 | [14 empty] | 徐汉生 |  |  | 135545.79
本次
8 | 2025.06.26 | 163662.39 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100 |  |  |  | 1077.96 | 补税:(合同价计算印花税1767.6-已扣836.35)+(不含税收入计算水利基金1514.4-已扣570.1)-2020/11多扣增值税及附加797.58 |  |  |  | 合肥励畅建设工程有限公司 | 157052 | 157052 | 157052 | 0
[10 empty] | 5532.43 | 2025-01-17:3%增值税4766.87+附加税572.02+水利基金95.34+印花税98.2
合计 |  | 2483723.81 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 88088.17 | 400 | - | 0 | - | - |  |  | 2395235.64 | -7.276e-11
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 157052 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 157052
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹拾伍万柒仟零伍拾贰元整

## 第2次
工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥南站综合交通枢纽配套北广场路网交通监控工程采购及安装 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥市重点工程建设管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 2857 | 档案编号
合同金额 |  | 2946000 |  |  | 中标时间 | 2016.1.6 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.1.31 | 611567.96 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 |  |  |  | 开票65万 | 21398.89 | [7 empty] | 590169.07 | 0
2 | 19.7.17 | 145500 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 |  |  |  | 开票14.55万 | 4790.06 | [7 empty] | 140709.94 | 0
4 | 19.9.16 | 799742 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 |  |  |  | 开票85万 | 27983.16 | [7 empty] | 771758.84 | 0
3 | 本次
5 | 20.12.10 | 763251.46 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100 |  |  | 开票81.5万 | 27305.67 | 400 | 转账手续费 |  |  | 孙业顺 |  |  | 200000 | 0
6 | [14 empty] | 孙凌金 |  |  | 200000
7 | [14 empty] | 孙晓玲 |  |  | 200000
8 | [14 empty] | 徐汉生 |  |  | 135545.79
9
10
合计 |  | 2320061.42 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 81477.78 | 400 | - | 0 | - | - |  |  | 2238183.64 | -2.0373e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 735545.79 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 735545.79
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 柒拾叁万伍仟伍佰肆拾伍元柒角玖分

## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥南站综合交通枢纽配套北广场路网交通监控工程采购及安装 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥市重点工程建设管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 2857 | 档案编号
合同金额 |  | 2946000 |  |  | 中标时间 | 2016.1.6 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书 合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 19.1.31 | 611567.96 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 |  |  |  | 开票65万 | 21398.89 | [7 empty] | 590169.07 | 0
2 | 19.7.17 | 145500 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 |  |  |  | 开票14.55万 | 4790.06 | [7 empty] | 140709.94 | 0
3 | 本次
4 | 19.9.16 | 799742 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 |  |  |  | 开票85万 | 27983.16 | [7 empty] | 771758.84 | 0
5
6
7
8
9
10
合计 |  | 1556809.96 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 54172.11 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 1502637.85 | -1.3097e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 771758.84 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 771758.84
|  | 已支付金额 |  |  | 730879.01 | [6 empty] | 大写 | 柒拾柒万壹仟柒佰伍拾捌元捌角肆分