## 3030-1
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-022
合同金额 |  | 44651113.55 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19 |  |  |  | 合作单位 |  | 朱成祥18605155999 |  |  | CD2016-022 | 26 | 3030 | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | 2016.2.19 | 44651113.55 | 何昌宝 |  | 盐城市 建湖县 | 傅俊逸18552075677 | 朱成祥18605155999 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3030
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 622000 |  |  | 720187 | 1% | 6220 |  | 0 | 40600 | 见备注 |  | 375180 |  | 增值税及附加
[11 empty] | 200000 | 税金暂扣
扣除进度管理费1% +2016.3.30签合同何昌宝出差费2000 +2016.5.5项目部印章一枚150 +2016.4.26办理外经证费用500 +2016.5.16快递费50 +2016.12.10开会何昌宝出差费2000聂永青车300许挺车300其他车餐400 +2016.12.19营改增宣贯朱大金出差费1000孙健出差费1000齐亮亮出差费500车2000 +2016.12.24-27迎接检查何昌宝出差费2000*4詹克武2000*4胡文明1000*4车2200 +2017.1.18临时检查何昌宝（张居田代）出差费2000詹克武出差费2000车餐2200超速罚款2000；
2000
150
500
50
[15 empty] | 2000 | 300 | 300 | 400
[15 empty] | 1000 | 1000 | 500 | 2000
[15 empty] | 20000 | 2200
[15 empty] | 2000 | 2000 | 2200 | 2000
[16 empty] | 1、 | 中标通知书、施工合同原件在合肥；竣工验收报告原件在庐江 | [5 empty] | 2、此次借条已提供 。？
合计 |  | - | 622000 | - | 0 | 720187 | - | 6220 | - | 0 |  | - |  | 375180 |  | 0.8402%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 375180; 比例: 支付账号; 税率: 江苏骄阳建设工程有限公司 6886 68896 |  | 完工证明？
|  | 大写 | 375180 | [5 empty] | 中国民生银行股份有限公司建湖支行
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江？？; 税率: 2、此次借条已提供 。？
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批

## 3030-(2)
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-022
合同金额 |  | 44651113.55 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19 |  |  |  | 合作单位 |  | 朱成祥18605155999 |  | CD2016-022 | 26 | 3030 | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | 2016.2.19 | 44651113.55 | 何昌宝 | 盐城市 建湖县 | 傅俊逸18552075677 | 朱成祥18605155999 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3030
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 622000 |  |  | 720187 | 1% | 6220 |  | 0 | 40600 | 见备注 |  | 375180 | 增值税及附加
[11 empty] | 200000 | 税金暂扣
扣除进度管理费1% +2016.3.30签合同何昌宝出差费2000 +2016.5.5项目部印章一枚150 +2016.4.26办理外经证费用500 +2016.5.16快递费50 +2016.12.10开会何昌宝出差费2000聂永青车300许挺车300其他车餐400 +2016.12.19营改增宣贯朱大金出差费1000孙健出差费1000齐亮亮出差费500车2000 +2016.12.24-27迎接检查何昌宝出差费2000*4詹克武2000*4胡文明1000*4车2200 +2017.1.18临时检查何昌宝（张居田代）出差费2000詹克武出差费2000车餐2200超速罚款2000；
本次
2 | 日期: 申请退回上次暂扣的20万; 金额: -200000; 金额: 200000
合计 |  | - | 622000 | - | 0 | 720187 | - | 6220 | - | 0 | 40600 | - |  | 575180 | 完工证明？
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 200000; 比例: 支付账号 （按协议）; 税率: 朱成祥 工商银行建湖支行
|  | 大写 | 200000 | [5 empty] | 6222 0811 0900 1105 290
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江；; 税率: 2、此次无借条 。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3030-(3)
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-022
合同金额 |  | 44651113.55 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19 |  |  |  | 合作单位 |  | 朱成祥18605155999 |  | CD2016-022 | 26 | 3030 | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | 2016.2.19 | 44651113.55 | 何昌宝 | 盐城市 建湖县 | 傅俊逸18552075677 | 朱成祥18605155999 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3030
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 622000 | 2016-04-19 | 31255779.48 | 720187 | 1% | 6220 |  | 0 | 40600 | 见备注 |  | 375180 | 增值税及附加
[11 empty] | 200000 | 税金暂扣
| 日期: 扣除进度管理费1% +2016.3.30签合同何昌宝出差费2000 +2016.5.5项目部印章一枚150 +2016.4.26办理外经证费用500 +2016.5.16快递费50 +2016.12.10开会何昌宝出差费2000聂永青车300许挺车300其他车餐400 +2016.12.19营改增宣贯朱大金出差费1000孙健出差费1000齐亮亮出差费500车2000 +2016.12.24-27迎接检查何昌宝出差费2000*4詹克武2000*4胡文明1000*4车2200 +2017.1.18临时检查何昌宝（张居田代）出差费2000詹克武出差费2000车餐2200超速罚款2000； | 480
600
2 | 日期: 申请退回上次暂扣的20万; 金额: -200000; 备注: 退; 金额: 200000 | 650
本次
3 | 2017-11-23 | 中 | 521000 |  |  | 11981192.21 | 1% | 5210 |  | 0 | 1730 |  |  | 514060
扣除进度管理费1% ； 2017.3.12-14检查詹克武胡文明盐城宿餐480 ；皖ACD748车庐江至合肥300张居田车合肥至庐江300 +2017.8.23检查后回程詹克武胡文明车费650
合计 |  | - | 1143000 | - | 31255779.48 | 12701379.21 | - | 11430 | - | 0 | 42330 | - |  | 1089240 | 完工证明？
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 514060; 比例: 支付账号 （按协议）; 税率: 朱成祥 工商银行建湖支行
|  | 大写 | 514060 | [5 empty] | 6222 0811 0900 1105 290
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江；; 税率: 2、此次无借条 。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 | 金额: 董事长审批
480
300
300
650

## 3030-(4)
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-022
合同金额 |  | 44651113.55 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19 |  |  |  | 合作单位 |  | 朱成祥18605155999 |  | CD2016-022 | 26 | 3030 | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | 2016.2.19 | 44651113.55 | 何昌宝 | 盐城市 建湖县 | 傅俊逸18552075677 | 朱成祥18605155999 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3030
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 622000 | 2016-04-19 | 31255779.48 | 720187 | 1% | 6220 |  | 0 | 40600 | 见备注 |  | 375180 | 增值税及附加
[11 empty] | 200000 | 税金暂扣
| 日期: 扣除进度管理费1% +2016.3.30签合同何昌宝出差费2000 +2016.5.5项目部印章一枚150 +2016.4.26办理外经证费用500 +2016.5.16快递费50 +2016.12.10开会何昌宝出差费2000聂永青车300许挺车300其他车餐400 +2016.12.19营改增宣贯朱大金出差费1000孙健出差费1000齐亮亮出差费500车2000 +2016.12.24-27迎接检查何昌宝出差费2000*4詹克武2000*4胡文明1000*4车2200 +2017.1.18临时检查何昌宝（张居田代）出差费2000詹克武出差费2000车餐2200超速罚款2000； | 480
600
2 | 日期: 申请退回上次暂扣的20万; 金额: -200000; 备注: 退; 金额: 200000 | 650
3 | 2017-11-23 | 中 | 521000 |  |  | 11981192.21 | 1% | 5210 |  | 0 | 1730 |  |  | 514060
扣除进度管理费1% ； 2017.3.12-14检查詹克武胡文明盐城宿餐480 ；皖ACD748车庐江至合肥300张居田车合肥至庐江300 +2017.8.23检查后回程詹克武胡文明车费650
本次
4 | 日期: 2018-02-12; 账户: 中; 金额: 10000000; 比例: 1%; 金额: 100000; 金额: 0; 户名: 朱成祥; 金额: 25413300
| 2018-02-13 | 中 | 15670000 |  |  |  | 1% | 156700
合计 |  | - | 26813000 | - | 31255779.48 | 12701379.21 | - | 268130 | - | 0 | 42330 | - |  | 26502540 | 完工证明？
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 25413300; 比例: 支付账号 （按协议）; 税率: 朱成祥 工商银行建湖支行
|  | 大写 | 25413300 | [5 empty] | 6222 0811 0900 1105 290
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江；
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 | 金额: 董事长审批
480
300
300
650

## 3030-(5)
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-022
合同金额 |  | 44651113.55 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19 |  |  |  | 合作单位 |  | 朱成祥18605155999 |  | CD2016-022 | 26 | 3030 | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | 2016.2.19 | 44651113.55 | 何昌宝 | 盐城市 建湖县 | 傅俊逸18552075677 | 朱成祥18605155999 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3030
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 622000 | 2016-04-19 | 31255779.48 | 720187 | 1% | 6220 |  | 0 | 40600 | 见备注 |  | 375180
[11 empty] | 200000 | 税金暂扣
扣除进度管理费1% +2016.3.30签合同何昌宝出差费2000 +2016.5.5项目部印章一枚150 +2016.4.26办理外经证费用500 +2016.5.16快递费50 +2016.12.10开会何昌宝出差费2000聂永青车300许挺车300其他车餐400 +2016.12.19营改增宣贯朱大金出差费1000孙健出差费1000齐亮亮出差费500车2000 +2016.12.24-27迎接检查何昌宝出差费2000*4詹克武2000*4胡文明1000*4车2200 +2017.1.18临时检查何昌宝（张居田代）出差费2000詹克武出差费2000车餐2200超速罚款2000；
2 | 日期: 申请退回上次暂扣的20万; 金额: -200000; 备注: 退; 金额: 200000
3 | 2017-11-23 | 中 | 521000 |  |  | 11981192.21 | 1% | 5210 |  | 0 | 1730 |  |  | 514060
扣除进度管理费1% ； 2017.3.12-14检查詹克武胡文明盐城宿餐480 ；皖ACD748车庐江至合肥300张居田车合肥至庐江300 +2017.8.23检查后回程詹克武胡文明车费650
4 | 日期: 2018-02-12; 账户: 中; 金额: 10000000; 比例: 1%; 金额: 100000; 金额: 0; 户名: 朱成祥; 金额: 25413300
| 2018-02-13 | 中 | 15670000 |  |  |  | 1% | 156700
本次
5 | 2019-02-02 | 中 | 6567000 |  |  |  | 1% | 65670 |  | 0 | 65670 | 1%预留损失准备金 |  | 6435660
合计 |  | - | 33380000 | - | 31255779.48 | 12701379.21 | - | 333800 | - | 0 | 108000 | - |  | 32938200 | 完工证明？
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 6435660; 比例: 支付账号 （按协议）; 税率: 详见报销单
|  | 大写 | 6435660
申请部门 意见 | 账户: 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江；
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
480
300
300
650

## 3030-(6)
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 江苏省省道233建湖段JHA-1标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-022
合同金额 |  | 44651113.55 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19 |  |  |  | 合作单位 |  | 朱成祥18605155999 |  |  | CD2016-022 | 26 | 3030 | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | 2016.2.19 | 44651113.55 | 何昌宝 | 盐城市 建湖县 | 傅俊逸18552075677 | 朱成祥18605155999 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3030
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 622000 | 2016-04-19 | 31255779.48 | 720187 | 1% | 6220 |  | 0 | 40600 | 见备注 |  | 375180
[11 empty] | 200000 | 税金 暂扣
扣除进度管理费1% +2016.3.30签合同何昌宝出差费2000 +2016.5.5项目部印章一枚150 +2016.4.26办理外经证费用500 +2016.5.16快递费50 +2016.12.10开会何昌宝出差费2000聂永青车300许挺车300其他车餐400 +2016.12.19营改增宣贯朱大金出差费1000孙健出差费1000齐亮亮出差费500车2000 +2016.12.24-27迎接检查何昌宝出差费2000*4詹克武2000*4胡文明1000*4车2200 +2017.1.18临时检查何昌宝（张居田代）出差费2000詹克武出差费2000车餐2200超速罚款2000；
2 | 日期: 申请退回上次暂扣的20万; 金额: -200000; 备注: 退; 金额: 200000
3 | 2017-11-23 | 中 | 521000 |  |  | 11981192.21 | 1% | 5210 |  | 0 | 1730 |  |  | 514060 | 514060
扣除进度管理费1% ； 2017.3.12-14检查詹克武胡文明盐城宿餐480 ；皖ACD748车庐江至合肥300张居田车合肥至庐江300 +2017.8.23检查后回程詹克武胡文明车费650
4 | 2018-02-12 | 中 | 10000000 | 贷款，2019.2已还300万 |  |  | 1% | 100000 |  | 0 |  |  | 朱成祥 | 25413300
| 2018-02-13 | 中 | 15670000 |  |  |  | 1% | 156700
5 | 2019-02-02 | 中 | 6567000 |  |  |  | 1% | 65670 |  | 0 | 65670 | 1%预留损失准备金 |  | 6435660
本次
6 | 日期: 2019-07-09; 账户: 中; 金额: 500000; 日期: 还贷款; 比例: 进度款的1%的管理费5000元 及1%预留损失准备金5000元 下次扣; 金额: 500000
退第4次的贷款管理费
| 账户: 其中：贷款，2019.2已还300万 |  | 10771113.55
合计 |  | - | 33880000 | - | 31255779.48 | 12701379.21 | - | 333800 | - | 0 | 108000 | - |  | 33438200 |  | 0.75877
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 500000; 比例: 支付账号 （按协议）; 税率: 详见报销单
|  | 大写 | 500000
申请部门 意见 | 账户: 此项目中标书、施工合同、预验收报告及投资协议原件在庐江。截止日前此项目暂未进行竣工验收（业主等其他标段完工后一起组织验收），暂未进行审计。领用的项目部方章及私刻印章于2019.4.2已销毁。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
480
300
300
650

## 3030-(7)
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 江苏省省道233建湖段JHA-1标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-022
合同金额 |  | 44651113.55 |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19 |  |  |  | 合作单位 |  | 朱成祥18605155999 |  |  | CD2016-022 | 26 | 3030 | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | 2016.2.19 | 44651113.55 | 何昌宝 | 盐城市 建湖县 | 傅俊逸18552075677 | 朱成祥18605155999 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3030
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 622000 | 2016-04-19 | 31255779.48 | 720187 | 1% | 6220 |  | 0 | 40600 | 见备注 |  | 375180
[11 empty] | 200000 | 税金 暂扣
扣除进度管理费1% +2016.3.30签合同何昌宝出差费2000 +2016.5.5项目部印章一枚150 +2016.4.26办理外经证费用500 +2016.5.16快递费50 +2016.12.10开会何昌宝出差费2000聂永青车300许挺车300其他车餐400 +2016.12.19营改增宣贯朱大金出差费1000孙健出差费1000齐亮亮出差费500车2000 +2016.12.24-27迎接检查何昌宝出差费2000*4詹克武2000*4胡文明1000*4车2200 +2017.1.18临时检查何昌宝（张居田代）出差费2000詹克武出差费2000车餐2200超速罚款2000；
2 | 日期: 申请退回上次暂扣的20万; 金额: -200000; 备注: 退; 金额: 200000
3 | 2017-11-23 | 中 | 521000 |  |  | 11981192.21 | 1% | 5210 |  | 0 | 1730 |  |  | 514060 | 514060 | 446511.1355
| 日期: 扣除进度管理费1% ； 2017.3.12-14检查詹克武胡文明盐城宿餐480 ；皖ACD748车庐江至合肥300张居田车合肥至庐江300 +2017.8.23检查后回程詹克武胡文明车费650 |  | 446511
4 | 2018-02-12 | 中 | 10000000 | 保理公司贷款，2019.2已还300万 |  |  | 1% | 100000 | 已退 | 0 |  |  | 朱成祥 | 25413300
| 2018-02-13 | 中 | 15670000 |  |  |  | 1% | 156700
5 | 2019-02-02 | 中 | 6567000 |  |  |  | 1% | 65670 |  | 0 | 65670 | 1%预留损失准备金 |  | 6435660
6 | 日期: 2019-07-09; 账户: 中; 金额: 500000; 比例: 进度款的1%的管理费5000元 及1%预留损失准备金5000元 下次扣; 金额: 500000 | 76159
7 | 2019-10-10 | 中 | 593151.61 |  |  |  | 1% | 5932 |  | 0 | 5932 | 1%预留损失准备金 |  | 1027793.14
|  |  | 409231.94 |  |  |  | 1% | 4093 |  |  | 4093
| 金额: 46387.59; 比例: 1%; 金额: 464; 金额: 464 |  | 退第4次的贷款管理费
| 本次 | [5 empty] | 补扣第6次的进度款的1%的管理费5000元 及1%预留损失准备金5000元 下次扣
8 | 2020-01-22 | 中 | 3831500 |  |  |  | 1% | 38315 | 财务手续费 | 300 | 38315 | 1%预留损失准备金 | 20.1.23已付保理费 | 3500000
[13 empty] | 保理费 | 254570
| 金额: 损失准备金累计：114474元 |  | 5890842.41
合计 |  | - | 38760271.14 | - | 31255779.48 | 12701379.21 | - | 382604 | - | 300 | 156804 | - |  | 38220563.14 |  | 0.86807
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 254570; 比例: 支付账号; 税率: 详见委托支付函 |  | 7504491.66
|  | 大写 | 254570
申请部门 意见 | 账户: 此项目中标书、施工合同、预验收报告及投资协议原件在庐江。截止日前此项目暂未进行竣工验收（业主等其他标段完工后一起组织验收），暂未进行审计。领用的项目部方章及私刻印章于2019.4.2已销毁。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
[11 empty] | 还贷款（万） |  |  | 1000
[10 empty] | 2019.2 | 300 | 自转
[10 empty] | 2019.5 | 103.6 | 自转
[10 empty] | 2019.7 | 50 | 工程款
[10 empty] | 2019.1 | 102.7793 | 工程款
[11 empty] | 556.3793 |  |  | 443.6207
350
25.457
480
300
300
650

## 3030-（8）
工程款支付证书 | [16 empty] | 本次
工程名称 |  | 江苏省省道233建湖段JHA-1标段 | [9 empty] | 档案编号 |  | CD2016-022
合同金额 |  | 44651113.55 |  |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19 |  |  |  | 合作单位 |  | 朱成祥18605155999 |  |  | CD2016-022 | 26 | 3030 | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | 2016.2.19 | 44651113.55 | 何昌宝 | 盐城市 建湖县 | 傅俊逸18552075677 | 朱成祥18605155999 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3030
序号 | 工程款到账 |  |  | 周转金 | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 622000 |  | 2016-04-19 | 31255779.48 | 720187 | 1% | 6220 |  | 0 | 40600 | 见备注 |  | 375180
[12 empty] | 200000 | 税金 暂扣
扣除进度管理费1% +2016.3.30签合同何昌宝出差费2000 +2016.5.5项目部印章一枚150 +2016.4.26办理外经证费用500 +2016.5.16快递费50 +2016.12.10开会何昌宝出差费2000聂永青车300许挺车300其他车餐400 +2016.12.19营改增宣贯朱大金出差费1000孙健出差费1000齐亮亮出差费500车2000 +2016.12.24-27迎接检查何昌宝出差费2000*4詹克武2000*4胡文明1000*4车2200 +2017.1.18临时检查何昌宝（张居田代）出差费2000詹克武出差费2000车餐2200超速罚款2000；
2 | 日期: 申请退回上次暂扣的20万; 金额: -200000; 备注: 退; 金额: 200000
3 | 2017-11-23 | 中 | 521000 |  |  |  | 11981192.21 | 1% | 5210 |  | 0 | 1730 |  |  | 514060 | 514060 | 446511.1355
| 日期: 扣除进度管理费1% ； 2017.3.12-14检查詹克武胡文明盐城宿餐480 ；皖ACD748车庐江至合肥300张居田车合肥至庐江300 +2017.8.23检查后回程詹克武胡文明车费650 |  | 446511
4 | 2018-02-12 | 中 |  | 10000000 | 保理公司贷款，2019.2已还300万 |  |  | 1% | 100000 |  | 0 |  |  | 朱成祥 | 25413300
| 2018-02-13 | 中 | 15670000 |  |  |  |  | 1% | 156700
5 | 2019-02-02 | 中 | 6567000 |  |  |  |  | 1% | 65670 |  | 0 | 65670 | 1%预留损失准备金 |  | 6435660
6 | 日期: 2019-07-09; 账户: 中; 金额: 500000; 比例: 进度款的1%的管理费5000元 及1%预留损失准备金5000元 下次扣; 金额: 500000 | 76159
327604
7 | 2019-10-10 | 中 | 593151.61 |  |  |  |  | 1% | 5932 |  | 0 | 5932 | 1%预留损失准备金 |  | 1027793.14
|  |  | 409231.94 |  |  |  |  | 1% | 4093 |  |  | 4093
| 金额: 46387.59; 比例: 1%; 金额: 464; 金额: 464 |  | 退第4次的贷款管理费
补扣第6次的进度款的1%的管理费5000元 及1%预留损失准备金5000元 下次扣
8 | 2020-01-22 | 中 | 3831500 |  |  |  |  | 1% | 38315 |  |  | 38315 | 1%预留损失准备金 | 20.1.23已付保理费 | 3500000
[12 empty] | 300 | 财务手续费 | 保理费 | 254570
9 | 日期: 2020-04-29; 账户: 中; 金额: 4000000; 金额: 200; 备注: 手续费; 户名: 付保理; 金额: 1539005.15
本次支付金额 | [16 empty] | 2049000 |  |  | 2460994.85
10 | 日期: 2020-05-07; 比例: 1%; 金额: 45000; 金额: 0; 金额: 45000; 备注: 1%预留损失准备金; 户名: 劳务; 金额: 2049000 | 葛凤萍30万，季益华30万，葛凤华30万，代兴民249000，蔡星30万，柏金芳30万，王刚30万 |  |  |  | 2380994.85
| 金额: 第六次补扣的管理费和1%预留损失准备金; 金额: 800; 备注: 转账费; 户名: 朱成祥; 金额: 320994.85 |  |  |  |  | 249000
2370194.85
| 金额: 损失准备金累计：159474元 |  | 11890842.41
合计 |  | - | 32760271.14 | 10000000 | - | 31255779.48 | 12701379.21 | - | 427604 | - | 0 | 203104 | - |  | 42129563.14 |  | 0.73369
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 2369994.85; 比例: 支付账号; 税率: 详见委托支付函 |  | 1504491.66
|  | 大写 | 2369994.85
申请部门 意见 | 账户: 此项目中标书、施工合同、预验收报告及投资协议原件在庐江。截止日前此项目暂未进行竣工验收（业主等其他标段完工后一起组织验收），暂未进行审计。领用的项目部方章及私刻印章于2019.4.2已销毁。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
556.3793
350
25.457
153.9005
[12 empty] | 还贷款（万） |  |  | 1000
[11 empty] | 2019.2 | 300 | 自转
[11 empty] | 2019.5 | 103.6 | 自转
[11 empty] | 2019.7 | 50 | 工程款
[11 empty] | 2019.1 | 102.7793 | 工程款
[12 empty] | 556.3793 |  |  | 443.6207
350
25.457
1539005.15
480
300
300
650

## 9
工程款支付证书 | [16 empty] | 本次
工程名称 |  | 江苏省省道233建湖段JHA-1标段 | [9 empty] | 档案编号 |  | CD2016-022
合同金额 |  | 44651113.55 |  |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19 |  |  |  | 合作单位 |  | 朱成祥18605155999、代兴亮13305119900 |  |  | CD2016-022 | 26 | 3030 | 江苏省省道223建湖段JHA-1标段 | 2016.2.19 | 44651113.55 | 何昌宝 | 盐城市 建湖县 | 傅俊逸18552075677 | 朱成祥18605155999 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 |  | 40292934.61 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3030
序号 | 工程款到账 |  |  | 周转金 | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 622000 |  | 2016-04-19 | 31255779.48 | 720187 | 1% | 6220 |  | 0 | 40600 | 见备注 | 江苏骄阳 | 375180
[12 empty] | 200000 | 税金 暂扣
扣除进度管理费1% +2016.3.30签合同何昌宝出差费2000 +2016.5.5项目部印章一枚150 +2016.4.26办理外经证费用500 +2016.5.16快递费50 +2016.12.10开会何昌宝出差费2000聂永青车300许挺车300其他车餐400 +2016.12.19营改增宣贯朱大金出差费1000孙健出差费1000齐亮亮出差费500车2000 +2016.12.24-27迎接检查何昌宝出差费2000*4詹克武2000*4胡文明1000*4车2200 +2017.1.18临时检查何昌宝（张居田代）出差费2000詹克武出差费2000车餐2200超速罚款2000；
2 | 日期: 申请退回上次暂扣的20万; 金额: -200000; 备注: 退; 户名: 朱成祥; 金额: 200000
3 | 2017-11-23 | 中 | 521000 |  |  |  | 11981192.21 | 1% | 5210 |  | 0 | 1730 |  | 朱成祥 | 514060 | 514060 | 446511.1355
| 日期: 扣除进度管理费1% ； 2017.3.12-14检查詹克武胡文明盐城宿餐480 ；皖ACD748车庐江至合肥300张居田车合肥至庐江300 +2017.8.23检查后回程詹克武胡文明车费650 |  | 446511
4 | 2018-02-12 | 中 |  | 10000000 | 保理公司贷款，2019.2已还300万 |  |  | 1% | 100000 |  | 0 |  |  | 朱成祥 | 25413300
| 2018-02-13 | 中 | 15670000 |  |  |  |  | 1% | 156700
5 | 2019-02-02 | 中 | 6567000 |  |  |  |  | 1% | 65670 |  | 0 | 65670 | 1%预留损失准备金 | 朱成祥 | 2399660
|  |  |  | -3000000 | 保理费
|  |  |  | -1036000 | 保理费
6 | 日期: 2019-07-09; 账户: 中; 金额: 500000; 金额: -500000; 日期: 保理费; 比例: 进度款的1%的管理费5000元 及1%预留损失准备金5000元 下次扣 | 76159
327604
7 | 2019-10-10 | 中 | 593151.61 | -1027793.14 | 保理费 |  |  | 1% | 5932 |  | 0 | 5932 | 1%预留损失准备金
|  |  | 409231.94 |  |  |  |  | 1% | 4093 |  |  | 4093
| 金额: 46387.59; 比例: 1%; 金额: 464; 金额: 464 |  | 退第4次的贷款管理费
补扣第6次的进度款的1%的管理费5000元 及1%预留损失准备金5000元 下次扣
8 | 2020-01-22 | 中 | 3831500 | -3500000 | 保理费 |  |  | 1% | 38315 |  |  | 38315 | 1%预留损失准备金
|  |  |  | -254570 | 保理费 | [6 empty] | 300 | 财务手续费
9 | 2020-04-29 | 中 | 4000000 | -681636.86 | 保理费 | [6 empty] | 200 | 手续费 | 保理费利息 | 857368.29
[17 empty] | 2730636.86 |  |  | 3142631.71
10 | 日期: 2020-05-07; 比例: 1%; 金额: 45000; 金额: 0; 金额: 45000; 备注: 1%预留损失准备金; 户名: 劳务; 金额: 2049000 | 葛凤萍30万，季益华30万，葛凤华30万，代兴民249000，蔡星30万，柏金芳30万，王刚30万 |  |  |  | 2380994.85
| 金额: 第六次补扣的管理费和1%预留损失准备金; 金额: 800; 备注: 转账费; 户名: 朱成祥; 金额: 320994.85 |  |  |  |  | 249000
11 | 2021-02-10 | 中 | 3000000 |  |  |  |  | 1% | 18907.14 |  | 0 | 1500 | 转账费 | 劳务 | 4200000
|  |  | 1450000 | [5 empty] | 全部管理费 |  |  | 500 | 外经证 | 劳务 | 229092.86
175731.43
2370194.85
| 金额: 损失准备金累计：159474元 |  | 7440842.41
合计 |  | - | 37210271.14 | 0 | - | 31255779.48 | 12701379.21 | - | 446511.14 | - | 0 | 205104 | - |  | 36558656 |  | 0.83336
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 4429092.86; 比例: 支付账号; 税率: 详见委托支付函 |  | 5954491.66
|  | 大写 | 4429092.86
申请部门 意见 | 账户: 此项目中标书、施工合同、预验收报告及投资协议原件在庐江。截止日前此项目暂未进行竣工验收（业主等其他标段完工后一起组织验收），暂未进行审计。领用的项目部方章及私刻印章于2019.4.2已销毁。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
556.3793
| 金额: 446511.1355 |  | 350
| 金额: -0.0045 |  | 25.457
153.9005
[12 empty] | 还贷款（万） |  |  | 1000
[11 empty] | 2019.2 | 300 | 自转
[11 empty] | 2019.5 | 103.6 | 自转
[11 empty] | 2019.7 | 50 | 工程款
[11 empty] | 2019.1 | 102.7793 | 工程款
[12 empty] | 556.3793 |  |  | 443.6207
350
25.457
1539005.15
480
300
300
650

## 10
工程款支付证书
工程名称 |  | 江苏省省道233建湖段JHA-1标段 | [9 empty] | 档案编号 |  | CD2016-022
合同金额 |  | 44651113.55 |  |  |  |  | 中标日期 | 2016.2.19 |  |  |  | 合作单位 |  | 朱成祥18605155999、代兴亮13305119900 |  |  |  |  | 何昌宝 | 盐城市 建湖县 | 傅俊逸18552075677 | 朱成祥18605155999 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 |  | 40292934.61 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3030
序号 | 工程款到账 |  |  | 周转金 | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 622000 |  | 2016-04-19 | 31255779.48 | 720187 | 1% | 6220 |  | 0 | 40600 | 见备注 | 江苏骄阳 | 375180
[12 empty] | 200000 | 税金 暂扣
扣除进度管理费1% +2016.3.30签合同何昌宝出差费2000 +2016.5.5项目部印章一枚150 +2016.4.26办理外经证费用500 +2016.5.16快递费50 +2016.12.10开会何昌宝出差费2000聂永青车300许挺车300其他车餐400 +2016.12.19营改增宣贯朱大金出差费1000孙健出差费1000齐亮亮出差费500车2000 +2016.12.24-27迎接检查何昌宝出差费2000*4詹克武2000*4胡文明1000*4车2200 +2017.1.18临时检查何昌宝（张居田代）出差费2000詹克武出差费2000车餐2200超速罚款2000；
2 | 日期: 申请退回上次暂扣的20万; 金额: -200000; 备注: 退; 户名: 朱成祥; 金额: 200000
3 | 2017-11-23 | 中 | 521000 |  |  |  | 11981192.21 | 1% | 5210 |  | 0 | 1730 |  | 朱成祥 | 514060
扣除进度管理费1% ； 2017.3.12-14检查詹克武胡文明盐城宿餐480 ；皖ACD748车庐江至合肥300张居田车合肥至庐江300 +2017.8.23检查后回程詹克武胡文明车费650
4 | 2018-02-12 | 中 |  | 10000000 | 保理公司贷款，2019.2已还300万 |  |  | 1% | 100000 |  | 0 |  |  | 朱成祥 | 25413300
| 2018-02-13 | 中 | 15670000 |  |  |  |  | 1% | 156700
5 | 2019-02-02 | 中 | 6567000 |  |  |  |  | 1% | 65670 |  | 0 | 65670 | 1%预留损失准备金 | 朱成祥 | 2399660
|  |  |  | -3000000 | 保理费
|  |  |  | -1036000 | 保理费
6 | 日期: 2019-07-09; 账户: 中; 金额: 500000; 金额: -500000; 日期: 保理费; 比例: 进度款的1%的管理费5000元 及1%预留损失准备金5000元 下次扣 | 76159
327604
7 | 2019-10-10 | 中 | 593151.61 | -1027793.14 | 保理费 |  |  | 1% | 5932 |  | 0 | 5932 | 1%预留损失准备金
|  |  | 409231.94 |  |  |  |  | 1% | 4093 |  |  | 4093
| 金额: 46387.59; 比例: 1%; 金额: 464; 金额: 464 |  | 退第4次的贷款管理费
补扣第6次的进度款的1%的管理费5000元 及1%预留损失准备金5000元 下次扣
8 | 2020-01-22 | 中 | 3831500 | -3500000 | 保理费 |  |  | 1% | 38315 |  |  | 38315 | 1%预留损失准备金
|  |  |  | -254570 | 保理费 | [6 empty] | 300 | 财务手续费
9 | 2020-04-29 | 中 | 4000000 | -681636.86 | 保理费 | [6 empty] | 200 | 手续费 | 保理费利息 | 857368.29
[17 empty] | 2730636.86 | 3142631.71
10 | 日期: 2020-05-07; 比例: 1%; 金额: 45000; 金额: 0; 金额: 45000; 备注: 1%预留损失准备金; 户名: 劳务; 金额: 2049000 | 葛凤萍30万，季益华30万，葛凤华30万，代兴民249000，蔡星30万，柏金芳30万，王刚30万 |  | 2380994.85
| 金额: 第六次补扣的管理费和1%预留损失准备金; 金额: 800; 备注: 转账费; 户名: 朱成祥; 金额: 320994.85 |  |  | 249000
11 | 2021-02-10 | 中 | 3000000 |  |  |  |  | 1% | 18907.14 |  | 0 | 1500 | 转账费 | 劳务 | 4200000
|  |  | 1450000 | [5 empty] | 全部管理费 |  |  | 500 | 外经证 | 劳务 | 229092.86
12 | 日期: 2022-01-28; 账户: 中; 金额: 1861846.05; 金额: 915.32; 金额: 500; 备注: 外经证; 户名: 劳务; 金额: 1800000 | 柏瑞军30万，戴强30万，陈会30万，蔡青梅70907.14，蔡星30万，代兴民30万，蔡汉兵30万
[12 empty] | 650 | 转账费
1859780.73
| 金额: 损失准备金累计：159474元 |  | 59780.73
合计 |  | - | 39072117.19 | 0 | - | 31255779.48 | 12701379.21 | - | 446511.14 | - | 915.32 | 206254 | - |  | 38358656
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 1800000; 比例: 支付账号; 税率: 详见委托支付函
|  | 大写 | 1800000
申请部门 意见 | 账户: 此项目中标书、施工合同、预验收报告及投资协议原件在庐江。截止日前此项目暂未进行竣工验收（业主等其他标段完工后一起组织验收），暂未进行审计。领用的项目部方章及私刻印章于2019.4.2已销毁。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
556.3793
| 金额: 446511.1355 |  | 350
| 金额: -0.0045 |  | 25.457
153.9005
[12 empty] | 还贷款（万） |  |  | 1000
[11 empty] | 2019.2 | 300 | 自转
[11 empty] | 2019.5 | 103.6 | 自转
[11 empty] | 2019.7 | 50 | 工程款
[11 empty] | 2019.1 | 102.7793 | 工程款
[12 empty] | 556.3793 |  |  | 443.6207
350
25.457
1539005.15
480
300
300
650