## 1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | [8 empty] | ERP编号 | 3483 | 档案编号 | CD2016-033 | CD2016-033 | 38 | 3483 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | 2016.4.12 | 17761796.4 | 孙 容 | 合肥市 祁门路 | 徐玉坤18905656818 | 徐玉坤18905656818 | 分包
合同金额 |  | 17761796.4 |  | 中标 日期 | 2016.4.12 |  | 已 供 工程资料 | 合同资料扫描件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心 | CD2016-033 | 38 | 3483 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | 2016.4.12 | 17761796.4 | 孙 容 | 合肥市 祁门路 | 徐玉坤18905656818 | 徐玉坤18905656818 | 分包
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 0 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 徐玉坤18905656818 |  | 2017.4.25办理外经证费用504
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 |  | 暂扣企业所得税9万
1 | 2019-09-12 | 徽 | 400000 |  |  | 此次管理费 | 40000 | 13080 | 100 | 2016.4.27办理盖章手续车费100 | 4000 | 1%预留损失准备金 | 安徽 智宏 | 342820 | 4000
| 金额: 按邢总指示税按进度款的3.27%扣 | 177618
损失准备金累计：4000元
合计 |  | - | 400000 | - | 0 | - | 40000 | 13080 | 100 | - | 4000 | - | - | 342820 | 0.02252 | #DIV/0!
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 342820; 金额: 实际支付金额; 备注: 详见委托付款函
|  | 已支付金额 |  | 0
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | 制表：齐亮亮
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
资料扫描件？？

## 2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | [8 empty] | ERP编号 | 3483 | 档案编号 | CD2016-033 | CD2016-033 | 38 | 3483 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | 2016.4.12 | 17761796.4 | 孙 容 | 合肥市 祁门路 | 徐玉坤18905656818 | 徐玉坤18905656818 | 分包
合同金额 |  | 17761796.4 |  | 中标 日期 | 2016.4.12 |  | 已 供 工程资料 | 合同资料扫描件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心 | CD2016-033 | 38 | 3483 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | 2016.4.12 | 17761796.4 | 孙 容 | 合肥市 祁门路 | 徐玉坤18905656818 | 徐玉坤18905656818 | 分包
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 0 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 徐玉坤18905656818 |  | 2017.4.25办理外经证费用504
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付 |  | 325679
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 |  | 暂扣企业所得税9万
1 | 2019-09-12 | 徽 | 400000 |  |  | 此次管理费 | 40000 | 13080 | 100 | 2016.4.27办理盖章手续车费100 | 4000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 325679 | 4000
| 金额: 按邢总指示税按进度款的3.27%扣 | 177618
[7 empty] | 17141 | 税款17141转个人卡上，后抵做管理费
2 | 2020-04-29 | 徽 | 200000 |  |  | 此次管理费 | 2859 | 6540 | 100 | 手续费 | 2000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 188501 | 342820
按邢总指示税按进度款的3.27%扣
损失准备金累计：6000元
合计 |  | - | 600000 | - | 0 | - | 60000 | 19620 | 200 | - | 6000 | - | - | 514180 | 0.03378 | #DIV/0!
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 188501; 金额: 实际支付金额; 备注: 详见委托付款函
|  | 已支付金额 |  | 0
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | 制表：齐亮亮
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
资料扫描件？？

## 3
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | [8 empty] | ERP编号 | 3483 | 档案编号 | CD2016-033 | CD2016-033 | 38 | 3483 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | 2016.4.12 | 17761796.4 | 孙 容 | 合肥市 祁门路 | 徐玉坤18905656818 | 徐玉坤18905656818 | 分包
合同金额 |  | 17761796.4 |  | 中标 日期 | 2016.4.12 |  | 已 供 工程资料 | 合同资料扫描件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心 | CD2016-033 | 38 | 3483 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | 2016.4.12 | 17761796.4 | 孙 容 | 合肥市 祁门路 | 徐玉坤18905656818 | 徐玉坤18905656818 | 分包
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 0 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 徐玉坤18905656818 |  | 2017.4.25办理外经证费用504
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付 |  | 325679
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 |  | 暂扣企业所得税9万
1 | 2019-09-12 | 徽 | 400000 |  |  | 此次管理费 | 40000 | 13080 | 100 | 2016.4.27办理盖章手续车费100 | 4000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 325679 | 4000
| 金额: 按邢总指示税按进度款的3.27%扣 | 177618
[7 empty] | 17141 | 税款17141转个人卡上，后抵做管理费
2 | 2020-04-29 | 徽 | 200000 |  |  | 此次管理费 | 2859 | 6540 | 100 | 手续费 | 2000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 188501 | 342820
按邢总指示税按进度款的3.27%扣
3 | 2020-06-03 | 工 | 200000 |  |  |  | 已收齐 | 6540 | 100 | 手续费 | 2000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 191360
按邢总指示税按进度款的3.27%扣
损失准备金累计：8000元
合计 |  | - | 800000 | - | 0 | - | 60000 | 26160 | 300 | - | 8000 | - | - | 705540 | 0.04504 | #DIV/0!
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 188501; 金额: 实际支付金额; 备注: 详见委托付款函
|  | 已支付金额 |  | 0
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | 制表：齐亮亮
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
资料扫描件？？

## 4
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | [8 empty] | ERP编号 | 3483 | 档案编号 | CD2016-033 | CD2016-033 | 38 | 3483 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | 2016.4.12 | 17761796.4 | 孙 容 | 合肥市 祁门路 | 徐玉坤18905656818 | 徐玉坤18905656818 | 分包
合同金额 |  | 17761796.4 |  | 中标 日期 | 2016.4.12 |  | 已 供 工程资料 | 合同资料扫描件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心 | CD2016-033 | 38 | 3483 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | 2016.4.12 | 17761796.4 | 孙 容 | 合肥市 祁门路 | 徐玉坤18905656818 | 徐玉坤18905656818 | 分包
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 0 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 徐玉坤18905656818 |  | 2017.4.25办理外经证费用504
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付 |  | 325679
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 |  | 暂扣企业所得税9万
1 | 2019-09-12 | 徽 | 400000 |  |  | 此次管理费 | 40000 | 13080 | 100 | 2016.4.27办理盖章手续车费100 | 4000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 325679 | 4000
| 金额: 按邢总指示税按进度款的3.27%扣 | 177618
[7 empty] | 17141 | 税款17141转个人卡上，后抵做管理费
2 | 2020-04-29 | 徽 | 200000 |  |  | 此次管理费 | 2859 | 6540 | 100 | 手续费 | 2000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 188501 | 342820
按邢总指示税按进度款的3.27%扣
3 | 2020-06-03 | 工 | 200000 |  |  |  | 已收齐 | 6540 | 100 | 手续费 | 2000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 191360
按邢总指示税按进度款的3.27%扣
4 | 2020-08-10 | 工 | 300000 |  |  |  | 已收齐 |  | 100 | 手续费 | 140000 | 按吴总指示，暂扣14万不付 | 徐春芳 | 299900
| 2020-08-19 | 工 | 140000
损失准备金累计：8000元
合计 |  | - | 1240000 | - | 0 | - | 60000 | 26160 | 400 | - | 148000 | - | - | 1005440 | 0.069813 | #DIV/0!
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 300000; 金额: 实际支付金额; 备注: 详见委托付款函
|  | 已支付金额 |  | 0
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | 制表：齐亮亮
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
资料扫描件？？

## 5
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | [8 empty] | ERP编号 | 3483 | 档案编号 | CD2016-033 | CD2016-033 | 38 | 3483 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | 2016.4.12 | 17761796.4 | 孙 容 | 合肥市 祁门路 | 徐玉坤18905656818 | 徐玉坤18905656818 | 分包
合同金额 |  | 17761796.4 |  | 中标 日期 | 2016.4.12 |  | 已 供 工程资料 | 合同资料扫描件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心 | CD2016-033 | 38 | 3483 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | 2016.4.12 | 17761796.4 | 孙 容 | 合肥市 祁门路 | 徐玉坤18905656818 | 徐玉坤18905656818 | 分包
决算金额 |  | 18039605.8 |  | 竣工 日期 |  |  |  | 0 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 徐玉坤18905656818 |  | 2017.4.25办理外经证费用504
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付 |  | 325679
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 |  | 暂扣企业所得税9万
1 | 2019-09-12 | 徽 | 400000 |  |  | 此次管理费 | 40000 | 13080 | 100 | 2016.4.27办理盖章手续车费100 | 4000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 325679 | 4000
| 金额: 按邢总指示税按进度款的3.27%扣 | 177618
[7 empty] | 17141 | 税款17141转个人卡上，后抵做管理费
2 | 2020-04-29 | 徽 | 200000 |  |  | 此次管理费 | 2859 | 6540 | 100 | 手续费 | 2000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 188501 | 342820
按邢总指示税按进度款的3.27%扣
3 | 2020-06-03 | 工 | 200000 |  |  |  | 已收齐 | 6540 | 100 | 手续费 | 2000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 191360
按邢总指示税按进度款的3.27%扣
4 | 2020-08-10 | 工 | 300000 |  |  |  | 已收齐 |  | 100 | 手续费 | 140000 | 按吴总指示，暂扣14万不付 | 徐春芳 | 299900
| 2020-08-19 | 工 | 140000
5 | 2020-10-09 | 工 | 560000 |  |  |  | 已收齐 | 35000 | 100 | 手续费 | -140000 | 退暂扣 | 徐春芳 | 664900
按邢总指示税按进度款的3.5%扣
损失准备金累计：8000元
合计 |  | - | 1800000 | - | 0 | - | 60000 | 61160 | 500 | - | 8000 | - | - | 1670340 | 0.10134 | 0.09978
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 664900; 金额: 实际支付金额; 备注: 详见委托付款函
|  | 已支付金额 |  | 0
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | 制表：齐亮亮
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
资料扫描件？？

## 6
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | [8 empty] | ERP编号 | 3483 | 档案编号 | CD2016-033 | CD2016-033 | 38 | 3483 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | 2016.4.12 | 17761796.4 | 孙 容 | 合肥市 祁门路 | 徐玉坤18905656818 | 徐玉坤18905656818 | 分包
合同金额 |  | 17761796.4 |  | 中标 日期 | 2016.4.12 |  | 已 供 工程资料 | 合同资料扫描件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心 | CD2016-033 | 38 | 3483 | 合肥市轨道交通3号线土建TJ05标段祁门路站土石方工程专业分包 | 2016.4.12 | 17761796.4 | 孙 容 | 合肥市 祁门路 | 徐玉坤18905656818 | 徐玉坤18905656818 | 分包
决算金额 |  | 18039605.8 |  | 竣工 日期 |  |  |  | 0 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 徐玉坤18905656818 |  | 2017.4.25办理外经证费用504
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付 |  | 325679
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 |  | 暂扣企业所得税9万
1 | 2019-09-12 | 徽 | 400000 |  |  | 此次管理费 | 40000 | 13080 | 100 | 2016.4.27办理盖章手续车费100 | 4000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 325679 | 4000
| 金额: 按邢总指示税按进度款的3.27%扣 | 177618
[7 empty] | 17141 | 税款17141转个人卡上，后抵做管理费
2 | 2020-04-29 | 徽 | 200000 |  |  | 此次管理费 | 2859 | 6540 | 100 | 手续费 | 2000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 188501 | 342820
按邢总指示税按进度款的3.27%扣
3 | 2020-06-03 | 工 | 200000 |  |  |  | 已收齐 | 6540 | 100 | 手续费 | 2000 | 1%预留损失准备金 | 徐春芳 | 191360
按邢总指示税按进度款的3.27%扣
4 | 2020-08-10 | 工 | 300000 |  |  |  | 已收齐 |  | 100 | 手续费 | 140000 | 按吴总指示，暂扣14万不付 | 徐春芳 | 299900
| 2020-08-19 | 工 | 140000
5 | 2020-10-09 | 工 | 560000 |  |  |  | 已收齐 | 35000 | 100 | 手续费 | -140000 | 退暂扣 | 徐春芳 | 664900
按邢总指示税按进度款的3.5%扣
6 | 日期: 1900-01-19; 账户: 中; 金额: 200000; 金额: 已收齐; 金额: 14000; 户名: 徐春芳; 金额: 186000
扣7%税
损失准备金累计：8000元
合计 |  | - | 2000000 | - | 0 | - | 60000 | 75160 | 500 | - | 8000 | - | - | 1856340 | 0.1126 | 0.11087
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 186000; 金额: 实际支付金额; 备注: 详见委托付款函
|  | 已支付金额 |  | 0
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  | 制表：齐亮亮
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
资料扫描件？？