## 1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-047
合同金额 |  | 8150543 |  |  |  | 中标日期 | 2016.5.24 |  |  |  | 合作单位 |  | 金道财13956213075 |  | CD2016-047 | 53 | 3605 | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | 2016.5.24 | 8150543 | 许 挺 | 180日历天 | 芜湖市 青弋江 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 金道财13956213075 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资协议原件均在庐江 | √ | 中标通知书9.26
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3605
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-12 | 中 | 2820000 | 2017-01-06 | 2820000 | 2469800 | 2% | 56400 | 增值税及附加税 | 139633.2 | 500 |  |  | 1623466.8
扣除协议管理费 +2016.12.27办理外经证费用500
[11 empty] | 1000000 | 暂扣
合计 |  | - | 2820000 | - | 2820000 | 2469800 | - | 56400 | - | 139633.2 |  | - |  | 1623466.8 | 19.92%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 1623466.8; 比例: 支付账号; 税率: 金道财 中国银行南陵县支行 | 完工证明？
|  | 大写 | 1623466.8 | [5 empty] | 6217 2563 0000 8416 447
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标项目，中标通知书(合肥）、施工合同和投资协议原件均在庐江; 税率: 2、此次借条已提供 。？
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批

## 2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-047
合同金额 |  | 8150543 |  |  |  | 中标日期 | 2016.5.24 |  |  |  | 合作单位 |  | 金道财13956213075 |  | CD2016-047 | 53 | 3605 | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | 2016.5.24 | 8150543 | 许 挺 | 180日历天 | 芜湖市 青弋江 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 金道财13956213075 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资协议原件均在庐江 | √ | 中标通知书9.26
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3605
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-12 | 中 | 2820000 | 2017-01-06 | 2820000 | 2469800 | 2% | 56400 | 增值税及附加税 | 139633.2 | 500 |  |  | 1623466.8
扣除协议管理费 +2016.12.27办理外经证费用500
[11 empty] | 1000000 | 暂扣（第2次已付）
本次
2 | 日期: 申请支付第1次暂扣的100万; 户名: 远剑商贸; 金额: 700000
[13 empty] | 金道财 | 300000
合计 |  | - | 2820000 | - | 2820000 | 2469800 | - | 56400 | - | 139633.2 |  | - |  | 2623466.8 | 12.27%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 1000000; 金额: 远剑商贸; 金额: 700000; 金额: 支付账号; 税率: 金道财 中国银行南陵县支行 | 完工证明？
|  | 大写 | 1000000 |  | 金道财 | 300000 |  |  | 6217 2563 0000 8416 447
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标项目，中标通知书(合肥）、施工合同和投资协议原件均在庐江; 税率: 2、此次无借条。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批

## 3
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-047
合同金额 |  | 8150543 |  |  |  | 中标日期 | 2016.5.24 |  |  |  | 合作单位 |  | 金道财13956213075 |  | CD2016-047 | 53 | 3605 | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | 2016.5.24 | 8150543 | 许 挺 | 180日历天 | 芜湖市 青弋江 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 金道财13956213075 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资协议原件均在庐江 | √ | 中标通知书9.26
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3605
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-12 | 中 | 2820000 | 2017-01-06 | 2820000 | 2469800 | 2% | 56400 | 增值税及附加税 | 139633.2 | 500 |  | 金道财 | 1623466.8
扣除协议管理费 +2016.12.27办理外经证费用500
[11 empty] | 1000000 | 暂扣（第2次已付）
2 | 日期: 申请支付第1次暂扣的100万; 金额: -1000000; 户名: 远剑商贸; 金额: 700000
[13 empty] | 金道财 | 300000
本次
3 | 2017-06-19 |  | 1740000 |  |  | 2001985.6 | 2% | 34800 | 增值税及附加税 | 58609.35 | 500 | 2017.6.20办理外经证费用500 | 金道财 | 442446.65
[13 empty] | 6.27材料 | 1203644
0.02
合计 |  | - | 4560000 | - | 2820000 | 4471785.6 | - | 91200 | - | 198242.55 | 1000 | - |  | 4269557.45 | 20.2%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 1646090.65; 金额: 金道财; 金额: 442446.65; 金额: 支付账号; 税率: 金道财 中国银行南陵县支行 6217 2563 0000 8416 447 | 完工证明？
|  | 大写 | 1646090.65 |  | 材料 | 1203644 |  |  | 详见委托支付函
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标项目，中标通知书(合肥）、施工合同和投资协议原件均在庐江; 税率: 2、此次借条已供。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-047
合同金额 |  | 8150543 |  |  |  | 中标日期 | 2016.5.24 |  |  |  | 合作单位 |  | 金道财13956213075 |  | CD2016-047 | 53 | 3605 | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | 2016.5.24 | 8150543 | 许 挺 | 180日历天 | 芜湖市 青弋江 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 金道财13956213075 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资协议原件均在庐江 | √ | 中标通知书9.26
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3605
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-12 | 中 | 2820000 | 2017-01-06 | 2820000 | 2469800 | 2% | 56400 | 增值税及附加税 | 139633.2 | 500 |  | 金道财 | 1623466.8
扣除协议管理费 +2016.12.27办理外经证费用500
[11 empty] | 1000000 | 暂扣（第2次已付）
2 | 日期: 申请支付第1次暂扣的100万; 金额: -1000000; 户名: 远剑商贸; 金额: 700000
[13 empty] | 金道财 | 300000
3 | 2017-06-19 | 中 | 1740000 |  |  | 2001985.6 | 2% | 34800 | 增值税及附加税 | 58609.35 | 500 | 2017.6.20办理外经证费用500 | 金道财 | 442446.65
[13 empty] | 6.27材料 | 1203644
本次
4 | 2018-01-03 | 中 | 1480000 | 2017-12-22 | 1480000 |  | 2% | 29600 | 增值税及附加税 | 7700.29 | 500 | 2017.12.19办理涉税事项报告表费用500 | 金道财 | 1142199.71
[13 empty] | 1月材料 | 300000
合计 |  | - | 6040000 | - | 4300000 | 4471785.6 | - | 120800 | - | 205942.84 | 1500 | - |  | 5711757.16
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 1442199.71; 金额: 金道财; 金额: 1142199.71; 金额: 支付账号; 税率: 金道财 中国银行南陵县支行 6217 2563 0000 8416 447
|  | 大写 | 1442199.71 |  | 材料 | 300000 |  |  | 详见委托支付函
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标项目，中标通知书(合肥）、施工合同和投资协议原件均在庐江
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5
工程款支付证书 | [16 empty] | 本次
工程名称 |  | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | [9 empty] | 档案编号 |  | CD2016-047
合同金额 |  | 8150543 |  |  |  |  | 中标日期 | 2016.5.24 |  |  |  | 合作单位 |  | 金道财13956213075 |  |  | CD2016-047 | 53 | 3605 | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | 2016.5.24 | 8150543 | 许 挺 | 180日历天 | 芜湖市 青弋江 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 金道财13956213075 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资协议原件均在庐江 | √ | 中标通知书9.26
决算金额 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3605
序号 |  |  | 工程款到账 | 周转金 | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 |  | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | 周转金
1 | 2017-01-12 | 中 | 2820000 |  | 2017-01-06 | 2820000 | 2469800 | 2% | 56400 | 增值税及附加税 | 139633.2 | 500 |  | 金道财 | 1623466.8
扣除协议管理费 +2016.12.27办理外经证费用500
[12 empty] | 1000000 | 暂扣（第2次已付）
2 | 申请支付第1次暂扣的100万 |  |  |  | 金额: -1000000; 户名: 远剑商贸; 金额: 700000
[14 empty] | 金道财 | 300000
3 | 2017-06-19 | 中 | 1740000 |  | 2019-06-09 | 1740000 | 2001985.6 | 2% | 34800 | 增值税及附加税 | 58609.35 | 500 | 2017.6.20办理外经证费用500 | 金道财 | 442446.65
[14 empty] | 6.27材料 | 1203644
4 | 2018-01-03 | 中 | 1480000 |  | 2017-12-22 | 1480000 |  | 2% | 29600 | 增值税及附加税 | 7700.29 | 500 | 2017.12.19办理涉税事项报告表费用500 | 金道财 | 1142199.71
[14 empty] | 1月材料 | 300000
本次
5 | 2019-09-10 | 中 金道财 |  | 213000 | 户名: 中福睿机械; 周转金: 213000
合计 |  | - | 6040000 | 213000 | - | 6040000 | 4471785.6 | - | 120800 | - | 205942.84 | 1500 | - |  | 5711757.16 | 213000
本次支付金额 |  | 小写 | 213000 |  | 金额: 金道财; 金额: 支付账号
|  | 大写 | 213000 |  | 金额: 材料; 金额: 213000; 税率: 详见委托支付函
申请部门 意见 |  | 1、 | 中标项目，中标通知书(合肥）、施工合同和投资协议原件均在庐江
项目管理 意见 |  | 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 |  | 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 |  |  |  |  | 金额: 董事长审批

## 6
工程款支付证书 | [16 empty] | 本次
工程名称 |  | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | [9 empty] | 档案编号 |  | CD2016-047
合同金额 |  | 8150543 |  |  |  |  | 中标日期 | 2016.5.24 |  |  |  | 合作单位 |  | 金道财13956213075 |  |  | CD2016-047 | 53 | 3605 | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | 2016.5.24 | 8150543 | 许 挺 | 180日历天 | 芜湖市 青弋江 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 金道财13956213075 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资协议原件均在庐江 | √ | 中标通知书9.26
决算金额 | [6 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3605
序号 |  |  | 工程款到账 | 周转金 | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 |  | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | 周转金
1 | 2017-01-12 | 中 | 2820000 |  | 2017-01-06 | 2820000 | 2469800 | 2% | 56400 | 增值税及附加税 | 139633.2 | 500 |  | 金道财 | 1623466.8
扣除协议管理费 +2016.12.27办理外经证费用500
[12 empty] | 1000000 | 暂扣（第2次已付）
2 | 申请支付第1次暂扣的100万 |  |  |  | 金额: -1000000; 户名: 远剑商贸; 金额: 700000
[14 empty] | 金道财 | 300000
3 | 2017-06-19 | 中 | 1740000 |  | 2019-06-09 | 1740000 | 2001985.6 | 2% | 34800 | 增值税及附加税 | 58609.35 | 500 | 2017.6.20办理外经证费用500 | 金道财 | 442446.65
[14 empty] | 6.27材料 | 1203644
4 | 2018-01-03 | 中 | 1480000 |  | 2017-12-22 | 1480000 |  | 2% | 29600 | 增值税及附加税 | 7700.29 | 500 | 2017.12.19办理涉税事项报告表费用500 | 金道财 | 1142199.71
[14 empty] | 1月材料 | 300000
5 | 2019-09-10 | 中 金道财 |  | 213000 | 户名: 中福睿机械; 周转金: 213000
本次
6 | 2019-09-16 | 中 金道财 |  | 200000 | 户名: 亚太汽车; 周转金: 200000
合计 |  | - | 6040000 | 413000 | - | 6040000 | 4471785.6 | - | 120800 | - | 205942.84 | 1500 | - |  | 5711757.16 | 413000
本次支付金额 |  | 小写 | 200000 |  | 金额: 支付账号; 税率: 详见委托支付函
|  | 大写 | 200000
申请部门 意见 |  | 1、 | 中标项目，中标通知书(合肥）、施工合同和投资协议原件均在庐江
项目管理 意见 |  | 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 |  | 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 |  |  |  |  | 金额: 董事长审批

## 7
工程款支付证书 | [16 empty] | 本次
工程名称 |  | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | [9 empty] | 档案编号 |  | CD2016-047
合同金额 |  | 8150543 |  |  |  |  | 中标日期 | 2016.5.24 |  |  |  | 合作单位 |  | 金道财13956213075 |  |  | CD2016-047 | 53 | 3605 | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | 2016.5.24 | 8150543 | 许 挺 | 180日历天 | 芜湖市 青弋江 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 金道财13956213075 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资协议原件均在庐江 | √ | 中标通知书9.26
决算金额 |  | 8029754.39 |  |  |  |  | 竣工日期 | 2017.9.5 |  |  |  | ERP编号 |  | 3605
序号 |  |  | 工程款到账 | 周转金 | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 |  | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | 周转金
1 | 2017-01-12 | 中 | 2820000 |  | 2017-01-06 | 2820000 | 2469800 | 2% | 56400 | 增值税及附加税 | 139633.2 | 500 |  | 金道财 | 1623466.8
扣除协议管理费 +2016.12.27办理外经证费用500
[12 empty] | 1000000 | 暂扣（第2次已付）
2 | 申请支付第1次暂扣的100万 |  |  |  | 金额: -1000000; 户名: 远剑商贸; 金额: 700000
[14 empty] | 金道财 | 300000
3 | 2017-06-19 | 中 | 1740000 |  | 2019-06-09 | 1740000 | 2001985.6 | 2% | 34800 | 增值税及附加税 | 58609.35 | 500 | 2017.6.20办理外经证费用500 | 金道财 | 442446.65
[14 empty] | 6.27材料 | 1203644
4 | 2018-01-03 | 中 | 1480000 |  | 2017-12-22 | 1480000 |  | 2% | 29600 | 增值税及附加税 | 7700.29 | 500 | 2017.12.19办理涉税事项报告表费用500 | 金道财 | 1142199.71
[14 empty] | 1月材料 | 300000
5 | 2019-09-10 | 中 金道财 |  | 213000 | 户名: 中福睿机械; 周转金: 213000 | 钉钉
6 | 2019-09-16 | 中 金道财 |  | 200000 | 户名: 亚太汽车; 周转金: 200000 | 钉钉
本次
7 | 2020-03-10 | 中 | 1180000 |  | 2019-09-11 | 1180000 |  | 按合同价的2%补扣余下的 | 42211 | 增值税及附加税 | 21610 | 11800 | 1%预留损失准备金 |  | 1103479 |  | 396000 | 彩霞建材
|  |  | 已办终结结算 |  | 税率: 2019/7/23办理外经证费用500；财务手续费400; 金额: 900 | 300000 | 昶信建筑劳务
[17 empty] | 407479 | 金道财
-809754.39
合计 |  | - | 7220000 | 413000 | - | 7220000 | 4471785.6 | - | 163011 | - | 227552.84 | 14200 | - |  | 6815236.16 | 413000 | 89.92%
本次支付金额 |  | 小写 | 1103479 |  | 金额: 支付账号; 税率: 详见委托支付函
|  | 大写 | 1103479
申请部门 意见 |  | 中标书、施工合同、交工证书、投资协议及补充协议原件，审计报告复印件，在公司。交工时间2017年9月5日，审计时间2019年6月27日，审计价8029754.39元。有项目部章已销毁。外经证已核销。
项目管理 意见 |  | 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 |  | 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 |  |  |  |  | 金额: 董事长审批
809754.39

## 8
工程款支付证书 | [16 empty] | 本次
工程名称 |  | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | [9 empty] | 档案编号 |  | CD2016-047
合同金额 |  | 8150543 |  |  |  |  | 中标日期 | 2016.5.24 |  |  |  | 合作单位 |  | 金道财13956213075 |  |  | CD2016-047 | 53 | 3605 | 芜湖市青弋江分洪道马元交通桥接线工程 | 2016.5.24 | 8150543 | 许 挺 | 180日历天 | 芜湖市 青弋江 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 金道财13956213075 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资协议原件均在庐江 | √ | 中标通知书9.26
决算金额 |  | 7964012.26 |  |  |  |  | 竣工日期 | 2017.9.5 |  |  |  | ERP编号 |  | 3605
序号 |  |  | 工程款到账 | 周转金 | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 |  | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | 周转金
1 | 2017-01-12 | 中 | 2820000 |  | 2017-01-06 | 2820000 | 2469800 | 2% | 56400 | 增值税及附加税 | 139633.2 | 500 |  | 金道财 | 1623466.8
扣除协议管理费 +2016.12.27办理外经证费用500
[12 empty] | 1000000 | 暂扣（第2次已付）
2 | 申请支付第1次暂扣的100万 |  |  |  | 金额: -1000000; 户名: 远剑商贸; 金额: 700000
[14 empty] | 金道财 | 300000
3 | 2017-06-19 | 中 | 1740000 |  | 2019-06-09 | 1740000 | 2001985.6 | 2% | 34800 | 增值税及附加税 | 58609.35 | 500 | 2017.6.20办理外经证费用500 | 金道财 | 442446.65
[14 empty] | 6.27材料 | 1203644
4 | 2018-01-03 | 中 | 1480000 |  | 2017-12-22 | 1480000 |  | 2% | 29600 | 增值税及附加税 | 7700.29 | 500 | 2017.12.19办理涉税事项报告表费用500 | 金道财 | 1142199.71
[14 empty] | 1月材料 | 300000
5 | 2019-09-10 | 中 金道财 |  | 213000 | 户名: 中福睿机械; 周转金: 213000 | 钉钉
6 | 2019-09-16 | 中 金道财 |  | 200000 | 户名: 亚太汽车; 周转金: 200000 | 钉钉
7 | 2020-03-10 | 中 | 1180000 |  | 2019-09-11 | 1180000 |  | 按合同价的2%补扣余下的 | 42211 | 增值税及附加税 | 21610 | 11800 | 1%预留损失准备金 |  | 1103479 |  | 396000 | 彩霞建材
|  |  | 已办终结结算 |  | 税率: 2019/7/23办理外经证费用500；财务手续费400; 金额: 900 | 300000 | 昶信建筑劳务
[17 empty] | 407479 | 金道财
8 | 2021-02-01 | 中 | 744012.26 |  | 比例: 0%; 金额: 0; 金额: 2276.63; 金额: 500; 备注: 20年11月外经证办理; 户名: 南陵县亚太汽车运输有限公司-机械; 金额: 400000
[12 empty] | 1000 | 2021-1-22沙建参加竣工验收会 | 程雯-劳务 | 340000
[12 empty] | -11800 | 1%预留损失准备金 | 金道财-零星材料 | 11785.63
[12 empty] | 250 | 手续费
合计 |  | - | 7964012.26 | 413000 | - | 7220000 | 4471785.6 | - | 163011 | - | 229829.47 | 4150 | - |  | 7567021.79 | 413000 | 100%
本次支付金额 |  | 小写 | 751785.63 |  | 金额: 支付账号; 税率: 详见委托支付函
|  | 大写 | 751785.63
申请部门 意见 |  | 中标书、施工合同、交工证书、投资协议及补充协议原件，审计报告复印件，在公司。交工时间2017年9月5日，审计时间2019年6月27日，审计价8029754.39元。有项目部章已销毁。外经证已核销。终结结算承诺书在公司
项目管理 意见 |  | 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 |  | 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 |  |  |  |  | 金额: 董事长审批
0