## 3742-1
合作工程款支付证书 | [14 empty] | 本次 | 未办理原因：
工程名称 |  | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-054 |  |  | 建造师费用2016.5.26-2016.10.26=5*2000
合同金额 |  | 14469427.67 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.3 |  |  |  | 合作单位 |  | 芜湖公司王冬汉13855369629 |  |  | CD2016-054 | 58 | 3742 | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | 2016.6.3 | 14469427.67 | 高 翔 | 130日历天 | 芜湖市 镜湖区埭南 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 王 静13965176233 | 中标
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3742
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付 |  |  |  | 审
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | 692372.855
1 | 日期: 2016-11-29; 账户: 子公司; 金额: 2769491.42; 日期: 2016-11-17; 金额: 2769491.42; 金额: 700000; 备注: 手续不全，暂扣; 金额: 2069491.42
本次
合计 |  | - | 2769491.42 | - | 2769491.42 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | - |  | 2069491.42 | 14.3%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 2069491.42; 比例: 支付账号; 税率: 李进 中国农业银行东郊路分理处 | 完工证明？
|  | 大写 | 2069491.42 | [5 empty] | 6228 4919 9800 0634 776
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书（复印件）、施工合同原件已提供； 2、此次借条已提供 .
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批

## 3742- (2)
合作工程款支付证书 | [14 empty] | 本次 | 未办理原因：
工程名称 |  | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-054 |  |  | 建造师费用2016.5.26-2016.10.26=5*2000
合同金额 |  | 14469427.67 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.3 |  |  |  | 合作单位 |  | 芜湖公司王冬汉13855369629 |  |  | CD2016-054 | 58 | 3742 | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | 2016.6.3 | 14469427.67 | 高 翔 | 130日历天 | 芜湖市 镜湖区埭南 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 王 静13965176233 | 中标
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3742
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付 |  |  |  | 审
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | 692372.855
1 | 日期: 2016-11-29; 账户: 子公司; 金额: 2769491.42; 日期: 2016-11-17; 金额: 2769491.42; 金额: 700000; 备注: 手续不全，暂扣; 金额: 2069491.42
本次
2 | 2017-01-25 |  | 848200 |  |  |  | 全部2% | 289388.5534 | 1、2两次开票的增值税及附加 | 9372.08 | 25000 | 手续不全，暂扣 |  | 1046515.4666
| 申请退还之前的暂扣70万 | [8 empty] | 27923.9 | 150000 | 税金暂扣
2017-2-13补注：其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800 +2016.6.23看现场高翔出场费1000车800 +2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800 +2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800 +2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150 +2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500 +2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24850）
6800
1800
[15 empty] | 6800 | 830.85
[15 empty] | 3300 | 9679.78
2850
[15 empty] | 2000 |  |  |  | ，其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800+2016.6.23看现场高翔出场费1000车800+2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800+2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800+2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150+2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500+2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24750）
[15 empty] | 1300 | 本次
合计 |  | - | 3617691.42 | - | 2769491.42 | 0 | - | 289388.5534 | - | 37295.98 |  | - |  | 3116006.8866 | 7.233%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 1046515.4666; 比例: 支付账号; 税率: 李进 中国农业银行东郊路分理处 | 完工证明？
|  | 大写 | 1046515.4666 | [5 empty] | 6228 4919 9800 0634 776
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书（复印件）、施工合同原件已提供； 2、此次借条已供？
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批

## 3742 - (3)
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次 | 未办理原因：
工程名称 |  | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-054 |  |  | 建造师费用2016.5.26-2016.10.26=5*2000
合同金额 |  | 14469427.67 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.3 |  |  |  | 合作单位 |  | 芜湖公司王冬汉13855369629 |  |  | CD2016-054 | 58 | 3742 | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | 2016.6.3 | 14469427.67 | 高 翔 | 130日历天 | 芜湖市 镜湖区埭南 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 王 静13965176233 | 中标
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3742
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付 |  |  |  | 审
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | 692372.855
1 | 日期: 2016-11-29; 账户: 子公司; 金额: 2769491.42; 日期: 2016-11-17; 金额: 2769491.42; 金额: 700000; 备注: 手续不全，暂扣; 金额: 2069491.42
[11 empty] | -700000 | 退
2 | 2017-01-25 | 子公司 | 848200 |  | 848200 |  | 全部2% | 289388.5534 | 1、2两次开票的增值税及附加 | 9372.08 | 25000 | 手续不全，暂扣 |  | 1046515.4666
| 申请退还之前的暂扣70万 | [8 empty] | 27923.9 | 150000 | 税金暂扣
2017-2-13补注：其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800 +2016.6.23看现场高翔出场费1000车800 +2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800 +2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800 +2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150 +2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500 +2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24850）
| 本次 | [9 empty] | -175000
3 | 日期: 申请退还之前的暂扣： 2.5万+15万=17.5万；; 比例: ②已扣; 金额: 0; 税率: 增值税附加; 金额: 1138.54; 金额: 24850; 备注: 见②补注; 金额: 132541.56 | 6800
| 税率: 企业所得税848200/1.03*0.02 =16469.9; 金额: 16469.9 | 1800
[15 empty] | 6800 | 830.85
[15 empty] | 3300 | 9679.78
2850
[15 empty] | 2000 |  |  |  | ，其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800+2016.6.23看现场高翔出场费1000车800+2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800+2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800+2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150+2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500+2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24750）
[15 empty] | 1300 | 本次
合计 |  | - | 3617691.42 | - | 3617691.42 | 0 | - | 289388.5534 | - | 54904.42 | 24850 | - |  | 3248548.4466 | 0.916%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 132541.56; 比例: 支付账号; 税率: 李进 中国农业银行东郊路分理处 | 完工证明？
|  | 大写 | 132541.56 | [5 empty] | 6228 4919 9800 0634 776
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书（复印件）、施工合同原件已提供； 2、此次无借条。
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批

## 3742- (4)
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次 | 未办理原因：
工程名称 |  | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-054 |  |  |  | 建造师费用2016.5.26-2016.10.26=5*2000
合同金额 |  | 14469427.67 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.3 |  |  |  | 合作单位 |  | 芜湖公司王冬汉13855369629 |  |  |  | CD2016-054 | 58 | 3742 | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | 2016.6.3 | 14469427.67 | 高 翔 | 130日历天 | 芜湖市 镜湖区埭南 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 王 静13965176233 | 中标
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3742
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付 |  |  |  |  | 审
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 |  | 692372.855
1 | 日期: 2016-11-29; 账户: 子公司; 金额: 2769491.42; 日期: 2016-11-17; 金额: 2769491.42; 金额: 700000; 备注: 手续不全，暂扣; 金额: 2069491.42
[11 empty] | -700000 | 退
2 | 2017-01-25 | 子公司 | 848200 |  | 848200 |  | 全部2% | 289388.5534 | 1、2两次开票的增值税及附加 | 9372.08 | 25000 | 手续不全，暂扣 |  | 1046515.4666
| 申请退还之前的暂扣70万 | [8 empty] | 27923.9 | 150000 | 税金暂扣
2017-2-13补注：其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800 +2016.6.23看现场高翔出场费1000车800 +2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800 +2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800 +2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150 +2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500 +2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24850）
[11 empty] | -175000 | 退
3 | 日期: 申请退还之前的暂扣： 2.5万+15万=17.5万；; 比例: ②已扣; 金额: 0; 税率: 增值税附加; 金额: 1138.54; 金额: 24850; 备注: 见②补注; 金额: 132541.56 |  | 6800
| 日期: 本次; 税率: 企业所得税848200/1.03*0.02 =16469.9; 金额: 16469.9 |  | 1800
4 | 日期: 2017-10-26; 账户: 子公司; 金额: 1360000; 比例: ②已扣; 金额: 0; 金额: 0; 金额: 0; 金额: 1360000 |  | 6800 | 830.85
[16 empty] | 3300 | 9679.78
2850
[16 empty] | 2000 |  |  |  | ，其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800+2016.6.23看现场高翔出场费1000车800+2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800+2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800+2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150+2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500+2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24750）
[16 empty] | 1300 | 本次
合计 |  | - | 4977691.42 | - | 3617691.42 | 0 | - | 289388.5534 | - | 54904.42 | 24850 | - |  | 4608548.4466 |  | 9.399%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 1360000; 比例: 支付账号; 税率: 李进 中国农业银行东郊路分理处 |  | 完工证明？
|  | 大写 | 1360000 | [5 empty] | 6228 4919 9800 0634 776
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书（复印件）、施工合同原件、补充协议已提供； 2、此次借条已供？
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | 总经理审批 | [7 empty] | 董事长审批
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3742 -(5)
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次 | 未办理原因：
工程名称 |  | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-054 |  |  |  | 建造师费用2016.5.26-2016.10.26=5*2000
合同金额 |  | 14469427.67 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.3 |  |  |  | 合作单位 |  | 芜湖公司王冬汉13855369629 |  |  |  | CD2016-054 | 58 | 3742 | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | 2016.6.3 | 14469427.67 | 高 翔 | 130日历天 | 芜湖市 镜湖区埭南 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 王 静13965176233 | 中标
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3742
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付 |  |  |  |  | 审
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 |  | 692372.855
1 | 日期: 2016-11-29; 账户: 子公司; 金额: 2769491.42; 日期: 2016-11-17; 金额: 2769491.42; 金额: 700000; 备注: 手续不全，暂扣; 金额: 2069491.42
[11 empty] | -700000 | 退
2 | 2017-01-25 | 子公司 | 848200 | 2017-01-25 | 848200 |  | 全部2% | 289388.5534 | 1、2两次开票的增值税及附加 | 9372.08 | 25000 | 手续不全，暂扣 |  | 1046515.4666
| 申请退还之前的暂扣70万 | [8 empty] | 27923.9 | 150000 | 税金暂扣
2017-2-13补注：其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800 +2016.6.23看现场高翔出场费1000车800 +2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费
[11 empty] | -175000 | 退
3 | 日期: 申请退还之前的暂扣： 2.5万+15万=17.5万；; 比例: ②已扣; 金额: 0; 税率: 增值税附加; 金额: 1138.54; 金额: 24850; 备注: 见②补注; 金额: 132541.56 |  | 6800
| 税率: 企业所得税848200/1.03*0.02 =16469.9; 金额: 16469.9 |  | 1800
4 | 2017-10-26 | 子公司 | 1360000 | 2017-09-30 | 1360000 |  | ②已扣 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1360000 |  | 6800 | 830.85
[16 empty] | 3300 | 9679.78 | bar: 日期
5 | 2018-02-12 | 子公司 | 2000000 | 2017-12-30 | 2750000 |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 66152 | 0 |  |  | 1933848 |  | 2850
| 日期: 2018-02-01; 金额: 1250000 |  | 2000 |  |  |  | ，其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800+2016.6.23看现场高翔出场费1000车800+2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800+2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800+2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150+2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500+2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24750）
[16 empty] | 1300 | 本次
合计 |  | - | 6977691.42 | - | 8977691.42 | 0 | - | 289388.5534 | - | 121056.42 | 24850 | - |  | 6542396.4466 |  | 13.37%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 1933848; 比例: 支付账号; 税率: 李进 中国农业银行东郊路分理处 |  | 完工证明？
|  | 大写 | 1933848 | [5 empty] | 6228 4919 9800 0634 776
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书（复印件）、施工合同原件、补充协议已提供；
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | 总经理审批 | [7 empty] | 董事长审批
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
2017-2-13补注：其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800 +2016.6.23看现场高翔出场费1000车800 +2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费

## 3742 - (6)
芜湖子公司工程款支付证书 | [15 empty] | 本次 | 未办理原因：
工程名称 |  | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-054 |  |  |  | 建造师费用2016.5.26-2016.10.26=5*2000
合同金额 |  | 14469427.67 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.3 |  |  |  | 合作单位 |  | 芜湖公司王冬汉13855369629 |  |  |  | CD2016-054 | 58 | 3742 | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | 2016.6.3 | 14469427.67 | 高 翔 | 130日历天 | 芜湖市 镜湖区埭南 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 王 静13965176233 | 中标
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3742
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付 |  |  |  |  | 审
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 |  | 692372.855
1 | 日期: 2016-11-29; 账户: 子公司; 金额: 2769491.42; 日期: 2016-11-17; 金额: 2769491.42; 金额: 700000; 备注: 手续不全，暂扣; 金额: 2069491.42
[11 empty] | -700000 | 退
2 | 2017-01-25 | 子公司 | 848200 | 2017-01-25 | 848200 |  | 全部2% | 289388.5534 | 1、2两次开票的增值税及附加 | 9372.08 | 25000 | 手续不全，暂扣 |  | 1046515.4666
| 申请退还之前的暂扣70万 | [8 empty] | 27923.9 | 150000 | 税金暂扣
2017-2-13补注：其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800 +2016.6.23看现场高翔出场费1000车800 +2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800 +2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800 +2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150 +2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500 +2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24850）
[11 empty] | -175000 | 退
3 | 日期: 申请退还之前的暂扣： 2.5万+15万=17.5万；; 比例: ②已扣; 金额: 0; 税率: 增值税附加; 金额: 1138.54; 金额: 24850; 备注: 见②补注; 金额: 132541.56
[9 empty] | 企业所得税848200/1.03*0.02 =16469.9 | 16469.9
4 | 2017-10-26 | 子公司 | 1360000 | 2017-09-30 | 1360000 |  | ②已扣 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1360000
5 | 2018-02-12 | 子公司 | 2000000 | 2017-12-30 | 2750000 |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 66152 | 0 |  |  | 1933848
|  |  |  | 2018-02-01 | 1250000
本次
6 | 2018-05-02 | 子公司 | 1000000 |  |  |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 0 | 250000 | 欠兴发暂扣25万 |  | 1730000 | 有诉讼 | 20000
| 2018-07-13 |  | 1000000 | [5 empty] | 2018.6.6催款函回复快递费35元（对方转帐支付，附收据） |  | 20000 | 1%损失准备金
合计 |  | - | 8977691.42 | - | 8977691.42 | 0 | - | 289388.5534 | - | 121056.42 | 294850 | - |  | 8272396.4466 |  | 11.96% | 289388.5534
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 1730000; 比例: 支付账号 |  | 完工证明？
|  | 大写 | 1730000
申请部门 意见 | 账户: 1、中标通知书（复印件）、施工合同原件、补充协议已提供；
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | [8 empty] | 董事长审批
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 7
芜湖子公司工程款支付证书 | [15 empty] | 本次 | 未办理原因：
工程名称 |  | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-054 |  |  |  | 建造师费用2016.5.26-2016.10.26=5*2000
合同金额 |  | 14469427.67 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.3 |  |  |  | 合作单位 |  | 芜湖公司王冬汉13855369629 |  |  |  | CD2016-054 | 58 | 3742 | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | 2016.6.3 | 14469427.67 | 高 翔 | 130日历天 | 芜湖市 镜湖区埭南 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 王 静13965176233 | 中标
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3742
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付 |  |  |  |  | 审
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 |  | 692372.855
1 | 日期: 2016-11-29; 账户: 子公司; 金额: 2769491.42; 日期: 2016-11-17; 金额: 2769491.42; 金额: 700000; 备注: 手续不全，暂扣; 金额: 2069491.42
[11 empty] | -700000 | 退
2 | 2017-01-25 | 子公司 | 848200 | 2017-01-25 | 848200 |  | 全部2% | 289388.5534 | 1、2两次开票的增值税及附加 | 9372.08 | 25000 | 手续不全，暂扣 |  | 1046515.4666
| 申请退还之前的暂扣70万 | [8 empty] | 27923.9 | 150000 | 税金暂扣
2017-2-13补注：其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800 +2016.6.23看现场高翔出场费1000车800 +2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800 +2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800 +2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150 +2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500 +2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24850）
[11 empty] | -175000 | 退
3 | 日期: 申请退还之前的暂扣： 2.5万+15万=17.5万；; 比例: ②已扣; 金额: 0; 税率: 增值税附加; 金额: 1138.54; 金额: 24850; 备注: 见②补注; 金额: 132541.56
[9 empty] | 企业所得税848200/1.03*0.02 =16469.9 | 16469.9
4 | 2017-10-26 | 子公司 | 1360000 | 2017-09-30 | 1360000 |  | ②已扣 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1360000
5 | 2018-02-12 | 子公司 | 2000000 | 2017-12-30 | 2750000 |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 66152 | 0 |  |  | 1933848
|  |  |  | 2018-02-01 | 1250000
6 | 2018-05-02 | 子公司 | 1000000 |  |  |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 0 | 250000 | 欠兴发暂扣25万 |  | 1730000 | 有诉讼 | 20000
| 2018-07-13 |  | 1000000 | [5 empty] | 2018.6.6催款函回复快递费35元（对方转帐支付，附收据） |  | 20000 | 1%损失准备金
本次
7 | 2019-02-02 | 子公司 | 2000000 |  |  |  | ②已扣 | 0 |  | 259645.93 | 20000 | 1%损失准备金 |  | 1220354.07
[11 empty] | 500000 | 无成本 暂扣
合计 |  | - | 10977691.42 | - | 8977691.42 | 0 | - | 289388.5534 | - | 380702.35 | 814850 | - |  | 9492750.5166 |  | 8.434% | 289388.5534
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 1220354.07; 比例: 支付账号; 税率: 详见报销单 |  | 完工证明？
|  | 大写 | 1220354.07
申请部门 意见 | 账户: 中标通知书（复印件）、施工合同原件、补充协议已提供；; 金额: 项目管理 意见; 金额: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | [8 empty] | 董事长审批
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 8
芜湖子公司工程款支付证书 | [15 empty] | 本次 | 未办理原因：
工程名称 |  | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-054 |  |  |  | 建造师费用2016.5.26-2016.10.26=5*2000
合同金额 |  | 14469427.67 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.3 |  |  |  | 合作单位 |  | 芜湖公司王冬汉13855369629 |  |  |  | CD2016-054 | 58 | 3742 | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | 2016.6.3 | 14469427.67 | 高 翔 | 130日历天 | 芜湖市 镜湖区埭南 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 王 静13965176233 | 中标
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3742
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付 |  |  |  |  | 审
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 |  | 692372.855
1 | 2016-11-29 | 子公司 | 2769491.42 | 2016-11-17 | 2769491.42 |  |  |  | 1、2两次开票的增值税及附加 |  | 700000 | 手续不全，暂扣 |  | 2069491.42
[11 empty] | -700000 | 退
2 | 2017-01-25 | 子公司 | 848200 | 2017-01-25 | 848200 |  | 全部2% | 289388.5534 |  | 9372.08 | 25000 | 手续不全，暂扣 |  | 1046515.4666
| 申请退还之前的暂扣70万 | [8 empty] | 27923.9 | 150000 | 税金暂扣
2017-2-13补注：其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800 +2016.6.23看现场高翔出场费1000车800 +2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800 +2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800 +2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150 +2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500 +2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24850）
[11 empty] | -175000 | 退
3 | 日期: 申请退还之前的暂扣： 2.5万+15万=17.5万；; 比例: ②已扣; 金额: 0; 税率: 增值税附加; 金额: 1138.54; 金额: 24850; 备注: 见②补注; 金额: 132541.56
[9 empty] | 企业所得税848200/1.03*0.02 =16469.9 | 16469.9
4 | 2017-10-26 | 子公司 | 1360000 | 2017-09-30 | 1360000 |  | ②已扣 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1360000
5 | 2018-02-12 | 子公司 | 2000000 | 2017-12-30 | 2750000 |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 66152 | 0 |  |  | 1933848
|  |  |  | 2018-02-01 | 1250000
6 | 2018-05-02 | 子公司 | 1000000 |  |  |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 0 | 250000 | 欠兴发暂扣25万 |  | 1730000 | 有诉讼 | 20000
| 2018-07-13 |  | 1000000 | [5 empty] | 2018.6.6催款函回复快递费35元（对方转帐支付，附收据） |  | 20000 | 1%损失准备金
7 | 2019-02-02 | 子公司 | 2000000 |  |  |  | ②已扣 | 0 |  | 259645.93 | 20000 | 1%损失准备金 |  | 1220354.07
[11 empty] | 500000 | 无成本 暂扣
本次
8 | 日期: 申请退还第6次因欠兴发暂扣的25万; 金额: -250000; 备注: 退; 户名: 兴发; 金额: 219345
30655
合计 |  | - | 10977691.42 | - | 8977691.42 | 0 | - | 289388.5534 | - | 380702.35 | 564850 | - |  | 9742750.5166 |  | 1.728% | 289388.5534
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 250000; 比例: 支付账号; 税率: 详见报销单 | 0.75868 | 完工证明？
|  | 大写 | 250000
申请部门 意见 | 账户: 中标通知书（复印件）、施工合同原件、补充协议已提供；; 金额: 项目管理 意见; 金额: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | [8 empty] | 董事长审批
质安稽查 意见
董事长审批

## 9
芜湖子公司工程款支付证书 | [15 empty] | 本次 | 未办理原因：
工程名称 |  | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-054 |  |  |  | 建造师费用2016.5.26-2016.10.26=5*2000
合同金额 |  | 14469427.67 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.3 |  |  |  | 合作单位 |  | 芜湖公司王冬汉13855369629 |  |  |  | CD2016-054 | 58 | 3742 | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | 2016.6.3 | 14469427.67 | 高 翔 | 130日历天 | 芜湖市 镜湖区埭南 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 王 静13965176233 | 中标
决算金额 |  | 13883952.59 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3742
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2016-11-29 | 子公司 | 2769491.42 | 2016-11-17 | 2769491.42 |  |  |  | 1、2两次开票的增值税及附加 |  | 700000 | 手续不全，暂扣 |  | 2069491.42
[11 empty] | -700000 | 退
2 | 2017-01-25 | 子公司 | 848200 | 2017-01-25 | 848200 |  | 全部2% | 289388.5534 |  | 9372.08 | 25000 | 手续不全，暂扣 |  | 1046515.4666
| 申请退还之前的暂扣70万 | [8 empty] | 27923.9 | 150000 | 税金暂扣
2017-2-13补注：其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800 +2016.6.23看现场高翔出场费1000车800 +2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800 +2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800 +2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150 +2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500 +2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24850）
[11 empty] | -175000 | 退
3 | 日期: 申请退还之前的暂扣： 2.5万+15万=17.5万；; 比例: ②已扣; 金额: 0; 税率: 增值税附加; 金额: 1138.54; 金额: 24850; 备注: 见②补注; 金额: 132541.56
[9 empty] | 企业所得税848200/1.03*0.02 =16469.9 | 16469.9
4 | 2017-10-26 | 子公司 | 1360000 | 2017-09-30 | 1360000 |  | ②已扣 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1360000
5 | 2018-02-12 | 子公司 | 2000000 | 2017-12-30 | 2750000 |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 66152 | 0 |  |  | 1933848
|  |  |  | 2018-02-01 | 1250000
6 | 2018-05-02 | 子公司 | 1000000 |  |  |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 0 | 250000 | 欠兴发暂扣25万 |  | 1730000 | 有诉讼 | 20000
| 2018-07-13 |  | 1000000 | [5 empty] | 2018.6.6催款函回复快递费35元（对方转帐支付，附收据） |  | 20000 | 1%损失准备金
7 | 2019-02-02 | 子公司 | 2000000 | 2018-12-01 | 4906261.17 |  | ②已扣 | 0 |  | 259645.93 | 20000 | 1%损失准备金 |  | 1220354.07
[11 empty] | 500000 | 无成本 暂扣
8 | 日期: 申请退还第6次因欠兴发暂扣的25万; 金额: -250000; 备注: 退; 户名: 兴发; 金额: 219345
30655
9 | 日期: 本次 申请支付第7次因无成本的暂扣50万; 金额: -500000; 备注: 退因无成本的暂扣; 金额: 2613223
| 2019-09-10 | 子公司 | 2212063 |  |  |  | ②已扣 | 0 |  | 0 | 22120 | 1%预留损失准备金
[11 empty] | 76720 | 风险保证金
0
损失准备金累计：62120元
合计 |  | - | 13189754.42 | - | 13883952.59 | 0 | - | 289388.5534 | - | 380702.35 | 163690 | - |  | 12355973.5166 | 0.91156 | 694198.17 | 694198.17
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 2613223; 比例: 支付账号; 税率: 详见委托支付函 |  | 0.05 | 0.05
|  | 大写 | 2613223
申请部门 意见 | 账户: 中标书、施工合同、投资协议（含补充）、竣工证书及审计报告原件，在庐江。 无项目部章，所有资料盖章为原芜湖办事处王冬汉处所盖公司公章。 此项目芜湖办理子公司，没有开具外经证
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | [8 empty] | 董事长审批
质安稽查 意见
董事长审批

## 10
芜湖子公司工程款支付证书 | [15 empty] | 本次 | 未办理原因：
工程名称 |  | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-054 |  |  |  | 建造师费用2016.5.26-2016.10.26=5*2000
合同金额 |  | 14469427.67 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.3 |  |  |  | 合作单位 |  | 芜湖公司王冬汉13855369629 |  |  |  | CD2016-054 | 58 | 3742 | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | 2016.6.3 | 14469427.67 | 高 翔 | 130日历天 | 芜湖市 镜湖区埭南 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 王 静13965176233 | 中标
决算金额 |  | 13883952.59 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3742
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2016-11-29 | 子公司 | 2769491.42 | 2016-11-17 | 2769491.42 |  |  |  | 1、2两次开票的增值税及附加 |  | 700000 | 手续不全，暂扣 |  | 2069491.42
[11 empty] | -700000 | 退
2 | 2017-01-25 | 子公司 | 848200 | 2017-01-25 | 848200 |  | 全部2% | 289388.5534 |  | 9372.08 | 25000 | 手续不全，暂扣 |  | 1046515.4666
| 申请退还之前的暂扣70万 | [8 empty] | 27923.9 | 150000 | 税金暂扣
2017-2-13补注：其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800 +2016.6.23看现场高翔出场费1000车800 +2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800 +2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800 +2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150 +2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500 +2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24850）
[11 empty] | -175000 | 退
3 | 日期: 申请退还之前的暂扣： 2.5万+15万=17.5万；; 比例: ②已扣; 金额: 0; 税率: 增值税附加; 金额: 1138.54; 金额: 24850; 备注: 见②补注; 金额: 132541.56
[9 empty] | 企业所得税848200/1.03*0.02 =16469.9 | 16469.9
4 | 2017-10-26 | 子公司 | 1360000 | 2017-09-30 | 1360000 |  | ②已扣 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1360000
5 | 2018-02-12 | 子公司 | 2000000 | 2017-12-30 | 2750000 |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 66152 | 0 |  |  | 1933848
|  |  |  | 2018-02-01 | 1250000
6 | 2018-05-02 | 子公司 | 1000000 |  |  |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 0 | 250000 | 欠兴发暂扣25万 |  | 1730000 | 有诉讼 | 20000
| 2018-07-13 |  | 1000000 | [5 empty] | 2018.6.6催款函回复快递费35元（对方转帐支付，附收据） |  | 20000 | 1%损失准备金
7 | 2019-02-02 | 子公司 | 2000000 | 2018-12-01 | 4906261.17 |  | ②已扣 | 0 |  | 259645.93 | 20000 | 1%损失准备金 |  | 1220354.07
[11 empty] | 500000 | 无成本 暂扣
8 | 日期: 申请退还第6次因欠兴发暂扣的25万; 金额: -250000; 备注: 退; 户名: 兴发; 金额: 219345
30655
9 | 日期: 本次 申请支付第7次因无成本的暂扣50万; 金额: -500000; 备注: 退因无成本的暂扣; 金额: 2613223
| 2019-09-10 | 子公司 | 2212063 |  |  |  | ②已扣 | 0 |  | 0 | 22120 | 1%预留损失准备金
[11 empty] | 76720 | 风险保证金
0
损失准备金累计：62120元
合计 |  | - | 13189754.42 | - | 13883952.59 | 0 | - | 289388.5534 | - | 380702.35 | 163690 | - |  | 12355973.5166 | 0.91156 | 694198.17 | 694198.17
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 2613223; 比例: 支付账号; 税率: 详见委托支付函 |  | 0.05 | 0.05
|  | 大写 | 2613223
申请部门 意见 | 账户: 中标书、施工合同、投资协议（含补充）、竣工证书及审计报告原件，在庐江。 无项目部章，所有资料盖章为原芜湖办事处王冬汉处所盖公司公章。 此项目芜湖办理子公司，没有开具外经证
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | [8 empty] | 董事长审批
质安稽查 意见
董事长审批

## 11
芜湖子公司工程款支付证书
工程名称 |  | 芜湖埭南安置房小区附属工程一标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-054
合同金额 |  | 14469427.67 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.3 |  |  |  | 合作单位 |  | 芜湖公司王冬汉13855369629 |  |  |  |  | 14469427.67 | 高 翔 | 130日历天 | 芜湖市 镜湖区埭南 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 王 静13965176233 | 中标
决算金额 |  | 13883952.59 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3742
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2016-11-29 | 子公司 | 2769491.42 | 2016-11-17 | 2769491.42 |  |  |  | 1、2两次开票的增值税及附加 |  | 700000 | 手续不全，暂扣 |  | 2069491.42
[11 empty] | -700000 | 退
2 | 2017-01-25 | 子公司 | 848200 | 2017-01-25 | 848200 |  | 全部2% | 289388.5534 |  | 9372.08 | 25000 | 手续不全，暂扣 |  | 1046515.4666
| 申请退还之前的暂扣70万 | [8 empty] | 27923.9 | 150000 | 税金暂扣
2017-2-13补注：其他费用暂扣25000（2016.6.13约谈法人出场费用5000詹克武出场费1000车餐800 +2016.6.23看现场高翔出场费1000车800 +2016.7.5廉政约谈高翔出场费1000法人出场费5000车800 +2016.9.24营改增宣贯詹克武出场费1000王敏出场费500倪君出场费1000车800 +2016.11.17办理子公司税票孙立梅出场费1000罗红芳出场费500马兰辉车1200发票专用章150 +2016.11.21办税票赖红珍出场费500聂永青车宿1500 +2016.12.21办理子公司地址变更马兰辉出场费500车800=24850）
[11 empty] | -175000 | 退
3 | 日期: 申请退还之前的暂扣： 2.5万+15万=17.5万；; 比例: ②已扣; 金额: 0; 税率: 增值税附加; 金额: 1138.54; 金额: 24850; 备注: 见②补注; 金额: 132541.56
[9 empty] | 企业所得税848200/1.03*0.02 =16469.9 | 16469.9
4 | 2017-10-26 | 子公司 | 1360000 | 2017-09-30 | 1360000 |  | ②已扣 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1360000
5 | 2018-02-12 | 子公司 | 2000000 | 2017-12-30 | 2750000 |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 66152 | 0 |  |  | 1933848
|  |  |  | 2018-02-01 | 1250000
6 | 2018-05-02 | 子公司 | 1000000 |  |  |  | ②已扣 | 0 | 增值税附加 | 0 | 250000 | 欠兴发暂扣25万 |  | 1730000 | 有诉讼 | 20000
| 2018-07-13 |  | 1000000 | [5 empty] | 2018.6.6催款函回复快递费35元（对方转帐支付，附收据） |  | 20000 | 1%损失准备金
7 | 2019-02-02 | 子公司 | 2000000 | 2018-12-01 | 4906261.17 |  | ②已扣 | 0 |  | 259645.93 | 20000 | 1%损失准备金 |  | 1220354.07
[11 empty] | 500000 | 无成本 暂扣
8 | 日期: 申请退还第6次因欠兴发暂扣的25万; 金额: -250000; 备注: 退; 户名: 兴发; 金额: 219345
30655
9 | 日期: 本次 申请支付第7次因无成本的暂扣50万; 金额: -500000; 备注: 退因无成本的暂扣; 金额: 2613223
| 2019-09-10 | 子公司 | 2212063 |  |  |  | ②已扣 | 0 |  | 0 | 22120 | 1%预留损失准备金
[11 empty] | 76720 | 风险保证金
10 | 日期: 2021-02-09; 账户: 子公司; 金额: 394198.17; 金额: 0; 金额: 0; 户名: 芜湖华瑞园林景观工程有限公司; 金额: 250000
损失准备金累计：62120元
合计 |  | - | 13583952.59 | - | 13883952.59 | 0 | - | 289388.5534 | - | 380702.35 | 163690 | - |  | 12605973.5166 |  | 300000 | 300000
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 250000; 比例: 支付账号; 税率: 详见委托支付函 |  | 0.021608 | 0.021608
|  | 大写 | 250000
申请部门 意见 | 账户: 中标书、施工合同、投资协议（含补充）、竣工证书及审计报告原件，在庐江。 无项目部章，所有资料盖章为原芜湖办事处王冬汉处所盖公司公章。 此项目芜湖办理子公司，没有开具外经证
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 |  |  |  |  | 董事长审批
质安稽查 意见
董事长审批