## 3930-1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 安徽省白湖监狱管理分局土地开发复垦项目五标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-059
合同金额 |  | 1445624.74 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.15 |  |  |  | 合作单位 |  | 周新科15956556000 |  | CD2016-059 | 65 | 3930 | 安徽省白湖监狱管理分局土地开发复垦项目五标段 | 2016.6.15 | 1445624.74 | 吕林军 | 120日历天 | 安徽省 白湖监狱 | 刘广胜 13865231233 | 周新科15956556000 | 中标项目，中标通知书及施工合同原件在庐江 | 在孙健那里
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3930
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-22 | 中 | 327500 | 2017-01-19 | 327500 |  | 2% | 6550 | 增值税及附加 | 35700.45 | 2000 |  |  | 282974.27
[9 empty] | 印花税及水利建设：98.25+177.03=275.28 | 275.28
2016.7.8约谈朱总出差费1000 +2016.8.16签订合同朱总出差费1000
[15 empty] | 1、 | 中标通知书、施工合同原件在合肥；竣工验收报告原件在庐江 | [5 empty] | 2、此次借条已提供 。？
合计 |  | - | 327500 | - | 327500 | 0 | - | 6550 | - | 35975.73 |  | - |  | 282974.27 | 19.57%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 282974.27; 比例: 支付账号; 税率: 周新科 中国农业银行白湖支行 | 完工证明？
|  | 大写 | 282974.27 | [5 empty] | 6228 4806 6902 8317 479
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标通知书、施工合同、投资协议原件均在庐江; 税率: 2、此次借条已提供 。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批

## 3930-1 (2)
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 安徽省白湖监狱管理分局土地开发复垦项目五标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-059
合同金额 |  | 1445624.74 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.15 |  |  |  | 合作单位 |  | 周新科15956556000 |  | CD2016-059 | 65 | 3930 | 安徽省白湖监狱管理分局土地开发复垦项目五标段 | 2016.6.15 | 1445624.74 | 吕林军 | 120日历天 | 安徽省 白湖监狱 | 刘广胜 13865231233 | 周新科15956556000 | 中标项目，中标通知书及施工合同原件在庐江 | 在孙健那里
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3930
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-22 | 中 | 327500 | 2017-01-19 | 327500 |  | 2% | 6550 | 增值税及附加 | 35700.45 | 2000 |  |  | 282974.27
[9 empty] | 印花税及水利建设：98.25+177.03=275.28 | 275.28
2016.7.8约谈朱总出差费1000 +2016.8.16签订合同朱总出差费1000
本次
2 | 2017-09-29 | 中 | 469109.31 | 2017-09-06 | 469109.31 | 79110 | 2% | 9382.19 | 增值税及附加 | 51531.45 | 0 |  |  | 408195.67
28.24%
合计 |  | - | 796609.31 | - | 796609.31 | 79110 | - | 15932.19 | - | 87507.18 |  | - |  | 691169.94 | 完工证明？
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 408195.67; 比例: 支付账号; 税率: 周新科 中国农业银行庐江县支行白湖支理处
|  | 大写 | 408195.67 | [5 empty] | 6228 4806 6902 8317 479
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标通知书、施工合同、投资协议原件均在庐江; 税率: 2、此次借条已提供（庐江） 。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 | 比例: 董事长审批

## 3930- (3)
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 安徽省白湖监狱管理分局土地开发复垦项目五标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-059
合同金额 |  | 1445624.74 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.15 |  |  |  | 合作单位 |  | 周新科15956556000 |  | CD2016-059 | 65 | 3930 | 安徽省白湖监狱管理分局土地开发复垦项目五标段 | 2016.6.15 | 1445624.74 | 吕林军 | 120日历天 | 安徽省 白湖监狱 | 刘广胜 13865231233 | 周新科15956556000 | 中标项目，中标通知书及施工合同原件在庐江 | 在孙健那里
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 3930
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-22 | 中 | 327500 | 2017-01-19 | 327500 |  | 2% | 6550 | 增值税及附加 | 35700.45 | 2000 |  |  | 282974.27
[9 empty] | 印花税及水利建设：98.25+177.03=275.28 | 275.28
2016.7.8约谈朱总出差费1000 +2016.8.16签订合同朱总出差费1000
2 | 2017-09-29 | 中 | 469109.31 | 2017-09-06 | 469109.31 | 79110 | 2% | 9382.19 | 增值税及附加 | 51531.45 | 0 |  |  | 408195.67
本次
3 | 2018-01-24 | 中 | 350000 | 2018-01-18 | 350000 | 962000 | 2% | 7000 | 增值税及附加 | 38447.34 | 2000 |  | 周新科 | 302552.66
2017.10.16-2017.10.23办理决算费用2000
20.93%
合计 |  | - | 1146609.31 | - | 1146609.31 | 1041110 | - | 22932.19 | - | 125954.52 |  | - |  | 993722.6 | 完工证明？
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 302552.66; 比例: 支付账号; 税率: 周新科 中国农业银行庐江县支行白湖支理处
|  | 大写 | 302552.66 | [5 empty] | 6228 4806 6902 8317 479
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标通知书、施工合同、投资协议原件均在庐江
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 | 比例: 董事长审批

## 4
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 安徽省白湖监狱管理分局土地开发复垦项目五标段 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-059
合同金额 |  | 1445624.74 |  |  |  | 中标日期 | 2016.6.15 |  |  |  | 合作单位 |  | 周新科15956556000 |  |  | CD2016-059 | 65 | 3930 | 安徽省白湖监狱管理分局土地开发复垦项目五标段 | 2016.6.15 | 1445624.74 | 吕林军 | 120日历天 | 安徽省 白湖监狱 | 刘广胜 13865231233 | 周新科15956556000 | 中标项目，中标通知书及施工合同原件在庐江 | 在孙健那里
决算金额 |  | 1402888.18 |  |  |  | 竣工日期 | 2018-03-28 |  |  |  | ERP编号 |  | 3930
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-22 | 中 | 327500 | 2017-01-19 | 327500 |  | 2% | 6550 | 增值税及附加 | 35700.45 | 2000 |  |  | 282974.27
[9 empty] | 印花税及水利建设：98.25+177.03=275.28 | 275.28
2016.7.8约谈朱总出差费1000 +2016.8.16签订合同朱总出差费1000
2 | 2017-09-29 | 中 | 469109.31 | 2017-09-06 | 469109.31 | 79110 | 2% | 9382.19 | 增值税及附加 | 51531.45 | 0 |  |  | 408195.67
3 | 2018-01-24 | 中 | 350000 | 2018-01-18 | 350000 | 962000 | 2% | 7000 | 增值税及附加 | 38447.34 | 2000 |  | 周新科 | 302552.66
2017.10.16-2017.10.23办理决算费用2000
4 | 2021-08-27 | 中 | 256278.87 |  |  |  | 2% | 5125.5774 |  | 26151.62 | 100 | 转账费 |  | 224507.3626
394.31
补扣印花水利
[15 empty] | 28912.4948 | 224507.36
15.53%
合计 |  | - | 1402888.18 | - | 1146609.31 | 1041110 | - | 28057.7674 | - | 152500.45 |  | - |  | 1218229.9626 |  | 完工证明？
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 224507.3626; 比例: 支付账号; 税率: 周新科 中国农业银行庐江县支行白湖支理处
|  | 大写 | 224507.3626 | [5 empty] | 6228 4806 6902 8317 479
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标通知书、施工合同、投资协议、验收、审计
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 | 比例: 董事长审批