## 4800（1）
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 岳西县头陀镇至青天乡乡级公路畅通工程（金坳至七里冲段） | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-109
合同金额 |  | 12163153.4 |  |  |  | 中标日期 | 2016.8.25 |  |  |  | 合作单位 |  | 王业火15357320567 |  | CD2016-109 | 117 | 4800 | 岳西县头陀镇至青天乡乡级公路畅通工程（金坳至七里冲段） | 2016.8.25 | 12163153.4 | 梅明泉 | 120日历天 | 岳西县 头陀镇 | 岳西公司王业火15357320567 | 王业火15357320567 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 4800
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-17 | 中 | 2650000 | 2017-01-12 | 2650000 | 2220369.94 | 管理费2%，本次不扣 |  | 增值税及附加 | 101251.05 | 1000 |  |  | 2543358.95
[9 empty] | 企业 | 4390
2016.11.21办理外经证费用500 +2017.1.11办理外经证费用500；
[15 empty] | 1、 | 中标通知书、施工合同原件在合肥；竣工验收报告原件在庐江 | [5 empty] | 2、此次借条已提供 。？
合计 |  | - | 2650000 | - | 2650000 | 2220369.94 | - | 0 | - | 105641.05 |  | - |  | 2543358.95
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 2543358.95; 比例: 支付账号; 税率: 王学高 岳西农商银行城关支行
|  | 大写 | 2543358.95 | [5 empty] | 6229 5381 0300 0505 356
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江; 税率: 2、此次借条已提供 。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批

## 4800(2)
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 岳西县头陀镇至青天乡乡级公路畅通工程（金坳至七里冲段） | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-109
合同金额 |  | 12163153.4 |  |  |  | 中标日期 | 2016.8.25 |  |  |  | 合作单位 |  | 王业火15357320567 |  | CD2016-109 | 117 | 4800 | 岳西县头陀镇至青天乡乡级公路畅通工程（金坳至七里冲段） | 2016.8.25 | 12163153.4 | 梅明泉 | 120日历天 | 岳西县 头陀镇 | 岳西公司王业火15357320567 | 王业火15357320567 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 4800
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-17 | 中 | 2650000 | 2017-01-12 | 2650000 | 2220369.94 | 管理费2%，本次不扣 |  | 增值税及附加 | 101251.05 | 1000 |  |  | 2543358.95
[9 empty] | 企业 | 4390
2016.11.21办理外经证费用500 +2017.1.11办理外经证费用500；
2 | 2017-05-27 | 中 | 2210000 | 2017-04-14 | 2210000 |  | 管理费合同额2% | 243263.068 | 增值税及附加 | 84573.27 | 0 |  |  | 1882163.662
合计 |  | - | 4860000 | - | 4860000 | 2220369.94 | - | 243263.068 | - | 190214.32 | 1000 | - |  | 4425522.612
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 1882163.662; 比例: 支付账号; 税率: 王学高 岳西农商银行城关支行
|  | 大写 | 1882163.662 | [5 empty] | 6229 5381 0300 0505 356
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江；; 税率: 2、此次借条已提供 。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批

## 4800(3)
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 岳西县头陀镇至青天乡乡级公路畅通工程（金坳至七里冲段） | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-109
合同金额 |  | 12163153.4 |  |  |  | 中标日期 | 2016.8.25 |  |  |  | 合作单位 |  | 王业火15357320567 |  | CD2016-109 | 117 | 4800 | 岳西县头陀镇至青天乡乡级公路畅通工程（金坳至七里冲段） | 2016.8.25 | 12163153.4 | 梅明泉 | 120日历天 | 岳西县 头陀镇 | 岳西公司王业火15357320567 | 王业火15357320567 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 4800
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-17 | 中 | 2650000 | 2017-01-12 | 2650000 | 2220369.94 | 管理费2%，本次不扣 |  | 增值税及附加 | 101251.05 | 1000 |  |  | 2543358.95
[9 empty] | 企业 | 4390
2016.11.21办理外经证费用500 +2017.1.11办理外经证费用500；
2 | 2017-05-27 | 中 | 2210000 | 2017-04-14 | 2210000 |  | 管理费合同额2% | 243263.068 | 增值税及附加 | 84573.27 | 0 |  |  | 1882163.662
本次
3 | 2018-02-06 | 中 | 4200000 | 2018-01-15 | 4200000 |  | 已扣 | 0 | 增值税及附加 | 409922.64 | 1000 |  |  | 5972301.42
| 2018-02-07 | 中 | 2183224.06 | 2018-02-06 | 2183224.06 | [6 empty] | 2017.6.26核销外经证费用500 +2018.1.10办理涉税事项报告表费用500
合计 |  | - | 11243224.06 | - | 11243224.06 | 2220369.94 | - | 243263.068 | - | 600136.96 | 2000 | - |  | 10397824.032
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 5972301.42; 比例: 支付账号; 税率: 王学高 岳西农商银行城关支行
|  | 大写 | 5972301.42 | [5 empty] | 6229 5381 0300 0505 356
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江；
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4800(4)
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 岳西县头陀镇至青天乡乡级公路畅通工程（金坳至七里冲段） | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-109
合同金额 |  | 12163153.4 |  |  |  | 中标日期 | 2016.8.25 |  |  |  | 合作单位 |  | 王业火15357320567 |  |  | CD2016-109 | 117 | 4800 | 岳西县头陀镇至青天乡乡级公路畅通工程（金坳至七里冲段） | 2016.8.25 | 12163153.4 | 梅明泉 | 120日历天 | 岳西县 头陀镇 | 岳西公司王业火15357320567 | 王业火15357320567 | 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件均在庐江 | √
决算金额 |  | 11576035.99 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 4800
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-17 | 中 | 2650000 | 2017-01-12 | 2650000 | 2220369.94 | 管理费2%，本次不扣 |  | 增值税及附加 | 101251.05 | 1000 |  |  | 2543358.95
[9 empty] | 企业 | 4390
2016.11.21办理外经证费用500 +2017.1.11办理外经证费用500；
2 | 2017-05-27 | 中 | 2210000 | 2017-04-14 | 2210000 |  | 管理费合同额2% | 243263.068 | 增值税及附加 | 84573.27 | 0 |  |  | 1882163.662
3 | 2018-02-06 | 中 | 4200000 | 2018-01-15 | 4200000 |  | 已扣 | 0 | 增值税及附加 | 409922.64 | 1000 |  |  | 5972301.42
| 2018-02-07 | 中 | 2183224.06 | 2018-02-06 | 2183224.06 | [6 empty] | 2017.6.26核销外经证费用500 +2018.1.10办理涉税事项报告表费用500
本次
4 | 2021-11-15 | 中 | 332811.93 |  |  |  | 已扣 | 0 |  | 35487.95 | 500 | 外经证 | 刘同庆 | 100000
[11 empty] | 250 | 转账费 | 王业灶 | 100000
| 户名: 胡秀珍; 金额: 96573.98 | 0
合计 |  | - | 11576035.99 | - | 11243224.06 | 2220369.94 | - | 243263.068 | - | 635624.91 | 2750 | - |  | 10694398.012
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 296573.98; 比例: 支付账号; 税率: 王学高 岳西农商银行城关支行
|  | 大写 | 296573.98 | [5 empty] | 6229 5381 0300 0505 356
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 中标项目，中标通知书、施工合同和投资原件、交竣工、审计均在合肥；
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 | 金额: 董事长审批