## 5142-1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 2016繁昌县交通民生工程繁阳镇农村道路畅通工程（大阳路） | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-123-2
合同金额 |  | 715247.01 |  |  |  | 中标日期 | 2016.9.22 |  |  |  | 合作单位 |  | 陈广友15855989861 |  | CD2016-123-2 | 131 | 5142 | 2016繁昌县交通民生工程繁阳镇农村道路畅通工程（大阳路） | 2016.9.22 | 715247.01 | 李 伟 | 30日历天 | 繁昌县 繁阳镇 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 陈广友15855989861 | 摇号；天庐江刚收到此项目的中标通知书和施工合同原件1.11 | 今天庐江刚收到此项目的中标通知书和施工合同原件1.11
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 5142
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 350000 | 2017-01-20 | 350000 |  |  | 0 | 增值税及附加 | 8192.46 | 500 | 2017.1.11办理外经证 |  | 341307.54
[15 empty] | 1、 | 中标通知书、施工合同原件在合肥；竣工验收报告原件在庐江 | [5 empty] | 2、此次借条已提供 。？
合计 |  | - | 350000 | - | 350000 | 0 | - | 0 | - | 8192.46 |  | - |  | 341307.54 | 47.72%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 341307.54; 比例: 支付账号; 税率: 陈广友 中国银行繁昌支行 | 完工证明？
|  | 大写 | 341307.54 | [5 empty] | 6216 6163 0100 0302 715
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 摇号；天庐江刚收到此项目的中标通知书和施工合同原件1.11？、; 税率: 2、此次借条已提供 。
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批

## 5142-2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 2016繁昌县交通民生工程繁阳镇农村道路畅通工程（大阳路） | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-123-2
合同金额 |  | 715247.01 |  |  |  | 中标日期 | 2016.9.22 |  |  |  | 合作单位 |  | 陈广友15855989861 |  | CD2016-123-2 | 131 | 5142 | 2016繁昌县交通民生工程繁阳镇农村道路畅通工程（大阳路） | 2016.9.22 | 715247.01 | 李 伟 | 30日历天 | 繁昌县 繁阳镇 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 陈广友15855989861 | 摇号；天庐江刚收到此项目的中标通知书和施工合同原件1.11 | 今天庐江刚收到此项目的中标通知书和施工合同原件1.11
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 5142
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 350000 | 2017-01-20 | 350000 |  |  | 0 | 增值税及附加 | 8192.46 | 500 | 2017.1.11办理外经证 |  | 341307.54
本次
2 | 2018-02-14 | 中 | 100000 | 2018-02-08 | 120000 |  |  | 0 | 增值税及附加 | 10703 | 1000 |  | 材料 | 88297
2017.2.13核销外经证费用500 +2018.1.18办理涉税事项报告表费用500
[15 empty] | 1、 | 中标通知书、施工合同原件在合肥；竣工验收报告原件在庐江 | [5 empty] | 2、此次借条已提供 。？
合计 |  | - | 450000 | - | 470000 | 0 | - | 0 | - | 18895.46 | 1500 | - |  | 429604.54
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 88297; 金额: 0; 金额: 陈广友 中国银行繁昌支行 6216 6163 0100 0302 715
|  | 大写 |  |  |  | 88297 |  | 供应商
申请部门 意见 | 账户: 摇号；天庐江刚收到此项目的中标通知书和施工合同原件1.11？、; 金额: 项目管理 意见; 金额: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 2016繁昌县交通民生工程繁阳镇农村道路畅通工程（大阳路） | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-123-2
合同金额 |  | 715247.01 |  |  |  | 中标日期 | 2016.9.22 |  |  |  | 合作单位 |  | 陈广友15855989861 |  | CD2016-123-2 | 131 | 5142 | 2016繁昌县交通民生工程繁阳镇农村道路畅通工程（大阳路） | 2016.9.22 | 715247.01 | 李 伟 | 30日历天 | 繁昌县 繁阳镇 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 陈广友15855989861 | 摇号；天庐江刚收到此项目的中标通知书和施工合同原件1.11 | 今天庐江刚收到此项目的中标通知书和施工合同原件1.11
决算金额 |  | 588410.31 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 5142
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-24 | 中 | 350000 | 2017-01-20 | 350000 |  |  | 0 | 增值税及附加 | 8192.46 | 500 | 2017.1.11办理外经证 |  | 341307.54
2 | 2018-02-14 | 中 | 100000 | 2018-02-08 | 120000 |  |  | 0 | 增值税及附加 | 10703 | 1000 |  | 材料 | 88297
2017.2.13核销外经证费用500 +2018.1.18办理涉税事项报告表费用500
本次
3 | 2018-09-12 | 中 | 138410.31 | 2018-08-22 | 118410.31 |  |  | 0 | 增值税及附加 | 9473 | 2000 | 预留损失准备金 | 陈广友(材料) | 39474.31
[13 empty] | 材料 | 87463
[15 empty] | 1、 | 中标通知书、施工合同原件在合肥；竣工验收报告原件在庐江 | [5 empty] | 2、此次借条已提供 。？
合计 |  | - | 588410.31 | - | 588410.31 | 0 | - | 0 | - | 28368.46 | 3500 | - |  | 556541.85
本次支付金额 | 账户: 126937.31; 金额: 39474.31; 金额: 陈广友 中国银行繁昌支行 6217 2563 0000 8949 355
[6 empty] | 87463 |  | 供应商
申请部门 意见 | 账户: 中标通知书（复印件）、合同及验收报告、审计等原件在庐江，无内部承包协议；经核实该项目无项目部章，资料到芜湖分公司盖章的。; 金额: 项目管理 意见; 金额: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批