## NEW
合作工程款支付证书
工程名称 |  | 江东大道（采石河路-釜山路）交通工程 | [6 empty] | 是 | 营改增 项目 | 档案编号
合同金额 |  | 7361819.1 |  |  |  | 签订日期 | 2016-10-01 |  |  |  | 合作单位 |  | 孙容
决算金额 |  | 6216829.59 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 5287
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 17.1.24 | 中 | 1782000 | 17.1.22 | 1782000 | 累计核减 | 0% | 0 | 0.2933% | 4708.66 |  |  | 1777291.34
2 | 17.5.24 | 中 | 1088000 | 17.5.11 | 1088000 | 累计核减 | 0% | 0 | 0% | -534.6 |  |  | 1088534.6
3 | 17.6.12 | 中 | 508000 | 17.5.31 | 508000 | 累计核减 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  | 508000
4 | 17.7.31 | 中 | 110000 | 17.7.10 | 110000 | 累计核减 | 0% | 0 | 2.26% | 2239.64 |  |  | 107760.36
5 | 17.8.18 | 中 | 1000000 | 17.8.11 | 1000000 | 累计核减 | 0% | 0 | 2.26% | 20360.37 |  |  | 979639.63
6 | 17.9.26 | 中 | 554000 | 17.9.11 | 554000 | 累计核减 | 0% | 0 | 2.26% | 11279.64 |  |  | 542720.36
7 | 17.11.23 | 中 | 76000 | 17.11.3 | 76000 | 累计核减 | 0% | 0 | 2.26% | 1547.39 |  |  | 74452.61
8 | 18.2.9 | 中 | 130000 | 18.1.2 | 130000 | 累计核减 | 0% | 0 | 2.26% | 2646.85 |  |  | 127353.15
9 | 18.8.3 | 中 | 350000 | 18.7.10 | 350000 | / | 0% | 0 | 2.26% | 7190.9091 |  |  | 342809.1
本次
10 | 2022-10-31 | 中 | 255778.33 | 22.10.10 | 300000 | / | 0 | 0 |  | 6420.28 | 100 | 转账手续费 | 249258.05
11
合计 |  | - | 5853778.33 | - | 5898000 | 0 | - | 0 | - | 55859.1391 | 100 | - | 5797819.2
本次支付 金额 | 账户: 小写; 金额: 249258.05; 比例: 支付账号; 税率: 孙容 中行
|  | 大写 | 贰拾肆万玖仟贰佰伍拾捌元零伍分
申请部门 意见 | 账户: 中标通知书 合同 竣工验收 审计报告资料齐全
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批
董事长审批