## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 全椒县2016年农村公路危桥改造工程 | [8 empty] | ERP编号 | 5469 | 档案编号 | CD2016-133 | CD2016-133 | 144 | 5469 | 全椒县2016年农村公路危桥改造工程 | 2016.10.18 | 706142 | 郎小四 | 60日历天 | 滁州市 全椒县 | 滁州公司范圣龙15956097806 | 范圣龙15956097806 | 中标项目，中标通知书及施工合同原件在庐江
合同金额 |  | 706142 |  | 中标 日期 | 2016.10.18 |  | 已 供 工程资料 | 中标项目，中标通知书及施工合同原件在庐江 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 滁州公司
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 范圣龙15956097806
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-29 | 中 | 423685 | 2017-09-08 | 423685 | 年费范围内 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  | 范圣龙 | 422685
2017.4.13办理外经证费用500+2017.9.7办理外经证费用500
合计 |  | - | 423685 | - | 423685 | - | 0 | 0 | 1000 | - | 0 | - | - | 422685
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 422685; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 422685
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 肆拾贰万贰仟陆佰捌拾伍元整
申请部门 意见 | 账户: 此次借条已代供。？; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## (2)
工程款支付证书
工程名称 |  | 全椒县2016年农村公路危桥改造工程 | [8 empty] | ERP编号 | 5469 | 档案编号 | CD2016-133 | CD2016-133 | 144 | 5469 | 全椒县2016年农村公路危桥改造工程 | 2016.10.18 | 706142 | 郎小四 | 60日历天 | 滁州市 全椒县 | 滁州公司范圣龙15956097806 | 范圣龙15956097806 | 中标项目，中标通知书及施工合同原件在庐江
合同金额 |  | 706142 |  | 中标 日期 | 2016.10.18 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、交工证书及审计报告原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 滁州公司
决算金额 |  | 722908.2 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 范圣龙15956097806
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-29 | 中 | 423685 | 2017-09-08 | 423685 | 年费范围内 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  | 范圣龙 | 422685
2017.4.13办理外经证费用500+2017.9.7办理外经证费用500
本次
2 | 2018-11-08 | 中 | 263078 | 2018-11-06 | 263078 | 年费范围内 | 0 | 0 | 500 | 2018.11.1办理涉税事项报告表费用500 | 2630 | 损失准备金1% | 留公司帐户统一支付(抵扣4159来安项目第7次支付中已代为抵扣的费用） | 194735.62 | 36145.41
|  |  |  | 2018-11-06 | 36145 | [5 empty] | 65212.38 | 余额暂不付
合计 |  | - | 686763 | - | 722908 | - | 0 | 0 | 1500 | - | 67842.38 | - | - | 617420.62 | 36145
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 0; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## (3)
工程款支付证书
工程名称 |  | 全椒县2016年农村公路危桥改造工程 | [8 empty] | ERP编号 | 5469 | 档案编号 | CD2016-133 | CD2016-133 | 144 | 5469 | 全椒县2016年农村公路危桥改造工程 | 2016.10.18 | 706142 | 郎小四 | 60日历天 | 滁州市 全椒县 | 滁州公司范圣龙15956097806 | 范圣龙15956097806 | 中标项目，中标通知书及施工合同原件在庐江
合同金额 |  | 706142 |  | 中标 日期 | 2016.10.18 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、交工证书及审计报告原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 滁州公司
决算金额 |  | 722908.2 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 范圣龙15956097806
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-29 | 中 | 423685 | 2017-09-08 | 423685 | 年费范围内 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  | 范圣龙 | 422685
2017.4.13办理外经证费用500+2017.9.7办理外经证费用500
2 | 2018-11-08 | 中 | 263078 | 2018-11-06 | 263078 | 年费范围内 | 0 | 0 | 500 | 2018.11.1办理涉税事项报告表费用500 | 2630 | 损失准备金1% | 留公司帐户统一支付(抵扣4159来安项目第7次支付中已代为抵扣的费用） | 194735.62 | 36145.41
|  |  |  | 2018-11-06 | 36145 | [5 empty] | 65212.38 | 余额暂不付
本次
3 | 日期: 申请退还第2次没付的余额65212.38元; 金额: -65212.38; 金额: 100996.38 | 101357.39
| 2019-10-31 | 中 | 36145 |  |  | 年费范围内 | 0 | 0 | 0 |  | 361 | 损失准备金1%
100996.38
合计 |  | - | 722908 | - | 722908 | - | 0 | 0 | 1500 | - | 2991 | - | - | 718417 | 0
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 100996.38; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 100996.38 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批