## NEW
合作工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市槐林镇S316与槐林路交叉口交通信号灯控制工程 | [6 empty] | 是 | 营改增 项目 | 档案编号
合同金额 |  | 303000 |  |  |  | 签订日期 | 16.10.28 |  |  |  | 合作单位 |  | 孙容
决算金额 |  | 300477.46 |  |  |  | 竣工日期 | 中标书、合同、竣工、审计 |  |  |  | ERP编号 |  | 5627
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 18.7.3 | 中 | 255401 | 18.6.8 | 255700 | 252666.67 | 0% | 0 | 2.293% | 5330.19 |  |  | 250070.81
2 | 24.3.1 | 中 | 45076.46 | 23.7.6 | 44777.46 | / | 0% |  |  | 92.98 | 100 |  | 44883.48
3
4
5
6
7
8
9
10
合计 |  | - | 300477.46 | - | 300477.46 | 252666.67 | - | 0 | - | 5423.17 | 100 | - | 294954.29
本次支付 金额 | 账户: 小写; 金额: 44883.48; 比例: 支付账号; 税率: 孙容 中行
|  | 大写 | 肆万肆仟捌佰捌拾叁元肆角捌分 | [5 empty] | 融畅34000 王玲子10883.48
申请部门 意见 | 账户: 与中科大国祯合作项目 中标通知书 合同 验收 审计报告 合作协议 齐全
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批
董事长审批