## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 新站区濛河路交通工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥新创投资建设有限责任公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 5684 | 档案编号
合同金额 |  | 1196311.8 |  |  | 中标时间 | 2016.11.22% | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 17.8.29 | 520000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 80% |  |  |  | 281.09 |  |  |  |  | 王玲子 |  |  | 519718.91 | 0
本次
2 | 20.1.19 | 463699.44 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 100% |  |  | 开票金额549238.52 | 11552.65 | 150 | 手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 427000
[15 empty] | 王玲子 |  |  | 24996.79
3
4
合计 |  | 983699.44 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 11833.74 | 150 | - | 0 | - | - |  |  | 971715.7 | -9.0949e-12
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 451996.79 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 451996.79
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆拾伍万壹仟玖佰玖拾陆元柒角玖分

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 新站区濛河路交通工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 合肥新创投资建设有限责任公司 |  |  |  | ERP编号 |  | 5684 | 档案编号
合同金额 |  | 1196311.8 |  |  | 中标时间 | 2016.11.22% | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 移交书 审计报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 1069238.52 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 17.8.29 | 520000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 80% |  |  |  | 281.09 |  |  |  |  | 王玲子 |  |  | 519718.91 | 0
2 | 20.1.19 | 463699.44 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 100% |  |  | 开票金额549238.52 | 11552.65 | 150 | 手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 427000
[15 empty] | 王玲子 |  |  | 24996.79
本次
3 | 2024-02-01 | 85539.08 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% |  |  |  | 0 | 50 | 手续费 |  |  | 王玲子 |  |  | 85489.08
合计 |  | 1069238.52 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 11833.74 | 200 | - | 0 | - | - |  |  | 1057204.78 | -9.0949e-12
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 85489.08 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 85489.08
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 捌万伍仟肆佰捌拾玖元零捌分