## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 永城市2016年农村公路建设、交通扶贫村修建村道及农村公路养护项目（改建段21标） |  |  |  |  | 建设单位 | [6 empty] | ERP编号 |  | 5774 | 档案编号
合同金额 |  | 3405797 |  |  | 中标时间 | 2016.11.16 | 已提供工程资料 |  | 施工合同、开工令、检测报告及投资协议（含补充）原件在庐江、中标通知书 |  |  |  |  | 保存地址 |  |  | 责任单位 |  | 河南公司
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [6 empty] | 施工人 |  | 王文彬 13523809881 | 区域责任人 |  | 省办负责人
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 |  | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 |  | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2018-01-11 | 753600 |  |  | 中行 |  | 1% | 34060 | 全部扣完 | 180905.14 |  | 500 | 外经证 |  |  | 王文彬 13523809881 |  |  | 538134.86
2 | 2018-02-12 | 1960000 | [13 empty] | 王文彬 13523809881 |  |  | 1960000
3 | 2023-04-28 | 148764.49
合计 |  | 2862364.49 | 0 |  |  |  |  | 34060 |  | 180905.14 |  | 500 |  | 0 |  |  |  |  | 2498134.86 | 148764.49
本次结算 支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 429419.65 | [6 empty] | 本次支付金额 |  |  | 小写 | 429419.65
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [9 empty] | 大写 | 肆拾贰万玖仟肆佰壹拾玖元整