## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 长淮路、嵩山路等六条道路信号监控工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 5893 | 档案编号
合同金额 |  | 5686666 |  |  | 中标时间 | 2016.10.30 | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 18.6.27 | 1800000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 70% |  |  |  | 37521.82 | [7 empty] | 1762478.18 | 0
本 次
2 | 19.12.30 |  | 817942.5 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 杭州海康威视科技有限公司 |  |  | 817942.5 | 0
|  |  | 100 | 王光如
3
4
合计 |  | 1800000 | 818042.5 |  |  |  | - | 0 |  | 37521.82 | 100 | - | 0 | - | - |  |  | 2580420.68 | 2.9831e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 817942.5 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 817942.5
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 捌拾壹万柒仟玖佰肆拾贰元伍角

## 第2次
工程款支付证书
工程名称 |  | 长淮路、嵩山路等六条道路信号监控工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 5893 | 档案编号
合同金额 |  | 5686666 |  |  | 中标时间 | 2016.10.30 | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 18.6.27 | 1800000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 70% |  |  |  | 37521.82 | [7 empty] | 1762478.18 | 0
2 | 19.12.30 |  | 817942.5 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 杭州海康威视科技有限公司 |  |  | 817942.5 | 0
|  |  | 100 | 王光如
本 次
3 | 21.2.5 | 1100000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% | 0% |  |  | 1105.6 | 200 | 转账手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 911000 | 0
|  | 200000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% | 0% |  |  | 26715.6 |  |  |  |  | 合肥融通建设工程有限公司 |  |  | 360978.8
4
合计 |  | 3100000 | 818042.5 |  |  |  | - | 0 |  | 65343.02 | 300 | - | 0 | - | - |  |  | 3852399.48 | 4.8749e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1271978.8 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1271978.8
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰贰拾柒万壹仟玖佰柒拾捌元捌角

## 第3次
工程款支付证书
工程名称 |  | 长淮路、嵩山路等六条道路信号监控工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 5893 | 档案编号
合同金额 |  | 5686666 |  |  | 中标时间 | 2016.10.30 | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 18.6.27 | 1800000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 70% |  |  |  | 37521.82 | [7 empty] | 1762478.18 | 0
2 | 19.12.30 |  | 817942.5 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002 | [5 empty] | 100 | 手续费 |  |  | 杭州海康威视科技有限公司 |  |  | 817942.5 | 0
|  |  | 100 | 王光如
本 次
3 | 21.2.5 | 1100000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% | 0% |  |  | 1105.6 | 200 | 转账手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 911000 | 0
|  | 200000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% | 0% |  |  | 26715.6 |  |  |  |  | 合肥融通建设工程有限公司 |  |  | 360978.8
4
合计 |  | 3100000 | 818042.5 |  |  |  | - | 0 |  | 65343.02 | 300 | - | 0 | - | - |  |  | 3852399.48 | 4.8749e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1271978.8 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1271978.8
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰贰拾柒万壹仟玖佰柒拾捌元捌角

## 第四次
工程款支付证书
工程名称 |  | 长淮路、嵩山路等六条道路信号监控工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 5893 | 档案编号
合同金额 |  | 5686666 |  |  | 中标时间 | 2016.10.30 | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 18.6.27 | 1800000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 70% |  |  |  | 37521.82 | [7 empty] | 1762478.18
2 | 19.12.30 |  | 817942.5 | 徽商银行合肥包河工业园支行 | 520684323131000002 | [6 empty] | 手续费100已付公司 |  |  | 杭州海康威视科技有限公司 |  |  | 817942.5
3 | 21.2.5 | 1100000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% | 0% |  |  | 1105.6 | 200 | 转账手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 911000
|  | 200000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% | 0% |  |  | 26715.6 |  |  |  |  | 合肥融通建设工程有限公司 |  |  | 360978.8
本 次
4 | 21.9.18 | 110000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% |  | 0 |  | 39372.57 | 200 | 转账手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 820610
| 21.10.12 | 1000000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% | [8 empty] | 合肥融通建设工程有限公司 |  |  | 589817.43
| 21.10.29 | 340000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100%
合计 |  | 4550000 | 817942.5 |  |  |  | - | 0 |  | 104715.59 | 400 | - | 0 | - | - |  |  | 5262826.91 | 7.858e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 1410427.43 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 1410427.43
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹佰肆拾壹万零肆佰贰拾柒元肆角叁分