## 5946-1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 宿松县C532彭召路老村道路加宽工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-132-2
合同金额 |  | 412384 |  |  |  | 中标日期 | 2016.10.18 |  |  |  | 合作单位 |  | 吴瑞祥13966985199 |  | CD2016-132-2 | 143 | 5946 | 宿松县C532彭召路老村道路加宽工程 | 2016.10.18 | 412384 | 沙 建 | 60日历天 | 宿松县 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标项目，施工合同原件在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 5946
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-23 | 中 | 247400 | 2017-01-20 | 247400 | 0 | 分公司 | 0 | 增值税及附加 | 3851.51 | 0 |  |  | 243548.49
[15 empty] | 1、 | 中标通知书、施工合同原件在合肥；竣工验收报告原件在庐江 | [5 empty] | 2、此次借条已提供 。？
合计 |  | - | 247400 | - | 247400 | 0 | - | 0 | - | 3851.51 |  | - |  | 243548.49 | 59.06%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 243548.49; 比例: 支付账号; 税率: 吴瑞祥 建设银行宿松孚玉支行 | 完工证明？
|  | 大写 | 243548.49 | [5 empty] | 6236 6816 8000 0895 689
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 议标项目，施工合同原件在庐江; 税率: 2、此次借条已提供 。
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批

## 5946- (2)
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 宿松县C532彭召路老村道路加宽工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-132-2
合同金额 |  | 412384 |  |  |  | 中标日期 | 2016.10.18 |  |  |  | 合作单位 |  | 吴瑞祥13966985199 |  | CD2016-132-2 | 143 | 5946 | 宿松县C532彭召路老村道路加宽工程 | 2016.10.18 | 412384 | 沙 建 | 60日历天 | 宿松县 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标项目，施工合同原件在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 5946
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-23 | 中 | 247400 | 2017-01-20 | 247400 | 0 | 分公司 | 0 | 增值税及附加 | 3851.51 | 0 |  |  | 243548.49
本次
2 | 2018-02-13 | 中 | 102600 | 2018-02-08 | 102600 | 0 | 分公司 | 0 | 增值税及附加 | 9151 | 500 | 2018.1.16办理涉税事项报告表费用500 | 吴瑞祥 | 32949
[11 empty] | 60000 | 暂扣6万
合计 |  | - | 350000 | - | 350000 | 0 | - | 0 | - | 13002.51 | 60500 | - |  | 276497.49 | 7.99%
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 32949; 比例: 支付账号; 税率: 吴瑞祥 建设银行宿松孚玉支行 | 完工证明？
|  | 大写 | 32949 | [5 empty] | 6236 6816 8000 0895 689
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 议标项目，施工合同原件在庐江
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5946- (3)
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 宿松县C532彭召路老村道路加宽工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-132-2
合同金额 |  | 412384 |  |  |  | 中标日期 | 2016.10.18 |  |  |  | 合作单位 |  | 吴瑞祥13966985199 |  | CD2016-132-2 | 143 | 5946 | 宿松县C532彭召路老村道路加宽工程 | 2016.10.18 | 412384 | 沙 建 | 60日历天 | 宿松县 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标项目，施工合同原件在庐江 | √
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 5946
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-23 | 中 | 247400 | 2017-01-20 | 247400 | 0 | 分公司 | 0 | 增值税及附加 | 3851.51 | 0 |  |  | 243548.49
2 | 2018-02-13 | 中 | 102600 | 2018-02-08 | 102600 | 529053.68 | 分公司 | 0 | 增值税及附加 | 9151 | 500 | 2018.1.16办理涉税事项报告表费用500 | 吴瑞祥 | 32949
[11 empty] | 60000 | 暂扣6万
3 | 日期: 本次 申请支付上次暂扣的6万，; 金额: -60000; 备注: 退; 户名: 材料; 金额: 60000
合计 |  | - | 350000 | - | 350000 | 529053.68 | - | 0 | - | 13002.51 | 500 | - |  | 336497.49 | 14.55%
本次支付金额 | 账户: 60000; 金额: 0; 金额: 吴瑞祥 建设银行宿松孚玉支行 6236 6816 8000 0895 689 | 完工证明？
[5 empty] | 60000 |  |  | 详见报销单据
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 议标项目，施工合同原件在庐江
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5946- (4)
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 宿松县C532彭召路老村道路加宽工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-132-2
合同金额 |  | 412384 |  |  |  | 中标日期 | 2016.10.18 |  |  |  | 合作单位 |  | 吴瑞祥13966985199 |  | CD2016-132-2 | 143 | 5946 | 宿松县C532彭召路老村道路加宽工程 | 2016.10.18 | 412384 | 沙 建 | 60日历天 | 宿松县 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标项目，施工合同原件在庐江 | √
决算金额 |  | 401412.61 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 5946
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-23 | 中 | 247400 | 2017-01-20 | 247400 | 0 | 分公司 | 0 | 增值税及附加 | 3851.51 | 0 |  |  | 243548.49
2 | 2018-02-13 | 中 | 102600 | 2018-02-08 | 102600 | 529053.68 | 分公司 | 0 | 增值税及附加 | 9151 | 500 | 2018.1.16办理涉税事项报告表费用500 | 吴瑞祥 | 32949
[11 empty] | 60000 | 暂扣6万
3 | 日期: 本次 申请支付上次暂扣的6万，; 金额: -60000; 备注: 退; 户名: 材料; 金额: 60000
本次
4 | 2018-12-14 | 中 | 51000 | 2018-12-06 | 51400 |  | 分公司 | 0 | 增值税及附加 | 4112 | 2000 | 损失准备金 | 材料 | 44888
合计 |  | - | 401000 | - | 401400 | 529053.68 | - | 0 | - | 17114.51 | 2500 | - |  | 381385.49 | 10.89%
本次支付金额 | 账户: 44888; 金额: 0; 金额: 吴瑞祥 建设银行宿松孚玉支行 6236 6816 8000 0895 689 | 完工证明？
[5 empty] | 44888 |  |  | 详见报销单据
申请部门 意见 | 账户: 无中标通知书；施工合同和审计报告原件及交工证书扫描彩打件在庐江；无项目印章，所需资料用章均在宿松办事处盖的公章; 比例: 项目管理 意见; 税率: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 比例: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 比例: 质安稽查 意见
总经理审批 | 比例: 董事长审批

## 4-2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 宿松县C532彭召路老村道路加宽工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-132-2
合同金额 |  | 412384 |  |  |  | 中标日期 | 2016.10.18 |  |  |  | 合作单位 |  | 吴瑞祥13966985199 |  | CD2016-132-2 | 143 | 5946 | 宿松县C532彭召路老村道路加宽工程 | 2016.10.18 | 412384 | 沙 建 | 60日历天 | 宿松县 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标项目，施工合同原件在庐江 | √
决算金额 |  | 401412.61 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 5946
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-01-23 | 中 | 247400 | 2017-01-20 | 247400 | 0 | 分公司 | 0 | 增值税及附加 | 3851.51 | 0 |  |  | 243548.49
2 | 2018-02-13 | 中 | 102600 | 2018-02-08 | 102600 | 529053.68 | 分公司 | 0 | 增值税及附加 | 9151 | 500 | 2018.1.16办理涉税事项报告表费用500 | 吴瑞祥 | 32949
[11 empty] | 60000 | 暂扣6万
3 | 日期: 本次 申请支付上次暂扣的6万，; 金额: -60000; 备注: 退; 户名: 材料; 金额: 60000
4 | 2018-12-14 | 中 | 51000 | 2018-12-06 | 51400 |  | 分公司 | 0 | 增值税及附加 | 4112 | 2000 | 损失准备金 | 材料 | 44888
5 | 日期: 2020-11-26; 金额: -2000; 备注: 退损失准备金; 户名: 吴瑞祥; 金额: 1950
[11 empty] | 50 | 手续费
合计 |  | - | 401000 | - | 401400 | 529053.68 | - | 0 | - | 17114.51 | 550 | - |  | 383335.49 | 0.4729%
本次支付金额 | 账户: 1950; 金额: 0; 金额: 吴瑞祥 建设银行宿松孚玉支行 6236 6816 8000 0895 689 | 完工证明？
[5 empty] | 1950 |  |  | 详见报销单据
申请部门 意见 | 账户: 无中标通知书；施工合同和审计报告原件及交工证书扫描彩打件、终结结算在合肥；无项目印章，所需资料用章均在宿松办事处盖的公章; 比例: 项目管理 意见; 税率: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 比例: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 比例: 质安稽查 意见
总经理审批 | 比例: 董事长审批