## 6080-1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 黄大村梨园水泥路修建工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-066-（6）
合同金额 |  | 150600 |  |  |  | 中标日期 | 2016.10.21 |  |  |  | 合作单位 |  | 吴瑞祥13966985199 |  | CD2016-066-（6） | 154 | 6080 | 黄大村梨园水泥路修建工程 | 2016.10.21 | 150600 |  | 30日历天 | 宿松县 破凉镇 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标
决算金额 | [5 empty] | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 6080
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | CD2016-066-（1） | 72 | 4401 | 怀宁县贫困村道路硬化工程凉亭乡胡大屋路道路硬化工程 | 2016.6.23 | 255935 | 沙 建 | 30日历天 | 怀宁县 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 中标 |  | 中标通知书、合同协议
1 | 2017-01-24 | 中 | 92000 | 2017-01-22 | 92000 |  |  | 0 |  | 0 | 500 | 2017.1.17办理外经证费用500 |  | 91500 | CD2016-132-2 | 143 | 5946 | 宿松县C532彭召路老村道路加宽工程 | 2016.10.18 | 412384 | 沙 建 | 60日历天 | 宿松县 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标项目，施工合同原件在庐江 | √
[15 empty] | CD2016-137 | 148 | 5481 | 宿松县趾凤乡撤并建制村路面硬化工程C611-石门公路 | 2016.10.19 | 1114400 | 马 宁 | 60日历天 | 宿松县 趾凤乡 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 中标项目，中标通知书及施工合同原件在庐江 | √
[15 empty] | CD2016-066-（4） | 152 | 6078 | 黄大村东塔水泥路修建工程 | 2016.10.21 | 33000 |  | 30日历天 | 宿松县 破凉镇 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标
[15 empty] | CD2016-066-（5） | 153 | 6079 | 黄大村国前水泥路修建工程 | 2016.10.21 | 137000 |  | 30日历天 | 宿松县 破凉镇 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标
[15 empty] | CD2016-066-（6） | 154 | 6080 | 黄大村梨园水泥路修建工程 | 2016.10.21 | 150600 |  | 30日历天 | 宿松县 破凉镇 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标
[15 empty] | CD2016-066-（7） | 155 | 6081 | 黄大村朱垅水泥路修建工程 | 2016.10.21 | 189400 |  | 30日历天 | 宿松县 破凉镇 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标
[15 empty] | CD2016-066-（2） | 160 | 6083 | 宿松县破凉镇五谷村畅通工程折吴路建设工程 | 2016.11.3 | 334512 |  | 20日历天 | 宿松县 破凉镇 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标
[15 empty] | CD2016-066-（3） | 176 | 6082 | 怀宁县老村道加宽赵山路工程 | 2016.11.26 | 256570 |  | 30日历天 | 怀宁县 江镇 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标
[15 empty] | 1、 | 中标通知书、施工合同原件在合肥；竣工验收报告原件在庐江 | [5 empty] | 2、此次借条已提供 。？
吴瑞祥 建设银行宿松孚玉支行
合计 |  | - | 92000 | - | 92000 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | - |  | 91500 | 60.76% |  |  | 6236 6816 8000 0895 689
本次支付金额 | 账户: 小写; 金额: 91500; 比例: 支付账号; 税率: 吴瑞祥 建设银行宿松孚玉支行 | 完工证明？
|  | 大写 | 91500 | [5 empty] | 6236 6816 8000 0895 689
申请部门 意见 | 账户: 1、; 金额: 议标？？; 税率: 2、此次借条已提供 。
项目管理 意见 | 账户: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务审核 意见
质安稽查 意见 | 账户: 是□否□营改增项目，及材料款支付核实：
总经理审批

## 6080-2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 黄大村梨园水泥路修建工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-066-（6）
合同金额 |  | 150600 |  |  |  | 中标日期 | 2016.10.21 |  |  |  | 合作单位 |  | 吴瑞祥13966985199 |  | CD2016-066-（6） | 154 | 6080 | 黄大村梨园水泥路修建工程 | 2016.10.21 | 150600 | 30日历天 | 宿松县 破凉镇 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标
决算金额 |  | 155317.67 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 6080
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | 67000 | 宿松县破凉镇黄大村朱垅水泥路工程
1 | 2017-01-24 | 中 | 92000 | 2017-01-22 | 92000 |  |  | 0 |  | 0 | 500 | 2017.1.17办理外经证费用500 |  | 91500 | 50000 | 宿松县破凉镇黄大村梨园水泥路工程
[15 empty] | 191000 | 宿松县破凉镇黄大村东塔水泥路工程
[15 empty] | 34000 | 宿松县破凉镇黄大村国前水泥路工程 | bar: 日期
2 | 2018-12-19 | 中 | 50000 | 2018-11-28 | 50000 |  | 年费内 | 0 | 增值税及附加 | 4000 | 2000 | 损失准备金 | 12材料 | 43500
|  | 6078~6081共到帐34.2万 | [6 empty] | 2017.12.19办理涉税事项报告表费用500 |  | 500
松县破凉镇黄大村东塔19569；
宿松县破凉镇黄大村梨园7808；
宿松县破凉镇黄大村国前5739；
宿松县破凉镇黄大村朱垄6806.21；
[15 empty] | 1、 | 中标通知书、施工合同原件在合肥；竣工验收报告原件在庐江 |  |  |  |  | 2、此次借条已提供 。？
吴瑞祥 建设银行宿松孚玉支行
合计 |  | - | 142000 | - | 142000 | 0 | - | 0 | - | 4000 | 3000 | - |  | 135000 | #REF! |  |  | 6236 6816 8000 0895 689
本次支付金额 | 账户: 43500; 金额: 0; 金额: 吴瑞祥 建设银行宿松孚玉支行 6236 6816 8000 0895 689 | 完工证明？
[5 empty] | 43500 |  |  | 详见报销单据
申请部门 意见 | 账户: 交工证书和内部承包协议及东塔水泥路施工合同（含路基合同）原件在庐江；议标均无中标通知；无项目印章，所需资料用章均在宿松办事处盖的公章; 金额: 项目管理 意见; 金额: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 黄大村梨园水泥路修建工程 | [8 empty] | 档案编号 |  | CD2016-066-（6）
合同金额 |  | 150600 |  |  |  | 中标日期 | 2016.10.21 |  |  |  | 合作单位 |  | 吴瑞祥13966985199 |  | CD2016-066-（6） | 154 | 6080 | 黄大村梨园水泥路修建工程 | 2016.10.21 | 150600 | 30日历天 | 宿松县 破凉镇 | 宿松公司吴瑞祥13966985199 | 吴瑞祥13966985199 | 议标
决算金额 |  | 155317.67 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 6080
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额 | 67000 | 宿松县破凉镇黄大村朱垅水泥路工程
1 | 2017-01-24 | 中 | 92000 | 2017-01-22 | 92000 |  |  | 0 |  | 0 | 500 | 2017.1.17办理外经证费用500 |  | 91500 | 50000 | 宿松县破凉镇黄大村梨园水泥路工程
[15 empty] | 191000 | 宿松县破凉镇黄大村东塔水泥路工程
[15 empty] | 34000 | 宿松县破凉镇黄大村国前水泥路工程
2 | 2018-12-19 | 中 | 50000 | 2018-11-28 | 50000 |  | 年费内 | 0 | 增值税及附加 | 4000 | 2000 | 损失准备金 | 12材料 | 43500
|  | 6078~6081共到帐34.2万 | [6 empty] | 2017.12.19办理涉税事项报告表费用500 |  | 500
3 | 2021-02-03 | 中 | 7808 |  |  |  | 年费内 | 0 |  | 728.7 | -2000 | 退损失准备金 | 宿松县梓昊建材经营部 | 7808 |  | 松县破凉镇黄大村东塔19569；
| 金额: 50; 备注: 转账费; 户名: 吴瑞祥; 金额: 1221.3 |  | 宿松县破凉镇黄大村梨园7808；
宿松县破凉镇黄大村国前5739；
宿松县破凉镇黄大村朱垄6806.21；
[15 empty] | 1、 | 中标通知书、施工合同原件在合肥；竣工验收报告原件在庐江 |  |  |  |  | 2、此次借条已提供 。？
吴瑞祥 建设银行宿松孚玉支行
合计 |  | - | 149808 | - | 142000 | 0 | - | 0 | - | 4728.7 | 1050 | - |  | 144029.3 | #REF! |  |  | 6236 6816 8000 0895 689
本次支付金额 | 账户: 9029.3; 金额: 0; 金额: 吴瑞祥 建设银行宿松孚玉支行 6236 6816 8000 0895 689 | 完工证明？
[5 empty] | 43500 |  |  | 详见报销单据
申请部门 意见 | 账户: 交工证书和内部承包协议及东塔水泥路施工合同（含路基合同）、审计原件在合肥；议标均无中标通知；无项目印章，所需资料用章均在宿松办事处盖的公章; 金额: 项目管理 意见; 金额: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批