## 旧表格
分、子公司工程款支付证书
工程名称 |  | 利川市后槽至白羊塘公路改建工程 | [5 empty] | ERP编号 | 6199 | 档案编号 | CD2017-003 | CD2017-003 | 3 | 6199 | 利川市后槽至白羊塘公路改建工程 | 2017.1.10 | 21117632 | 刘前虎 | 540日历天 | 湖北省 利川市 | 湖北公司郝正15616732555 | 张 富15327031666 | 中标书和施 工合同原件
合同金额 |  | 21117632 |  | 中标日期 | 2017.1.10 | 已供 工程资料 | 中标书和施工合同原件 |  | 庐江 | 责任单位 | 湖北公司郝正15616732555
决算金额 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 张 富15327031666
序号 | 工程款到账 |  |  | 工程收费结算（应收） |  |  |  | 工程费用收取（已收） |  | 剩余可供分配金额
| 日期 | 账户 | 金额 | 管理费2% | 项目费用 | 费用备注 | 合计 | 日期 | 金额 | 预留金额 | 可支付金额
1 | 2017-09-19 | 利川分公司 | 1000000 | 20000 | 500 | 2017.7.27办理分公司注册费用500 | 20500 | 2017-09-27 | 20500 | 0 | 1000000
管理费费率2%，本次按进度款扣
2 | 2018-02-11 | 利川分公司 | 2400000 | 48000 | 0 |  | 48000 | 2018-02-11 | 48000 |  | 2400000
管理费费率2%，本次按进度款扣
3 | 2019-03-12 | 利川分公司 | 1000000 | 20000 | 15000 |  | 35000 | 2019-03-13 | 35000 | 10000 | 970000
|  |  |  | 管理费费率2%，本次按进度款扣 | [5 empty] | 20000
|  | 2018.11.28项目部印章刻制费用150（由公司承担) +2018.4.23处罚通知书15000 | [7 empty] | 1%预留损失准备金+预留2万税金
4 | 2019-03-28 | 利川分公司 | 2325000 | 46500 | 0 |  | 46500 | 2019-04-01 | 46500 | 23250 | 2301750
1%预留损失准备金
损失准备金累计：42250元
合计 |  | - | 6725000 | 134500 | 15500 | - | 150000 | - | 150000 | 53250 | 6671750 |  | 2018.11.28领用项目部智能电子章，刻章费用150元由公司承担+2018.4.23处罚通知书（因人员履约不到位要求处罚15000元）暂交到公司
本次结算 金额 |  | 大写 | #REF! |  |  |  |  | 小写 | #REF! |  |  | 0.31845
申请部门 意见 | [7 empty] | 项目管理 意见 | 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | [7 empty] | 财务审核 意见 |  |  |  | 150000
质安初审 意见 | [7 empty] | 质安稽查 意见
总经理审批 | [7 empty] | 董事长审批

## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 利川市后槽至白羊塘公路改建工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 利川市交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 6199 | 档案编号 |  | CD2018-024
合同金额 |  | 21117632 |  |  | 中标时间 | 2017.1.10 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第五大区湖北省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 张富 15327031666 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 李湘
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到款 | 6725000 |  | 分公司 | 1817007709200145309 |  | 2% | 134500 | 进度款2%（已交公司曹飞燕） |  | 15500 | 2018.4.23处罚通知书15000+外经证500 | 53250 | 1%预留损失准备金 | 前期支付 |  |  | 6661750
-134500
2 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 工程款金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 分公司; 到款情况 到款账户: 1817007709200145309; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 20000; 暂列金 备注: 进度款2%（已交公司王光如）; 其他扣款 金额: -15500; 其他扣款 备注: 已交
| 到款情况 日期: 2020-01-22; 到款情况 到款银行: 具体明细见附件; 到款情况 到款账户: 具体明细见附件; 暂列金 金额: -20000; 成本票 供货单位: 具体明细见附件 | 1000000
3 | 2020-03-31 | 2000000 |  | 分公司 | 1817007709200145309 |  | 2% | 40000 | 进度款2%（已交公司王光如） |  | 20000 | 2018.11.22-2020.7.14智能印章租金扣费20000元 | 20000 | 1%预留损失准备金
| 到款情况 到款银行: 中国工商银行利川市支行营业室; 到款情况 到款账户: 1817 0077 0920 0017 057; 暂列金 金额: -40000; 其他扣款 金额: -20000; 其他扣款 备注: 已交; 成本票 供货单位: 利川市祥瑞市政建设有限责任公司 | 1980000
4 | 2020-07-24 | 2698170.49 |  | 中国工商银行利川市支行营业室 | 1817007709200145309 |  | 2% | 53963.4098 | 进度款2%（已交公司王光如） |  | 5000 | 2020.7.15-2020.12.15智能印章租金扣费5000元 | 26981.7049 | 1%预留损失准备金
[8 empty] | -53963.41 |  |  | -5000 | 已交
合计 | 到款情况 工程款金额: 12423170.49; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 金额: 0; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 预留款 金额: 100231.7049 | 9641750 | 2681188.7851
本次结算 支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 其他扣款 金额: 本次支付金额; 预留款 备注: 小写
| 到款情况 工程款金额: 已支付金额; 到款情况 到款账户: 0; 预留款 备注: 大写 |  |  | 2681188
[6 empty] | 248463.4098 | [6 empty] | 2671188.7851

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 利川市后槽至白羊塘公路改建工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 利川市交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 6199 | 档案编号 |  | CD2018-024
合同金额 |  | 21117632 |  |  | 中标时间 | 2017.1.10 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第五大区湖北省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 张富 15327031666 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 李湘
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到款 | 6725000 |  | 分公司 | 1817007709200145309 |  | 2% | 134500 | 进度款2%（已交公司曹飞燕） |  | 15500 | 2018.4.23处罚通知书15000+外经证500 | 53250 | 1%预留损失准备金 | 前期支付 |  |  | 6661750
-134500
2 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 工程款金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 分公司; 到款情况 到款账户: 1817007709200145309; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 20000; 暂列金 备注: 进度款2%（已交公司王光如）; 其他扣款 金额: -15500; 其他扣款 备注: 已交
| 到款情况 日期: 2020-01-22; 到款情况 到款银行: 具体明细见附件; 到款情况 到款账户: 具体明细见附件; 暂列金 金额: -20000; 成本票 供货单位: 具体明细见附件 | 1000000
3 | 2020-03-31 | 2000000 |  | 分公司 | 1817007709200145309 |  | 2% | 40000 | 进度款2%（已交公司王光如） |  | 20000 | 2018.11.22-2020.7.14智能印章租金扣费20000元 | 20000 | 1%预留损失准备金
| 到款情况 到款银行: 中国工商银行利川市支行营业室; 到款情况 到款账户: 1817 0077 0920 0017 057; 暂列金 金额: -40000; 其他扣款 金额: -20000; 其他扣款 备注: 已交; 成本票 供货单位: 利川市祥瑞市政建设有限责任公司 | 1980000
4 | 2020-07-24 | 2698170.49 |  | 中国工商银行利川市支行营业室 | 1817007709200145309 |  | 2% | 53963.4098 | 进度款2% |  | 16484 | 法人和技术负责人朱总出差费用总计15000元。安全检查和更换印章路费1484元 。 | 26981.7049 | 1%预留损失准备金
| 到款情况 到款银行: 中国工商银行利川市支行营业室; 到款情况 到款账户: 1817 0077 0920 0017 057; 暂列金 金额: -53963.41; 其他扣款 金额: -16484; 成本票 供货单位: 利川市祥瑞市政建设有限责任公司 | 2680000
[11 empty] | 5000 | 2020.7.15-2020.12.15智能印章租金扣费5000元
-5000
合计 | 到款情况 工程款金额: 12423170.49; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 金额: -0.0002; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 预留款 金额: 100231.7049 | 12321750 | 1188.7853
本次结算 支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 2680000; 其他扣款 金额: 本次支付金额; 预留款 备注: 小写; 成本票 供货单位: 2680000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 2680000
31484
2709394.32
11223.83

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | 利川市后槽至白羊塘公路改建工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 利川市交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 6199 | 档案编号 |  | CD2018-024
合同金额 |  | 21117632 |  |  | 中标时间 | 2017.1.10 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第五大区湖北省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 张富 15327031666 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 李湘
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到款 | 6725000 |  | 分公司 | 1817007709200145309 |  | 2% | 134500 | 进度款2%（已交公司曹飞燕） |  | 15500 | 2018.4.23处罚通知书15000+外经证500 | 53250 | 1%预留损失准备金 | 前期支付 |  |  | 6661750
-134500
2 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 工程款金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 分公司; 到款情况 到款账户: 1817007709200145309; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 20000; 暂列金 备注: 进度款2%（已交公司王光如）; 其他扣款 金额: -15500; 其他扣款 备注: 已交
| 到款情况 日期: 2020-01-22; 到款情况 到款银行: 具体明细见附件; 到款情况 到款账户: 具体明细见附件; 暂列金 金额: -20000; 成本票 供货单位: 具体明细见附件 | 1000000
3 | 2020-03-31 | 2000000 |  | 分公司 | 1817007709200145309 |  | 2% | 40000 | 进度款2%（已交公司王光如） |  | 20000 | 2018.11.22-2020.7.14智能印章租金扣费20000元 | 20000 | 1%预留损失准备金
| 到款情况 到款银行: 中国工商银行利川市支行营业室; 到款情况 到款账户: 1817 0077 0920 0017 057; 暂列金 金额: -40000; 其他扣款 金额: -20000; 其他扣款 备注: 已交; 成本票 供货单位: 利川市祥瑞市政建设有限责任公司 | 1980000
4 | 2020-07-24 | 2698170.49 |  | 中国工商银行利川市支行营业室 | 1817007709200145309 |  | 2% | 53963.4098 | 进度款2% |  | 16484 | 法人和技术负责人朱总出差费用总计15000元。安全检查和更换印章路费1484元 。 | 26981.7049 | 1%预留损失准备金
| 到款情况 到款银行: 中国工商银行利川市支行营业室; 到款情况 到款账户: 1817 0077 0920 0017 057; 暂列金 金额: -53963.41; 其他扣款 金额: -16484; 成本票 供货单位: 利川市祥瑞市政建设有限责任公司 | 2680000
[11 empty] | 5000 | 2020.7.15-2020.12.15智能印章租金扣费5000元
-5000
5 | 到款情况 日期: 2020-11-30; 到款情况 工程款金额: 2010000; 到款情况 到款银行: 分公司; 到款情况 到款账户: 1817007709200145309; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 40200; 暂列金 备注: 进度款2%（已交公司王光如）
| 到款情况 到款银行: 中国工商银行利川市支行营业室; 到款情况 到款账户: 1817 0077 0920 0017 057; 暂列金 金额: -40200; 成本票 供货单位: 利川市祥瑞市政建设有限责任公司 | 2010000
6 | 到款情况 日期: 2021-02-09; 到款情况 工程款金额: 3000000; 到款情况 到款银行: 分公司专户; 到款情况 到款账户: 1817007709200145309; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 60000; 暂列金 备注: 进度款2%（已交公司王光如）
| 到款情况 到款银行: 中国工商银行利川市支行营业室; 到款情况 到款账户: 1817 0077 0920 0017 057; 暂列金 金额: -60000; 成本票 供货单位: 利川市祥瑞市政建设有限责任公司 | 3000000
合计 | 到款情况 工程款金额: 17433170.49; 到款情况 周转金金额: 0; 暂列金 金额: -0.0002; 代缴税金 金额: 0; 其他扣款 金额: 0; 预留款 金额: 100231.7049 | 17331750 | 1188.7853
本次结算 支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 3000000; 其他扣款 金额: 本次支付金额; 预留款 备注: 小写; 成本票 供货单位: 3000000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 3000000
31484
2709394.32
11223.83

## 6
工程款支付证书
工程名称 |  | 利川市后槽至白羊塘公路改建工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 利川市交通运输局 |  |  |  | ERP编号 |  | 6199 | 档案编号 |  | CD2018-024
合同金额 |  | 21117632 |  |  | 中标时间 | 2017.1.10 | 已提供工程资料 |  | 中标通知书、施工合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 庐江 | 责任单位 |  | 第五大区湖北省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 |  | 有 |  |  |  | 施工人 |  | 张富 15327031666 | 区域责任人 | 孙健 | 省办负责人 | 李湘
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 前期到款 | 6725000 |  | 分公司 | 1817007709200145309 |  | 2% | 134500 | 进度款2%（已交公司曹飞燕） |  | 15500 | 2018.4.23处罚通知书15000+外经证500 | 53250 | 交税 | 前期支付 |  |  | 6661750
-134500
2 | 到款情况 日期: 2020-01-21; 到款情况 工程款金额: 1000000; 到款情况 到款银行: 分公司; 到款情况 到款账户: 1817007709200145309; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 20000; 暂列金 备注: 进度款2%（已交公司王光如）; 其他扣款 金额: -15500; 其他扣款 备注: 已交
| 到款情况 日期: 2020-01-22; 到款情况 到款银行: 具体明细见附件; 到款情况 到款账户: 具体明细见附件; 暂列金 金额: -20000; 成本票 供货单位: 具体明细见附件 | 1000000
3 | 2020-03-31 | 2000000 |  | 分公司 | 1817007709200145309 |  | 2% | 40000 | 进度款2%（已交公司王光如） |  | 20000 | 2018.11.22-2020.7.14智能印章租金扣费20000元 | 20000 | 交税
| 到款情况 到款银行: 中国工商银行利川市支行营业室; 到款情况 到款账户: 1817 0077 0920 0017 057; 暂列金 金额: -40000; 其他扣款 金额: -20000; 其他扣款 备注: 已交; 成本票 供货单位: 利川市祥瑞市政建设有限责任公司 | 1980000
4 | 2020-07-24 | 2698170.49 |  | 中国工商银行利川市支行营业室 | 1817007709200145309 |  | 2% | 53963.4098 | 进度款2% |  | 16484 | 法人和技术负责人朱总出差费用总计15000元。安全检查和更换印章路费1484元 。 | 46981.7049 | 交税
| 到款情况 到款银行: 中国工商银行利川市支行营业室; 到款情况 到款账户: 1817 0077 0920 0017 057; 暂列金 金额: -53963.41; 其他扣款 金额: -16484; 成本票 供货单位: 利川市祥瑞市政建设有限责任公司 | 2680000
[11 empty] | 5000 | 2020.7.15-2020.12.15智能印章租金扣费5000元
-5000
5 | 到款情况 日期: 2020-11-30; 到款情况 工程款金额: 2010000; 到款情况 到款银行: 分公司; 到款情况 到款账户: 1817007709200145309; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 40200; 暂列金 备注: 进度款2%（已交公司王光如）
| 到款情况 到款银行: 中国工商银行利川市支行营业室; 到款情况 到款账户: 1817 0077 0920 0017 057; 暂列金 金额: -40200; 成本票 供货单位: 利川市祥瑞市政建设有限责任公司 | 2010000
6 | 到款情况 日期: 2021-02-09; 到款情况 工程款金额: 3000000; 到款情况 到款银行: 分公司专户; 到款情况 到款账户: 1817007709200145309; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 60000; 暂列金 备注: 进度款2%（已交公司王光如）
| 到款情况 到款银行: 中国工商银行利川市支行营业室; 到款情况 到款账户: 1817 0077 0920 0017 057; 暂列金 金额: -60000; 预留款 金额: 19204.81; 预留款 备注: 交税; 成本票 供货单位: 湖北智网博建设工程有限公司 | 2800000
| 成本票 供货单位: 湖北智网博建设工程有限公司 | 150000
7 | 到款情况 日期: 2022-01-30; 到款情况 工程款金额: 1035000; 暂列金 比例: 2%; 暂列金 金额: 20700; 暂列金 备注: 进度款2%; 其他扣款 金额: 100; 其他扣款 备注: 手续费; 成本票 供货单位: 湖北智网博建设工程有限公司 | 400000
合计 |  | 18468170.49 | 0 |  |  |  |  | 20699.9998 | 0 | 0 | 100 | 0 | 139436.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17681750 | 626183.9753
本次结算 支付明细 | 到款情况 工程款金额: 应支付金额; 到款情况 到款账户: 3; 其他扣款 金额: 本次支付金额; 预留款 备注: 小写; 成本票 供货单位: 400000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [8 empty] | 大写 | 400000
2709394.32
11223.83