## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜南县张寨镇十三五农村道路畅通工程（第三批）建设项目02标 | [8 empty] | ERP编号 | 6374 | 档案编号 | CD2017-009 |  | CD2017-009 | 9 | 6374 | 阜南县张寨镇十三五农村道路畅通工程（第三批）建设项目02标 | 2017.1.22 | 13755827.45 | 熊 伟 | 150日历天 | 阜南县 张寨镇 | 唐 智13905685983 | 唐 智13905685983 | 中标书、施工合 同及投资协议原件 | 中标（现场负责人席祖强15178189152）
合同金额 |  | 13755827.45 |  | 中标 日期 | 2017.1.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同及投资协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 0 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 唐 智13905685983
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 2342000 | 2017-08-25 | 2050000 | 2% | 46840 | 179369.99 | 3500 | 见下 | 340000 | 暂扣企业所得税34万 | 唐智 | 1772290.01
2017.8.14办理外经证费用500 +2017.2.28项目印章200 +2017.7.21进度会议熊伟出场费1000车费1800
500
200
1000
1800
合计 |  | - | 2342000 | - | 2050000 | - | 46840 | 179369.99 | 3500 | - | 340000 | - | - | 1772290.01
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1772290.01; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 1772290.01
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 壹佰柒拾柒万贰仟贰佰玖拾元零壹分
申请部门 意见 | 账户: 借条已供。; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2000
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜南县张寨镇十三五农村道路畅通工程（第三批）建设项目02标 | [8 empty] | ERP编号 | 6374 | 档案编号 | CD2017-009 | CD2017-009 | 9 | 6374 | 阜南县张寨镇十三五农村道路畅通工程（第三批）建设项目02标 | 2017.1.22 | 13755827.45 | 熊 伟 | 150日历天 | 阜南县 张寨镇 | 唐 智13905685983 | 唐 智13905685983 | 中标书、施工合 同及投资协议原件 | 中标（现场负责人席祖强15178189152）
合同金额 |  | 13755827.45 |  | 中标 日期 | 2017.1.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同及投资协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 0 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 唐 智13905685983
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 2342000 | 2017-08-25 | 2050000 | 2% | 46840 | 179369.99 | 3500 | 见下 | 340000 | 暂扣企业所得税34万 | 唐智 | 1772290.01
2017.8.14办理外经证费用500 +2017.2.28项目印章200 +2017.7.21进度会议熊伟出场费1000车费1800
本次 没办完
2 | 2017-11-08 | 中 | 1725000 | 2017-11-02 | 2017000 | 2% | 34500 | 0 | 0 |  | 600000 | 暂扣企业所得税60万 | 唐智 | 90500
[13 empty] | 11.22 | 1000000
合计 |  | - | 4067000 | - | 4067000 | - | 81340 | 179369.99 | 3500 | - | 940000 | - | - | 2862790.01
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 90500; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 90500
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 玖万零伍佰元整
申请部门 意见 | 账户: 此次借条已提供。; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜南县张寨镇十三五农村道路畅通工程（第三批）建设项目02标 | [8 empty] | ERP编号 | 6374 | 档案编号 | CD2017-009 | CD2017-009 | 9 | 6374 | 阜南县张寨镇十三五农村道路畅通工程（第三批）建设项目02标 | 2017.1.22 | 13755827.45 | 熊 伟 | 150日历天 | 阜南县 张寨镇 | 唐 智13905685983 | 唐 智13905685983 | 中标书、施工合 同及投资协议原件 | 中标（现场负责人席祖强15178189152）
合同金额 |  | 13755827.45 |  | 中标 日期 | 2017.1.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同及投资协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 0 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 唐 智13905685983
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 2342000 | 2017-08-25 | 2050000 | 2% | 46840 | 179369.99 | 3500 | 见下 | 340000 | 暂扣企业所得税34万 | 唐智 | 1772290.01
2017.8.14办理外经证费用500 +2017.2.28项目印章200 +2017.7.21进度会议熊伟出场费1000车费1800
本次
2 | 2017-11-08 | 中 | 1725000 | 2017-11-02 | 2017000 | 2% | 34500 | 0 | 0 |  | -340000 | 成本足够退暂扣 | 11.22唐智（材） | 1000000
[13 empty] | 17.12材料 | 500000
| 2018-06-27 | 中 | 2448000 | 2018-06-15 | 2448000 | 2% | 48960 | 179895 | 20 | 2017.11.24处罚通知快递费20 | 672668 | 50万借款及利息 | 6.28材料 | 1400000
此次还借款50万及利息172668
| 2018-07-27 | 中 | 1645000 | 2018-07-21 | 1645000 | 2% | 32900 | 0 | 0 |  | 1171667 | 100万借款及利息 | 唐智（材） | 817390
[10 empty] | 此次还借款100万及利息171667元 |  |  | 7.31 | 300000
合计 |  | - | 8160000 | - | 8160000 | - | 163200 | 359264.99 | 3520 | - | 1844335 | - | - | 5789680.01
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 4017390; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 4017390 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
[15 empty] | 5818000 |  | 1163600

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜南县张寨镇十三五农村道路畅通工程（第三批）建设项目02标 | [8 empty] | ERP编号 | 6374 | 档案编号 | CD2017-009 | CD2017-009 | 9 | 6374 | 阜南县张寨镇十三五农村道路畅通工程（第三批）建设项目02标 | 2017.1.22 | 13755827.45 | 熊 伟 | 150日历天 | 阜南县 张寨镇 | 唐 智13905685983 | 唐 智13905685983 | 中标书、施工合 同及投资协议原件 | 中标（现场负责人席祖强15178189152）
合同金额 |  | 13755827.45 |  | 中标 日期 | 2017.1.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同及投资协议 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 唐 智13905685983
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 2342000 | 2017-08-25 | 2050000 | 2% | 46840 | 179369.99 | 3500 | 见下 | 340000 | 暂扣企业所得税34万 | 唐智 | 1772290.01
2017.8.14办理外经证费用500 +2017.2.28项目印章200 +2017.7.21进度会议熊伟出场费1000车费1800
2 | 2017-11-08 | 中 | 1725000 | 2017-11-02 | 2017000 | 2% | 34500 | 0 | 0 |  | -340000 | 成本足够退暂扣 | 11.22唐智（材） | 1000000
[13 empty] | 17.12材料 | 500000
| 2018-06-27 | 中 | 2448000 | 2018-06-15 | 2448000 | 2% | 48960 | 179895 | 20 | 2017.11.24处罚通知快递费20 | 672668 | 50万借款及利息 | 6.28材料 | 1400000
此次还借款50万及利息172668
| 2018-07-27 | 中 | 1645000 | 2018-07-21 | 1645000 | 2% | 32900 | 0 | 0 |  | 1171667 | 100万借款及利息 | 唐智（材） | 817390
[10 empty] | 此次还借款100万及利息171667元 |  |  | 7.31 | 300000
本次
3 | 2018-11-26 | 中 | 1100000 | 2018-11-16 | 1100000 | 2% | 22000 | 0 | 39435 | 立皖公司交安产品货款39435 | 11000 | 1%预留损失准备金 | 11材料 | 1027565
[15 empty] | -11000 |  | 9206045
[15 empty] | 500000 |  | 9201015.01 | 5029.99
合计 |  | - | 9260000 | - | 9260000 | - | 185200 | 359264.99 | 42955 | - | 1855335 | - | - | 6817245.01
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1027565; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 1027565 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批
[15 empty] | 5818000 |  | 1163600

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜南县张寨镇十三五农村道路畅通工程（第三批）建设项目02标 | [8 empty] | ERP编号 | 6374 | 档案编号 | CD2017-009 | CD2017-009 | 9 | 6374 | 阜南县张寨镇十三五农村道路畅通工程（第三批）建设项目02标 | 2017.1.22 | 13755827.45 | 熊 伟 | 150日历天 | 阜南县 张寨镇 | 唐 智13905685983 | 唐 智13905685983 | 中标书、施工合 同及投资协议原件 | 中标（现场负责人席祖强15178189152）
合同金额 |  | 13755827.45 |  | 中标 日期 | 2017.1.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、竣工报告、审计报告及内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心
决算金额 |  | 13135701.15 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 唐 智13905685983
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 2342000 | 2017-08-25 | 2050000 | 2% | 46840 | 179369.99 | 3500 | 见下 | 340000 | 暂扣企业所得税34万 | 唐智 | 1772290.01
2017.8.14办理外经证费用500 +2017.2.28项目印章200 +2017.7.21进度会议熊伟出场费1000车费1800
2 | 2017-11-08 | 中 | 1725000 | 2017-11-02 | 2017000 | 2% | 34500 | 0 | 0 |  | -340000 | 成本足够退暂扣 | 11.22唐智（材） | 1000000
[13 empty] | 17.12材料 | 500000
| 2018-06-27 | 中 | 2448000 | 2018-06-15 | 2448000 | 2% | 48960 | 179895 | 20 | 2017.11.24处罚通知快递费20 | 672668 | 50万借款及利息 | 6.28材料 | 1400000
此次还借款50万及利息172668
| 2018-07-27 | 中 | 1645000 | 2018-07-21 | 1645000 | 2% | 32900 | 0 | 0 |  | 1171667 | 100万借款及利息 | 唐智（材） | 817390
[10 empty] | 此次还借款100万及利息171667元 |  |  | 7.31 | 300000
3 | 2018-11-26 | 中 | 1100000 | 2018-11-16 | 1100000 | 2% | 22000 | 0 | 39435 | 立皖公司交安产品货款39435 | 11000 | 1%预留损失准备金 | 11材料 | 1027565
本次
4 | 2019-04-04 | 中 | 3200000 | 2019-04-01 | 3200000 | 2% | 64000 | 35070 | 0 |  | 32000 | 1%预留损失准备金 | 材料 | 2480930
[11 empty] | 88000 | 风险保证金 | 4.9材料 | 500000
损失准备金累计：43000元
合计 |  | - | 12460000 | - | 12460000 | - | 249200 | 394334.99 | 42955 | - | 1975335 | - | - | 9798175.01
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 2980930; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 500000 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | 阜南县张寨镇十三五农村道路畅通工程（第三批）建设项目02标 | [8 empty] | ERP编号 | 6374 | 档案编号 | CD2017-009
合同金额 |  | 13755827.45 |  | 中标 日期 | 2017.1.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、竣工报告、审计报告及内部承包协议原件、终结结算 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心
决算金额 |  | 13135701.15 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 唐 智13905685983
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 2342000 | 2017-08-25 | 2050000 | 2% | 46840 | 179369.99 | 3500 | 见下 | 340000 | 暂扣企业所得税34万 | 唐智 | 1772290.01
2017.8.14办理外经证费用500 +2017.2.28项目印章200 +2017.7.21进度会议熊伟出场费1000车费1800
2 | 2017-11-08 | 中 | 1725000 | 2017-11-02 | 2017000 | 2% | 34500 | 0 | 0 |  | -340000 | 成本足够退暂扣 | 11.22唐智（材） | 1000000
[13 empty] | 17.12材料 | 500000
| 2018-06-27 | 中 | 2448000 | 2018-06-15 | 2448000 | 2% | 48960 | 179895 | 20 | 2017.11.24处罚通知快递费20 | 672668 | 50万借款及利息 | 6.28材料 | 1400000
此次还借款50万及利息172668
| 2018-07-27 | 中 | 1645000 | 2018-07-21 | 1645000 | 2% | 32900 | 0 | 0 |  | 1171667 | 100万借款及利息 | 唐智（材） | 817390
[10 empty] | 此次还借款100万及利息171667元 |  |  | 7.31 | 300000
3 | 2018-11-26 | 中 | 1100000 | 2018-11-16 | 1100000 | 2% | 22000 | 0 | 39435 | 立皖公司交安产品货款39435 | 11000 | 1%预留损失准备金 | 11材料 | 1027565
4 | 2019-04-04 | 中 | 3200000 | 2019-04-01 | 3200000 | 2% | 64000 | 35070 | 0 |  | 32000 | 1%预留损失准备金 | 材料 | 2480930
[11 empty] | 88000 | 风险保证金 | 4.9材料 | 500000
5 | 2021-09-07 | 中 | 200644.9 |  |  | 2% | 13514 | 21869.13 | 150 | 转账费 | -131000 | 退损失准备金及风险保证金 | 阜南众益 | 219070 | 296111.77
| 户名: 李晓辉; 金额: 77041.77 | 0
合计 |  | - | 12660644.9 | - | 12460000 | - | 262714 | 416204.12 | 43105 | - | 1844335 | - | - | 10094286.78
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 296111.77; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 终结
工程名称 |  | 阜南县张寨镇十三五农村道路畅通工程（第三批）建设项目02标 | [8 empty] | ERP编号 | 6374 | 档案编号 | CD2017-009
合同金额 |  | 13755827.45 |  | 中标 日期 | 2017.1.22 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、竣工报告、审计报告及内部承包协议原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 经营中心
决算金额 |  | 13135701.15 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 唐 智13905685983
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
合计 |  | - | 9260000 | - | 9260000 | - | 185200 | 359264.99 | 42955 | - | 1855335 | - | - | 6817245.01
500000
审计 | 日期: 13135701.15; 金额: 管理费; 日期: 262714.023
|  |  | 其他 | 42955
已付 | 日期: 9201015.01
待付 | 日期: 2611930; 账户: 含风险; 金额: 131000
应付 | 日期: 11812945.01
675701.15
2480930
131000