## NEW
合作工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥旭辉湖山原著小区项目一二期及学校车库交通设施 | [6 empty] | 否 | 营改增 项目 | 档案编号
合同金额 |  | 470041 |  |  |  | 签订日期 | 2016.1.30 |  |  |  | 合作单位 |  | 张小桥
决算金额 |  | 999268.82 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 6390
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 17.1.18 | 中 | 116164 | 17.1.13 | 116164 | 116164 | 3% | 3484.92 | 3.391% | 3824.28 |  |  | 108854.8
2 | 17.3.28 | 中 | 46480.7 | 17.3.19 | 46480.7 | 46480.7 | 3% | 1394.421 | 3.391% | 1530.21 |  |  | 45086.28
[10 empty] | -1530.21 | 3.19王纯卡
3 | 17.9.26 | 中 | 71019 | 17.8.13 | 71019 | 71019 | 3% | 2130.57 | 3.391% | 2338.05 |  |  | 68888.43
[10 empty] | -2338.05 | 8.13交王纯卡
4 | 17.11.21 | 中 | 33872 | 17.11.1 | 33872 | 33872 | 3% | 1016.16 | 3.391% | 1115.12 |  |  | 31740.72
5 | 18.1.19 | 中 | 50000 | 18.1.12 | 50000 | 50000 | 3% | 1500 | 3.391% | 1646.07 |  |  | 48500
[10 empty] | -1646.07 | 1.12王纯卡
6 | 18.5.31 | 中 | 60000 | 18.5.22 | 60000 | 60000 | 3% | 1800 | 3.391% | 1976 | 5.22王纯卡 | 宝光 | 25200
7 | 金额: -1976; 备注: 涛桥 | 33000
本次
8 | 20.1.20 | 中 | 291765 | 19.12.14 | 621733.12 | 600000 | 3% | 18651.9936 | 3.391% | 20740.46 |  | 涛桥 | 229707
9 | 20.1.20 | 中 | 280000 |  |  |  |  | 200 | 手续费 | -20740.46 | 7.4孙圣超卡 | 涛桥 | 313406.0064
[8 empty] | -200 | 转至王光如账户 | 10000 | 企业所得税
10
合计 |  | - | 949300.7 | - | 999268.82 | 977535.7 | - | 29978.0646 | - | 14939.4 | 0 | - | 904383.2364
本次支付 金额 | 账户: 小写; 金额: 543113.0064; 比例: 支付账号; 税率: 合肥宝光智能工程有限公司 建行合肥钟楼支行 34050148860800000485
|  | 大写 | 伍拾肆万叁仟壹佰壹拾叁元零 | [5 empty] | 合肥涛桥工程有限公司 合肥科技农村商业银行经开区支行 20000609349010300000067
申请部门 意见 | 账户: 私下分包项目 有分包工程
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批
董事长审批

## 2
合作工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥旭辉湖山原著小区项目一二期及学校车库交通设施 | [6 empty] | 否 | 营改增 项目 | 档案编号
合同金额 |  | 470041 |  |  |  | 签订日期 | 2016.1.30 |  |  |  | 合作单位 |  | 张小桥
决算金额 |  | 999268.82 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 6390
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 17.1.18 | 中 | 116164 | 17.1.13 | 116164 | 116164 | 3% | 3484.92 | 3.391% | 3824.28 |  |  | 108854.8
2 | 17.3.28 | 中 | 46480.7 | 17.3.19 | 46480.7 | 46480.7 | 3% | 1394.421 | 3.391% | 1530.21 |  |  | 45086.28
[10 empty] | -1530.21 | 3.19王纯卡
3 | 17.9.26 | 中 | 71019 | 17.8.13 | 71019 | 71019 | 3% | 2130.57 | 3.391% | 2338.05 |  |  | 68888.43
[10 empty] | -2338.05 | 8.13交王纯卡
4 | 17.11.21 | 中 | 33872 | 17.11.1 | 33872 | 33872 | 3% | 1016.16 | 3.391% | 1115.12 |  |  | 31740.72
5 | 18.1.19 | 中 | 50000 | 18.1.12 | 50000 | 50000 | 3% | 1500 | 3.391% | 1646.07 |  |  | 48500
[10 empty] | -1646.07 | 1.12王纯卡
6 | 18.5.31 | 中 | 60000 | 18.5.22 | 60000 | 60000 | 3% | 1800 | 3.391% | 1976 | 5.22王纯卡 | 宝光 | 25200
7 | 金额: -1976; 备注: 涛桥 | 33000
本次
8 | 20.1.20 | 中 | 291765 | 19.12.14 | 621733.12 | 600000 | 3% | 18651.9936 | 3.391% | 20740.46 |  | 涛桥 | 229707
9 | 20.1.20 | 中 | 280000 |  |  |  |  | 200 | 手续费 | -20740.46 | 7.4孙圣超卡 | 涛桥 | 313406.0064
[8 empty] | -200 | 转至王光如账户 | 10000 | 企业所得税
10 | 日期: 21.8.30; 账户: 中; 金额: 49963.44; 金额: 50; 备注: 涛桥 | 49913.44
合计 |  | - | 999264.14 | - | 999268.82 | 977535.7 | - | 29978.0646 | - | 14939.4 | 50 | - | 954296.6764
本次支付 金额 | 账户: 小写; 金额: 49913.44; 比例: 支付账号; 税率: 合肥宝光智能工程有限公司 建行合肥钟楼支行 34050148860800000485
|  | 大写 | 肆万玖仟玖佰壹拾叁元肆角肆分 | [5 empty] | 合肥涛桥工程有限公司 合肥科技农村商业银行经开区支行 20000609349010300000067
申请部门 意见 | 账户: 私下分包项目 有分包工程
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批
董事长审批