## 第一次
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市柘皋镇省道331与阳光大道交口信号灯、电子警察项目 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 巢湖市柘皋镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 6442 | 档案编号
合同金额 |  | 176154.03 |  |  | 中标时间 | 2016.12.10 | 已提供工程资料 |  | 合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 17.1.24 | 100000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 |  |  |  | 未开票 | 0 |  |  |  |  | 孙容（支付工程预付款） |  |  | 100000 | 0
0
2 | 20.5.21 | -100000 |  | 徽商银行合肥包河支行 | [6 empty] | 100 | 转账手续费 |  |  | 孙容（退还业主工程预付款） |  |  | -100000 | 0
[11 empty] | -100 | 已转王光如账户
3
4
合计 |  | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 0 | 0
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 100000 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 100000
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹拾万元整

## 第二次
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市柘皋镇省道331与阳光大道交口信号灯、电子警察项目 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 巢湖市柘皋镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 6442 | 档案编号
合同金额 |  | 176154.03 |  |  | 中标时间 | 2016.12.10 | 已提供工程资料 |  | 合同 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 17.1.24 | 100000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 |  |  |  | 未开票 | 0 |  |  |  |  | 孙容（支付工程预付款） |  |  | 100000 | 0
2 | 20.5.21 | -100000 |  | 徽商银行合肥包河支行 | [6 empty] | 100 | 转账手续费 |  |  | 孙容（退还业主工程预付款） |  |  | -100000 | 0
[11 empty] | -100 | 已转王光如账户
0
3 | 20.8.27 | 123000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% |  |  |  | 2632.31 | 100 | 转账手续费 |  |  | 扬州市祥顺照明有限公司 | 60800 | 60800 | 60800 | 0
[15 empty] | 王玲子 |  |  | 59467.69
4
合计 |  | 123000 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 2632.31 | 100 | - | 0 | - | - |  |  | 120267.69 | -2.2737e-12
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 120267.69 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 120267.69
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 壹拾贰万零贰佰陆拾柒元陆角玖分

## 第三次
工程款支付证书
工程名称 |  | 巢湖市柘皋镇省道331与阳光大道交口信号灯、电子警察项目 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 巢湖市柘皋镇人民政府 |  |  |  | ERP编号 |  | 6442 | 档案编号
合同金额 |  | 176154.03 |  |  | 中标时间 | 2016.12.10 | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 审计报告 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 172811.48 |  |  | 决算时间 | 2020.12.25 | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 17.1.24 | 100000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 |  |  |  | 未开票 | 0 |  |  |  |  | 孙容（支付工程预付款） |  |  | 100000 | 0
2 | 20.5.21 | -100000 |  | 徽商银行合肥包河支行 | [6 empty] | 100 | 转账手续费 |  |  | 孙容（退还业主工程预付款） |  |  | -100000 | 0
[11 empty] | -100 | 已转王光如账户
3 | 20.8.27 | 123000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% |  |  |  | 2632.31 | 100 | 转账手续费 |  |  | 扬州市祥顺照明有限公司 | 60800 | 60800 | 60800 | 0
[15 empty] | 王玲子 |  |  | 59467.69
0
4 | 21.4.12 | 41170 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% |  | 0 |  | 881.08 | 50 | 转账手续费 |  |  | 王玲子 |  |  | 40238.92 | 0
合计 |  | 164170 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 3513.39 | 150 | - | 0 | - | - |  |  | 160506.61 | 1.4097e-11
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 40238.92 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 40238.92
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆万零贰佰叁拾捌元玖角贰分