## 第1次
工程款支付证书
工程名称 |  | 经济开发区住商街、通园路、善水路、永业东路道路交通工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 6443 | 档案编号
合同金额 |  | 2212477 |  |  | 中标时间 | 2017.2.5 | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  |  | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019.1.29 | 400000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 80% | 0% |  | 开票80万应纳税额 | 16676.37 | [7 empty] | 383323.63 | 0
| 2019.7.9 | 400000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | [12 empty] | 400000 | 0
本次
2 | 2019.9.10 | 450000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 100% | 0% |  | 开票45万应纳税额 | 9465.28 | [7 empty] | 440534.72 | 0
3
4
合计 |  | 1250000 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 26141.65 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 1223858.35 | -9.4587e-11
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 440534.72 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 440534.72
|  | 已支付金额 |  |  | 783323.63 | [6 empty] | 大写 | 肆拾肆万零伍佰叁拾肆元柒角贰分

## 第2次
工程款支付证书
工程名称 |  | 经济开发区住商街、通园路、善水路、永业东路道路交通工程 |  |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | ERP编号 |  | 6443 | 档案编号
合同金额 |  | 2212477 |  |  | 中标时间 | 2017.2.5 | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书、竣工、审计 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  | 1977226.17 |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 2019.1.29 | 400000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 80% | 0% |  | 开票80万应纳税额 | 16676.37 | [7 empty] | 383323.63 | 0
| 2019.7.9 | 400000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | [12 empty] | 400000 | 0
2 | 2019.9.10 | 450000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 100% | 0% |  | 开票45万应纳税额 | 9465.28 | [7 empty] | 440534.72 | 0
本次
3 | 2022-01-28 | 628300 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% | 0% |  |  | 13446.19 |  |  |  |  | 安徽潇然建设工程有限公司 |  |  | 600000
[15 empty] | 王玲子 |  |  | 14853.81
4
合计 |  | 1878300 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 39587.84 | 0 | - | 0 | - | - |  |  | 1838712.16 | -1.528e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 614853.81 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 614853.81
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 陆拾壹万肆仟捌佰伍拾叁元捌角壹分