## 0
工程款支付证书
工程名称 |  | 宿松县宇洁生态养殖有限公司2016年规模化大型沼气池工程 | [8 empty] | ERP编号 | 6460 | 档案编号 | CD2017-024 | CD2017-024 | 24 | 6460 | 宿松县宇洁生态养殖有限公司2016年规模化大型沼气池工程 | 2017.2.16 | 2008974.69 | 顾大强 | 120日历天 | 宿松县 | 宿松公司吴瑞祥13855696129 | 吴瑞祥13855696129 | 中标书和施 工合同原件 | 中标（公示2017.4.14）
合同金额 |  | 2008974.69 |  | 中标 日期 | 2017.2.16 |  | 已 供 工程资料 | 中标书和施 工合同原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 宿松公司吴瑞祥13855696129
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 0 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 吴瑞祥13855696129
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 账户: 中; 比例: 0%; 金额: 0; 金额: 0; 金额: 0; 备注: ？; 金额: ？; 金额: #VALUE!
[10 empty] | 2017.4.25办理外经证费用504 |  | 成本不够暂扣
合计 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | #VALUE!
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: #VALUE!; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: #VALUE!
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | #VALUE!
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6460-(1)
工程款支付证书
工程名称 |  | 宿松县宇洁生态养殖有限公司2016年规模化大型沼气池工程 | [8 empty] | ERP编号 | 6460 | 档案编号 | CD2017-024 | CD2017-024 | 24 | 6460 | 宿松县宇洁生态养殖有限公司2016年规模化大型沼气池工程 | 2017.2.16 | 2008974.69 | 顾大强 | 120日历天 | 宿松县 | 宿松公司吴瑞祥13855696129 | 吴瑞祥13855696129 | 中标书和施 工合同原件 | 中标（公示2017.4.14）
合同金额 |  | 2008974.69 |  | 中标 日期 | 2017.2.16 |  | 已 供 工程资料 | 中标书和施工合同、承包协议书原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 宿松公司
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 吴瑞祥13855696129
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-06-29 | 中 | 201000 | 2017-06-23 | 201000 | 2% | 4020 | 14524.51 | 500 | 2017.6.7办理外经证费用500 | 0 |  | 吴瑞祥 | 181955.49
合计 |  | - | 201000 | - | 201000 | - | 4020 | 14524.51 | 500 | - | 0 | - | - | 181955.49
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 181955.49; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 181955.49
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 壹拾捌万壹仟玖佰伍拾伍元肆角玖分
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6460-(2)
工程款支付证书
工程名称 |  | 宿松县宇洁生态养殖有限公司2016年规模化大型沼气池工程 | [8 empty] | ERP编号 | 6460 | 档案编号 | CD2017-024 | CD2017-024 | 24 | 6460 | 宿松县宇洁生态养殖有限公司2016年规模化大型沼气池工程 | 2017.2.16 | 2008974.69 | 顾大强 | 120日历天 | 宿松县 | 宿松公司吴瑞祥13855696129 | 吴瑞祥13855696129 | 中标书和施 工合同原件 | 中标（公示2017.4.14）
合同金额 |  | 2008974.69 |  | 中标 日期 | 2017.2.16 |  | 已 供 工程资料 | 中标书和施工合同、承包协议书原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 宿松公司
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 吴瑞祥13855696129
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-06-29 | 中 | 201000 | 2017-06-23 | 201000 | 2% | 4020 | 14524.51 | 500 | 2017.6.7办理外经证费用500 | 0 |  | 吴瑞祥 | 181955.49
本次
2 | 2017-08-16 | 中 | 602000 | 2017-08-08 | 602000 | 2% | 12040 | 0 | 0 |  | 0 |  | 吴瑞祥 | 21860
[13 empty] | 8.22、25材料188300+379800 | 568100
合计 |  | - | 803000 | - | 803000 | - | 16060 | 14524.51 | 500 | - | 0 | - | - | 771915.49
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 589960; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 21860
|  | 已支付金额 |  | 568100 | [5 empty] | 大写 | 贰万壹仟捌佰陆拾元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6460-(3)
工程款支付证书
工程名称 |  | 宿松县宇洁生态养殖有限公司2016年规模化大型沼气池工程 | [8 empty] | ERP编号 | 6460 | 档案编号 | CD2017-024 | CD2017-024 | 24 | 6460 | 宿松县宇洁生态养殖有限公司2016年规模化大型沼气池工程 | 2017.2.16 | 2008974.69 | 顾大强 | 120日历天 | 宿松县 | 宿松公司吴瑞祥13855696129 | 吴瑞祥13855696129 | 中标书和施 工合同原件 | 中标（公示2017.4.14）
合同金额 |  | 2008974.69 |  | 中标 日期 | 2017.2.16 |  | 已 供 工程资料 | 中标书和施工合同、承包协议书原件 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 宿松公司
决算金额 |  | 2250000 |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 吴瑞祥13855696129
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-06-29 | 中 | 201000 | 2017-06-23 | 201000 | 2% | 4020 | 14524.51 | 500 | 2017.6.7办理外经证费用500 |  |  | 吴瑞祥 | 181955.49
2 | 2017-08-16 | 中 | 602000 | 2017-08-08 | 602000 | 2% | 12040 | 0 | 0 |  |  |  | 吴瑞祥 | 21860
[13 empty] | 8.22、25材料188300+379800 | 568100
本次
3 | 2018-01-12 | 中 | 602000 | 2018-01-02 | 602000 | 2% | 12040 | 0 | 500 | 2017.12.13办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 吴瑞祥 | 236938
[13 empty] | 材料 | 171922
[13 empty] | 工资 | 180600
合计 |  | - | 1405000 | - | 1405000 | - | 28100 | 14524.51 | 1000 | - | 0 | - | - | 1361375.49
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 589460; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 236938
|  | 已支付金额 |  | 352522 | [5 empty] | 大写 | 贰拾叁万陆仟玖佰叁拾捌元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 宿松县宇洁生态养殖有限公司2016年规模化大型沼气池工程 | [8 empty] | ERP编号 | 6460 | 档案编号 | CD2017-024 |  |  | 中标（公示2017.4.14）
合同金额 |  | 2008974.69 |  | 中标 日期 | 2017.2.16 |  | 已 供 工程资料 | 中标书和施工合同、承包协议书原件、交工、审计、不领章承诺书 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 宿松公司
决算金额 |  | 2250000 |  | 竣工 日期 | 2019-12-23 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 王贵玉13908665826
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-06-29 | 中 | 201000 | 2017-06-23 | 201000 | 2% | 4020 | 14524.51 | 500 | 2017.6.7办理外经证费用500 |  |  | 吴瑞祥 | 181955.49
2 | 2017-08-16 | 中 | 602000 | 2017-08-08 | 602000 | 2% | 12040 | 0 | 0 |  |  |  | 吴瑞祥 | 21860
[13 empty] | 8.22、25材料188300+379800 | 568100
3 | 2018-01-12 | 中 | 602000 | 2018-01-02 | 602000 | 2% | 12040 | 0 | 500 | 2017.12.13办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 吴瑞祥 | 236938
[13 empty] | 材料 | 171922
[13 empty] | 工资 | 180600
4 | 2021-01-29 | 中 | 767000 |  |  | 2% | 16900 | 24845.88 | 500 | 外经证 | 262144.12 | 暂扣，待年后办理剩余手续 | 殷发菊 | 450510
|  |  | 78000 | [5 empty] | 90000 | 建造师占用费
| 金额: 100; 备注: 手续费 | 0
0
45000
合计 |  | - | 2250000 | - | 1405000 | - | 45000 | 39370.39 | 91600 | - | 262144.12 | - | - | 1811885.49
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 450510; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | 宿松县宇洁生态养殖有限公司2016年规模化大型沼气池工程 | [8 empty] | ERP编号 | 6460 | 档案编号 | CD2017-024 |  |  | 中标（公示2017.4.14）
合同金额 |  | 2008974.69 |  | 中标 日期 | 2017.2.16 |  | 已 供 工程资料 | 中标书和施工合同、承包协议书原件、交工、审计、不领章承诺书 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 宿松公司
决算金额 |  | 2250000 |  | 竣工 日期 | 2019-12-23 | [6 empty] | 合肥 | 责任人 | 王贵玉13908665826
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-06-29 | 中 | 201000 | 2017-06-23 | 201000 | 2% | 4020 | 14524.51 | 500 | 2017.6.7办理外经证费用500 |  |  | 吴瑞祥 | 181955.49
2 | 2017-08-16 | 中 | 602000 | 2017-08-08 | 602000 | 2% | 12040 | 0 | 0 |  |  |  | 吴瑞祥 | 21860
[13 empty] | 8.22、25材料188300+379800 | 568100
3 | 2018-01-12 | 中 | 602000 | 2018-01-02 | 602000 | 2% | 12040 | 0 | 500 | 2017.12.13办理涉税事项报告表费用500 |  |  | 吴瑞祥 | 236938
[13 empty] | 材料 | 171922
[13 empty] | 工资 | 180600
4 | 2021-01-29 | 中 | 767000 |  |  | 2% | 16900 | 24845.88 | 500 | 外经证 | 262144.12 | 暂扣，待年后办理剩余手续 | 殷发菊 | 450510
|  |  | 78000 | [5 empty] | 90000 | 建造师占用费
| 金额: 100; 备注: 手续费 | 0
5 | 日期: 2021-06-09; 金额: 1122.65; 金额: 200; 备注: 手续费; 金额: -262144.12; 户名: 河南卓纳企业管理咨询有限公司; 金额: 140000 | 劳务
| 户名: 殷发菊; 金额: 40819.9 | 退异地预缴税金
| 户名: 殷发菊; 金额: 80001.57 | 付吴瑞祥代开发票 | 0
45000
合计 |  | - | 2250000 | - | 1405000 | - | 45000 | 40493.04 | 91800 | - | 0 | - | - | 2072706.96
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 260821.47; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批