## 1
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 砀山县2016年乡村道路畅通工程- 道路加宽工程3标段 | [8 empty] | ERP编号 | 6603 | 档案编号 | CD2017-018 | CD2017-018 | 18 | 6603 | 砀山县2016年乡村道路畅通工程- 道路加宽工程3标段 | 2017.3.10 | 2570453.31 | 凌 斌 | 60日历天 | 宿州市 砀山县 | 宿州公司杨洋13305670099 | 李春意13915859987 | 中标书和施 工合同原件 | 中标 | 抽签（6月18日签合同）
合同金额 |  | 2570453.31 |  | 中标 日期 | 2017.3.10 |  | 已 供 工程资料 |  |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 宿州公司杨洋13305670099
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 中标书原件、合同原件均在合肥 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 李春意13915859987
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-02-13 | 中 | 822480 | 2018-02-05 | 1028181 | 2% | 16450 | 61515 | 2500 |  | 20000 | 暂扣押金 | 材料 | 722015
|  | ERP:4275 4326 6603共到帐1750480 |  |  |  | 按进度款扣
注：2017.8.11项目会议凌斌出场费1000车费1000 +2018.1.30办理涉税事项报告表费用500 +暂扣项目部印章押金20000。
合计 |  | - | 822480 | - | 1028181 | - | 16450 | 61515 | 2500 | - | 20000 | - | - | 722015
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 722015; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 722015 |  |  | 82.248
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 柒拾贰万贰仟零壹拾伍元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 |  |  | 50.4
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 |  |  | 42.4
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 砀山县2016年乡村道路畅通工程- 道路加宽工程3标段 | [8 empty] | ERP编号 | 6603 | 档案编号 | CD2017-018 | CD2017-018 | 18 | 6603 | 砀山县2016年乡村道路畅通工程- 道路加宽工程3标段 | 2017.3.10 | 2570453.31 | 凌 斌 | 60日历天 | 宿州市 砀山县 | 宿州公司杨洋13305670099 | 李春意13915859987 | 中标书和施 工合同原件 | 中标 | 抽签（6月18日签合同）
合同金额 |  | 2570453.31 |  | 中标 日期 | 2017.3.10 |  | 已 供 工程资料 |  |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 宿州公司杨洋13305670099
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 中标书原件、合同原件均在合肥 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 郑国胜 17855769888
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-02-13 | 中 | 822480 | 2018-02-05 | 1028181 | 2% | 16450 | 61515 | 2500 |  | 20000 | 暂扣印章押金 | 材料 | 722015
|  | ERP:4275 4326 6603共到帐1750480 |  |  |  | 按进度款扣
注：2017.8.11项目会议凌斌出场费1000车费1000 +2018.1.30办理涉税事项报告表费用500 +暂扣项目部印章押金20000。
本次
2 | 2018-04-18 | 中 | 205620 |  |  | 2% | 4113 | 0 | 0 |  |  |  | 材料 | 201507
合计 |  | - | 1028100 | - | 1028181 | - | 20563 | 61515 | 2500 | - | 20000 | - | - | 923522
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 201507; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 201507 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书 | [15 empty] | 本次
工程名称 |  | 砀山县2016年乡村道路畅通工程- 道路加宽工程3标段 | [8 empty] | ERP编号 | 6603 | 档案编号 | CD2017-018 |  | CD2017-018 | 18 | 6603 | 砀山县2016年乡村道路畅通工程- 道路加宽工程3标段 | 2017.3.10 | 2570453.31 | 凌 斌 | 60日历天 | 宿州市 砀山县 | 宿州公司杨洋13305670099 | 李春意13915859987 | 中标书和施 工合同原件 | 中标 | 抽签（6月18日签合同）
合同金额 |  | 2570453.31 |  | 中标 日期 | 2017.3.10 |  | 已 供 工程资料 |  |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 宿州公司杨洋13305670099
决算金额 |  | 2410383 |  | 竣工 日期 |  |  |  | 中标书原件、合同原件均在合肥 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 郑国胜 17855769888
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-02-13 | 中 | 822480 | 2018-02-05 | 1028181 | 2% | 16450 | 61515 | 2500 |  | 20000 | 暂扣印章押金 | 材料 | 722015
|  | ERP:4275 4326 6603共到帐1750480 |  |  |  | 按进度款扣
注：2017.8.11项目会议凌斌出场费1000车费1000 +2018.1.30办理涉税事项报告表费用500 +暂扣项目部印章押金20000。
2 | 2018-04-18 | 中 | 205620 |  |  | 2% | 4113 | 0 | 0 |  |  |  | 材料 | 201507
3 | 2020-07-24 | 农 | 1260000 |  |  | 2% | 27644.66 | 760 | 500 | 2020/1/2外经证 | 400000 | 暂扣，等后续手续齐全再办理 | 宿州安馨建筑工程有限公司-石子 开户行：中国银行砀山支行 账号：3405 0172 7608 0000 344 | 253176.34
| 2020-09-02 | 农 | 122281 | [5 empty] | 200 | 手续费 |  |  | 宿州安馨建筑工程有限公司-砂石 开户行：中国银行砀山支行 账号：3405 0172 7608 0000 344 | 700000
0
合计 |  | - | 2410381 | - | 1028181 | - | 48207.66 | 62275 | 3200 | - | 420000 | - | - | 1876698.34
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 953176.34; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书 | [14 empty] | 本次
工程名称 |  | 砀山县2016年乡村道路畅通工程- 道路加宽工程3标段 | [8 empty] | ERP编号 | 6603 | 档案编号 | CD2017-018 | CD2017-018 | 18 | 6603 | 砀山县2016年乡村道路畅通工程- 道路加宽工程3标段 | 2017.3.10 | 2570453.31 | 凌 斌 | 60日历天 | 宿州市 砀山县 | 宿州公司杨洋13305670099 | 李春意13915859987 | 中标书和施 工合同原件 | 中标 | 抽签（6月18日签合同）
合同金额 |  | 2570453.31 |  | 中标 日期 | 2017.3.10 |  | 已 供 工程资料 |  |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 宿州公司杨洋13305670099
决算金额 |  | 2410383 |  | 竣工 日期 |  |  |  | 中标书原件、合同原件均在合肥 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 郑国胜 17855769888
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2018-02-13 | 中 | 822480 | 2018-02-05 | 1028181 | 2% | 16450 | 61515 | 2500 |  | 20000 | 暂扣印章押金 | 材料 | 722015
|  | ERP:4275 4326 6603共到帐1750480 |  |  |  | 按进度款扣
注：2017.8.11项目会议凌斌出场费1000车费1000 +2018.1.30办理涉税事项报告表费用500 +暂扣项目部印章押金20000。
2 | 2018-04-18 | 中 | 205620 |  |  | 2% | 4113 | 0 | 0 |  |  |  | 材料 | 201507
3 | 2020-07-24 | 农 | 1260000 |  |  | 2% | 27644.66 | 760 | 500 | 2020/1/2外经证 | 400000 | 暂扣，等后续手续齐全再办理 | 宿州安馨建筑工程有限公司-石子 开户行：中国银行砀山支行 账号：3405 0172 7608 0000 344 | 253176.34
| 2020-09-02 | 农 | 122281 | [5 empty] | 200 | 手续费 |  |  | 宿州安馨建筑工程有限公司-砂石 开户行：中国银行砀山支行 账号：3405 0172 7608 0000 344 | 700000
4 | 日期: 2021-07-09; 金额: 100; 备注: 手续费; 金额: -200000; 备注: 退部分，其余暂扣; 户名: 宿州安馨建筑工程有限公司-石子 开户行：中国银行砀山支行 账号：3405 0172 7608 0000 344; 金额: 200000
合计 |  | - | 2410381 | - | 1028181 | - | 48207.66 | 62275 | 3300 | - | 220000 | - | - | 2076698.34
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 200000; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批