## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 包河区泰山路、汤泉路、屏山路、梅龙路等26条道路智能交通采购及安装 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 包河区重点工程建设管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 6677 | 档案编号
合同金额 |  | 9019480 |  |  | 中标时间 | 2017.4.27% | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 17.8.11 | 1000000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 30% |  |  |  | 540.55 | [7 empty] | 999459.45 | 0
2 | 17.8.11 | 500000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 40% |  |  |  | 270.28 | [7 empty] | 499729.72 | 0
3 | 17.10.9 | 300000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 40% |  |  |  | 6108.11 | [7 empty] | 293891.89 | 0
4 | 18.2.9 | 1080237.2 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 50% |  |  |  | 23623.68 | [7 empty] | 1056613.52 | 0
5 | 18.2.11 | 80000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 50% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 80000 | 0
6 | 19.1.25 | 390000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 60% |  |  |  | 7940.55 | [7 empty] | 382059.45 | 0
7 | 19.1.25 | 830000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 60% |  |  |  | 16899.1 | [7 empty] | 813100.9 | 0
本次
8 | 20.12.30 | 480000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 80% |  |  |  | 10128.44 | 200 | 转账手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 280000 | 0
9 | [14 empty] | 王玲子 |  |  | 189671.56
10
合计 |  | 4660237.2 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 65510.71 | 200 | - | 0 | - | - |  |  | 4594526.49 | 8.9494e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 469671.56 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 469671.56
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆拾陆万玖仟陆佰柒拾壹元伍角陆分

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 包河区泰山路、汤泉路、屏山路、梅龙路等26条道路智能交通采购及安装 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 包河区重点工程建设管理局 |  |  |  | ERP编号 |  | 6677 | 档案编号
合同金额 |  | 9019480 |  |  | 中标时间 | 2017.4.27% | 已提供工程资料 |  | 合同 中标通知书 |  |  |  | 保存地址 |  | 合肥 | 责任单位 |  | 第十大区安徽省
决算金额 |  |  |  |  | 决算时间 |  | 项目部印章 | [5 empty] | 施工人 |  | 孙容 | 区域责任人 | 施迎东 | 省办负责人 | 施迎东
序号 | 经营填写 |  |  |  |  | 工程填写 | 经营填写 |  |  | 财务填写 | 经营、工程、质安填写 |  | 区域负责人 |  | 申请部门填写财务核对 |  |  | 本次支付 金额 | 剩余款项
| 到款情况 | [5 empty] | 暂列金 |  |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 成本票
| 日期 | 工程款金额 | 周转金金额 | 到款银行 | 到款账户 | 完成进度 | 比例 | 金额 | 备注 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 供货单位 | 合同额 | 成本票额
1 | 17.8.11 | 1000000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 30% |  |  |  | 540.55 | [7 empty] | 999459.45 | 0
2 | 17.8.11 | 500000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 40% |  |  |  | 270.28 | [7 empty] | 499729.72 | 0
3 | 17.10.9 | 300000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 40% |  |  |  | 6108.11 | [7 empty] | 293891.89 | 0
4 | 18.2.9 | 1080237.2 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 50% |  |  |  | 23623.68 | [7 empty] | 1056613.52 | 0
5 | 18.2.11 | 80000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 50% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 80000 | 0
6 | 19.1.25 | 390000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 60% |  |  |  | 7940.55 | [7 empty] | 382059.45 | 0
7 | 19.1.25 | 830000 |  | 中国银行庐江支行 | 175 202 745 165 | 60% |  |  |  | 16899.1 | [7 empty] | 813100.9 | 0
8 | 20.12.30 | 480000 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 80% |  |  |  | 10128.44 | 200 | 转账手续费 |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 280000 | 0
[15 empty] | 王玲子 |  |  | 189671.56
9 | 2022-01-25 | 4286945.2 |  | 中国银行蜀山支行 | 175 257 190 682 | 100% |  |  |  | 129017.69 | 300 |  |  |  | 安徽融畅智能科技有限公司 |  |  | 2000000
[15 empty] | 合肥融通建设工程有限公司 |  |  | 1425000
[15 empty] | 王玲子 |  |  | 732627.51
合计 |  | 8947182.4 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 194528.4 | 500 | - | 0 | - | - |  |  | 8752154 | 3.7835e-10
本次结算、支付明细 |  | 应支付金额 |  |  | 4157627.51 |  | 本次支付金额 |  |  |  |  | 小写 | 4157627.51
|  | 已支付金额 |  |  | 0 | [6 empty] | 大写 | 肆佰壹拾伍万柒仟陆佰贰拾柒元伍角壹分