## 1
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | [8 empty] | ERP编号 | 6694 | 档案编号 | CD2017-021 | CD2017-021 | 21 | 6694 | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | 2017.3.21 | 9948442.2 | 刘 剑 | 90日历天 | 无为县 泥汊镇 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 梅晓东13162219108 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 9948442.2 |  | 中标 日期 | 2017.3.21 |  | 已 供 工程资料 | 施工合同、内部承包协议原件均在庐江，中标通知书合作人在用。 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 芜湖 王冬汉13855369629
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 梅晓东13162219108
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 1500000 | 2017-09-06 | 1500000 | 3% | 45000 | 0 | 3800 | 见下 | 400000 | 少成本暂扣40万 | 梅晓东 | 961200
| 2017.4.20签合同朱大金出场费1000刘剑1000（张居田代含补充刘剑身份证） +2017.5.8项目部印章一枚300 +2017.8.16县检查刘剑出场费1000（张居田代） +2017.9.4办理外经证费用500 | [11 empty] | 9.11材料 | 90000
合计 |  | - | 1500000 | - | 1500000 | - | 45000 | 0 | 3800 | - | 400000 | - | - | 1051200
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1051200; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 961200
|  | 已支付金额 |  | 90000 | [5 empty] | 大写 | 玖拾陆万壹仟贰佰元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 2
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | [8 empty] | ERP编号 | 6694 | 档案编号 | CD2017-021 | CD2017-021 | 21 | 6694 | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | 2017.3.21 | 9948442.2 | 刘 剑 | 90日历天 | 无为县 泥汊镇 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 梅晓东13162219108 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 9948442.2 |  | 中标 日期 | 2017.3.21 |  | 已 供 工程资料 | 施工合同、内部承包协议原件均在庐江，中标通知书合作人在用。 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 芜湖 王冬汉13855369629
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 | [7 empty] | 合肥 | 责任人 | 梅晓东13162219108
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 1500000 | 2017-09-06 | 1500000 | 3% | 45000 | 0 | 3800 | 见下 | 400000 | 少成本暂扣40万 | 梅晓东 | 961200
| 2017.4.20签合同朱大金出场费1000刘剑1000（张居田代含补充刘剑身份证） +2017.5.8项目部印章一枚300 +2017.8.16县检查刘剑出场费1000（张居田代） +2017.9.4办理外经证费用500 | [11 empty] | 9.11材料 | 90000
此次
2 | 9、21 | 中 | 2000000 | 2017-09-20 | 2000000 | 3% | 60000 | 192344.27 | 1000 | 见下 |  |  | 梅晓东 | 1146655.73
| 2017.9.20质监站约谈刘剑出场费1000（张居田代） | [8 empty] | 2017.9.20质监站约谈刘剑出场费1000（张居田代） |  |  | 9.27 | 600000
合计 |  | - | 3500000 | - | 3500000 | - | 105000 | 192344.27 | 4800 | - | 400000 | - | - | 2797855.73
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 1746655.73; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 1146655.73
|  | 已支付金额 |  | 600000 | [5 empty] | 大写 | 壹佰壹拾肆万陆仟陆佰伍拾伍元柒角叁分
申请部门 意见 | 账户: 此次借条已提供。; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 3
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | [8 empty] | ERP编号 | 6694 | 档案编号 | CD2017-021 | CD2017-021 | 21 | 6694 | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | 2017.3.21 | 9948442.2 | 刘 剑 | 90日历天 | 无为县 泥汊镇 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 梅晓东13162219108 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 9948442.2 |  | 中标 日期 | 2017.3.21 |  | 已 供 工程资料 | 施工合同、内部承包协议原件均在庐江，中标通知书合作人在用。 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 芜湖 王冬汉13855369629
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 补充协议？（2017.11.6) |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 梅晓东13162219108
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 1500000 | 2017-09-06 | 1500000 | 3% | 45000 | 0 | 3800 | 见下 | 400000 | 少成本暂扣40万 | 梅晓东 | 961200
| 2017.4.20签合同朱大金出场费1000刘剑1000（张居田代含补充刘剑身份证） +2017.5.8项目部印章一枚300 +2017.8.16县检查刘剑出场费1000（张居田代） +2017.9.4办理外经证费用500 | [11 empty] | 9.11材料 | 90000
2017.9.20质监站约谈刘剑出场费1000（张居田代）
2 | 2017-09-21 | 中 | 2000000 | 2017-09-20 | 2000000 | 3% | 60000 | 549101.02 | 1000 | 见下 | 440000 | 企业所得税暂扣44万 | 梅晓东 | 4095498.98
| 2017-09-28 | 中 | 4000000 | 2017-09-28 | 4000000 | 3% | 120000 | [5 empty] | 9.27、 | 600000
[13 empty] | 待转材料 | 134400
3 | 日期: 本次 申请退还前次暂扣的84万； 2017.10.11采购合同快递费20；; 金额: 20; 金额: -840000; 备注: 退; 户名: 梅晓东; 金额: 30511.4
[13 empty] | 11.13材 | 809468.6
合计 |  | - | 7500000 | - | 7500000 | - | 225000 | 549101.02 | 4820 | - | 0 | - | - | 6721078.98
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 839980; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 30511.4
|  | 已支付金额 |  | 809468.6 | [5 empty] | 大写 | 叁万零伍佰壹拾壹元肆角
申请部门 意见 | 账户: 本次无借条。; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 4
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | [8 empty] | ERP编号 | 6694 | 档案编号 | CD2017-021 | CD2017-021 | 21 | 6694 | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | 2017.3.21 | 9948442.2 | 刘 剑 | 90日历天 | 无为县 泥汊镇 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 梅晓东13162219108 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 9948442.2 |  | 中标 日期 | 2017.3.21 |  | 已 供 工程资料 | 施工合同、内部承包协议原件均在庐江，中标通知书合作人在用。 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 芜湖 王冬汉13855369629
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 补充协议？（2017.11.6) |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 梅晓东13162219108
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 1500000 | 2017-09-06 | 1500000 | 3% | 45000 | 0 | 3800 | 见下 | 400000 | 少成本暂扣40万 | 梅晓东 | 961200
| 2017.4.20签合同朱大金出场费1000刘剑1000（张居田代含补充刘剑身份证） +2017.5.8项目部印章一枚300 +2017.8.16县检查刘剑出场费1000（张居田代） +2017.9.4办理外经证费用500 | [11 empty] | 9.11材料 | 90000
2017.9.20质监站约谈刘剑出场费1000（张居田代）
2 | 2017-09-21 | 中 | 2000000 | 2017-09-20 | 2000000 | 3% | 60000 | 549101.02 | 1000 | 见下 | 440000 | 企业所得税暂扣44万 | 梅晓东 | 4095498.98
| 2017-09-28 | 中 | 4000000 | 2017-09-28 | 4000000 | 3% | 120000 | [5 empty] | 9.27、 | 600000
[13 empty] | 待转材料 | 134400
3 | 日期: 本次 申请退还前次暂扣的84万； 2017.10.11采购合同快递费20；; 金额: 20; 金额: -840000; 备注: 退; 户名: 梅晓东; 金额: 30511.4
[13 empty] | 11.13材 | 809468.6
本次
4 | 2017-11-29 | 中 | 1000000 |  |  | 3% | 30000 | 0 | 0 |  |  |  | 11.30材料 无为县宏泰道路建 | 970000
合计 |  | - | 8500000 | - | 7500000 | - | 255000 | 549101.02 | 4820 | - | 0 | - | - | 7691078.98
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 970000; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 970000
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 玖拾柒万元整
申请部门 意见 | 账户: 本次无借条。; 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 5
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | [8 empty] | ERP编号 | 6694 | 档案编号 | CD2017-021 | CD2017-021 | 21 | 6694 | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | 2017.3.21 | 9948442.2 | 刘 剑 | 90日历天 | 无为县 泥汊镇 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 梅晓东13162219108 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 9948442.2 |  | 中标 日期 | 2017.3.21 |  | 已 供 工程资料 | 施工合同、内部承包协议原件均在庐江，中标通知书合作人在用。 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 芜湖 王冬汉13855369629
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 补充协议？（2017.11.6) |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 梅晓东13162219108
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 1500000 | 2017-09-06 | 1500000 | 3% | 45000 | 0 | 3800 | 见下 | 400000 | 少成本暂扣40万 | 梅晓东 | 961200
| 2017.4.20签合同朱大金出场费1000刘剑1000（张居田代含补充刘剑身份证） +2017.5.8项目部印章一枚300 +2017.8.16县检查刘剑出场费1000（张居田代） +2017.9.4办理外经证费用500 | [11 empty] | 9.11材料 | 90000
2017.9.20质监站约谈刘剑出场费1000（张居田代）
2 | 2017-09-21 | 中 | 2000000 | 2017-09-20 | 2000000 | 3% | 60000 | 549101.02 | 1000 | 见下 | 440000 | 企业所得税暂扣44万 | 梅晓东 | 4095498.98
| 2017-09-28 | 中 | 4000000 | 2017-09-28 | 4000000 | 3% | 120000 | [5 empty] | 9.27、 | 600000
[13 empty] | 待转材料 | 134400
3 | 日期: 本次 申请退还前次暂扣的84万； 2017.10.11采购合同快递费20；; 金额: 20; 金额: -840000; 备注: 退; 户名: 梅晓东; 金额: 30511.4
[13 empty] | 11.13材 | 809468.6
4 | 2017-11-29 | 中 | 1000000 |  |  | 3% | 30000 | 0 | 0 |  |  |  | 11.30材料 无为县宏泰道路建 | 970000
本次
5 | 2018-02-13 | 中 | 200000 |  |  | 3% | 6000 | 0 | 0 |  |  |  | 材料 | 194000
合计 |  | - | 8700000 | - | 7500000 | - | 261000 | 549101.02 | 4820 | - | 0 | - | - | 7885078.98
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 194000; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 194000 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批

## 6
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | [8 empty] | ERP编号 | 6694 | 档案编号 | CD2017-021 | CD2017-021 | 21 | 6694 | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | 2017.3.21 | 9948442.2 | 刘 剑 | 90日历天 | 无为县 泥汊镇 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 梅晓东13162219108 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 9948442.2 |  | 中标 日期 | 2017.3.21 |  | 已 供 工程资料 | 中标通知书、施工合同、交工证书及内部承包协议原件在庐江；审计还没有结束； |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 芜湖 王冬汉13855369629
决算金额 |  |  |  | 竣工 日期 |  |  |  | 有项目部方章，原经营中心刻制的，暂未交 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 梅晓东13162219108
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 1500000 | 2017-09-06 | 1500000 | 3% | 45000 | 0 | 3800 | 见下 | 400000 | 少成本暂扣40万 | 梅晓东 | 961200
| 2017.4.20签合同朱大金出场费1000刘剑1000（张居田代含补充刘剑身份证） +2017.5.8项目部印章一枚300 +2017.8.16县检查刘剑出场费1000（张居田代） +2017.9.4办理外经证费用500 | [11 empty] | 9.11材料 | 90000
2017.9.20质监站约谈刘剑出场费1000（张居田代）
2 | 2017-09-21 | 中 | 2000000 | 2017-09-20 | 2000000 | 3% | 60000 | 549101.02 | 1000 | 见下 | 440000 | 企业所得税暂扣44万 | 梅晓东 | 4095498.98
| 2017-09-28 | 中 | 4000000 | 2017-09-28 | 4000000 | 3% | 120000 | [5 empty] | 9.27、 | 600000
[13 empty] | 待转材料 | 134400
3 | 日期: 本次 申请退还前次暂扣的84万； 2017.10.11采购合同快递费20；; 金额: 20; 金额: -840000; 备注: 退; 户名: 梅晓东; 金额: 30511.4
[13 empty] | 11.13材 | 809468.6
4 | 2017-11-29 | 中 | 1000000 | 2017-11-27 | 1000000 | 3% | 30000 | 0 | 0 |  |  |  | 11.30材料 无为县宏泰道路建 | 970000
5 | 2018-02-13 | 中 | 200000 | 2018-02-08 | 200000 | 3% | 6000 | 0 | 0 |  |  |  | 材料 | 194000
本次
6 | 2019-01-30 | 中 | 100000 | 2019-01-04 | 100000 | 3% | 3000 | 0 | 500 |  | 2000 | 1%预留损失准备金 | 材料 | 94500
2019.1.111办理涉税事项报告表费用500
损失准备金累计：2000元
合计 |  | - | 8800000 | - | 8800000 | - | 264000 | 549101.02 | 5320 | - | 2000 | - | - | 7979578.98
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 94500; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
| 账户: 已支付金额; 日期: 94500; 备注: 大写; 金额: 零元整 | 2017-09-06 | 1000000
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 | 2017-09-06 | 500000
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | 2017-09-20 | 2000000
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见 | 2017-09-28 | 4000000
总经理审批 | 金额: 董事长审批 | 2017-11-27 | 1000000
[15 empty] | 2018-02-08 | 200000
8700000

## 7-1
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | [8 empty] | ERP编号 | 6694 | 档案编号 | CD2017-021 | CD2017-021 | 21 | 6694 | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | 2017.3.21 | 9948442.2 | 刘 剑 | 90日历天 | 无为县 泥汊镇 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 梅晓东13162219108 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 9948442.2 |  | 中标 日期 | 2017.3.21 |  | 已 供 工程资料 | 施工合同、内部承包协议（含补充协议）、完工证明、交工证书及审计报告原件，在庐江。 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 芜湖 王冬汉13855369629
决算金额 |  | 9084630.82 |  | 竣工 日期 | 2017.9.30 |  |  | 有项目部章一枚，已于2019年5月27日收回已销毁。,此项目外经证已经核销 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 梅晓东13162219108
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 1500000 | 2017-09-06 | 1500000 | 3% | 45000 | 0 | 3800 | 见下 | 400000 | 少成本暂扣40万 | 梅晓东 | 961200
| 2017.4.20签合同朱大金出场费1000刘剑1000（张居田代含补充刘剑身份证） +2017.5.8项目部印章一枚300 +2017.8.16县检查刘剑出场费1000（张居田代） +2017.9.4办理外经证费用500 | [11 empty] | 9.11材料 | 90000
2017.9.20质监站约谈刘剑出场费1000（张居田代）
2 | 2017-09-21 | 中 | 2000000 | 2017-09-20 | 2000000 | 3% | 60000 | 549101.02 | 1000 | 见下 | 440000 | 企业所得税暂扣44万 | 梅晓东 | 4095498.98
| 2017-09-28 | 中 | 4000000 | 2017-09-28 | 4000000 | 3% | 120000 | [5 empty] | 9.27、 | 600000
[13 empty] | 待转材料 | 134400
3 | 日期: 本次 申请退还前次暂扣的84万； 2017.10.11采购合同快递费20；; 金额: 20; 金额: -840000; 备注: 退; 户名: 梅晓东; 金额: 30511.4
[13 empty] | 11.13材 | 809468.6
4 | 2017-11-29 | 中 | 1000000 | 2017-11-27 | 1000000 | 3% | 30000 | 0 | 0 |  |  |  | 11.30材料 无为县宏泰道路建 | 970000
5 | 2018-02-13 | 中 | 200000 | 2018-02-08 | 200000 | 3% | 6000 | 0 | 0 |  |  |  | 材料 | 194000
6 | 2019-01-30 | 中 | 100000 | 2019-01-29 | 100000 | 3% | 3000 | 0 | 500 |  | 2000 | 1%预留损失准备金 | 材料 | 94500
2019.1.11办理涉税事项报告表费用500
本次
7 | 2019-10-14 | 中 | 284630.82 | 2019-08-30 | 284630.82 | 3% | 8538.93 | 0 | 0 |  | 2847 | 1%预留损失准备金 | 材料 | 273244.89
损失准备金累计：4847元
合计 |  | - | 9084630.82 | - | 9084630.82 | - | 272538.93 | 549101.02 | 5320 | - | 4847 | - | - | 8252823.87
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 273244.89; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
| 账户: 已支付金额; 日期: 0; 备注: 大写; 金额: 零元整 | 2017-09-06 | 1000000
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。 | 2017-09-06 | 500000
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见 | 2017-09-20 | 2000000
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见 | 2017-09-28 | 4000000
总经理审批 | 金额: 董事长审批 | 2017-11-27 | 1000000
[15 empty] | 2018-02-08 | 200000
8700000

## 7-2
工程款支付证书
工程名称 |  | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | [8 empty] | ERP编号 | 6694 | 档案编号 | CD2017-021 |  | CD2017-021 | 21 | 6694 | 无为县泥汊镇后允路乡级道路畅道工程（一阶段施工） | 2017.3.21 | 9948442.2 | 刘 剑 | 90日历天 | 无为县 泥汊镇 | 芜湖公司王冬汉13855369629 | 梅晓东13162219108 | 施工合同、内部承包协议原件 | 中标
合同金额 |  | 9948442.2 |  | 中标 日期 | 2017.3.21 |  | 已 供 工程资料 | 施工合同、内部承包协议（含补充协议）、完工证明、交工证书及审计报告原件，在庐江。 |  |  |  | 庐江 | 责任 单位 | 芜湖 王冬汉13855369629
决算金额 |  | 9084630.82 |  | 竣工 日期 | 2017.9.30 |  |  | 有项目部章一枚，已于2019年5月27日收回已销毁。,此项目外经证已经核销 |  |  |  | 合肥 | 责任人 | 梅晓东13162219108
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 管理费 |  | 代缴税金 | 其他扣款 |  | 预留款 |  | 实际支付
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注 | 金额 | 备注 | 户名 | 金额
1 | 2017-09-08 | 中 | 1500000 | 2017-09-06 | 1500000 | 3% | 45000 | 0 | 3800 | 见下 | 400000 | 少成本暂扣40万 | 梅晓东 | 961200
| 2017.4.20签合同朱大金出场费1000刘剑1000（张居田代含补充刘剑身份证） +2017.5.8项目部印章一枚300 +2017.8.16县检查刘剑出场费1000（张居田代） +2017.9.4办理外经证费用500 | [11 empty] | 9.11材料 | 90000
2017.9.20质监站约谈刘剑出场费1000（张居田代）
2 | 2017-09-21 | 中 | 2000000 | 2017-09-20 | 2000000 | 3% | 60000 | 549101.02 | 1000 | 见下 | 440000 | 企业所得税暂扣44万 | 梅晓东 | 4095498.98
| 2017-09-28 | 中 | 4000000 | 2017-09-28 | 4000000 | 3% | 120000 | [5 empty] | 9.27、 | 600000
[13 empty] | 待转材料 | 134400
3 | 日期: 本次 申请退还前次暂扣的84万； 2017.10.11采购合同快递费20；; 金额: 20; 金额: -840000; 备注: 退; 户名: 梅晓东; 金额: 30511.4
[13 empty] | 11.13材 | 809468.6
4 | 2017-11-29 | 中 | 1000000 | 2017-11-27 | 1000000 | 3% | 30000 | 0 | 0 |  |  |  | 11.30材料 无为县宏泰道路建 | 970000
5 | 2018-02-13 | 中 | 200000 | 2018-02-08 | 200000 | 3% | 6000 | 0 | 0 |  |  |  | 材料 | 194000
6 | 2019-01-30 | 中 | 100000 | 2019-01-29 | 100000 | 3% | 3000 | 0 | 500 |  | 2000 | 1%预留损失准备金 | 材料 | 94500
2019.1.11办理涉税事项报告表费用500
7 | 2019-10-14 | 中 | 284630.82 | 2019-08-30 | 284630.82 | 3% | 8538.93 | 0 | 0 |  | 2847 | 1%预留损失准备金 | 材料 | 273244.89
8 | 日期: 2020-10-16; 金额: 50; 备注: 转账费; 金额: -4847; 户名: 梅晓东 开户行：建行无为支行 账号：4340 6217 5000 9718; 金额: 4797
合计 |  | - | 9084630.82 | - | 9084630.82 | - | 272538.93 | 549101.02 | 5370 | - | 0 | - | - | 8257620.87 | 0
本次结算 支付明细 | 账户: 应支付金额; 日期: 273244.89; 金额: 实际支付金额; 备注: 小写; 金额: 0
|  | 已支付金额 |  | 0 | [5 empty] | 大写 | 零元整
申请部门 意见 | 金额: 项目管理 意见; 备注: 何总、朱总已同意支付（附表背面截图）。
财务初审 意见 | 金额: 财务审核 意见
质安初审 意见 | 金额: 质安稽查 意见
总经理审批 | 金额: 董事长审批