## NEW
合作工程款支付证书
工程名称 |  | 新站区卧龙路（泗水路-东方大道）、怀远路（泗水路-淮海大道）、茨河路（怀远路-新蚌埠路）、泗水路（新蚌埠路-通宝路）、桐柏路（新蚌埠路-通宝路）、榴花路（魏武路-茨河路）等道路交通工程 | [6 empty] | 是 | 营改增 项目 | 档案编号
合同金额 |  | 5979638.95 |  |  |  | 签订日期 | 2017-05-01 |  |  |  | 合作单位 |  | 孙容
决算金额 |  | 5120516.26 |  |  |  | 竣工日期 | 2022-11-20 |  |  |  | ERP编号 |  | 6905
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 17.11.2 | 中 | 1880000 | 17.10.16 | 1880000 | 累计核减 | 0% | 0 | 2.293% | 38841.48 |  |  | 1841158.52
2 | 17.12.22 | 中 | 710000 | 17.12.14 | 710000 | 累计核减 | 0% | 0 | 2.293% | 14668.86 |  |  | 695331.14
3 | 19.1.25 | 中 | 640000 | 19.1.9 | 640000 | 627909.4 | 0% | 0 | 2.293% | 13220.91 |  |  | 626779.09
本次
4 | 24.1.31 | 中 | 1480874.96 | 24.1.17 | 1890516.26 | / | 0% | 0 |  | 40458.77 | 250 | 手续费 | 1440166.19
5
6
7
8
9
10
合计 |  | - | 4710874.96 | - | 5120516.26 | 627909.4 | - | 0 | - | 107190.02 | 250 | - | 4603434.94
本次支付 金额 | 账户: 小写; 金额: 1440166.19; 比例: 支付账号; 税率: 详见支付申请表
|  | 大写 | 壹佰肆拾肆万零壹佰陆拾陆元壹角玖分
申请部门 意见 | 账户: 中标通知书 合同齐全 移交表 审计报告 资料齐全
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批
董事长审批