## NEW
合作工程款支付证书
工程名称 |  | 合肥市滨湖新区包河大道（金斗北路-环湖北路）辅道交通工程 | [6 empty] | 是 | 营改增 项目 | 档案编号
合同金额 |  | 3727923.67 |  |  |  | 签订日期 | 2017.5.3 |  |  |  | 合作单位 |  | 孙容
决算金额 |  | 3082479.65 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | ERP编号 |  | 7029
序号 | 工程款到账 |  |  | 开票情况 |  | 成本发票 | 扣管理费 |  | 代扣税金 |  | 其他扣款 |  | 支付金额(元)
| 日期 | 账户 | 金额 | 日期 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 税率 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 17.8.30 | 中 | 608000 | 17.8.10 | 608000 | 累计核减 | 0% | 0 | 0.06% | 328.65 |  |  | 607671.35
2 | 17.9.28 | 中 | 960000 | 17.9.8 | 960000 | 累计核减 | 0% | 0 | 2.26% | 19545.95 |  |  | 940454.05
3 | 17.11.1 | 中 | 592000 | 17.10.16 | 592000 | 累计核减 | 0% | 0 | 2.26% | 12053.34 |  |  | 579946.66
4 | 17.12.1 | 中 | 400000 | 17.11.15 | 400000 | 累计核减 | 0% | 0 | 2.26% | 8144.15 |  |  | 391855.85
本次
5 | 日期: 2024-09-23; 账户: 中; 金额: 55253.35; 日期: 2024-09-10; 金额: 55253.35; 金额: /; 金额: 1199.04 | 54054.31
6
7
8
9
10
合计 |  | - | 2615253.35 | - | 2615253.35 | 0 | - | 0 | - | 41271.13 | 0 | - | 2573982.22
本次支付 金额 | 账户: 小写; 金额: 54054.31; 比例: 支付账号; 税率: 详见支付明细
|  | 大写 | 54054.31
申请部门 意见 | 账户: 中标通知书 合同 竣工验收报告 审计报告 齐全
项目管理 意见
财务审核 意见
质安稽查 意见
总经理审批